## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Исполнитель, | Мощность | Вид | Срок выпол- | Сметная | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование
п/п |  | участник | объекта | работ | нения работ | стоимость работ (предполагаемая (предельная) стоимость работ) | финанси- | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  | целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия
рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | Строительство объектов | КРТИ | 3,45 км | ПИР | 2016-2023 | 44207,6 | Бюджет | 14008,1 | - | - | - | - | - | 14008,1 | Численность
| дорожной инфраструктуры на |  |  | СМР | 2022-2025 | 3850163,5 | Санкт- | 600000,0 | 740173,5 | 2509990,0 | - | - | - | 3850163,5 | туристов,
| территории кварталов 7 и 8 в границах территории, ограниченной ул.Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом N 2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом N 4, ул.Адмирала Грейга, проектируемым проездом N 5, проектируемым проездом N 6, Кронштадтским шоссе, в г.Кронштадте |  |  | ИТОГО | 2016-2025 | 3894371,1 | Петербурга | 614008,1 | 740173,5 | 2509990,0 | - | - | - | 3864171,6 | посещающих о.Котлин
1.2 | Строительство Цитадельского | КРТИ | 1,05 км | ПИР | 2021-2023 | 21060,0 | Бюджет | 4012,9 | - | - | - | - | - | 4012,9 | Численность
| шоссе на участке от |  |  | СМР | 2022-2024 | 1709313,5 | Санкт- | 700000,0 | 1009313,5 | - | - | - | - | 1709313,5 | туристов,
| Цитадельской дор. до ул.Адмирала Грейга |  |  | ИТОГО | 2021-2024 | 1730373,5 | Петербурга | 704012,9 | 1009313,5 | - | - | - | - | 1713326,4 | посещающих о.Котлин
1.3 | Реконструкция Цитадельского | КРТИ | 0,85 км | ПИР | 2021-2023 | 20662,6 | Бюджет | 4630,0 | - | - | - | - | - | 4630,0 | Численность
| шоссе на участке от |  |  | СМР | 2022-2024 | 852246,4 | Санкт- | 375200,0 | 477046,4 | - | - | - | - | 852246,4 | туристов,
| ул.Гидростроителей до ул.Литке с подключением к КЗС |  |  | ИТОГО | 2021-2024 | 872909,0 | Петербурга | 379830,0 | 477046,4 | - | - | - | - | 856876,4 | посещающих о.Котлин
1.4 | Реконструкция Цитадельской | КРТИ | 0,94 км | ПИР | 2021-2023 | 19236,8 | Бюджет | 5454,6 | - | - | - | - | - | 5454,6 | Численность
| дор. от Кронштадтского шоссе |  |  | СМР | 2022-2024 | 1205677,0 | Санкт- | 260615,2 | 945061,8 | - | - | - | - | 1205677,0 | туристов,
| до Цитадельского шоссе |  |  | ИТОГО | 2021-2024 | 1224913,8 | Петербурга | 266069,8 | 945061,8 | - | - | - | - | 1211131,6 | посещающих о.Котлин
1.5 | Реконструкция | КРТИ | 1,9 км | ПИР | 2021-2023 | 30296,2 | Бюджет | 6789,2 | - | - | - | - | - | 6789,2 | Численность
| Кронштадтского шоссе от КЗС |  |  | СМР | 2022-2024 | 3250000,0 | Санкт- | 1308000,0 | 1942000,0 | - | - | - | - | 3250000,0 | туристов,
| до Цитадельской дор. |  |  | ИТОГО | 2021-2024 | 3280296,2 | Петербурга | 1314789,2 | 1942000,0 | - | - | - | - | 3256789,2 | посещающих о.Котлин
1.6 | Строительство пешеходной | КРТИ | 2,81 км | ПИР | 2021-2023 | 27734,2 | Бюджет | 6548,9 | - | - | - | - | - | 6548,9 | Численность
| набережной от Морского |  |  | СМР | 2022-2025 | 5516523,1 | Санкт- | 1615730,6 | 1490802,5 | 2409990,0 | - | - | - | 5516523,1 | туристов,
| портового комплекса до сквера "Инчхон" |  |  | ИТОГО | 2021-2025 | 5544257,3 | Петербурга | 1622279,5 | 1490802,5 | 2409990,0 | - | - | - | 5523072,0 | посещающих о.Котлин
1.7 | Проектирование и | КРТИ | 0,65 км | СМР | 2023-2025 | 566697,6 | Бюджет | 150000,0 | 316697,6 | 100000,0 | - | - | - | 566697,6 | Численность
| строительство проектируемой улицы N 1 от Цитадельского шоссе до Цитадельской дор. |  |  | ИТОГО | 2023-2025 | 566697,6 | Санкт- | 150000,0 | 316697,6 | 100000,0 | - | - | - | 566697,6 | туристов, посещающих о.Котлин
Петербурга
1.8 | Строительство здания | КС | 4500 кв.м | ПИР | 2017-2024 | 20002,7 | Бюджет | 5372,3 | 13010,2 | - | - | - | - | 18382,5 | Численность
| крытого спортивного |  |  | СМР | 2025-2026 | 562989,3 | Санкт- | - | - | 163329,3 | 399660,0 | - | - | 562989,3 | туристов,
| комплекса по адресу: Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок 33 (территория, ограниченная ул.Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом N 2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом N 4, ул.Адмирала Грейга, проектируемым проездом N 5, проектируемым проездом N 6, Кронштадтским шоссе, в г.Кронштадте; ФЗУ N 16) |  |  | ИТОГО | 2017-2026 | 582992,0 | Петербурга | 5372,3 | 13010,2 | 163329,3 | 399660,0 | - | - | 581371,8 | посещающих о.Котлин
1.9 | Приспособление для | КС | 4069,5 кв.м | ПИР | 2017-2023 | 42488,6 | Бюджет | 33020,0 | - | - | - | - | - | 33020,0 | Численность
| современного использования |  |  | СМР | 2024-2026 | 1285834,4 | Санкт- | - | 50000,0 | 100000,0 | 1135834,4 |  | - | 1285834,4 | туристов,
| здания по адресу: г.Кронштадт, пр.Ленина, д.39А, литера А, занимаемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Кронштадтский дворец культуры" |  |  | ИТОГО | 2017-2026 | 1328323,0 | Петербурга | 33020,0 | 50000,0 | 100000,0 | 1135834,4 | - | - | 1318854,4 | посещающих о.Котлин
1.1 | Нераспределенные средства | КРТИ | - | - | - | - | Бюджет Санкт- | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | Численность туристов, посещающих о.Котлин
Петербурга
ИТОГО прочие расходы развития | 5089391,8 | 6984105,5 | 5283309,3 | 1535494,4 | - | - | 18892301,0 | bar: 2023 г.
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3 | 5089391,8 | 6984105,5 | 5283309,3 | 1535494,4 | - | - | 18892301,0 | bar: 2023 г.