## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, исполнители, участники региональной программы | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех ее этапах | 1 | Изменение структуры реабилитационной службы БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой": создание отделения медицинской реабилитации детей (первый этап), амбулаторного отделения реабилитации детей (третий этап) в БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | 1 мая 2022 года | 31 декабря 2022 года | Главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" Крылова Л.А. | Открытие и функционирование отделений первого и третьего этапов | Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2019 года N 878н | Разовое (неделимое)
| 2 | Изменение структуры реабилитационной службы БУЗ ОО "ООКБ": Создание отделения ранней реабилитации и реструктуризация стационарного отделения медицинской реабилитации, а также создание отделения реабилитации - третий этапа | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Главный врач БУЗ ОО "ООКБ" Мурадян В.Ф. | Открытие и функционирование отделений первого и третьего этапов | Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 788н | Разовое (неделимое)
| 3 | Оснащения (переоснащения и (или) дооснащения) медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | 1 июня 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главные врачи БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой", БУЗ ОО "ООКБ", ГУП ОО "Санаторий "Дубрава", БУЗ ОО "Детский санаторий Орловчанка" | Оснащение согласно порядкам оказания помощи по медицинской реабилитации | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации на соответствии стандартам оснащения порядков организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Разовое (неделимое)
| 4 | Создание многопрофильного центра медицинской реабилитации для детей на втором и третьем этапах | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области | Созданный центр медицинской реабилитации для детей | Проводится ежегодный анализ использования реабилитационного коечного фонда | Разовое (делимое)
| 5 | Создание ресурсно-методического центра БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" для координации деятельности и методической помощи медицинским организациям, осуществляющим деятельность по медицинской реабилитации детей | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2022 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Созданный центр | Создан центр маршрутизации детей для направления на медицинскую реабилитацию с применением телемедицинских технологий | Разовое (неделимое)
| 6 | Создание ресурсно-методического центра в БУЗ ОО "ООКБ" по маршрутизации пациентов (взрослых) при направлении на медицинскую реабилитацию, своевременное направление на второй и третий этапы медицинской реабилитации пациентов лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с имеющейся маршрутизацией и выполнение рекомендаций, данных пациентам при проведении первого, второго и третьего этапов медицинской реабилитации | 1 января 2022 года | 30 июля 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО "ООКБ" | Создание центра | Создан центр маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию | Разовое (неделимое)
Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (первый и второй этапы) | 1 | Открытие и оснащение отделения ранней медицинской реабилитации для взрослых на базе БУЗ ОО "ООКБ" | 1 января 2023 года | 30 июля 2024 года | Главный врач БУЗ ОО "ООКБ" | Функционирование отделения ранней медицинской реабилитации | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на первом этапе | Разовое (делимое)
| 2 | Открытие и оснащение отделения медицинской реабилитации для детей на базе БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | 1 января 2023 года | 30 июля 2024 года | Главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Функционирование отделения медицинской реабилитации для детей (первый этап) | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на первом этапе у детей | Разовое (делимое)
| 3 | Увеличение коечной мощности по профилю медицинская реабилитация на втором этапе в БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" до 30 коек | 1 января 2023 года | 1 июля 2023 года | Главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Увеличение числа коек с 22 до 30 на втором этапе | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на втором этапе у детей | Разовое (неделимое)
| 4 | Открытие отделения ранней медицинской реабилитации для взрослых на базе БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" | 1 января 2023 года | 30 июля 2023 года | Главный врач БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ" | Функционирование отделения ранней медицинской реабилитации | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом этапе | Разовое (неделимое)
| 5 | Открытие отделения ранней медицинской реабилитации для взрослых на базе БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" | 1 января 2023 года | 30 июля 2023 года | Главный врач БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" | Функционирование отделения ранней медицинской реабилитации | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом этапе | Разовое (неделимое)
| 6 | Получение лицензии и открытие отделения ранней медицинской реабилитации и отделения медицинской реабилитации второго этапа для взрослых на базе БУЗ ОО "БСМП им. Н.А. Семашко" | 1 января 2023 года | 30 июля 2023 года | Главный врач БУЗ ОО "БСМП им. Н.А. Семашко" | Функционирование отделения ранней медицинской реабилитации и отделения медицинской реабилитации второго этапа | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом и втором этапах | Разовое (неделимое)
| 7 | Рациональное и эффективное использование круглосуточного реабилитационного коечного фонда | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | БУЗ ОО | Увеличение доли госпитализаций пациентов с оценкой состояния по ШРМ не менее 4 балла: 2023 год - 20%, 2024 год - 30% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом и втором этапах | Регулярное
| 8 | Направление пациентов на второй этап медицинской реабилитации с определением индивидуальной маршрутизации пациента на основании шкалы реабилитационной маршрутизации (взрослые) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Доля пациентов, направленных на второй этап медицинской реабилитации после завершения первого этапа медицинской реабилитации: 2023 год - 20%, 2024 год - 30% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом и втором этапах | Регулярное
| 9 | Направление пациентов на второй этап медицинской реабилитации из учреждений области с определением индивидуальной маршрутизации пациента на основании уровня курации (дети) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, Главные врачи ЦРБ Орловской области, главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Доля пациентов, направленных на второй этап медицинской реабилитации после завершения первого этапа медицинской реабилитации: 2023 год - 50%, 2024 год - 70% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на первом и втором этапе | Регулярное
Совершенствование и развитие медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (третий этап) | 1 | Открытие амбулаторного отделения медицинской реабилитации в БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | 1 августа 2023 года | 30 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главные врачи ЦРБ области, главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Функционирование амбулаторного отделения медицинской реабилитации | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" детям на третьем этапе | Разовое (неделимое)
| 2 | Лицензирование и открытие амбулаторных отделений медицинской реабилитации в поликлинических учреждениях города Орла и ЦРБ Орловской области | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главные врачи поликлинических учреждений и ЦРБ Орловской области | Открытие в 2023 году 4 отделений третьего этапа для детей, 4 отделений - для взрослых. Открытие в 2024 году 3 отделений третьего этапа для детей, 4 отделений - для взрослых | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" детям на третьем этапе | Разовое (неделимое)
| 3 | Направление пациентов на третий этап медицинской реабилитации с определением индивидуальной маршрутизации пациента на основании шкалы реабилитационной маршрутизации (взрослые) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области. БУЗ ОО | Доля пациентов, направленных на третий этап медицинской реабилитации после завершения первого и/или второго этапа медицинской реабилитации: 2023 год - 50%, 2024 год - 70% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на третьем этапе | Регулярное
| 4 | Направление пациентов на третий этап медицинской реабилитации с определением индивидуальной маршрутизации пациента на основании уровня курации (дети) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | БУЗ ОО | Доля пациентов, направленных на третий этап медицинской реабилитации после завершения первого и/или второго этапа медицинской реабилитации: 2023 год - 20%, 2024 год - 30% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на третьем этапе | Регулярное
| 5 | Внедрение и организация реабилитационной помощи на третьем этапе с применением телемедицинской технологии "Дневной стационар 2.0" на базе БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | Доля охваченных медицинской реабилитацией детей на третьем этапе к 2024 году - 70% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на третьем этапе | Регулярное
| 6 | Оснащения (переоснащения и (или) дооснащения) амбулаторных отделений медицинской реабилитации в БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой", поликлинических учреждениях и ЦРБ Орловской области согласно порядкам оказания помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Оснащение согласно порядкам оказания помощи по медицинской реабилитации | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое
Кадровое обеспечение системы медицинской реабилитации | 1 | Обучение специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием по специальностям "Физическая и реабилитационная медицина", "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку от числа запланированных: 2022 год - 15%, 2023 год - 45%, 2024 год - 95% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
| 2 | Обучение специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку от числа запланированных: 2022 год - 15%, 2023 год - 45%, 2024 год - 95% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
| 3 | Направление специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием на курсы повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных форм обучения, по медицинской реабилитации | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Доля специалистов, прошедших тематическое профессиональное усовершенствование, в том числе по методикам работы на реабилитационном оборудовании, от числа направленных: 2022 год - 15%, 2023 год - 45%, 2024 год - 80% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
| 4 | Направление специалистов со средним медицинским образованием на курсы повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных форм обучения, по медицинской реабилитации | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Доля специалистов, прошедших тематическое профессиональное усовершенствование, в том числе по методикам работы на реабилитационном оборудовании, от числа направленных: 2022 год - 15%, 2023 год - 45%, 2024 год - 80% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
| 5 | Мониторинг кадрового состава реабилитационной службы Орловской области | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ" | Ежеквартальное представление отчетов | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
| 6 | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ" | Ежеквартальное представление отчетов | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное (делимое)
| 7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года"; "Лучший средний медицинский работник года" | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Ежегодное проведение конкурсов, приуроченное к празднику "День медицинского работника" | Повышение мотивированности специалистов, оказывающих помощь по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в Орловской области | 1 | Создание и развитие ресурсно-методического центра силами НКО "Центр развития технологий ранней помощи и реабилитации "Сможем вместе" для координации деятельности и методической помощи медицинским организациям, осуществляющих деятельность по медицинской реабилитации детей в Орловской области | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2023 года | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детей Омельченко Е.А., Департамент здравоохранения Орловской области | Созданный центр, разработка методических рекомендаций | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (неделимое)
Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 1 | Оснащение кабинетов телемедицины в медицинских организациях оборудованием для проведения телемедицинских консультаций | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ", БУЗ ОО | Телемедицинские кабинеты оснащены оборудованием | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (неделимое)
| 2 | Обеспечение доступа к системам для оказания телемедицинских услуг по профилю "Медицинская реабилитация" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области | Доля медицинских организаций, имеющих доступ к системам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, - 100% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (делимое)
| 3 | Обучение специалистов работе в системе оказания телемедицинских консультаций | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года |  | Доля обученных специалистов - 100% | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (делимое)
| 4 | Проведение телемедицинских консультаций и курсов дистанционной реабилитации с применением телемедицинских технологий | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Главные врачи БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой", БУЗ ОО "ООКБ" | Проведение телемедицинских консультаций и курсов дистанционной реабилитации для пациентов Орловской области | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
| 5 | Внедрение и организация реабилитационной помощи на третьем этапе с применением телемедицинской технологии "Дневной стационар 2.0" на базе БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой" | 1 января 2023 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, главный врач БУЗ ОО "НКМЦ им. З.И. Круглой", ТФОМС Орловской области (по согласованию) | Проведение не менее 100 курсов дистанционной реабилитации для детей Орловской области в 2024 году | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" на третьем этапе для детей Орловской области | Регулярное
Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами | 1 | Взаимодействие с ФГАУ "НМИЦ" "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации по методическому сопровождению реализации мероприятий региональной целевой программы | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Главные внештатные специалисты по медицинской реабилитации Орловской области | Проведение совещаний в режиме ВКС 2 раза в год | Методическое сопровождение реализации региональной целевой программы со стороны профильного НМИЦ | Регулярное (делимое)
| 2 | Участие специалистов, участвующих в осуществлении медицинской реабилитации в научно-практических мероприятиях, проводимых профильными НМИЦ, медицинскими ассоциациями, в том числе с применением телемедицинских технологий | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | БУЗ ОО, главные внештатные специалисты по медицинской реабилитации Орловской области | Увеличение доли специалистов, принявших участие в научно-практических мероприятиях, в том числе с использованием телемедицинских технологий ежегодно до 100% | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
Совершенствование организации внутреннего контроля качества медицинской помощи | 1 | Модернизация действующей региональной медицинской информационной системы (далее - МИС) для автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации ("электронный бенчмаркинг") | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области | Унифицировано ведение ЭМК по реабилитации | Упрощение контроля качества и ведения истории болезни по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (делимое)
| 2 | Подготовка единых форм протоколов по медицинской реабилитации для внедрения в МИС | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2022 года | Главные внештатные специалисты по медицинской реабилитации Орловской области | Унифицировано ведение ЭМК | Стандартизация ведения истории болезни по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (неделимое)
| 3 | Внедрение единых форм протоколов по медицинской реабилитации в МИС Орловской области | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2022 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ" | Унифицировано ведение ЭМК | Стандартизация ведения истории болезни по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (неделимое)
| 4 | Разработка функционала в МИС в части выгрузки сводных отчетов о деятельности медицинской организации по медицинской реабилитации | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2022 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО МИАЦ, главные внештатные специалисты по медицинской реабилитации Орловской области | Разработанные стандартизированные сводные отчеты о деятельности организаций по профилю мед. реабилитация для определения внутреннего контроля качества и предоставления отчетов в профильные комиссии. | Стандартизация отчетов по профилю "Медицинская реабилитация" | Разовое (неделимое)
Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций | 1 | Проведение образовательных лекций и семинаров по изучению клинических рекомендаций по профилю "медицинская реабилитация" в медицинских организациях Орловской области | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Главные внештатные специалисты по медицинской реабилитации, БУЗ ОО | Количество мероприятий: 2022 год - 1, 2023 год - 2, 2024 год - 2 | Повышение уровня компетенций специалистов по соблюдению клинических рекомендаций по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
| 2 | Создание и пополнение методического пособия в электронном формате с включением разработанных и принятых клинических рекомендаций по профилю "Медицинская реабилитация" на сайте Департамента здравоохранения Орловской области | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детей, Департамент здравоохранения Орловской области | Наличие всех клинических рекомендаций по профилю "Медицинская реабилитация" | Повышение компетенций специалистов, работающих по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
| 3 | Внедрение непрерывного медицинского образования специалистов, в том числе специалистов со средним медицинским образованием, с целью повышения уровня компетенции по соблюдению клинических рекомендаций по профилю "Медицинская реабилитация" в медицинских организациях Орловской области | 1 февраля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО | Увеличение доли специалистов, участвующих в системе непрерывного медицинского образования: 2022 год - 40%, 2023 год - 60%, 2024 год - 80% | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
| 4 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", обеспечение рабочих мест специалистов, участвующих в осуществлении медицинской реабилитации, компьютерной техникой | 1 февраля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО, БУЗ ОО "МИАЦ" | Увеличение доли лечебных учреждений, обеспеченных сетью Интернет, укомплектованность рабочих мест специалистов по профилю "Медицинская реабилитация" компьютерной техникой: 2023 год - 90%, 2024 год - 100% | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | Регулярное
Формирование и развитие цифрового контура в Орловской области | 1 | Унификация ведения электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) с внедрением протоколов в МИС Орловской области | 1 июля 2022 года | 30 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ" | Функционирующая единая система в МИС по ведению документации по медицинской реабилитации с протоколами по МКФ, шкалам оценки и стандартизированных протоколов осмотров и выписок | Улучшение качества оказываемой помощи по профилю "медицинская реабилитация", унификация и повышение качества ведения документооборота | Разовая (делимое)
| 2 | Организация функционирования защищенной сети передачи данных и базы данных пациентов для оказания комплексной межведомственной помощи по реабилитации и абилитации | 1 июля 2022 года | 30 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, ФКУ "Главное бюро МСЭ по Орловской области" Минтруда России (по согласованию), БУЗ ОО | Обеспечено подключение медицинских и немедицинских организаций к защищенной сети передачи данных о пациентах, нуждающихся в комплексной реабилитационной и абилитационной помощи | Организация защиты персональных данных и обмен данными пациентов в рамках оказания комплексной межведомственной помощи по реабилитации и абилитации | Разовое, регулярное
Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации | 1 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2024 года | Департамент здравоохранения Орловской области, Информационно-аналитическое управление Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, | Количество роликов (интервью) на телевидение - не менее 1 в месяц, количество публикаций в печатных/электронных СМИ - не менее 4 в месяц | Повышение информированности населения по вопросам медицинской реабилитации | Регулярное
| 2 | Размещение на сайте департамента здравоохранения и медицинских организаций материалов о возможности прохождения медицинской реабилитации и маршрутизации пациентов по профилям реабилитации | 1 июля 2022 года | 31 декабря 2023 года | Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО "МИАЦ", БУЗ ОО | Размещенные материалы | Повышение информированности населения по вопросам медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
| 3 | Внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайтов медицинских организаций | 1 июля 2022 года | 31 июля 2022 года | БУЗ ОО | Создание формы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации на сайтах медицинских организаций | Получение информации по принципу обратной связи для принятия организационных решений по корректировке реализации мероприятий региональной целевой программы | Регулярное (делимое)