## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | Начало | Окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1 | Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Министерством транспорта Пермского края достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта Пермского края в Росавтодор | Да | СОУ "Эталон"
1.1.1 | Контрольная точка "Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на достижение показателей и решение задач регионального проекта Пермского края" | - | 17.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на достижение показателей и решение задач регионального проекта Пермского края | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2019 год" | - | 31.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Региональный проект скорректирован | - | -
1.1.5 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | - | -
1.1.6 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Отчет о выполненных работах | - | -
1.1.7 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта Пермского края (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о проведенных общественных слушаниях | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для достижения показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2020 год" | - | 17.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов | - | -
1.1.9 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2020 год" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | - | -
1.1.10 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом Управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | - | -
1.1.11 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уханов Н.Б. | Прочий тип документа. Согласованный и утвержденный региональный проект Пермского края представлен в Росавтодор | - | -
1.1.12 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | - | -
1.1.13 | Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов М.Ю. | Прочий тип документа. Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта Пермского края | - | -
1.1.14 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчетные материалы; актуализированный региональный проект Пермского края | - | -
1.1.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Программа дорожной деятельности на текущий год актуализирована | - | СОУ "Эталон"
1.1.16 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов для достижения показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2021 год" | - | 17.02.2021 | 16 | 20 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17 | Контрольная точка "Министерством транспорта и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2021 год" | - | 01.04.2021 | 19 | 21 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта | - | СОУ "Эталон"
1.1.18 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края совместно с территориальным органом Управления ГИБДД МВД России по Пермскому краю разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения" | - | 15.04.2021 | 20 | 22 | Михайлов В.С. | Прочий тип документа. Утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.19 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта Пермского края с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Пермского края" | - | 01.07.2021 | 21 | 23 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Согласованный и утвержденный региональный проект Пермского края представлен в Росавтодор | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | - | СОУ "Эталон"
1.1.21 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Алякринский А.В. | Приказ Министерства транспорта об утверждении государственного задания | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.22 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18, 18 | Алякринский А.В. | Отчет. Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.23 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Пермского края на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Отчет о выполненных работах | - | СОУ "Эталон"
1.1.24 | Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.25 | Контрольная точка "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Отчетные материалы; актуализированный региональный проект Пермского края | - | СОУ "Эталон"
1.1.26 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Приказ Министерства транспорта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.27 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения (доп. соглашения) о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Соглашение Дополнительное соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
1.1.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | - | СОУ "Эталон"
1.1.30 | Контрольная точка "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы в 2022 году" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | СОУ "Эталон"
1.1.31 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Отчет | - | СОУ "Эталон"
1.1.32 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Приказ Министерства транспорта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.33 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения (доп. соглашения) о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Соглашение. Дополнительное соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2023 год", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
1.1.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | - | СОУ "Эталон"
1.1.36 | Контрольная точка "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы в 2023 году" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | СОУ "Эталон"
1.1.37 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Отчет | - | СОУ "Эталон"
1.1.38 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Приказ Министерства транспорта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.39 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения (доп. соглашения) о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Соглашение. Дополнительное соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.40 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2024 год", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
1.1.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | - | СОУ "Эталон"
1.1.42 | Контрольная точка "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы в 2024 году" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет. Отчетные материалы | - | СОУ "Эталон"
1.1.43 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Отчет | - | СОУ "Эталон"
1.2 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и объектов, перенесенных из федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" и ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | Нет | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.1 | Контрольная точка "Сооружение опор нового моста через р. Чусовая", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт освидетельствования ответственных конструкций | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.2 | Контрольная точка "Строительство путепровода в составе транспортной развязки на ПК40 (пересечение с ул. Цимлянская)", значение: 0.0000 | - | 29.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.3 | Контрольная точка "Сооружение пролетного строения нового моста через р. Чусовая", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт освидетельствования ответственных конструкций | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.4 | Контрольная точка "Строительство путепровода в составе транспортной развязки на ПК56 (пересечение с ул. Корсуньская)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.5 | Контрольная точка "Строительство путепровода над железной дорогой в составе транспортной развязки на ПК90 (станция Пальники)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.6 | Контрольная точка "Строительство пешеходных переходов", значение: 0.0000 | - | 05.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.7 | Контрольная точка "Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт освидетельствования ответственных конструкций | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.12 | Контрольная точка "Реконструкция существующего моста через р. Чусовая", значение: 0.0000 | - | 27.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.13 | Контрольная точка "Строительство железнодорожного путепровода на ПК59", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт приемки законченных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.14 | Контрольная точка "Получено ЗОС в органе государственного строительного надзора по реконструкции существующего моста через р. Чусовая", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Заключение органа государственного строительного надзора | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.15 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового моста через р. Чусовая", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Разрешение на ввод в эксплуатацию | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.16 | Контрольная точка "Предоставление отчета о реконструкции объекта", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Отчет о реконструкции объекта | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.17 | Контрольная точка "Предоставление отчета об эксплуатации объекта", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Отчет об эксплуатации объекта | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
1.2.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | -
2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1 | Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно | Нет | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.1 | Контрольная точка "Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Копия утвержденного технического задания на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.2 | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Извещение о проведении конкурсных процедур | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.3 | Контрольная точка "Заключен договор на выполнение работ по ремонту мостовых переходов между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Договор между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.4 | Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы на мостовых переходах в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.5 | Контрольная точка "Выполнены работы на мостовом полотне и пролетных строениях в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.6 | Контрольная точка "Объект принят актом приемочной комиссии", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Акт. Копия акта приемочной комиссии | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Приказ об утверждении государственного задания | - | -
2.1.8 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Соглашение | - | -
2.1.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | -
2.1.10 | Контрольная точка "Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Копия утвержденного технического задания на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.11 | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Извещение о проведении конкурсных процедур | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.12 | Контрольная точка "Заключен договор на выполнение работ по ремонту мостовых переходов между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Договор между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.13 | Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы на мостовых переходах в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.14 | Контрольная точка "Выполнены работы на мостовом полотне и пролетных строениях в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.15 | Контрольная точка "Объект принят актом приемочной комиссии", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Акт. Копия акта приемочной комиссии | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Приказ об утверждении государственного задания | - | -
2.1.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Соглашение | - | -
2.1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | -
2.1.19 | Контрольная точка "Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Копия утвержденного технического задания на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.20 | Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и (или) межмуниципального значения", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Извещение о проведении конкурсных процедур | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.21 | Контрольная точка "Заключен договор на выполнение работ по ремонту мостовых переходов между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Прочий тип документа. Договор между КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края и подрядной организацией | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.22 | Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы на мостовых переходах в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.23 | Контрольная точка "Выполнены работы на мостовом полотне и пролетных строениях в рамках заключенных договоров", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Румянцев П.И. | Акт. Копия акта о выполненных работах по форме КС-2 согласно календарному графику | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Акт. Копия акта выполненных работ | - | -
2.1.25 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Приказ об утверждении государственного задания | - | -
2.1.26 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Соглашение | - | -
2.1.27 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1 | Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | Нет | СОУ "Эталон"
3.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлов В.С. | Прочий тип документа. Перечень контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в текущем году | - | СОУ "Эталон"
3.1.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Приказ Министерства транспорта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
3.1.3 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг), необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2023 год", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
3.1.4 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг), необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
3.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлов В.С. | Прочий тип документа. Перечень контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в текущем году | - | СОУ "Эталон"
3.1.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Приказ Министерства транспорта Пермского края | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлов В.С. | Прочий тип документа. Перечень контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в текущем году | - | СОУ "Эталон"
3.1.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Приказ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
3.1.9 | Контрольная точка "Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг), необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края и агломерации на 2024 год", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Реестр государственных контрактов | - | СОУ "Эталон"
3.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлов В.С. | Прочий тип документа. Перечень контрактов, предусматривающих закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в текущем году | - | СОУ "Эталон"