## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1 | Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Нет | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | 1 | 3 | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | 4 | 6 | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.10 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.11 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.1.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2 | Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Нет | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | 1 | 3 | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2020 | 2 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. |  | - | -
1.2.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Алякринский А.В. | Прочий тип документа. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | Министерство транспорта Пермского края
1.2.8 | Контрольная точка "Обеспечено функционирование стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Перечень установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечено функционирование стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Перечень установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.12 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.2.13 | Контрольная точка "Обеспечено функционирование стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Перечень установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3 | Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)" | 01.01.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 г. - 27 усл. ед.) | Нет | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 | Алякринский А.В. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 6 | 8 | Алякринский А.В. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края | - | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4 | Контрольная точка "Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Обновленный пакет документов заявки | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.5 | Контрольная точка "Утвержден локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Заявка. Согласование заявки от ФДА "Росавтодор" | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.6 | Контрольная точка "Разработка техно-рабочего проекта в рамках реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальной транспортной системы Пермской городской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Акт. Контракт на выполнение работ, акт выполненных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.7 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей локального проекта в текущем году", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Контракты на закупку оборудования и (или) контракты на закупку программного обеспечения, акты выполненных работ | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.8 | Контрольная точка "Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Отчет. Отчетные материалы по исполнению направлены в Росавтодор | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2023 | 7 | 9 | Алякринский А.В. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алякринский А.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости) | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.11 | Контрольная точка "Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Заявка. Обновленный пакет документов заявки | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.12 | Контрольная точка "Утвержден локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Заявка Согласование заявки от Росавтодора | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.13 | Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей локального проекта в текущем году", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Контракт, отчетные документы в соответствии с условиями контракта | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.14 | Контрольная точка "Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году", значение: 0.0000 | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Отчетные материалы по исполнению | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости)" | - | 01.03.2024 | 3 | 5 | Алякринский А.В. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2024 | 8 | 5 | Алякринский А.В. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.17 | Контрольная точка "Актуализация локального проекта "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Обновленный пакет документов заявки | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.18 | Контрольная точка "Утвержден локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" | - | 31.05.2024 | 1 | 3 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Согласование заявки от Росавтодора | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.19 | Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей локального проекта в текущем году", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. Контракт, отчетные документы в соответствии с условиями контракта | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.20 | Контрольная точка "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением" | - | 01.11.2024 | 2 | 4 | Бородин Д.В. | Прочий тип документа. НПА о внедрении в промышленную эксплуатацию комплекса ИТС в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 25.03.2020 N АК 60-р | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края
1.3.21 | Контрольная точка "Представление отчетных материалов по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году" | - | 01.11.2024 | 4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородин Д.В. | Отчет. Отчетные материалы по исполнению | - | Ведомственная статистика Министерства транспорта Пермского края