## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах
1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | актуализация правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 01.12.2024 | Киселева О.Н. - начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи Минздрава Рязанской области; Рябикина В.А. - заместитель начальника отдела организации высокотехнологичной и специализированной помощи Минздрава Рязанской области | Изданы соответствующие приказы МЗ РО: приказ Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 N 829 "Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю "Медицинская реабилитация" на территории Рязанской области" (далее - Приказ N 829) | правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н | разовое (неделимое)
| 1.1.2 | актуализация правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 01.12.2024 | Кирякина Е.С. - начальник отдела организации медицинской помощи детям Минздрава Рязанской области | изданы соответствующие приказы МЗ РО: приказ Минздрава Рязанской области от 16.03.2022 N 467 "Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю "медицинская реабилитация" на территории Рязанской области" | правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | разовое (неделимое)
| 1.1.3 | ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда Рязанской области (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | МЗ РО подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа согласно утвержденной форме (реквизиты документа) | проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | регулярное (ежегодное)
| 1.1.4 | проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | МЗ РО предоставлен отчет об аудите оснащенности (реквизиты документа с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | регулярное (ежегодное)
| 1.1.5 | повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2026 | главные врачи медицинских организаций | обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в 2023 году - в 3 отделениях, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер"; 2024 году - в 1 отделении, включая ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" 2025 году - в 2 отделениях, включая: ГБУ РО "Областная детская клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка" | увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | регулярное (ежегодное)
| 1.1.6.1 | создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная клиническая больница" | 01.11.2024 | 01.11.2024 | главный врач ГБУ РО "Областная клиническая больница" Карпунин А.Ю. | Приказ МЗ РО о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная клиническая больница" | Создан центр (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная клиническая больница" | разовое (неделимое)
| 1.1.6.2 | создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации детям для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная детская клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой" | 01.03.2024 | 01.03.2024 | главный врач ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой" Лебедева И.Н. | приказ МЗ РО о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная детская клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой" | создан центр (бюро) маршрутизации детей для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО "Областная клиническая больница" | разовое (неделимое)
| 1.1.7 | создание и ведение регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий" | приказ МЗ РО о создании Регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | создан и ведется в режиме онлайн центром (бюро) маршрутизации Регистр пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | регулярное (ежемесячно)
| 1.1.8 | сокращение срока ожидания пациентом (взрослые и/или дети) оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 2-го и 3-го этапов | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | длительность ожидания составляет: для госпитализации на 2-й этап: 14 дней - в 2022 году 14 дней - в 2023 году 12 дней - в 2024 году в целях реабилитации в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день - в 2022 году 21 день - в 2023 году 14 дней - в 2024 году | сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2-м и 3 м этапах медицинской реабилитации и составила на 2-й этап: 14 дней - в 2022 году 14 дней - в 2023 году 12 дней - в 2024 году в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день - в 2022 году 21 день - в 2023 году 14 дней - в 2024 году | регулярное (ежегодное)
| 1.1.9 | увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации составляет в: 2022 году - не менее 8% 2023 году - не менее 9% 2024 году - не менее 9% 2025 году - не менее 9% 2026 году - не менее 10% 2027 году - не менее 10% 2028 году - не менее 11% 2029 году - не менее 11% 2030 году - не менее 12% | увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и составила в: 2022 году - не менее 8% 2023 году - не менее 9% 2024 году - не менее 9% 2025 году - не менее 9% 2026 году - не менее 10% 2027 году - не менее 10% 2028 году - не менее 11% | регулярное (ежегодное)
| 1.1.10 | увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов либо 2,3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла у взрослого населения и 2, 3 уровни курации у детского населения и направленных на 3 этап медицинской реабилитации составляет в: 2022 году - не менее 6% 2023 году - не менее 10% 2024 году - не менее 20% 2025 году - не менее 20% 2026 году - не менее 25% 2027 году - не менее 25% 2028 году - не менее 25% 2029 году - не менее 30% 2030 году - не менее 30% | увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов либо 2,3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа и составила в: 2022 году - не менее 6% 2023 году - не менее 10% 2024 году - не менее 20% 2025 году - не менее 20% 2026 году - не менее 25% 2027 году - не менее 25% 2028 году - не менее 25% 2029 году - не менее 30% 2030 году - не менее 30% | регулярное (ежегодное)
| 1.1.11 | увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области, главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с применением телемедицинских технологий в формате "врач-пациент" составила: 2022 году - 0% 2023 году - 0% 2024 году - 0% 2025 году - не менее 0,1% 2026 году - не менее 0,2% 2027 году - не менее 1% 2028 году - не менее 1,5% 2029 году - не менее 2% 2030 году - не менее 2,5% | увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий и составила в: 2025 году - не менее 0,1% 2026 году - не менее 0,2% 2027 году - не менее 1% 2028 году - не менее 1,5% 2029 году - не менее 2% 2030 году - не менее 2,5% | регулярное (ежеквартальное)
| 1.1.12 | обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в стационарных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС, и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году - не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году - не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2030 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; | выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году - не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году - не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году - не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году - не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; | регулярное (ежегодное)
| 1.1.13 | обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году - не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; | выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году - не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году - не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году - не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; | регулярное (ежегодное)
1.2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1, 2 этап) | 1.2.1 | организация 1 этапа медицинской реабилитации путем открытия отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений по профилям медицинской помощи (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | организованы отделения ранней медицинской реабилитации в: 2022 году - 3 отделения ранней медицинской реабилитации включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", 2023 году - 2 отделения ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой", ГБУ РО "Сасовский ММЦ", 2024 году - 2 отделения ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", ГБУ РО "Касимовский ММЦ" | в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1 этапе, организованы и работают отделения ранней медицинской реабилитации: в 2022 г. - ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11"; в 2023 году - 2 отделение ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой", ГБУ РО "Сасовский ММЦ", 2024 году - 2 отделение ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", ГБУ РО "Касимовский ММЦ" | разовое (делимое)
| 1.2.2 | дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых (и/или детей) для организации 2 этапа медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыто стационарное отделение медицинской реабилитации 2 этапа в 2022 году - 1 соматическое отделение кардиологического, профиля ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер"; 2023 году - 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигательного аппарата включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница" в 2024 году - 1 отделение костно-мышечного профиля для участников СВО в ГБУ РО "Госпиталь ветеранов войн" | дополнительно открыты и функционируют стационарные отделения: соматическое отделение кардиологического профиля ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" в 2022 г.; 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигательного аппарата ГБУ РО "Областная клиническая больница" в 2023 году, в 2024 году - 1 отделение костно-мышечного профиля для участников СВО в включая: ГБУ РО "Госпиталь ветеранов войн" | разовое (делимое)
| 1.2.3 | оптимизация круглосуточного реабилитационного коечного фонда с учетом нормативов объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, и потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, кардиологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 15.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | определена потребность в медицинской помощи по медицинской реабилитации на втором этапе с учетом использования реабилитационного коечного фонда медицинских организаций. В медицинских организациях ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Госпиталь ветеранов войн" реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофилирования существующего коечного фонда | изданы приказы в медицинских организациях об изменении реабилитационного коечного фонда. В медицинских организациях ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Госпиталь ветеранов войн", реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофилирования существующего коечного фонда | разовое (делимое)
| 1.2.4 | оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями отделений медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.07.2022 | 31.12.2026 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям: в 2022 г. - 3 отделения в ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер"; 3 отделения в ГБУ РО "Шиловский ММЦ", в 2023 г. - 5 отделений в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 2 отделения в ГБУ РО "Скопинский ММЦ", 2 отделения в ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; в 2024 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Клепиковская РБ", 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5" 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", в 2025 г. - 2 отделения в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 1 отделение в ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" 1 отделение - ГБУ РО "Рязанский детский санаторий памяти В.И.Ленина" в 2026 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 2 отделения - ГБУ РО "Касимовский межрайонный медицинский центр" 3 отделения - ГБУ РО "Сасовский межрайонный медицинский центр"; в 2027 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер" в 2028 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 1 отделение в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 1 отделение в ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер"; 1 отделение ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой", в 2029 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Скопинский ММЦ", 1 отделение в ГБУ РО "Шиловский ММЦ"; в 2030 г. - в ГБУ РО "Клепиковская РБ", 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский дом ребенка" | оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям отделения медицинской реабилитации в медицинских организациях в 2022 г. - 2 отделения в ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", 3 отделения в ГБУ РО "Шиловский ММЦ"; в 2023 г. - 5 отделений в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 2 отделения в ГБУ РО "Скопинский ММЦ", 1 отделение в ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой" в 2024 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Клепиковская РБ", 1 отделения в ГБУ РО "ГКБ N 5", 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", в 2025 г. - 2 отделения ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 1 отделение в ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" 1 отделение - ГБУ РО "Рязанский детский санаторий памяти В.И.Ленина" в 2026 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 2 отделения - ГБУ РО "Касимовский межрайонный медицинский центр" 3 отделения - ГБУ РО "Сасовский межрайонный медицинский центр"; в 2027 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер" в 2028 г. - 1 отделение ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", 1 отделение в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 1 отделение в ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер"; 1 отделение в ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; в 2029 г. - 1 отделение в ГБУ РО "Скопинский ММЦ", 1 отделение в ГБУ РО "Шиловский ММЦ"; в 2030 г. - в ГБУ РО "Клепиковская РБ", 1 отделение в ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", 1 отделение в ГБУ РО "Рязанский дом ребенка" | разовое (делимое)
| 1.2.5 | внедрение в практику отделений медицинской реабилитации медицинских организаций положений клинических/методических рекомендаций | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области, главные врачи медицинских организаций | число медицинских организаций, внедривших клинические/методические рекомендации в практику составило в: 2022 году - в 9, включая ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 10, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2024 году - в 10, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой" | в 10 медицинских организациях внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций, включая в: 2022 году - в 9, включая ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 10, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2024 году - в 10, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер"; ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Рязанский дом ребенка", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой" | регулярное (ежегодное)
1.3 Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыты амбулаторные отделений медицинской реабилитации взрослых в: 2022 году - в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Шиловский ММЦ" ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" (взрослые); 2023 году - в 3, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4", ГБУ РО "Касимовский ММЦ", ГБУ РО "Сасовский ММЦ", 2024 году - 1 отделение в ГБУ РО "Скопинский межрайонный медицинский центр" | открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования 2022 году - в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Шиловский ММЦ" ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" (взрослые); 2023 году - в 3, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4", ГБУ РО "Касимовский ММЦ", ГБУ РО "Сасовский ММЦ", 2024 году - 1 отделение в ГБУ РО "Скопинский межрайонный медицинский центр" | регулярное (ежегодное)
| 1.3.2 | открытие и обеспечение деятельности дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослые и дети) в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыты дневные стационары медицинской реабилитации в: 2022 году - 1 (число дневных стационаров) на 30 (число мест для пациентов), включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница"; 2023 году - 2 дневных стационара на 35 мест, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5"; ГБУ РО "Шиловский ММЦ", 2024 году - 1 дневной стационар на 15 мест, включая: ГБУ РО "Скопинский межрайонный медицинский центр"; | организовано достаточное число реабилитационных коек дневных стационаров с учетом потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации всех категорий пациентов | регулярное (ежегодное)
| 1.3.3 | оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра здравоохранения Рязанской области, | оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям в: 2022 г. - 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Шиловский ММЦ"; в 2023 г. - в 2 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Областная клиническая больница", 2024 г. - 1 отделение, включая: "Городская клиническая больница N 5", "Городская клиническая больница N 11"; в 2023 г. - 1 дневной стационар медицинской реабилитации в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; в 2025 г. - 1 дневных стационара включая ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" | оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям в: 2022 г. - 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Шиловский ММЦ"; в 2023 г. - в 2 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Областная клиническая больница", 2024 г. - 1 отделение, включая: "Городская клиническая больница N 5", "Городская клиническая больница N 11"; в 2023 г. - 1 дневной стационар медицинской реабилитации в ГБУ РО "Областная клиническая больница"; в 2025 г. - 1 дневных стационара включая ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" | Регулярное (ежегодное)
2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы
2.1. Повышение укомплектованности медицинских организаций кадрами специалистов, участвующих в медицинской реабилитации (не менее 70%) | 2.1.1 | мониторинг кадрового состава и укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий", Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | ежеквартальный отчет главного внештатного специалистов взрослых и детей по медицинской реабилитации | ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников. Создание электронной базы вакансий | регулярное (ежеквартальное)
2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.2.1 | профессиональная переподготовка врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" от числа запланированных в отчетном году: 2022 году - не менее 90% 2023 году - не менее 90% 2024 году - не менее 90% | определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с утвержденным планом-графиком | регулярное (ежегодное)
| 2.2.2 | профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" в: 2022 году - не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году - не менее 50%; 2024 году - не менее 80% | определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" в: 2022 году - не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году - не менее 50%; 2024 году - не менее 50% | регулярное (ежегодное)
| 2.2.3 | профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области" | специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело" в: 2022 году - не менее 50% 2023 году - не менее 70% 2024 году - не менее 90% 2025 году - не менее 90% 2026 году - не менее 90% 2027 году - не менее 90% 2028 году - не менее 90% 2029 году - не менее 90% 2030 году - не менее 90% | определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" в: 2022 году - не менее 50% 2023 году - не менее 70% 2024 году - не менее 90% 2025 году - не менее 90% 2026 году - не менее 90% 2027 году - не менее 90% 2028 году - не менее 90% 2029 году - не менее 90% 2030 году - не менее 90% | регулярное (ежегодное)
| 2.2.4 | повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием, средним медицинским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по медицинской реабилитации составила в: 2022 году - не менее 30%; 2023 году - не менее 60%; 2024 году - не менее 90% | повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в: 2022 году - не менее 30%; 2023 году - не менее 60%; 2024 году - не менее 90% | регулярное (ежегодное)
3. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации
3.1 Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях о принципу "врач-пациент" в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  | Нет в территориальной программе обязательного медицинского страхования | открыты кабинеты телемедицины в: 2022 году - 0; 2023 году - 0; 2024 году - в 1, включая: ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" | открыты кабинеты телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2024 году - в 1, включая: ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер" | регулярное (ежегодное)
| 3.1.2 | организация и проведение телемедицинских консультаций (далее - ТМК) по профилю "медицинская реабилитация" по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3-4 группы | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | проведены ТМК по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3 - 4 группы ежегодно в количестве 50 | организованы и проводятся ТМК по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3 - 4 группы ежегодно в количестве не менее 50 | регулярное (ежегодное)
3.2. Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами | 3.2.1 | увеличение дистанционных консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | число телемедицинских консультаций/консилиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации составило в: 2022 году - не менее 15 ТМК; 2023 году - не менее 20 ТМК; 2024 году - не менее 22 ТМК | осуществление "якорной" медицинской организацией по медицинской реабилитации и медицинскими организациями 3 группы, осуществляющими медицинскую реабилитацию, телемедицинских консультаций/консилиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации в: 2022 году - не менее 15 ТМК; 2023 году - не менее 20 ТМК; 2024 году - не менее 22 ТМК | регулярное (ежегодное)
| 3.2.2 | увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами научно-практических мероприятиях из числа сотрудников, осуществляющих медицинскую реабилитацию, составила в: 2022 году - не менее 40%; 2023 году - не менее 55%; 2024 году - не менее 65% | специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами составила в: 2022 году - не менее 40%; 2023 году - не менее 55%; 2024 году - не менее 65% | регулярное (ежегодное)
4. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
4.1. Формирование и развитие цифрового контура | 4.1.1 | унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 01.07.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий", Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации), от общего числа медицинских организаций субъекта, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств ПГГ В 2023 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2024 году - в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; ГБУ РО "Клепиковская РБ" | унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации). в 2023 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница". ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2024 году - в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; ГБУ РО "Клепиковская РБ" | регулярное (ежегодное)
| 4.1.2 | управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколов С.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы и цифровизации министерства здравоохранения Рязанской области | число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году - в 3 медицинских, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; в 2024 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Клепиковская РБ" | внедрена электронная система управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации; число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница"; ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; 2024 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Клепиковская РБ" | разовое (делимое)
| 4.1.3 | внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в региональной медицинской информационной системе (далее - РМИС) | 01.07.2023 | 31.12.2021 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий", главные врачи медицинских организаций | внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РМИС; доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, составила в: 2023 году 3 МО; 2024 году 6 МО | модернизация действующей региональной медицинской информационной системы путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в: 2023 году 3 МО; 2024 году 6 МО | разовое (делимое)
4.2. Внедрение передового опыта использования реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 4.2.1 | проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | на базе "якорной" медицинской организации проведены рабочие совещания в: 2022 году - 4 рабочих совещаний; 2023 году - 4 рабочих совещаний; 2024 году - 4 рабочих совещаний; | проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе "якорной" медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации; проведены рабочие совещания в: 2022 году - 4 рабочих совещаний; 2023 году - 4 рабочих совещаний; 2024 году - 4 рабочих совещаний | регулярное (ежеквартальное)
| 4.2.2 | проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта | регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций
| 5.1. | внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | регулярное (ежегодное)
| 5.2 | обеспечение медицинским организациям широко полостного доступа в сеть "Интернет", создание автоматизированных рабочих мест для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. - заместитель министра Минздрава Рязанской области | созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; ГБУ РО "Клепиковская РБ" | медицинские организации обеспечены широкополосным доступом в сеть "Интернет", созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации в: 2022 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; В 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер"; ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; ГБУ РО "Клепиковская РБ"
6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации
| 6.1 | увеличение числа информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий" | число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 - 3 ед.; 2023 - 4 ед.; 2024 - 4 ед. | увеличена доступность граждан к информации по медицинской реабилитации, размещенной на РПГУ, число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 - 3 ед.; 2023 - 4 ед.; 2024 - 4 ед. | регулярное (ежегодное)
| 6.2 | создание блока информации по медицинской реабилитации на сайте Рязанской области, внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий" | число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по медицинской реабилитации и внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации в: 2022 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ". | в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, в: 2022 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Областная клиническая больница", ГБУ РО "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер", ГБУ РО "Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой"; 2023 году - в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО "Скопинский ММЦ", ГБУ РО "Шиловский ММЦ", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5", ГБУ РО "Областной клинический онкологический диспансер", ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11", ГБУ РО "Клепиковская РБ" | регулярное (ежегодное)
| 6.3 | информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. - главный врач ГБУ РО "Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий", главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | в средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию; в средствах массовой информации ежегодно размещено не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | регулярное (ежегодное)