## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | начало | окончание
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах
1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК | Актуализирован приказ МЗ РК, регламентирующий организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым на всех этапах, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации | Актуализирован приказ МЗ РК регламентирующий организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н | Разовое (неделимое)
| 1.1.2 | Издание нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Издан приказ МЗ РК, регламентирующий организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям на всех этапах, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации | Издан приказ МЗ РК, регламентирующий организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | Разовое (неделимое)
| 1.1.3 | Ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда Республики Крым (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.03.2023 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Карпеев А.Ю., директор ТФОМС РК; Ефремов А.А., директор ГБУ РК "КМИАЦ"; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | МЗ РК подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа | Проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в Республике Крым с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.4 | Проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций Республики Крым на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | 01.03.2023 | 31.12.2030 | Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Ефремов А.А., директор ГБУ РК "КМИАЦ"; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | МЗ РК предоставлен отчет об аудите оснащенности с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарных) | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций Республики Крым на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.5 | Повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 01.04.2023 | 31.12.2030 | Главные врачи МО | Обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в: 2023 году - в 6 ОМР, включая ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница": 2024 году - в 2 ОМР; 2025 году - в 2 ОМР; 2026 году - в 2 ОМР; 2027 году - в 2 ОМР; 2028 году - в 2 ОМР; 2029 году - в 2 ОМР; 2030 году - в 2 ОМР | Увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.6 | Сокращение срока ожидания пациентом оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 2-го этапа | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Длительность ожидания составляет для госпитализации на 2-й этап: 30 дней - в 2022 году; 21 день - в 2023 году; 12 дней - в 2024 году | Сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2-м этапе медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.7 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации, составляет в: 2022 году - не менее 20%; 2023 году - не менее 23%; 2024 году - не менее 25%; 2025 году - не менее 30%; 2026 году - не менее 35%; 2027 году - не менее 40%; 2028 году - не менее 45%; с 2029 года - не менее 50% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.8 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в стационарных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Карпеев А.Ю., директор ТФОМС РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК; главные врачи МО | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС, и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2023 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2024 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2025 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2026 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2027 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2028 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2029 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования; 2030 году - не менее 95% случаев и не менее 95% объемов финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Территориальной программой ОМС | Регулярное (ежегодное)
1.2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1, 2 этапы) | 1.2.1 | Организация 1 этапа медицинской реабилитации путем открытия отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений по профилям медицинской помощи (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; главные врачи МО | Изданы приказы МЗ РК об открытии отделений ранней медицинской реабилитации в: 2023 году - в 1 МО, включая ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; 2024 году - в 5 МО, включая ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница" | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1 этапе, организованы отделения ранней медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
| 1.2.2 | Дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых для организации 2 этапа медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Фурсова В.А., главный врач ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; Еникеев М.А., главный врач ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Издан приказ МЗ РК об открытии стационарных отделений медицинской реабилитации 2 этапа в: 2024 г. - 2 отделения, включая в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" (отделение медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями); в ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" (отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы) | Дополнительно открыты и функционируют стационарные отделения медицинской реабилитации в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Разовое (делимое)
| 1.2.3 | Оптимизация круглосуточного реабилитационного коечного фонда с учетом нормативов объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, и потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, кардиологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Фурсова В.А., главный врач ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; Еникеев М.А., главный врач ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Изданы приказы в медицинских организациях об изменении реабилитационного коечного фонда | Определена потребность в медицинской помощи по медицинской реабилитации на втором этапе с учетом использования реабилитационного коечного фонда МО других форм собственности (федеральные и частные). В ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" и ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофилирования существующего коечного фонда | Разовое (делимое)
| 1.2.4 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями отделений медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК | Оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответствие с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям: в 2022 г. - 2 отделения (ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" - 1 отделение; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра" - 1 отделение); в 2023 г. - 1 отделение МО (ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"); в 2024 г. - 2 в МО (ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды" - 2 отделения; ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" - 1 отделение); в 2025 г. - 2 в МО (ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации" - 1 отделение; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница"); в 2026 г. - 1 в МО (ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" - 1 отделение); с 2026 года - не менее 1 отделения ежегодно | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям отделения медицинской реабилитации в медицинских организациях (ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"; ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды"; ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации"; ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница") | Разовое (делимое)
| 1.2.5 | Внедрение в практику отделений медицинской реабилитации медицинских организаций положений клинических/методических рекомендаций | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Число медицинских организаций, внедривших клинические/методические рекомендации в практику, составило в: 2022 году - в 3 МО, включая ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; 2023 году - в 8 МО, включая ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды"; ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации"; ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница" | В 10 медицинских организациях, включая ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"; ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды"; ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации"; ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница", внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций | Регулярное (ежегодное)
1.3. Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | Открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК; главные врачи МО | Открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых в: 2022 году - в 6 МО, включая ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"; в 2026 году - в 1 МО, включая ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова"; с 2027 года - не менее 1 отделения ежегодно | Открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | Регулярное (ежегодное)
| 1.3.2 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Зиядинов А.А., заместитель министра здравоохранения РК; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствие с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям, в: 2025 г. - 5 амбулаторных отделений в МО (ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница"); в 2026 году - 1 амбулаторное отделение в МО (ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова"); с 2027 года - не менее 1 амбулаторного отделения ежегодно | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в медицинских организациях 4 МО (ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница"; ГБУ ЗРК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова") в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | Регулярное (ежегодное)
2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы
2.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.1.1 | Профессиональная переподготовка врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" | 01.01.2022 | 30.12.2030 | Алипатова Е.В., начальник управления кадровой политики МЗ РК; главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" от числа запланированных в отчетном году: с 2022 года - не менее 97% | Определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с утвержденным планом-графиком | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.2 | Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Алипатова Е.В., начальник управления кадровой политики МЗ РК; главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" в: с 2023 года - не менее 97% от числа запланированных в отчетном году | Определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием, входящих в состав МДРК. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" (по каждой специальности). Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.3 | Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Алипатова Е.В.., начальник управления кадровой политики МЗ РК; главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело" в: 2022 году - не менее 97%; 2023 году - не менее 97%; 2024 году - не менее 97%; 2025 году - не менее 97%; 2026 году - не менее 97%; 2027 году - не менее 97%; 2028 году - не менее 97%; 2029 году - не менее 97%; 2030 году - не менее 97% | Определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.4 | Повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Алипатова Е.В., начальник управления кадровой политики МЗ РК; главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием, средним медицинским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по медицинской реабилитации, составила в: 2022 году - не менее 97%; 2023 году - не менее 97%; 2024 году - не менее 97% | Повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Регулярное (ежегодное)
3. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
3.1. Формирование и развитие цифрового контура | 3.1.1 | Унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Лясковский А.И., заместитель министра здравоохранения РК; Ефремов А.А., директор ГБУ РК "КМИАЦ"; главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В.., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации), от общего числа МО субъекта, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств ПГГ: 2022 год - в 3 МО, включая ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; 2023 год - в 8 МО, включая ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды"; ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации"; ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница" | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | Регулярное (ежегодное)
3.2. Внедрение передового опыта использования реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 3.2.1 | Проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Проведены рабочие совещания в: 2022 году - 1 рабочее совещание; с 2023 года - не менее 2 рабочих совещаний ежегодно | Проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе "якорной" медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Регулярное (1 раз в 6 месяцев)
| 3.2.2 | Проведение плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
4. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций
| 4.1 | Внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Главные врачи МО; Дворниченко А.В., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РК; Бура Г.В., главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РК | Повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Регулярное (ежегодное)
| 4.2 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", создание автоматизированных рабочих мест для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Ефремов А.А., директор ГБУ РК "КМИАЦ"; главные врачи МО | Созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 году - 3 АРМ в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко"; ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"; ГБУЗ РК "Керченская городская больница N 3"; 2023 году - 8 АРМ в ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды"; ГАУЗ РК "Сакская специализированная больница медицинской реабилитации"; ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница N 7"; ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"; ГБУЗ РК "Керченская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"; ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"; ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница"; ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница" | Медицинские организации обеспечены широкополосным доступом в сеть "Интернет", созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации
5. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации
| 5.1 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 01.09.2022 | 31.12.2030 | Мещеряков В.В., главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ РК | В средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | Осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | Регулярное (ежегодное)