## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Распространение печатных информационных материалов, инфографики и интернет-баннеров в социальных сетях на темы: "Нет табакокурению", "Нет вредному потреблению алкоголя", "Здоровое питание". Курс лекций по темам: "Нет табакокурению", "Нет вредным привычкам", "Здоровое питание" - в организациях города, включая детские учреждения. Выступления на ТВ, радио, публикации в печатных изданиях на темы борьбы с табакокурением, алкоголизмом и пропаганды здорового питания. Проведение акций с привлечением к мероприятиям медийных лиц (общественных лидеров, артистов эстрады, театра и кино) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, директор Управление информационной политики города Севастополя, директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Разработаны и размещены в сети Интернет информационные материалы и баннеры в социальных сетях. Ежеквартальный отчет о проведении выступлений на ТВ, радио, публикациях в печатных изданиях. Отчет о проведенных профилактических акциях | Регулярные
1.2 | Мониторинг функционирования кабинетов по отказу от курения, горячей линии по отказу от курения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Отчет о работе кабинетов по отказу от курения, горячей линии по отказу от курения (обеспечение посещения кабинета по отказу от курения не менее 15% населения из числа выявленных как курящих в процессе диспансеризации) | Регулярное
1.3 | Формирование групп риска развития ЗНО и пациентов с предопухолевыми заболеваниями методом анкетирования при проведении профилактических осмотров, диспансеризации прикрепленного населения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Определение списков групп риска развития ЗНО и пациентов с предопухолевыми заболеваниями из прикрепленного населения ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗС "Городская больница N 4", ГБУЗС "Городская больница N 9" | Регулярное
1.4 | Динамическое наблюдение групп риска развития ЗНО и пациентов с предопухолевыми заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения города Севастополя (терапевт, хирург, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, травматолог, уролог, эндокринолог) | Ежеквартальный отчет главных специалистов о формировании групп риска и их диспансерном наблюдении (обеспечение охватом диспансерного наблюдения 50% групп риска развития ЗНО и пациентов с предопухолевыми заболеваниями | Регулярное
1.5 | Информирование жителей города Севастополя, находящихся в группах риска развития ЗНО, и пациентов с предопухолевыми заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Размещение не менее двух информационных материалов в полугодие на сайтах, информационных стендах медицинских организаций, предприятий. Информирование прикрепленного населения путем приглашений в медицинские организации для обследования | Регулярное
1.6 | Размещение наглядной справочной информации в медицинских учреждениях о необходимости и порядке прохождения медицинских исследований в рамках онкологического поиска, диспансеризации, других видов профилактических осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Наглядная справочная информация в медицинских организациях размещена на информационных стендах в ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗС "Городская больница N 4", ГБУЗС "Городская больница N 9" | Регулярное
1.7 | Регулярное проведение тематических противораковых акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление рака (дни открытых дверей по диагностике онкозаболеваний, в т.ч. визуально обозримых локализаций (в рамках Всемирного дня борьбы с раком); по диагностике меланомы (в рамках Всемирного дня борьбы с меланомой); по диагностике опухолей головы и шеи (в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи); по диагностике рака молочной железы (ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы) в ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" и поликлиниках города) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Отчет о проведении тематических противораковых акций (не менее 10% пациентов, посетивших поликлинику в отчетном периоде) | Регулярное
1.8 | Организация обучения специалистов города методикам первичной профилактики рака и формирования онконастороженности у врачей всех специальностей и средних медицинских работников | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Отчет о количестве обученных врачей и средних медицинских работников (не менее 20% от численности врачей данной специальности) | Разовое делимое
1.9 | Выступление в СМИ главного внештатного онколога Департамента здравоохранения города Севастополя, врачей-онкологов, врачей-специалистов по вопросам профилактики и раннего выявления ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные специалисты, директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет о проведении не менее двух выступлений в СМИ в квартал | Регулярное
1.1 | Разработка информационных материалов (листовки, буклеты) для населения города по вопросам профилактики и раннего выявления ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор ГБУЗС "МИАЦ", главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Разработка не менее двух видов информационных материалов в год по вопросам профилактики и раннего выявления ЗНО в год | Разовое делимое
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Организация работы смотровых кабинетов в поликлиниках города Севастополя | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗС "Городская больница N 4", ГБУЗС "Городская больница N 9" | Отчет о работе смотрового кабинета, осмотр в смотровом кабинете не менее 80% в 2022 г., 100% - 2023 - 2025 гг. от впервые обратившихся в поликлинику в текущем году | Регулярное
2.2 | Проведение диспансерного наблюдения за пациентами, входящими в группы риска | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", ГБУЗС "Городская больница N 4", ГБУЗС "Городская больница N 9" | Организовано диспансерное наблюдение за пациентами, входящими в группы риска (не менее 50% пациентов, входящих в группы риска) | Регулярное
2.3 | Проведение регулярных стажировок на рабочем месте в СГОД и НМИЦ по современным методикам раннего выявления злокачественных опухолей врачей городских больниц, сотрудников смотровых кабинетов с отработкой практических навыков по осмотру, пальпации и методам диагностики | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Ежегодно сотрудники всех смотровых кабинетов, врачи городских больниц, участвующие в выявлении ЗНО проходят стажировку на рабочем месте в СГОД | Регулярное
2.4 | Мониторинг количества впервые выявленных ЗНО толстой кишки при проведении фиброколоноскопии в рамках II этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля впервые выявленных ЗНО кишечника (С18-20) к общему количеству выполненных фиброколоноскопии в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения (II этап), %: на 31.12.2022 - 8%; на 31.12.2023 - 10%; на 31.12.2024 - 14% | Регулярное
2.5 | Мониторинг количества выявленных ЗНО молочной железы по результатам проведения маммографического скрининга в рамках I этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля впервые выявленных ЗНО молочной железы в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения к общему количеству выполненных маммографий в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, %: на 31.12.2022 - 10%; на 31.12.2023 - 15%; 31.12.2024 - 30% | Регулярное
2.6 | Мониторинг количества выявленных ЗНО шейки матки (в том числе, CIN III) при проведении цитологического скрининга в рамках I этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля впервые выявленных ЗНО шейки матки (в том числе CIN III) в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения к общему количеству выполненных цитологических исследований шейки матки в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, %: на 31.12.2022 - 10%; на 31.12.2023 - 20%; на 31.12.2024 - 30% | Регулярное
2.7 | Мониторинг числа лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию определенных групп взрослого населения, на 1 случай впервые в жизни установленного диагноза ЗНО в рамках указанных мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: * 2022 год - 234; 2023 год - 234; 2024 год - 234 | Регулярное
2.8 | Мониторинг выявления предраковых состояний (N87,1, N 87,2, J44, К21.0, K22.1, K22.7, К25, К26, K29.4, K50.1, K51, К57) в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля случаев впервые выявленных предраковых состояний (по МКБ-10: N 87,1, N 87,2, J44, К21.0, K22.1, K22.7, К25, К26, K29.4, K50.1, K51, К57) от числа проведенных профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Целевой показатель: на 31.12.2022 - 0,3%; на 31.12.2023 - 0,5%; на 31.12.2024 - 1,0% | Регулярное
2.9 | Организация контроля знаний и обучения на рабочем месте рентген лаборантов правилам проведения маммографических исследований (в том числе в рамках программы НМО) | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист-рентгенолог Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля рентген-лаборантов, в отношении которых проведен контроль знаний и обучение на рабочем месте правилам проведения маммографических исследований (в том числе в рамках программы НМО), от общего числа рентген-лаборантов, которые выполняют маммографические исследования, в субъекте Российской Федерации: на 31.12.2022 - 70%; на 31.12.2023 - 85%; на 31.12.2024 - 100% | Регулярное
2.1 | Организация обучения на рабочем месте специалистов медицинских организаций первичного звена здравоохранения (акушерки, медицинские сестры, фельдшеры, врачи) правилам осмотра пациентов на визуальные локализации рака, правилам забора материала для исследований, профилактике ЗНО (в том числе в рамках программы НМО) | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля обученных специалистов первичного звена здравоохранения (акушерки, медицинские сестры, фельдшеры, врачи) правилам осмотра пациентов на визуальные локализации рака, правилам забора биологического материала для исследований, профилактике ЗНО от общего числа таких специалистов в субъекте Российской Федерации: на 31.12.2022 - 50%; на 31.12.2023 - 70%; на 31.12.2024 - 100% | Регулярное
2.11 | Мониторинг показателя доли ЗНО, выявленных на I стадии, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (С91-95), от всех зарегистрированных ЗНО, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (С91-95) (без учтенных посмертно), % | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: 2022 год - 24,6%; 2023 год - 25,4%; 2024 год - 26,1% | Регулярное
2.12 | Контроль осуществления разбора случаев выявления у больных запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии для визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций на основании данных ВИМИС "Онкология" и формы федерального государственного статистического наблюдения N 7 "Сведения о ЗНО" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Доля случаев, по которым осуществлен разбор (по данным ВИМИС "Онкология"), от общего количества случаев выявленных запущенной формы ЗНО, а именно III и IV стадии для визуальных локализаций (C00-04, C06-09, C20, C21, C44, C50-53, C60, C62, C63.2, C73) и IV стадии всех остальных локализаций: 2022 год - 60%; 2023 год - 100%; 2024 год - 100% | Разовое
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Организация "зеленого коридора" для записи на диагностические исследования при подозрении на онкопатологию | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Обеспечение времени на прохождение лабораторно-инструментальных видов диагностики онкопатологии до 3 дней (приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 11.03.2022 N 231 "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях и маршрутизации взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями в городе Севастополе" | Регулярное
3.2 | Приобретение оборудования для создаваемого ЦАОП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | ЦАОП ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" и ГБУЗС "Городская больница N 1" обеспечены оборудованием в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Разовое делимое
3.3 | Организация ЦАОП на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова". Приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 24.12.2021 N 1287 "Об организации центров амбулаторной онкологической помощи в городе Севастополе" | Разовое делимое
3.4 | Анализ мероприятий по повышению эффективности рационального использования оборудования (например, двухсменная работа) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Мониторинг эффективности рационального использования оборудования (доля медицинского оборудования, переведенная на двухсменную работу не менее 50% к 2024 году) | Регулярное
3.5 | Мониторинг исполнения нормативно-правовых актов, контроль за исполнением актов по организации маршрутизации и медицинской помощи пациентам с предопухолевыми заболеваниями и ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет об исполнении нормативных актов, о проведенных мероприятиях по контролю качества онкопомощи, изменения в нормативно-правовые акты | Регулярное
3.6 | Мониторинг и аудит амбулаторных карт первичных онкологических пациентов с целью контроля качества и соблюдения сроков диагностики и лечения онкологических пациентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Ежеквартальный отчет о проведенных мероприятиях, соблюдение сроков диагностики и начала лечения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Регулярное
3.7 | Проведение анализа полноты и сроков обследования вновь выявленных больных с подозрением или установленным диагнозом ЗНО и представление информации главному внештатному специалисту-онкологу Департамента здравоохранения города Севастополя в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет по анализу медицинской документации, принятие и контроль управленческих решений. Анализ медицинской документации в части соблюдения сроков обследования: 2022 год - 10%, 2023 год - 15%, 2024 год - 20% | Регулярное
3.8 | Контроль заведующими поликлиническими отделениями, поликлиниками городских первичных медицинских организаций обязательного направления пациентов с выявленным подозрением на онкопатологию, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров, на диагностические обследования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Доля активно выявленных случаев ЗНО: 2022 год - 10%, 2023 год - 12%, 2024 год - 15% | Регулярное
3.9 | Выявление и направление дефектурных карт в поликлинические подразделения городских больниц по нарушениям сроков диагностики, лечения и маршрутизации пациентов с ЗНО с контролем сроков и качества разбора в первичных медицинских организациях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Доля запущенных случаев ЗНО: 2022 год - 24%, 2023 год - 22%, 2024 год - 20% | Регулярное
3.1 | Регулярный разбор случаев выявления запущенных случаев ЗНО, поздней диагностики, в том числе визуально обозримых локализаций | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет о проведении еженедельных заседаний рабочей группы Департамента здравоохранения города Севастополя по разбору летальных исходов от основных причин запущенных случаев ЗНО (доля разобранных случаев летальных исходов в 2022 году - 70%, 2023 году - 90%, 2024 году - 100%)
3.11 | Выявление и анализ дефектов и их причин, врачебных ошибок и других факторов, оказавших негативное воздействие и повлекших за собой снижение качества и эффективности онкологической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Ежеквартальный отчет о выявленных нарушениях при проведении внутреннего и ведомственного контроля, принятие и контроль управленческих решений | Регулярное
3.12 | Разработка рекомендаций, способствующих повышению качества и эффективности онкологической помощи, направленных на предупреждение дефектов в работе, врачебных ошибок | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Утверждение нормативного акта по результатам работы по повышению качества и эффективности онкологической помощи, направленных на предупреждение дефектов в работе, врачебных ошибок и контроль управленческих решений | Регулярное
3.13 | Организация регулярных дистанционных консультаций специалистов амбулаторной онкологической сети с использованием телемедицинских средств связи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет о проведении дистанционных еженедельных постоянно действующих рабочих совещаний со специалистами амбулаторной онкологической сети (2022 год - не менее одного раза в неделю, 2023 - 2024 года - не менее двух раз в неделю) | Регулярное
3.14 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2022 | 15.08.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Все медицинские организации региона, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в рамках плановой помощи соответствуют требованиям приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | Разовое
3.15 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях при МКБ-10: С00-97, Z03.1, D00-09, D37-48 | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: не менее 20% (ежегодно) | Регулярное
3.16 | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: установить не менее 75% от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ежегодно) по субъекту Российской Федерации | Регулярное
3.17 | Доля случаев иммуногистохимических исследований (1 случай - 1 заключение) от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: не менее 7% (ежегодно) | Регулярное
3.18 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных с ЗНО, от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при ЗНО (МКБ-10: С00-97) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель (ежегодно): для КТ - не менее 85%, для МРТ - не менее 75% | Регулярное
3.19 | Доля кабинетов КТ или МРТ, работающих в две и более смен, от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно) | Регулярное
3.2 | Доля диагнозов зарегистрированных ЗНО (без учтенных посмертно), подтвержденных морфологически, % | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" | Целевой показатель: 2022 год - 97,6%, 2023 год - 98,1%, 2024 год - 98,5% | Регулярное
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Мониторинг кадрового обеспечения и потребности в обучении врачей-онкологов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Укомплектованность кадрами онкослужбы: 2022 год - 70%, 2023 год - 75%, 2024 год - 80% | Регулярное
4.2 | Закупка оборудования для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания в рамках данной программы | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, руководитель ГБУЗС "МИАЦ" | Подготовка заявки на приобретение оборудования: 2022 год - СГОД, 2023 год - ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", 2024 год - СГОД и ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Разовое делимое
4.3 | Строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, предусмотренного федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым г. Севастополя до 2025 года" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Департамент капитального строительства города Севастополя, директор Департамента здравоохранения города Севастополя | Начало строительства нового корпуса онкодиспансера в соответствии с федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым г. Севастополя до 2025 года" до 01.01.2023 | Разовое делимое
4.4 | Количество врачебных консилиумов при ЗНО с целью определения тактики лечения в расчете на 100 впервые установленных диагнозов ЗНО при жизни | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 140 (ежегодно) | Регулярное
4.5 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи (в разрезе каждой медицинской организации), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Целевой показатель: не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года (ежегодно) | Регулярное
4.6 | Доля больных с диагнозом рак желудка 4-й стадии, которые получили 2-х или 3-х компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии, от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4-й стадии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) | Регулярное
4.7 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 25% (ежегодно) | Регулярное
4.8 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 30% (ежегодно) | Регулярное
4.9 | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 80% (ежегодно) | Регулярное
4.1 | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 3% (ежегодно) | Регулярное
4.11 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 55% (ежегодно) | Регулярное
4.12 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) | Регулярное
4.13 | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 75% (ежегодно) | Регулярное
4.14 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при ЗНО прямой кишки от общего количества операций при ЗНО прямой кишки | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не более 35% (ежегодно) | Регулярное
4.15 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗНО колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗГО колоректальной локализации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) | Регулярное
4.16 | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не более 3% (ежегодно) | Регулярное
4.17 | Доля случаев хирургических вмешательств у больных с диагнозом ЗНО на неонкологических койках (за исключением коек нейрохирургического профиля) от общего количества хирургических вмешательств у больных с диагнозом ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного", главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" | Целевой показатель: не более 3% (ежегодно) | Регулярное
4.18 | Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" в плановой форме в медицинских организациях, не соответствующих Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (приказ Минздрава России от 19.02.2021 N 116н), от общего количества случаев СМП по профилю "онкология", оплаченных в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" | Целевое значение: 0% (ежегодно) | Регулярное
4.19 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 55% (ежегодно) | Регулярное
4.2 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 50% (ежегодно) | Регулярное
4.21 | Доля впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40-C41, C45-C49, С58, D39, C62, C69-C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в национальные медицинские исследовательские центры, от общего количества впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40-C41, C45-C49, С58, D39, C62, C69-C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 90% (ежегодно) | Регулярное
4.22 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при применении хирургических методов лечения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Не более 12 койко-дней (ежегодно) | Регулярное
4.23 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Не более 5 койко-дней (ежегодно) | Регулярное
4.24 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на койках радиологического профиля | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Не более 30 койко-дней (ежегодно) | Регулярное
4.25 | Доля пациентов с онкологическими заболеваниями, которым была проведена паллиативная (симптоматическая) дистанционная лучевая терапия, от общего количества случаев лучевой терапии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 15% (ежегодно) | Регулярное
4.26 | Доля пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, которым проводилась химиолучевая терапия, от общего количества больных с впервые установленным диагнозом плоскоклеточного рака головы и шеи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 40% (ежегодно) | Регулярное
4.27 | Доля пациентов с раком легкого III стадии, которым проводилась химиолучевая терапия, от общего количества больных с впервые установленным диагнозом рака легкого III стадией | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя, главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Целевой показатель: не менее 70% (ежегодно) | Регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Диспансерное наблюдение пациентов с ЗНО | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Диспансерное наблюдение при отсутствии признаков рецидива, прогрессирования онкологического заболевания осуществляется: в течение первого года - один раз в три месяца, в течение второго года - один раз в шесть месяцев, в дальнейшем - один раз в год по участковому принципу - в центре амбулаторной онкологической помощи или первичном онкологическом кабинете медицинской организации первичной медико-санитарной помощи, иначе - в ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного". Доля пациентов за 2022 год - 40%, 2023 год - 50%, 2024 год - 80% | Регулярное
5.2 | Сверка контингента пациентов с ЗНО, подлежащих и состоящих под диспансерным наблюдением в первичных онкологических кабинетах, со специалистами организационно-методического отдела ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" | 01.01.2022 | 31.08.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор Территориального фонда ОМС, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций главный врач ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" | Соответствие количества пациентов популяционного ракового регистра - информационно-аналитического комплекса "Канцер-регистр" с выгрузкой из информационной системы "АИС ИСЗЛ ЗАО "ВИТАКОР" специалистам Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | Регулярное
6. Комплекс мер по развитию оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Обучение медицинских кадров (врачей, средних и младших медицинских работников) по вопросам паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный специалист по паллиативной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Доля медицинских работников, участвующих в оказании паллиативной помощи, обученных по различным вопросам оказания паллиативной медицинской помощи (2022 год - 30%, 2023 год - 40%, 2024 год - 80%) | Регулярное
6.2 | Ведение и мониторинг регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, включая обезболивание, интеграция его в РМИС "Витакор" АИС ЛПУ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗ "МИАЦ", главный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Отчет о наполнении регистра (100% в 2024 году) | Регулярное
6.3 | Внутренний и ведомственный контроль качества оказания паллиативной помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Ежеквартальный отчет о проведении контрольных мероприятий (внутренний и ведомственный контроль) - не менее 10% случаев оказания медпомощи больным с ЗНО, при необходимости внесение изменений в нормативные акты по результатам проверок | Регулярное
6.4 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Севастополя | Целевой показатель: не менее 80% (ежегодно) | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы города Севастополя
7.1 | Функционирование централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения города Севастополя. Телемедицинские консультации по профилю "онкология" проводятся на основании заявки из медицинской организации как в плановом режиме не позднее двух дней с момента получения заявки и медицинской документации пациента, так и в экстренных (в течение двух часов), силами специалистов онкологического диспансера. Телеконсультации проводятся в режиме "врач-врач" (без присутствия пациента) или в присутствии самого пациента или его представителей (консультационные плановые и экстренные, разбор клинических случаев для обучения, проведение виртуальных осмотров) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главные врачи медицинских организаций | Ежемесячный отчет о работе централизованной системы "Телемедицинские консультации". Проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий (2022 год - 10% от всех выявленных случаев ЗНО в отчетном периоде, 2023 год - 15%, 2024 год - 20%) | Регулярное
7.2 | Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий с НМИЦ, федеральными медицинскими организациями: - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации с филиалами - Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина; - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации; - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации; - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач СГОД, специалисты НМИЦ | Проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий (2022 год - 10% от всех выявленных случаев ЗНО в отчетном периоде, 2023 год - 15%, 2024 год - 20%) | Регулярное
7.3 | Участие специалистов НМИЦ в аудите и ведомственном контроле качества оказания медицинской помощи онкологическим пациентам | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя | Организационно-методическая поддержка специалистов НМИЦ, повышение качества оказания онкологической помощи | Регулярное
7.4 | Формирование, в том числе в информационных системах, в медицинских организациях протоколов ведения пациента как описание логической последовательности медицинских манипуляций с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медицинской помощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач СГОД, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Разработаны шаблоны в региональной медицинской информационной системе (2022 год - в 30% медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ЗНО, 2023 год - 50%, 2024 год - 100%) | Разовое делимое
7.5 | Согласование с главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях на 2023 год | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта до 15.11.2022. Утверждение регионального нормативного правового акта до 31.12.2022 | Разовое делимое
7.6 | Составление графика выездных мероприятий в городские больницы N 1, N 4 и N 9 специалистами онкологического диспансера с целью организации методической работы, разбора клинических случаев | 01.07.2022 | 31.12.2023 | Главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Предоставление в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России плана-графика выездных мероприятий в срок до 15.07.2022. Предоставление информации о результатах выездного мероприятия | Регулярное
7.7 | Проведение телемедицинских консультаций ЦАОПа и СГОД | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", главный врач ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова", главный врач ГБУЗС "СГОД им. А.А. Задорожного" | Предоставление информации о количестве телемедицинских консультаций (нарастающим итогом) в разрезе каждой медицинской организации | Регулярное
7.8 | Отчет по работе ВИМИС "Онкология" | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Предоставление краткой информационной справки по наполнению информацией ВИМИС "Онкология" (показатели, отклонения, рекомендуемые мероприятия по устранению выявленных отклонений) в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России. Регулярность предоставления отчета - 1 раз в квартал, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Регулярное
7.9 | Семинары или тематические лекции со специалистами ЦАОП и первичных онкологических кабинетов по вопросам организации работы | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Не менее 1 мероприятия в квартал. Представляется краткий отчет о реализации мероприятия с указанием ФИО и должностей организаторов, количества слушателей, участвующих медицинских организаций и приложением ссылки на видеозапись мероприятия) | Регулярное
7.1 | Семинары или тематические лекции со специалистами первичного звена (врачи-терапевты, врачи общей практики, иные врачи-специалисты, кроме врачей-онкологов) по вопросам оказания медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, лицам, находящимся на диспансерном наблюдении с предопухолевой патологией, по вопросам разбора запущенных случаев и онконастороженности | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Не менее 1 мероприятия в квартал. Представляется краткий отчет о реализации мероприятия с указанием ФИО и должностей организаторов, количества слушателей, участвующих медицинских организаций и приложением ссылки на видеозапись мероприятия | Регулярное
7.11 | Итоговый отчет о реализации мероприятий ФП "БОЗ", достижению его целевых показателей и работе онкологической службы региона в целом (отчетные данные, анализ, разбор причин недостижения, выводы, план мероприятий по устранению, перспективы развития онкологической службы региона и т.д.) за 2022 год | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главный онколог Департамента здравоохранения города Севастополя | Предоставление отчета в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России в срок до 15.02.2023 с приложением 7-й формы | Разовое неделимое
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы города Севастополя
8.1 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Создание центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Севастополя | Разовое делимое
8.2 | В подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из медицинских организаций | 01.01.2022 | 30.11.2023 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Обеспечена возможность проведения мониторинга качества оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" в 100% медицинских организациях, оказывающий медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями | Разовое делимое
8.3 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения города Севастополя в части внедрения региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Акты выполненных работ, протоколы интеграционных испытаний. В городе Севастополе функционирует централизованная система "Интегрированная электронная медицинская карта". Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу | Разовое делимое
8.4 | Разработка и актуализация нормативно-правовых актов, определяющих порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций города Севастополя, в том числе с учреждениями других ведомств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, руководитель Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, управляющий ГУ Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | Разработка проектов нормативно-правовых актов, определяющих порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций города Севастополя, в том числе с учреждениями других ведомств (ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, управляющий ГУ Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации и др.) | Разовое неделимое
8.5 | Обеспечение защищенной сети передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных подразделений медицинских организаций города Севастополя (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ", директор ГКУС "Медицинский склад 1043" | Обеспечение защищенной сети передачи данных в 2022 году не менее 50% структурных подразделений медицинских организаций, 2023 году - 70%, 2024 году - 80%. Закупка и внедрение средств криптографической защиты информации в локальные вычислительные сети медицинских организаций | Разовое делимое
8.6 | Организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель директора Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Наличие автоматизированных рабочих мест у медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в 2022 году - 50%, 2023 году - 70%, 2024 году - 100% | Разовое делимое
8.7 | Проведение специалистами Центра медицинской статистики ГБУЗС "МИАЦ" и организационно-методического отдела ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного" эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от ЗНО, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Первый заместитель директора, директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Формирование и выгрузка статистической отчетности на основе данных региональной медицинской информационной системы АИС МО "Витакор" (2022 год - 20% установленных отчетных форм, 2023 год - 50%, 2024 год - 100%) | Регулярное
8.8 | Проведение мероприятий по созданию виртуального кабинета пациента | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Создание виртуального кабинета пациента во всех медицинских организациях Департамента здравоохранения города Севастополя | Разовое делимое
8.9 | Доля подключенных медицинских организаций в разрезе территориально выделенных структурных подразделений в ВИМИС "онкология" от планового показателя | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Целевой показатель: 2022 год - не менее 75%, 2023 год - не менее 100% | Регулярное
8.1 | Доля видов направляемых структурированных электронных медицинских документов от всех медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология" от планового годового показателя | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, директор ГБУЗС "МИАЦ" | Целевой показатель: 100% | Регулярное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Ежеквартальный мониторинг кадрового состава онкологической службы: создание электронной базы вакансий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, укомплектованность кадрами онкослужбы к 2022 году врачами-онкологами не менее 70%, 2023 году - 75%, 2024 году - 80% | Регулярно
9.2 | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, укомплектованность кадрами онкослужбы к 2022 году врачами-онкологами не менее 70%, 2023 году - 75%, 2024 году - 80% | Регулярное
9.3 | Внедрение в оплату труда работников здравоохранения системы стимулирующих выплат (повышающих и снижающих коэффициентов) за случаи ранней, активной диагностики ЗНО и запущенных случаев онкопатологии для врачей общей лечебной сети | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Ежегодный отчет Департамента здравоохранения города Севастополя и главных врачей медицинских организаций о предоставлении стимулирующих выплат и количестве привлеченных врачей (привлечение в 2022 году - 50% врачей общей лечебной сети, 2023 году - 55%, 2024 году - 60%) | Регулярное
9.4 | Реализация постановления Правительства Севастополя от 20.05.2016 N 474-ПП "Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу из других субъектов Российской Федерации в медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Ежегодный отчет Департамента здравоохранения города Севастополя о предоставлении единовременных компенсационных выплат врачам. Сокращение дефицита и закрепление медицинских кадров в государственных медицинских организациях города Севастополя | Регулярное
9.5 | Определение потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях города Севастополя в разрезе специальностей, участвующих в оказании онкологической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Утверждение перечня дефицитных специальностей города Севастополя на текущий год, обеспечивающих эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | Регулярное
9.6 | Формирование заявки на выделение квоты целевого обучения образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы, с учетом необходимости кадрового обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Заявка в Минздрав России на выделение квоты целевого обучения врачей-онкологов (5 человек), терапевтов (5 человек), эндокринологов (5 человек), неврологов (5 человек), ее опубликование в автоматизированной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Информационные письма в образовательные организации высшего образования о структуре и объемах квоты целевого обучения | Регулярное
9.7 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе за счет средств нормированного страхового запаса | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций, Территориальный фонд ОМС | Прохождение переподготовки и повышения квалификации 100% врачей. Ежемесячные отчеты главных врачей медицинских организаций, ежемесячный отчет Территориального ФОМС города Севастополя в Департамент здравоохранения города Севастополя о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | Регулярное
9.8 | Непрерывное образование медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | 100% медицинских работников - пользователи портала непрерывного медицинского образования | Регулярное
9.9 | Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Директор Департамента здравоохранения города Севастополя, главные врачи медицинских организаций | Стимуляция специалистов к повышению уровня профессиональных навыков, ежегодно | Регулярное