## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Результат исполнения | Срок исполнения | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Ставропольском крае
1 | Приведение нормативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | принятие нормативных правовых актов Правительством Ставропольского края | IV квартал 2022 года | министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края); министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края)
2 | Создание и функционирование детских спортивно-оздоровительных лагерей на территории Ставропольского края, включая меры, направленные на развитие их спортивной инфраструктуры (далее - спортивно-оздоровительные лагеря) | направление в Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорта России) доклада о создании и функционировании спортивно-оздоровительных лагерей | IV квартал 2023 года | минспорта края; минобразования края
II. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта
3 | Мониторинг реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и плана мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р (далее - Концепция) | направление в Минспорта России доклада о мониторинге реализации и оценки эффективности Концепции на территории Ставропольского края | ежегодно, начиная с IV квартала 2022 года | минспорта края; минобразования края
4 | Внесение в Минспорта России предложений по разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми по месту жительства (далее - комплекс мер) | направление в Минспорта России предложений о комплексе мер | IV квартал 2022 года | минспорта края; минобразования края
5 | Внедрение модулей, включенных в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России), в программу учебного предмета "Физическая культура" на территории Ставропольского края | направление в Минспорта России доклада о внедрении модулей включенных в реестр образовательных программ | ежегодно начиная с IV квартала 2022 года | минобразования края; минспорта края
III. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта
6 | Интеграция государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" с Единой автоматизированной информационной системой сбора и анализа данных по организациям, программным мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в Ставропольском крае, в том числе в части учета детей, систематически занимающихся спортом, с внешними информационными ресурсами (реализация принципа "однократный ввод и многократное использование данных") (далее - Единая цифровая платформа) | направление в Минспорта России доклада об интеграции Единой цифровой платформы в Ставропольском крае | IV квартал 2022 года | минспорта края; минобразования края
7 | Обеспечение участия специалистов, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта, в обучающих мероприятиях по повышению уровня знаний в сфере цифровых компетенций на территории Ставропольского края | направление в Правительство Ставропольского края доклада о результатах участия специалистов, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта, в обучающих мероприятиях по повышению уровня знаний в сфере цифровых компетенций на территории Ставропольского края | ежегодно | минспорта края; минобразования края
8 | Развитие сетевых профессиональных сообществ, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта, на территории Ставропольского края ("Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края", "Лига учителей физической культуры Ставропольского края по подготовке школьников к олимпиадам (предмет "Физическая культура") | направление в Минпросвещения России отчета о деятельности сетевых профессиональных сообществ специалистов, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | ежегодно | минобразования края; государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования" (далее - СКИРО ПК и ПРО)
IV. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
9 | Внесение в Минспорта России предложений по разработке и утверждению плана мероприятий по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта (далее - план мероприятий) | направление в Минспорта России предложений по разработке плана мероприятий | III квартал 2023 года | минспорта края; минобразования края
10 | Введение должности "тренер-преподаватель" в штат всех организаций Ставропольского края, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | принятие нормативного правового акта минспорта края о введении в штат всех организаций Ставропольского края, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, должности "тренер-преподаватель" | в течение 2023 года | минспорта края
11 | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на территории Ставропольского края (далее - конкурс) | принятие нормативного правового акта минобразования края об утверждении положения о конкурсе и проведение конкурса | ежегодно | минобразования края; минспорта края
12 | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного образования спортивной направленности | принятие нормативного правового акта минобразования края о разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного образования спортивной направленности | ежегодно | минобразования края; СКИРО ПК и ПРО
13 | Внедрение модулей "Современные технологии физического воспитания дошкольников", "Гигиенические основы питания как источник здоровья и нормального физического развития детей", "Методики физического воспитания и развития ребенка", "Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста" дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ставропольского края в сфере развития детско-юношеского спорта в программы повышения квалификации педагогических работников | принятие нормативного правового акта минобразования края о внедрении дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ставропольского края | ежегодно | минобразования края; СКИРО ПК и ПРО
14 | Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки в сфере адаптивной физической культуры | принятие нормативного правового акта минобразования края о реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки в сфере адаптивной физической культуры | ежегодно | минобразования края; СКИРО ПК и ПРО
V. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
15 | Направление предложений в Минспорта России и Минпросвещения России по разработке и реализации комплекса мер, направленных на создание школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения (далее - предложения) | подготовка и направление в Минспорта России и Минпросвещения России предложений | III квартал 2023 года | минобразования края; минспорта края
VI. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта
16 | Осуществление работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта как в сельской местности, так и в крупных городах на территории Ставропольского края | направление в Минспорта России доклада о результатах строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта на территории Ставропольского края | ежегодно начиная с III квартала 2022 года | минспорта края; минобразования края;
17 | Создание в Ставропольском крае регионального центра тестирования, осуществляющего спортивную ориентацию детей с использованием типовых упражнений и программно-аппаратных комплексов для ориентации ребенка на вид спорта | принятие нормативного правового акта минспорта края о создании в Ставропольском крае регионального центра тестирования, осуществляющего спортивную ориентацию детей с использованием типовых упражнений и программно-аппаратных комплексов для ориентации ребенка на вид спорта | 2023 - 2024 годы | минспорта края
VII. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта, в том числе адаптивными
18 | Создание в государственном бюджетном учреждении Ставропольского края "Региональный центр спортивной подготовки" структурного подразделения по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - структурное подразделение) | создание в государственном бюджетном учреждении Ставропольского края "Региональный центр спортивной подготовки" структурного подразделения и направление в Минспорта России доклада о создании структурного подразделения | IV квартал 2024 года | минспорта края; государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Региональный центр спортивной подготовки"
VIII. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения детско-юношеского спорта
19 | Распространение информационно-образовательных программ по антидопинговой тематике в организациях Ставропольского края, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по таким программам, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта, нулевой терпимости к допингу в спорте на разных этапах спортивной подготовки (далее - информационно-образовательные программы) | направление в Минспорта России доклада о распространении информационно-образовательных программ | 2022 - 2024 годы | минспорта края; минобразования края
20 | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов по вопросам развития детско-юношеского спорта, по обновлению форм, методов и средств обучения в преподавании учебного предмета "Физическая культура" на территории Ставропольского края | принятие нормативного правового акта минобразования края об организации и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов | ежегодно | минобразования края; СКИРО ПК и ПРО
21 | Разработка и внедрение модулей "Формирование антидопингового мировоззрения у воспитанников детско-юношеских школ", "Медико-биологическое сопровождение тренировочного процесса в детско-юношеских школах", "Профилактика травматизма на учебно-тренировочных занятиях по видам спорта" дополнительных профессиональных программ повышения квалификации тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования спортивной направленности образовательных организаций Ставропольского края в программы повышения квалификации педагогических работников | принятие нормативного правового акта минобразования края о внедрении дополнительных профессиональных программ повышения квалификации тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования спортивной направленности образовательных организаций Ставропольского края в программы повышения квалификации педагогических работников | ежегодно | минобразования края; СКИРО ПК и ПРО
22 | Направление предложений в календарный план проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ставропольского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, утверждаемый приказом минспорта края | утверждение календарного плана проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ставропольского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | ежегодно начиная с IV квартала 2023 года | минспорта края; минобразования края; органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию)
IX. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
23 | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта на территории Ставропольского края, направленных на формирование нравственных идеалов, уважения, честной спортивной игры и других ценностей Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского движения среди обучающихся (далее - мероприятия) | направление в Минспорта России отчета по реализации мероприятий | ежегодно начиная с IV квартала 2022 года | минспорта края; минобразования края