## Sheet1
N | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики злокачественных новообразований
1.1 | Мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая приверженность к здоровому питанию | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение мероприятий по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая приверженность к здоровому питанию не реже одного раза в полгода с количеством посетивших до 100 человек | Регулярное
1.2. | Мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая снижение к 2024 году потребления табака на 10% (на 2% в год) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Снижение к 2024 году потребления табака на 0,5% в год. 2021 год - 30,5; 2022 год - 30,0; 2023 год - 29,5; 2024 год -29,0 | Регулярное
1.3 | Мероприятия по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая снижение к 2024 году потребления алкогольной продукции на душу населения на 6,1% (на 1,5% в год) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Снижение потребления алкогольной продукции к 2024 году до 4,8 литра на душу населения в год (2021 год - 5,1, 2022 год - 5,0, 2023 год - 4,9, 2024 год - 4,8) | Регулярное
1.4 | Формирование территориальной базы данных канцерогеноопасных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Департамент здравоохранения Орловской области, Управление Роспотребнадзора по Орловской области (по согласованию) | Профилактика профессионального рака и снижение онкологической заболеваемости населения. Охват профосмотрами не менее 85% работников канцерогеноопасных организаций ежегодно | Регулярное
1.5 | Ежегодное профилактическое обследование работников канцерогеноопасных предприятиях Орловской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Руководители канцерогеноопасных предприятий Орловской области (по согласованию); главный внештатный специалист - эксперт по профпатологии Департамента здравоохранения Орловской области | Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях у работников канцерогеноопасных предприятий путем проведения ежегодных профосмотров всех работников. Охват профосмотрами не менее 85% работников канцерогеноопасных организаций ежегодно. Доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадиях): 2022 год - 52%; 2023 год - 55%; 2024 год - 60% | Регулярное
1.6 | Формирования "групп риска" с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы и колоректальному раку при проведении профилактических осмотров и диспансеризации населения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Ежегодное обследование не менее 700 человек из каждой "группы риска" | Регулярное
1.7 | Проведение всемирного дня борьбы с раком | 01.01.2022 | 04.02.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Количество привлеченных к акции не менее 150 человек в год | Регулярное
1.8 | Проведение всемирного дня без табака | 01.01.2022 | 31.05.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение мероприятий, приуроченного к ВД без табака 31 мая ежегодно с количеством привлеченного населения до 100 человек | Регулярное
1.9 | Проведение всемирного дня борьбы с раком молочной железы | 01.01.2022 | 30.09.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение мероприятий, приуроченного к ВД борьбы с раком молочной железы 1 5 октября ежегодно с количеством привлеченного населения до 100 человек | Регулярное
1.1 | Проведение международного дня отказа от курения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение мероприятий, приуроченного к МД отказа от курения ежегодно в третий четверг ноября с количеством привлеченного населения до 100 человек | Регулярное
1.11 | Осуществление СМС-оповещения населения страховой медицинской организацией о необходимости прохождения диспансеризации | 01.01.2022 | 31.12.24 | Директор ТФОМС Орловской области Р.П. Федяков, страховые медицинские организации | Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами до 95% от числа подлежащих | Регулярное
1.12 | Выступление на радио: "Роль рационального питания в профилактике онкологических заболеваний". "Табакокурение и рак". "Роль флюорографического скрининга в раннем выявлении рака легкого". "Роль смотрового кабинета в ранней диагностике злокачественных опухолей" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Организованы выступления не реже одного раза в квартал | Регулярное
1.13 | Подготовка и публикация памяток и статей в газетах по раннему выявлению онкозаболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главные врачи МО | Изготовление памяток не реже одного раза в квартал. В 2022 году - 200 шт., в 2023 году - 200 шт., в 2024 году - 200 шт. Подготовка статей в СМИ: не реже одного раза в квартал. В 2022 году - 4 шт., в 2023 году - 4 шт., в 2024 году - 4 шт. | Регулярное
1.14 | Проведение волонтерских акций, популяризирующих здоровый образ жизни при проведении массовых мероприятий областного и муниципального значения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение не менее 8 акций в год (2 акции в квартал) | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований и рака in situ с указанием планируемого числа контингента по каждому применяемому скрининговому методу в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года N 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". Меры по организации выездов мобильной медицинской бригады с целью проведения мероприятий вторичной профилактики онкологических заболеваний для граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических условий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О. | Утверждены графики выездов передвижных медицинских комплексов в районы региона для проведения мероприятий с целью раннего выявления онкологических заболеваний. В 2022 году количество выездов в районы региона - 32 (8 выездов в квартал), в 2023 году - 36 (9 выездов в квартал), в 2024 году - 40 (9 выездов в квартал). Увеличение доли выявления рака молочной железы на I - II стадии: 2022 год - не менее 45%; 2023 год - не менее 52%; 2024 год - не менее 60% | Регулярное
2.2 | Формирование целевых групп для проведения дополнительных методов скрининга с учетом региональных особенностей повозрастной заболеваемости злокачественными новообразованиями разных локализаций и внедрение в стандарт обследования населения на уровне региона. По каждому мероприятию указано число проведенных исследований, возрастные критерии целевых групп, перечень оборудования (с указанием медицинских организаций), которое задействовано в мероприятиях, кадровое обеспечение, планируемые объемы исследований и результаты | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Первичному звену здравоохранения Орловской области доведены объемы проводимой диспансеризации с разбивкой на возрастные группы с акцентом на лиц старше трудоспособного возраста. В 2022 - 2024 годах подлежащих осмотру: I квартал - 15%, II квартал - 30%, III квартал - 45%, IV квартал - 60%. Доля пациентов переведенных на II этап: в 2022 году - 7%, в 2023 году - 10%, в 2024 году - 15% | Регулярное
2.3 | Мероприятия по организации работы сети смотровых кабинетов для выявления злокачественных новообразований визуальных локализаций (кадровая обеспеченность, повышение квалификации, организация потока пациентов в смотровой кабинет, сменность работы) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | С целью проведения "онкопоиска", адекватного диспансерного наблюдения, проведения методической работы с работниками ФАПов, амбулаторий, специалистами участковых и центральных районных больниц, поликлиник планируется организация 16 межрайонных и районных онкологических кабинетов с прикреплением населения близлежащих районов во второй половине 2022 года, в 2022 году планируется открытие ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "Ливенская ЦРБ" с прикреплением населения Ливенского района, города Ливны, Должанского района, в 2023 - 2024 году планируется открытие ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "Мценская ЦРБ" с прикреплением населения Мценского района и города Мценск. С целью кадровой обеспеченности ежегодно направляются заявки на подготовку в ординатуре по специальности "Онкология". Подведомственные учреждения здравоохранения ежегодно направляют специалистов с медицинским образованием на повышение квалификации по онкологическому профилю, в том числе в системе НМО | Разовое делимое
2.4 | Разработка методических рекомендаций по профилактике онкологических заболеваний в ходе диспансерного наблюдения лиц, страдающих предраковыми заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Внедрение единых методов диспансерного наблюдения лиц, страдающих предраковыми заболеваниями, на основе клинических рекомендаций в 100% случаев. На основании внедрения алгоритмов обследования пациентов с подозрением на ЗНО в медицинских организациях проводящих ПМО и ДОГВН: в 2022 году в 45% медицинских организаций, в 2023 году - 75% медицинских организаций, в 2024 году - 99% медицинских организаций | Разовое неделимое
2.5 | Размещение на сайтах и информационных панелях медицинских организаций рекламных роликов "Диспансеризация взрослого населения" и информации о результатах проводимых медицинских осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главные врачи МО | Повышение информированности населения о целях и задачах диспансеризации взрослого населения с привлечением СМИ, пациентских организаций, санитарно - просветительская деятельность в МО: в 2022 - 2024 годах - статьи местных СМИ - не менее 2 в квартал, - трансляция роликов по ТВ - не менее 2 в квартал, на общественном транспорте на мониторах - не менее 3 месяцев в год, размещение информации на сайтах пациентских организаций - не менее 1 в квартал, выпуск санбюллетней - не менее 1 в квартал каждым учреждением | Регулярное
2.6 | Проведение цитологического обследования на выявление рака шейки матки всем женщинам не позже чем через 2 года после начала половой жизни | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Доля женщин, прошедших организованный скрининг в указанных возрастных группах: 2022 год - 40%; 2023 год - 50%; 2024 год - 60% | Регулярное
2.7 | Проведение маммографического исследования женского населения Орловской области в целях раннего выявления заболеваний старше 40 лет | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Охват маммологическим скринингом на рак молочной железы не менее 40% женщин в данной возрастной группе. Процент взятия на диспансерный учет женщин из числа имеющих изменения на маммографии и прошедших обследование в регламентированные сроки: 2022 год - 55%; 2023 год - 60%; 2024 год - 65% | Регулярное
2.8 | Увеличение охвата скринингом на выявление рака толстой кишки с помощью иммунохимического исследования кала на скрытую кровь | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Организация системы персонализированного контроля за маршрутизацией пациентов с положительным тестом на скрытую кровь в кале для проведения дообследования в центрах амбулаторной онкопомощи региона. Увеличение доли раннего выявления (на I - II стадии) колоректального рака: 2022 год - не менее 45%; 2023 год - не менее 55%; 2024 год - не менее 66% | Регулярное
2.9 | Создание регистра пациентов повышенного онкологического риска | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Организация мониторинга динамического наблюдения и обследования пациентов повышенного онкологического риска. Внедрение регистра планируется на 2023 год. Организация системы персонализированного контроля за пациентами повышенного онкологического риска увеличит долю раннего выявления (на I - II стадии) рака: в 2022 году - не менее 52%; 2023 году - не менее 54%; 2024 году - не менее 58% | Разовое неделимое
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Подготовка медицинских кадров для ЦАОП (онкологов, эндоскопистов, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В., начальник отдела по работе с кадрами управления здравоохранения Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | В 2022 году проведено обучение медицинских кадров для организуемого в 2022 году ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "Ливенская ЦРБ": 2 врача-онколога, 2 средних медицинских работника, в 2023 году предусмотрено целевое обучение медицинского персонала для ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "Мценская ЦРБ" в 2023 - 2024 годах: 2 врача-онколога, 2 средних медицинских работников | Разовое неделимое
3.2 | Переоснащение (дооснащение) ЦАОП диагностическим оборудованием (маммографы, ультразвуковые аппараты, эндоскопическое оборудование) | 01.02.2022 | 31.12.2024 | Заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В., Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный врач БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер" Удодов А.В. | При организации ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "Ливенская ЦРБ". Будет приобретено в 2023 году будет приобретено: видеоэндоскопическое оборудование: гастродуоденоскоп - 2 ед., колоноскоп - 1 ед., бронхоскоп - 1 ед., в 2023 - 2024 годах будет приобретен цифровой маммограф - 1 ед. | Разовое неделимое
3.3 | Разработка и утверждение маршрутизации, алгоритма обследования и динамического наблюдения пациентов в ЦАОП | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | На основании приказа Департамента здравоохранения Орловской области от 4 апреля 2022 года N 268 "Об организации маршрутизации взрослого населения по профилю "онкология" при оказании первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области" разработаны и утверждены маршрутизация, алгоритмы обследования и динамического наблюдения, с учетом возможностей МО и транспортной доступности | Разовое неделимое
3.4 | Организация межрайонной сети ПОК | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | В 2022 - 2023 годах будет создана межрайонная сеть ПОК с районами прикрепления: 1. БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ": Ливенский район, Краснозоренский район, Должанский район, Верховский район. 2. БУЗ ОО "Троснянская ЦРБ": Троснянский район Кромской район, Дмитровский район. 3. БУЗ ОО "Болховская ЦРБ": Болховский район Мценский район. 4. БУЗ ОО "Нарышкинская ЦРБ": Урицкий район. 5. БУЗ ОО "Верховская ЦРБ": Новодеревеньковский район. 6. БУЗ ОО "Покровская ЦРБ": Покровский район Колпнянский район, Свердловский район. 7. БУЗ ОО "Залегощенская ЦРБ": Залегощенский район. 8. БУЗ ОО "Новосильская ЦРБ": Новосильский район Корсаковский район, Новодеревеньковский район. 9. БУЗ ОО "Поликлиника N 1" Железнодорожного района г. Орла. 10. БУЗ ОО "Поликлиника N 2": Советский район города Орла. 11. БУЗ ОО "Поликлиника N 3": Заводской район города Орла. 12. БУЗ ОО "Поликлиника N 4": Северный район города Орла. 13. БУЗ ОО "Плещеевская ЦРБ": Орловский район. 14. БУЗ ОО "Шаблыкинская ЦРБ": Шаблыкинский район. 15. ЦАОП на базе БУЗ ОО "ООД": Глазуновский район - 9261 чел., Знаменский район - 3488 чел., Малоархангельский район - 7479 чел., Сосковский район - 4246 чел., Хотынецкий район - 7283 чел., ЦАОП на базе БУЗ Орловской области "ГБ им. С.П. Боткина" с прикреплением населения города Орла и Орловского района численностью 54514 чел. | Разовое делимое
3.5 | Организационные мероприятия по обеспечению "зеленого коридора" для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, то есть полного объема диагностических исследований (в соответствии с клиническими рекомендациями) в сроки, регламентированные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обеспечение автоматизированного или иного контроля за сроками ожидания консультации врача-онколога, ожидания исследований, прохождения всех необходимых видов исследований) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О. | В июне 2022 года планируется издание приказа Департамента здравоохранения Орловской области об организации "зеленого коридора" в медицинских организациях региона для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или впервые выявленное онкологическое заболевание со сроком обследования и начала специализированного лечения в пределах 1 - 5 дней | Регулярное
3.6 | Организация двухсменной работы "тяжелого" диагностического оборудования (КТ, МРТ) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Введен двухсменный график работы тяжелого оборудования. Повышение количества исследований установок КТ на 35% по сравнению с базовым периодом: в 2022 году - 3870 (967 в квартал), 2023 году - 3950 (987 в квартал), 2024 году - 4150 (1037 в квартал); установок МРТ на 37% по сравнению с базовым периодом: в 2022 году - 6700 (1675 в квартал), 2023 году - 7200 (1800 в квартал), 2024 году - 7 500 (1875 в квартал); ОФЭКТ/КТ на 34% по сравнению с базовым периодом: в 2022 году - 1250 (312 в квартал), 2023 году - 1300 (325 в квартал), 2024 году - 1400 (350 в квартал) | Регулярное
3.7 | Дооснащение и переоснащение медицинских учреждений первичного звена здравоохранения согласно программе "Модернизация первичного звена" диагностическим и терапевтическим оборудованием согласно плану закупок до 2024 года | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В., главный врач БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер" Удодов А.В. | Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование согласно плану закупок, что позволит при возобновлении ПМО и ДОГВН расширить перечень диагностических исследований: Организация системы персонализированного контроля за маршрутизацией пациентов с положительным тестом на скрытую кровь в кале, ЭФГДС, колоноскопия для проведения дообследования в центрах амбулаторной онкопомощи региона. Увеличение доли раннего выявления (на I - II стадии) колоректального рака: 2022 год - не менее 52%; 2023 год - не менее 58%; 2024 год - не менее 61% | Регулярное
3.8 | Проведение обучающих семинаров для врачей специалистов по изучению клинических рекомендаций и проведение зачетов на знание клинических рекомендаций по профилям | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В. | Ежемесячно проводятся обучающие семинары с врачами первичного звена, онкологами ПОК, врачами онкологического диспансера, врачом ЦАОП по соблюдению клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований. Планируется в 2022 году планируется проведение семинаров для 54 врачей первичного звена, 10 врачей-онкологов ПОК, 36 человек среднего медицинского персонала; в 2023 году проведение семинаров для 38 врачей первичного звена, 6 врачей-онкологов ПОК, 22 человек среднего медицинского персонала; в 2024 году проведение семинаров для 15 врачей первичного звена, 4 врачей-онкологов ПОК, 18 человек среднего медицинского персонала, что позволит увеличить долю выявленных онкологических заболеваний на ранних стадиях (I - II) в 2022 году - 52%, 2023 году - 55%, 2024 году - 60% | Регулярное
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Указаны мероприятия, запланированные в регионе в целях повышения доступности и качества специализированной онкологической помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе описаны мероприятия, направленные на совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам онкологического профиля в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Указан перечень медицинских организаций, которые планируется переоснастить (в разбивке по годам) | 01.01.22 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Запланировано приобретение медицинского оборудования по программе "БОЗ" для БУЗ Орловской области "ООД" и БУЗ Орловской области "НКМЦ им. З.И. Круглой": в 2022 году будет продолжено переоснащение БУЗ Орловской области "ООД": аппарат неинвазивной ИВЛ и автоматическим включением тревоги; эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций; передвижной рентгеновский аппарат С-дуга; набор фиксирующих приспособлений; видеоколоноскоп с функцией высокой четкости, увеличения и автофлюоресцентного изображения; видеоколоноскоп с функцией узкоспектрального осмотра; маммограф цифровой со стереотаксической приставкой; специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри. БУЗ Орловской области "НКМЦ им З.И. Круглой": монитор хирургический с блоком капиографии, инвазивного и неинвазивного измерения АД, ЭКГ, ЧСС, пульсоксиметрии, 2 температур. В 2022 году БУЗ Орловской области "ООД": комбинированная совмещенная система ОФЭКТ; эндоскопический комплекс для торакальных операций; установка дистанционной гамматерапии Со60 или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 Мэв с мультилифтколлиматором с функцией изменения модуляции интенсиности пучка. В 2023 году БУЗ Орловской области "ООД": аппарат брахитерапии. Увеличение доли реконструктивнопластических операций с использованием микрохирургических технологий при лечении ЗНО головы и шеи (ежеквартально с нарастающим итогом): до 15% к 2022 году, до 20% к 2023 году, 25% к 2024 году. Использование методики определения "сторожевых" лимфатических узлов (ежеквартально с нарастающим итогом): до 85% к 2023 году, до 90% к 2024 году, при хирургическом этапе оказания медицинской помощи. Установку "порт-систем" (ежеквартально с нарастающим итогом): до 16% к 2022 году, до 18% к 2023 году, 19% к 2024 году | Регулярное
4.2 | Внедрение в хирургическую практику проведения лапароскопической нефрэктомии и лапароскопической резекции почки, лапароскопической простатэктомии, стентирования желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем, чрескожного чреспеченочного дренирования желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., руководители медицинских организаций | Увеличение к 2024 году объемов оказания высокотехнологичных методов хирургического лечения онкологических заболеваний на 25%, увеличение проводимых ТМК с референсными центрами на 15% (в 2022 году - 250, 2023 году - не менее 280, 2024 году - не менее 325 человек. Повышение доли использования канформной радиотерапии в 2022 - не менее 300 человек (75 в квартал), 2023 году - не менее 310 человек (76 в квартал), 2024 году - не менее 325 человек (81 в квартал). Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем: в 2022 - 25 операций (6 в квартал), 2023 году - 35 операций (9 в квартал), 2024 году - 42 операций (11 в квартал). Лапароскопической нефрэктомии и лапароскопической резекции почки: в 2023 году - 9 операций (2 - 3 в квартал), 2024 году - 12 операций (3 в квартал). Чрескожного чреспеченочного дренирования желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем: в 2022 году - 12 операций (3 в квартал), 2023 году - 16 операций (4 в квартал), 2024 году - 20 операций (5 в квартал) | Регулярное
4.3 | Мероприятия по совершенствованию патоморфологических методов исследования, в том числе иммуногистохимических, внедрению и расширению молекулярно-генетических методов, развитию метода цифровой микроскопии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., руководители медицинских организаций | На основании приказа Департамента здравоохранения Орловской области от 21 января 2022 года N 89-ОВ "Об установлении объемов проведения молекулярно-генетических исследований медицинскими организациями Орловской области" у пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования при оказании им амбулаторно-поликлинической помощи в 2022 году". В 2022 году доведен лимит 700 молекулярно-генетических исследований в соответствии с ПГГ на 2022 - 2023-2044 года. В 2022 году исследования MSI, ALK, PD-L1,2 методом ИГХ будут проводиться на базе патологоанатомического отделения БУЗ Орловской области "ООД". Планируемое число исследований в 2022 году - 700 молекулярно-генетических исследований, MSI - 112 (28 в квартал), ALK - 69 (17 в квартал), PD-L1,2 - 170 (43 в квартал); в 2023 году - 700 молекулярно-генетических (175 в квартал), MSI - 120 (30 в квартал), ALK - 80 (20 в квартал), PD-L1,2 - 180 (45 в квартал); в 2024 году - 700 молекулярно-генетических (175 в квартал), MSI - 130 (32 в квартал), ALK - 85 (21 в квартал), PD-L1,2 - 200 (50 в квартал) | Регулярное
4.4 | Мероприятия, направленные на организацию дистанционных консультаций при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C72, C74 МКБ-10, а также соответствующие кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., руководители медицинских организаций | Дистанционное консультирование проводится больным со злокачественными новообразованиями всех локализаций, с использованием молекулярно-генетических исследований и очных консультаций пациентов врачами референсных центров не менее 250 в год: в I квартале - 60 консультаций; во II квартале - 63 консультаций; в III квартале - 60 консультаций; в IV квартале - 67 | Регулярное
4.5 | Мероприятия, направленные на внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патолого-анатомическими бюро (отделение) четвертой группы (референс-центр), с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В., главный врач БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер" Удодов А.В. | Внедрены в практику дистанционное консультирование пациентов врачами референсных центров (онкологов, радиотерапевтов, патоморфологов). Планируется проведене ТМК: в 2022 году - 250 (62 в квартал), 2023 году - не менее 280 (70 в квартал), 202 году - не менее 325 человек (81 в квартал | регулярное
4.6 | Мероприятия по формированию положительного образа врача-онколога, повышению мотивации и приверженности специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования (указано число и характер мероприятий, проводимых ежегодно в рамках программы) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И. | Издание буклетов не менее 200 шт. ежеквартально, выступления в СМИ не реже 1 раза в квартал, активное использование социальных сетей для информирования пациентов в доступности медицинской помощи, публикации в печатных СМИ не реже 2 статей раз в квартал | Регулярное
4.7 | План по реконструкции и строительству зданий онкологического диспансера | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В. | В плане запланировано строительство 6-этажного хирургического корпуса на территории онкологического диспансера. На данный момент идет разработка ПСД. Завершение разработки планируется в 2022 году - I квартале 2023 года | Разовое делимое
4.8 | Выделение профильных коек районах для проведения II этапа реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Открытие кабинетов реабилитации в медицинских организациях: в 2022 году - 3 кабинета, 2023 году - 3 кабинета, 2024 году - 4 кабинета | Разовое делимое
4.9 | Внедрение программы психосоциальной поддержки онкологических больных | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Внедрена программа психосоциальной поддержки онкологических больных, предусматривающая привлечении онкологических пациентов с целью адаптации, повышению приверженности к лечению. Охват онкологических больных: в 2022 году - 20%, 2023 году - 28%, 2024 году - 32% | Разовое неделимое
4.1 | Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по различным направлениям психосоциальной помощи и реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Проводятся мероприятия не реже 1 раза в квартал | Регулярное
4.11 | Проведение телеконференций и конференций для повышения качества жизни больных и членов их семей | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | С участием пациентских организаций, врачей онкологов, врачей паллиативной помощи проводятся конференции в онлайн режиме с онкологическими больными и родственниками больных по возникающим вопросам. Проводятся мероприятия не реже 1 раза в квартал | Регулярное
4.12 | Проведение тренинговых занятий по формированию и поддержанию мотивации к прохождению лечения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Снижение количества отказавшихся от лечения не более 1% от от впервые взятых на учет. Количество отказавшихся от лечения планируется в 2022 году - 38 человек (9 в квартал), в 2023 году - 33 человек (8 в квартал), в 2024 году - 30 человека (7 - 8 в квартал) | Регулярное
4.13 | Включение в обязательные стандарты лечения онкологических заболеваний психосоциальную помощь на всех этапах лечения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | В БУЗ ОО "ООД" ведет прием пациентов, родственников штатный клинический психолог - около 50 консультаций в квартал. По месту жительства помощь пациентам оказывают в кабинете хирурга. Ежеквартально такую помощь получают не менее 18 пациентов | Разовое делимое
4.14 | Включение в обязательные стандарты лечения онкологических заболеваний психосоциальную помощь на всех этапах лечения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Включение психолога в оказание медицинской помощи онкологическим больным для улучшения социальной реабилитации пациентов от всех случаев оказания медицинской помощи: в 2022 году - 45%, 2023 году - 50%, 2024 году - 55% | Разовое делимое
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога | 01.01.22 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Усиление контроля за полнотой, кратностью и эффективностью проводимого диспансерного наблюдения в медицинских организациях региона; повышение роли "Школ здоровья" для пациентов с онкологическими заболеваниями в целях вовлечения пациентов в лечебный процесс ежемесячно. Охват диспансерного наблюдения не менее 75% к 2030 году. В 2022 году - 70%, 2023 году - 72%, 2024 году - 74%. Процент пациентов, прошедших обучение в "Школе стомированного пациента": 2022 год - 45%; 2023 год - 55%; 2024 год - 65%. Обучение в "Школе психологического здоровья пациентов": 2022 год - 10%; 2023 год - 15%; 2024 год - 17% | Регулярное
5.2 | Мероприятия по организации проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 года N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" (контроль за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Внедрение электронной карты диспансерного учета онкологического больного - I квартал 2023 года. Еженедельный мониторинг показателей направления "057-у Онкология" по показателю сроков ожидания получения медицинской помощи. Совместно с ТФОМС проводится контроль за полнотой обследования, кратностью и эффективностью проводимой диспансеризации онкологических больных ежемесячно. Создание расписания кабинетов плановой госпитализации в онкохирургических стационарах в ЕГИСЗ МИАС МО - в I квартале 2022 года. Еженедельный мониторинг занятости ячейки в расписании центром управления регионом | Регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере паллиативной медицинской помощи Орловской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Своевременное внесение изменений в приказ Департамента здравоохранения Орловской области от 25 марта 2022 года N 241 "Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению на территории Орловской области" в соответствии с действующим законодательством | Регулярное
6.2 | Создание координационного центра по паллиативной помощи в регионе | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Создание координационного центра с целью координации работы паллиативной службы региона на базе БУЗ Орловской области "Плещеевская ЦРБ" - III квартал 2022 года | Разовое неделимое
6.3 | Дооснащение санитарным транспортом и медицинским оборудованием подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | В 2023 году планируется дооснастить подразделения медицинских организаций, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь в соответствии со стандартами оснащения санитарными автомобилями в количестве 1 ед. и медицинским оборудованием в количестве 20 единиц. Из них: аппараты ИВЛ - 2 ед.; аппарат для удаления выделений из дыхательных путей (откашливатели) - 2 ед.; оборудование для анестезиологии и реанимации - 2 ед.; Мониторы пациента - 2 ед.; оборудование для инфузионной терапии - 2 ед.; аппарат для ингаляционной терапии - 2 ед.; оборудование для функциональной диагностики - 2 ед.; оборудование для электрокардиографии и холтеровского мониторирования - 1 ед.; кровати с электроприводом адаптационные - 5 ед. | Разовое делимое
6.4 | Совершенствование работы отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях: 2022 год - 25%, 2023 год - 30%, 2024 год - 36% | Регулярное
6.5 | Организация взаимодействия с некоммерческими организациями | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Сотрудничество с некоммерческими организациями с целью увеличения охватом и улучшения оказания паллиативной медицинской помощи пациентам: Пациентская организация "Содействие", РФСПН | Регулярное
6.6 | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам получения паллиативной медицинской помощи в Орловской области для пациентов и их родственников | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | В III квартале 2022 года организовать работу телефона "горячей линии" (для взрослого населения по вопросам: маршрутизации пациента с онкологическим заболеванием, нуждающегося в паллиативной медицинской помощи; получения лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества; порядка выписки рецептов; нарушению прав пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Количество консультаций по телефону "горячей линии": 2022 год - не менее 100 консультаций (25 в квартал), 2023 год - не менее 120 консультаций (30 в квартал), 2024 год - не менее 140 консультаций (35 в квартал) | Регулярное
6.7 | Проведение обучающих мероприятий по вопросам лечения хронического болевого синдрома, по порядку назначения, выписывания и отпуска лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главные врачи МО | Проведение обучающих мероприятий для медицинских работников: 2022 год - не менее 30 человек/год, 2023 год - не менее 35 человек/год, 2024 год - не менее 38 человек/год | Регулярное
6.8 | Мероприятия по ведению реестра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Галеев Э.М., главные врачи МО | В подсистеме "Поликлиника" ЕГИСЗ МИС создание регистра паллиативных пациентов - I квартал 2023 года | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы
7.1 | Разработан, утвержден, актуализирован региональный нормативный правовой акт по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи, с учетом открывающихся центров амбулаторной онкологической помощи и перераспределение потока пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | На основании приказа Департамента здравоохранения Орловской области от 4 апреля 2022 года N 268 "Об организации маршрутизации взрослого населения по профилю "онкология" при оказании первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области" разработаны и утверждены маршрутизация, алгоритмы обследования и динамического наблюдения, с учетом возможностей МО и транспортной доступности. С декабря 2021 года открыт ЦАОП на базе БУЗ ОО "ГБ им. С.П. Боткина" (приказ Департамента здравоохранения от 24 декабря 2021 года N 1245), который определяет маршрутизацию пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи. В 2022 году планируется открытие ЦАОП на базе БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ", медицинский персонал: 2 врача-онколога и 2 средних медицинских работников обучены | разовое неделимое
7.2 | Мероприятия по проведению эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирования объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проводится систематический анализ заболеваемости, смертности, распространенности онкологических заболеваний в разрезе муниципальных образований, анализ правильности кодирования причин смерти, ведется работа по актуализации ракового регистра ежемесячно | Регулярное
7.3 | Мероприятия по мониторингу и организационным моделям решения ситуаций с превышением допустимых сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания со стороны органа исполнительной власти региона | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Совместно с ТФОМС проводится контроль за полнотой обследования, кратностью и эффективностью проводимого обследования и своевременного начала специализированного лечения ежемесячно | регулярное
7.4 | Усовершенствованы мероприятия по учету вновь выявленных случаев онкологических заболеваний, в том числе учитывая информационный обмен между субъектами Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проводится сверка баз данных по обращениям пациентов с злокачественными новообразованиями и базой учета ракового регистра ежемесячно | Регулярное
7.5 | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных (модуль "Экспертиза качества лечения") | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Еженедельный мониторинг: доступности врача-онколога, доступности онкоконсилиума, сроков обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи. При выявленных нарушениях - разбор случая нарушения медицинской организацией сроков оказания медицинской помощи и принятие управленческих решений при системных недостатках. Создание системы внутреннего контроля за качеством оказания медицинской помощи онкологическим больным запланировано в 2023 году по факту приобретение модуля "Экспертиза качества лечения" | Регулярное
7.6 | Мероприятия по контролю за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями совместно главными внештатными специалистами онкологом, патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Ежемесячно комиссионно проводится анализ правильности кодирования первоначальной причины смерти. Разбираются все 100% случаев смерти пациентов от онкологических заболеваний. В 2022 году - 100%, 2023 - 2024 годах - 100% | Регулярное
7.7 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества, в том числе по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Взаимодействие с волонтерским фондом "Содействие" с организацией ежеквартальных мероприятий с онкологическими больными - не менее 2, оказанием психологической помощи пациентам и родственникам на постоянной основе | Регулярное
7.8 | Мероприятия по обеспечению внедрения и использования методов ведения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований. Формирование в информационных системах медицинских организаций протоколов ведения пациента как описание логической последовательности медицинских манипуляций с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания, вида медицинской помощи, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний и иных факторов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист - онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Ежемесячно проводятся обучающие семинары с врачами первичного звена, онкологами ПОК, врачами онкологического диспансера, врачом ЦАОП по соблюдению клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению злокачественных новообразований. Планируется в 2022 году проведение семинаров для 54 врачей первичного звена, 10 врачей - онкологов ПОК, 36 человек среднего медицинского персонала, в 2023 году проведение семинаров для 38 врачей первичного звена, 6 врачей-онкологов ПОК, 22 человек среднего медицинского персонала, в 2024 году проведение семинаров для 15 врачей первичного звена, 4 врача-онколога ПОК, 18 человек среднего медицинского персонала. Подготовка в ординатуре специалистов с высшим медицинским образованием по специальности "Онкология": 2022 год - 2 человека, 2023 год - 5 человек, 2024 год - 5 человек. Прошли повышение квалификации по онкологическому профилю в 2022 году 2 врача-онколога и 2 медицинских сестры | регулярное
7.9 | Модернизация и развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения централизованной системы "Телемедицинские консультации" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Проведение телемедицинских консультаций с национальными медицинскими исследовательскими центрами при онкологических заболеваниях: 2022 год - не менее 250 в год; 2023 год - не менее 280 в год; 2024 год - не менее 325 в год (расчетный ежегодный показатель достигается нарастающим итогом к концу года). Доведение доли ТМК при проведении онкологических консилиумов от числа всех онкологических консилиумов: 2022 год - не менее 25%; 2023 год - не менее 35%; 2024 год - не менее 50% | регулярное
7.1 | Подключение медицинских организаций 2-го уровня к централизованной подсистеме "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Орловской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Медицинские организации 2-го и 3-го уровней в 2022 - 2023 годах году будут подключены централизованной подсистеме "Телемедицинские консультации" на 100%: в 2022 году - 4 МО, 2023 - 6 МО, 2024 - 8 МО | Разовое делимое
7.11 | Проведение мероприятий по обучению врачей и специалистов среднего звена работе с централизованной системой "Телемедицинские консультации" | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Врачи и специалисты среднего медперсонала обучаются работе с централизованной системой "Телемедицинские консультации" на постоянной основе обучится: в 2022 году - 2 врача-онколога, 9 - средний медперсонал, 2023 году - 2 врача-онколога, 8 - средний медперсонал, 2024 году - 1 врач-онколог, 6 - средний медперсонал | Регулярное
7.12 | Контроль за работой смотровых кабинетов силами организационно-методологического отдела БУЗ ОО "Орловский онкологический диспансер" | 01.01.2022 | 31.12.24 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Горохов А.В. | Осуществление контроля качества за деятельностью смотровых кабинетов по качеству проводимых осмотров, преемственности в работе смотровых кабинетов и специалистов первичного звена здравоохранения при выявленных онкологических заболеваний или подозрении на онкологические заболевания, контроль сроков направления пациентов для консультаций и лечения. Принятие организационных выводов | Регулярное
7.13 | Проведение разбора запущенных случаев онкологических заболеваний на противораковой комиссии Департамента здравоохранения Орловской области с последующей доведением результатов в общую лечебную сеть | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Горохов А.В. | Запущенные случаи разбираются на противораковой комиссии не менее в 100% случаев ежеквартально | Регулярное
7.14 | Принятие приказа Департамента здравоохранения Орловской области по внедрению в обследование лиц группы повышенного онкологического риска ежегодный маммографического скрининга рака молочной железы у женщин с использованием цифровых технологий, методом "двойного просмотра" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Горохов А.В. | Улучшение качества проводимых исследований, в 2022 году будет внедрено описание маммограм по системе Bi-RADS с двойным описанием во всех МО, проводящих маммографическое исследование; в 2022 году будет внедрено описание цитологического скрининга рака шейки матки по системе Bethesda в МО, проводящих цитологический скрининг: в 2022 году - 75%, 2023 году - 100%, 2024 году - 100% | Разовое неделимое
7.15 | Мероприятия по обеспечению взаимодействия с национальными медицинскими исследовательскими центрами. Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий. Выполнение рекомендаций специалистов национальных медицинских исследовательских центров | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., главный внештатный специалист-онколог Горохов А.В., главные врачи МО | Регулярное участие в ВКС с ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации не менее 2 раз в неделю, проводимых "мастер-классах": в 2022 году - 3 мероприятия, 2023 году - 4 мероприятия, 2024 году - 6 мероприятий, участие в съездах АОР, РУСКО в соответствии с программами съездов и онкологических обществ, постоянное участие врачей онкологов в НМО | Регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Сформированы мероприятия по подключению к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" и организации работы в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "онкология" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., директор БУЗ Орловской области "МИАЦ" Стрыгин А.В., главные врачи МО, заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В. | Мероприятие будет завершено в полном объеме в IV квартале 2022 года | Разовое делимое
8.2 | Доработка ЕМИАС в части развития функций автоматизации процесса диспансерного наблюдения онкологических больных | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., директор БУЗ Орловской области "МИАЦ" Стрыгин А.В., главные врачи МО, заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В. | Внедрение электронной карты диспансерного учета онкологического больного - IV квартал 2022 года | Разовое неделимое
8.3 | Приведение используемой в ЕГИСЗ МИС нормативно-справочной информации в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2020 года N 906н "Об утверждении перечня, порядка ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., директор БУЗ Орловской области "МИАЦ" Стрыгин А.В., главные врачи МО, заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В. | Ежемесячный контроль использования унификационных актуальных справочников и нормативно-справочной информации в ЕГИСЗ МИС. При необходимости - проведение актуализации справочников путем обновления программного продукт, но не реже 1 раза в месяц | Регулярное
8.4 | Внедрение вертикально интегрированной информационной системы (ВИМИС) Онкология | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., директор БУЗ Орловской области "МИАЦ" Стрыгин А.В., главные врачи МО, заместитель руководителя Департамента - начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области Жирова С.В. | Развитие и внедрение вертикально интегрированной информационной системы "Онкология". Поэтапное внедрение в МО с 100% подключением к 2025 году | Разовое делимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Ежегодное определение потребности областных государственных учреждений здравоохранения Орловской области в медицинских специалистах, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологического профиля | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Приказ Департамента здравоохранения Орловской области, устанавливающий потребность учреждений здравоохранения Орловской области в медицинских специалистах с указанием специальности, вида профессиональной подготовки | Регулярное
9.2 | Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования (ординатура) в медицинских высших учебных заведениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации с учетом потребности во врачах для медицинских организаций, участвующих в оказании онкологической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на предоставление квоты целевого приема на обучение по программам ординатуры - не менее 4 бюджетных мест ежегодно | Регулярное
9.3 | Организация профессиональной подготовки медицинских специалистов для работы в центрах амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Обеспечение на 90% укомплектованности медицинскими работниками центров амбулаторной онкологической помощи | Регулярное
9.4 | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников смотровых кабинетов и ФАПов по алгоритму проведения онкологического поиска и скрининговых методов обследования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О. главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Повышение эффективности проведения профилактических осмотров и скрининговых методов обследования. Количество обучаемых не менее 90% от числа работников. Доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадиях): 2022 год - 52%; 2023 год - 55%; 2024 год - 60% | Регулярное
9.5 | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь по вопросам онкологической настороженности (клиника, диагностика, ранее выявление), проведение обучающих семинаров целью согласно графику утвержденному приказом Департамента здравоохранения Орловской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., заведующая центром медицинской профилактики БУЗ ОО "Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер" Кытина С.И., главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Орловской области Горохов А.В., главные врачи МО | Рост показателя раннего выявления в 2024 году, в том числе при злокачественных новообразованиях желудочно-кишечного тракта: прямой кишки - на 5% (2024 год - 52,6%). Рост показателя раннего выявления рака молочной железы на 10% (2024 год - 75%), рака полости рта на 18% (2024 год - 32%), рака шейки матки на 16% (2024 год - 76%) | Регулярное
9.7 | Организация тематического повышения квалификации для врачей первичного звена (участковая служба и врачи-специалисты поликлиник) по первичной профилактике рака и тотальной онконастороженности | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Ежегодный охват дистанционными образовательными технологиями по вопросам первичной профилактики рака и тотальной онконастороженности не менее 100 врачей государственных медицинских организаций | Регулярное
9.8 | Проведение конкурса на лучшего специалиста (врача, среднего медицинского работника) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Повышение моральных стимулов медицинских работников, проведение не менее одного конкурса в год | Регулярное
9.9 | Организация наставничества | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | 100% охват молодых специалистов наставничеством | Регулярное
9.1 | Проведение тренинговых занятий для предупреждения синдрома эмоционального выгорания | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | Не менее одного раза в квартал. В 2022 году - 3 занятия, 2023 году - 4 занятия, 2024 году - 4 занятия | Регулярно
10. Дополнительные мероприятия региональной программы
10.1 | Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Московской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области Николаев В.О., начальник отдела по работе с кадрами Департамента здравоохранения Плескачева Е.Ю. | В рамках ГЧП организован онкорадиологический центр (ООО "ПЭТ-Технолоджи Орел" для улучшения доступности и качества проведения лучевой терапии и лучевой диагностики (КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, сцинтиграфия) в рамках Орловской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Разовое неделимое
11. Ожидаемые результаты региональной программы
1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | На 2024 год
2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | ФП | Процент | 80,00
3 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 60,00
4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | ФП | Процент | 60,00
6 | Смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | ФП | Процент | 18,00