## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1. | Профилактическая деятельность по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения: - формирование культуры здорового питания, - снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела, - повышение физической активности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства | 1. Проведение "школ здоровья" в медицинских организациях (в амбулаторных и стационарных условиях): - по теме "Рациональное питание. Профилактика ожирения" - не менее 100 школ ежегодно - по теме "Профилактика низкой физической активности" - не менее 70 школ ежегодно - по теме "Профилактика табакокурения" - не менее 100 школ ежегодно - по теме "Профилактика алкоголизма" - не менее 50 школ ежегодно 2. Проведение обучающих лекториев для населения по теме формирование здорового образа жизни и профилактика ХНИЗ, в том числе в режиме онлайн, - не менее 10000 ежегодно 3. Проведение рекламной кампании по теме формирование здорового образа жизни и профилактика онкологических заболеваний (радио, ТВ, интернет, и т.д.) - не менее 30 ежегодно | Регулярное (ежегодное)
1.2. | Профилактическая деятельность по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения. Снижение потребления алкогольной продукции | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ОНБ" | Базовое значение показателя "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола, литр чистого (100%) спирта)" - 5,4 л. Плановые значения показателя: 2021 год - 5,1 л., 2022 год - 5,0 л., 2023 год - 5,0 л., 2024 год - 4,9 л. | Регулярное (ежегодное)
1.3. | Снижение потребления табачной продукции | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Базовое значение показателя "Распространенность табакокурения среди взрослого населения" - 22,9%. Плановые значения показателя: 2021 год - 21,4%, 2022 год - 20,9%, 2023 год - 20,4%, 2024 год - 19,9% | Регулярное (ежегодное)
1.4. | Организация работы круглосуточного телефона "горячей" по вопросам: - профилактики и лечения пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью; - по отказу от курения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ОНБ" Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Организация работы круглосуточного телефона "горячей" линии на базе ГБУЗ "ОНБ" по вопросам профилактики и лечения пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Продолжение работы "горячей линии" по отказу от курения на базе ГБУЗ "ПОЦОЗ И МП" | Разовое (неделимое)
1.5. | Размещение в средствах массовой информации публикаций о формировании здорового образа жизни, профилактике онкологических заболеваний, необходимости прохождения диспансеризации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Манухина Т.Н. - начальник отдела организационной работы и контроля Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Не менее 15 публикаций в год | Регулярное (ежегодное)
1.6. | Размещение материалов в газетах районного и областного масштабов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сюжетов на телевидении о профилактике ХНИЗ, нивелировании фактов риска и по другим вопросам формирования ЗОЖ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный внештатный специалист Министерства по профилактической медицине | Не менее 150 публикаций в год | Регулярное (ежегодное)
1.7. | Размещение "доступной" рекламы по вопросам формирования ЗОЖ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Главные врачи МО Руководители СМО (по согласованию) | Размещение "доступной" рекламы по вопросам формирования ЗОЖ, в т.ч.: - информационных плакатов в подъездах и лифтовых кабинах и на лестничных площадках многоэтажных жилых домов не менее 2-х тематик в год (в т.ч. филиал ООО "Капитал МС" в Пензенской области и филиал АО "МАКС-М в г. Пензе с 2020 года); - размещение плакатов в общественном транспорте - не менее 2-х тематик в год; - размещение тематических баннеров на остановочных павильонов (в т.ч. филиал АО "МАКС-М в г. Пензе с 2020 года) - не менее 2 тематик в год на не менее 10 остановочных павильонов (в т.ч. филиал АО "МАКС-М в г. Пензе с 2020 года); - размещение информационных щитов вдоль автомагистралей не менее 2-х тематик в год не менее 10 информационных щитов (в т.ч. филиал АО "МАКС-М в г. Пензе с 2020 года) | Регулярное (ежегодное)
1.8. | Проведение ежегодной оздоровительной акции "Здоровое лето!" на площадках детских загородных оздоровительных лагерей | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Директор ТФОМС Аксенова Е.А. (по согласованию) Руководители СМО: (по согласованию) Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Главный врач ГБУЗ "ОНБ" Главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника" Руководитель ГБОУ ПО "ПОМК" | Обучение детей основам здорового образа жизни, профилактике онкологических заболеваний, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. Не менее 5 лагерей в год. Ежегодно июль, август | Регулярное (ежегодное)
1.9. | Проведение профилактических проектов совместно с другими ведомствами и во взаимодействии с главами муниципальных образований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Информирование населения о методах борьбы с факторами риска развития онкологических заболеваний, создание условий для занятия спортом в муниципальных образованиях области, организация подвоза населения на проведение обследования в рамках диспансеризации, профилактических осмотров и онкоскринингов и т.д. Плановые значения: 2021 год - 10 мероприятий 2022 год - 10 мероприятий 2023 год - 10 мероприятий 2024 год - 10 мероприятий | Регулярное (ежегодное)
1.10. | Профилактическая деятельность в группах населения повышенного риска Разработка методических рекомендаций по активному выявлению доклинического рака среди "здоровых" людей, входящих в группы риска по раку | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Рожкова Г.П. - - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства | Повышение мотивации населения к современной диагностике и лечению заболеваний, являющихся фоновыми для развития злокачественных новообразований Плановые значения: 2021 год - 10 мероприятий 2022 год - 10 мероприятий 2023 год - 10 мероприятий 2024 год - 10 мероприятий Формирование в медицинских организациях, имеющих прикрепленное население, персональных списков пациентов с указанием групп риска развития злокачественных новообразований. Организация своевременного обследования лиц из групп онкологического риска (не реже 1 раза в год) лицами, ответственными за выполнение скринингов | Регулярное (ежегодное)
1.11 | Внедрение на уровне региона мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека, проведение вакцинации от вируса гепатита В запланированы к рассмотрению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства | Внедрение на уровне региона мероприятий по вакцинации от вируса папилломы человека, проведение вакцинации от вируса гепатита В запланированы к рассмотрению после внесения соответствующих изменений в Национальный Календарь профилактических прививок | Разовое (неделимое)
1.12. | Проведение массовых просветительских акций, приуроченных к значимым датам в здравоохранении (с акцентом на факторы риска онкологических заболеваний и пропаганду здорового образа жизни): - Всемирный день здорового питания, - Всемирный день здоровья, - Всемирный день борьбы с пневмонией, - Международный день отказа от курения, - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, - Всемирный день борьбы с раком молочной железы, - Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи, - Всемирный день борьбы с раком легкого, - Всемирный день борьбы с раком шейки матки По графику проведения мероприятий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Манухина Т.Н. - начальник отдела организационной работы и контроля Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Главный внештатный онколог Министерства Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства Главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Министерства Главные врачи МО | Проведение не менее 9 массовых просветительских акций в год | Регулярное (ежегодное)
1.13 | Проведение месячника "Защити себя - сохрани жизнь!", приуроченного к Всемирному дню борьбы против рака. Ежегодно февраль | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Главный внештатный онколог Министерства | Проведение ряд мероприятий в рамках месячника "Защити себя - сохрани жизнь!", направленных на информирование населения об основных факторах риска, первых симптомах и доступных методах диагностики рака Плановые значения: 2021 год - провести месячник 2022 год - провести месячник 2023 год - провести месячник 2024 год - провести месячник | Регулярное (ежегодное)
1.14 | Проведение пропагандистских акций с участием волонтерского движения из числа студентов-медиков на улицах города | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" (по согласованию) | Не менее 5 акций в год | Регулярное (ежегодное)
1.15. | Интервью с врачами-онкологами в программе "Город говорит" на ГТРК Пенза | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Манухина Т.Н. - начальник отдела организационной работы и контроля Министерства Главный внештатный онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ И МП" | Не менее 2-х интервью в год | Регулярное (ежегодное)
1.16. | Выступление на радио главного онколога | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Манухина Т.Н. - начальник отдела организационной работы и контроля Министерства Главный внештатный онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ И МП" | Не менее 3-х выступлений в год | Регулярное (ежегодное)
1.17 | Проведение тематических лекций (семинаров, бесед) среди учащихся школ, СУЗов и ВУЗов и в организованных коллективах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Не менее 50 лекций в год | Регулярное (ежегодное)
1.18. | Организация работы телефона "горячей линии" для жителей Пензенской области по актуальным вопросам онкологии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Дежурный администратор Министерства (по графику) Главный внештатный онколог Министерства | Повышение информированности население и решение актуальных для населения вопросов. Рассмотрение не менее 80% обращений на телефон "горячей линии" в первые сутки | Разовое (неделимое)
1.19 | Размещение информации по профилактике онкологических заболеваний "СТОПРАК" на информационных стендах медицинских организаций (по тематическому графику) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Во всех поликлиниках медицинских организаций, имеющих прикрепленное население | Разовое (делимое)
1.2 | Проведение ежегодных тематических площадок для детей на базе детских садов и средних образовательных учреждений на тему: "Правила ухода за полостью рта". (ежегодно сентябрь, октябрь, ноябрь) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ ПО Пензенской области "Пензенская областная стоматологическая поликлиника" | Обучение детей основам правил ухода за полостью рта, формирование у данной категории мотивации к регулярному обращению к врачам-стоматологам для профилактического осмотра. Не менее 25 учреждений в год | Регулярное (ежегодное)
1.21. | Трансляция видеороликов "Смотровой кабинет. Мужчины" и "Смотровой кабинет. Женщины" на видеомониторах, расположенных около смотровых кабинетов поликлиник во всех медицинских организация первичного звена (всего 49 смотровых кабинетов) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Ежегодное формирование у пациентов понимания важности качественного проведения осмотра в условиях "Смотрового кабинета" | Регулярное (ежегодное)
1.22. | Изготовление и трансляция видеоролика продолжительностью 2 - 3 минуты на тему: "Проведение обследования, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках первого этапа диспансеризации, профилактического осмотра, а также в рамках диспансерного наблюдения пациентов с фоновыми заболеваниями из групп риска развития рака | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Изготовление и постоянная трансляция видеоролика на 2 - 3 минуты на тему: "Проведение обследования, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках первого этапа диспансеризации, профилактического осмотра, а также в рамках диспансерного наблюдения пациентов с фоновыми заболеваниями из групп риска развития рака с целью информирования и мотивации населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний | Регулярное (ежегодное)
1.23. | Изготовление и трансляция ролика на местных телеканалах с целью формирования у населения онконастороженности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Мотивации населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний. Плановые значения: 2021 год - изготовление видеоролика на 2 - 3 минуты 2022 год - изготовление видеоролика на 2 - 3 минуты 2023 год - изготовление видеоролика на 2 - 3 минуты 2024 год - изготовление видеоролика на 2 - 3 минут | Разовое (неделимое)
1.24. | Разработка и утверждение плана-графика проведения диспансеризации в разрезе медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства | Разработка и утверждение плана-графика проведения диспансеризации в разрезе медицинских организаций не менее 1 раза в год. Ежегодно в срок до 1 января отчетного | Регулярное (ежегодное)
1.25. | Информирование граждан, подлежащих профилактическим мероприятиям, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" (с последующими изменениями) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Директор ТФОМС Аксенова Е.А. (по согласованию) Руководители СМО (по согласованию) | Информирование взрослого населения должно быть не менее: - в 2021 году - 67,6%, от застрахованных граждан старше 18 лет, - в 2022 году - 77,7%, - в 2023 году - 91,9%, - в 2024 году - 97,1%. Информирование будет проводится путем смс-информирования, электронных сообщений, телефонной и почтовой связи, подворовых обходов, а также с использованием форм социальной рекламы: - размещение информации на квитанциях ЖКХ (тираж не менее 200 тыс. экземпляров); - размещение информации на остановочных павильонах (не менее 10 павильонов); - на уличных баннерах (не менее 10 баннеров); - размещение информации в общественном транспорте (не менее 100 автомобильных транспортных средств); - изготовление тематических видеороликов и трансляция их в интернете с использованием принципа микротаргетинга (4 видеоролика, размещенных на интернет-ресурсах, работающих под нагрузкой не менее 10 тысяч просмотров в год) | Регулярное (ежегодное)
1.26. | Ежемесячный анализ численности граждан, прошедших профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации на период | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Ежегодное увеличение доли населения, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры, от общего количества взрослого населения области: - в 2021 году не менее 32,8%, - в 2022 году не менее 43,5%; - в 2023 году не менее 50,5%; - в 2024 году не менее 63,5% | Регулярное (ежегодное)
1.27. | Ежемесячный анализ охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Ежегодное увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: - в 2021 году не менее 36,7%; - в 2022 году не менее 55,7%; - в 2023 году не менее 65,3%; - в 2024 году не менее 70,0% | Регулярное (ежегодное)
1.28.. | Формирование системы повышение квалификации медицинских работников в области первичной профилактики рака и тотальной онконастороженности врачей всех специальностей | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главные врачи МО | Формирование системы повышение квалификации медицинских работников в области первичной профилактики рака и тотальной онконастороженности врачей всех специальностей. Проведение не менее 3-х мероприятий в год посвященных профилактике рака различных локализаций | Регулярное (ежегодное)
1.29 | Освоение образовательных интерактивных модулей в системе НМО | 01.07.2021 | 31.12.2020 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главные врачи МО | Повышение уровня знаний и навыков у медицинских работников онкологической службы. Не менее 40 врачей-онкологов, прошедших обучение в системе НМО в течение года. | Регулярное (ежегодное)
1.30. | Участие в научно-практических и образовательных мероприятиях, проводимых ГБУЗ "ООД" и ФГБУ "НМИЦ радиологии" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение уровня знаний и навыков у медицинских работников онкологической службы. Участие врачами-онкологами не менее 2-х в год в научно-практических и образовательных мероприятиях, проводимых ГБУЗ "ООД", а также в еженедельных организуемых ФГБУ "НМИЦ радиологии". | Регулярное (ежегодное)
1.31. | Распространение информационных материалов (наглядных пособий) для врачей различных специальностей | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Повышение уровня знаний и навыков у медицинских работников онкологической службы. Распространение не менее 1000 экземпляров информационных материалов в год по вопросам онконастороженности. | Регулярное (ежегодное)
1.32 | Внедрение блока первичной профилактики злокачественных новообразований в программу обучения студентов медицинских колледжей, государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования с целью повышения уровня онконастороженности медицинских работников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение уровня знаний и навыков у студентов медицинских колледжей, государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования с целью повышения у них уровня онконастороженности. Присутствие не менее 100% студентов Вуза и 50% студентов колледжа на лекциях по первичной профилактике злокачественных новообразований | Регулярное (ежегодное)
1.33 | Обучение средних медицинских работников ФАП, ФП и смотровых кабинетов, медицинских организаций Пензенской области по программам образовательных интерактивных модулей в системе МНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | 95% средних медицинских работников ФАП, ФП и смотровых кабинетов будут обучены по программе "Онконастороженность и раннее выявление онкологических заболеваний" | Разовое (делимое)
1.34 | Проведение цикла повышения квалификации на тему "Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО Главный внештатный специалист Министерства по профилактической медицине | Ежегодное повышение компетенции 100% вновь принятых медицинских работников, участвующих в диспансеризации | Регулярное (ежегодное)
1.35. | Организация ежемесячных выездов в медицинские организации с целью оказания организационно-методической помощи при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО Главный внештатный специалист Министерства по профилактической медицине | Повышение качества проводимой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях. Организация выездов в медицинские организации с целью оказания организационно-методической помощи при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров не менее 1 раза в месяц | Регулярное (ежегодное)
1.36 | Ежегодное проведение региональных совещаний на тему "Повышение качества проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров", "Итоги деятельности службы медицинской профилактики" с обсуждением итогов диспансеризации в разрезе медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО Главный внештатный специалист Министерства по профилактической медицине Заведующие отделениями и кабинетами медицинской профилактики Руководители Центров здоровья | Ежегодное повышение эффективности проводимой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров не менее чем на 5% в медицинских организациях первичного звена. Ежегодное увеличение охвата проводимой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров не менее чем на 5% | Регулярное (ежегодное)
1.37 | Проведение обучающего семинара "Организация проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", реализации актуальных приказов Минздрава России, регламентирующих проведение диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, для старших медицинских сестер отделений круглосуточных стационаров (ежегодно) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Главные внештатные специалисты Министерства терапевт, по профилактической медицине ГБУЗ ПО "МИАЦ ПО" | Обучение старших медицинских сестер - 220 человек. Повышение компетенции медицинских работников | Регулярное (ежегодное)
1.38 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ следующих категорий медработников: - фельдшера ФАП и ФП, - врачи по медицинской профилактике, - врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики, центров здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Не менее 50 человек суммарно по всем категориям медицинских работников. Повышение компетенции медицинских работников по графику циклов (программ) в системе НМО | Регулярное (ежегодное)
1.39 | Подготовка шаблона "Пакет первичной медицинской документации для проведения диспансеризации и профилактического осмотра для различных групп пациентов": - добровольное информированное согласие гражданина на медицинское вмешательство, - добровольное информированное согласие на эзофагогастродуоденоскопию, ректороманоскопию, колоноскопию, - анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление ХНИЗ и ФР ХНИЗ, - анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление ХНИЗ, ФР ХНИЗ, старческой астении, - карта учета диспансеризации (профилактических осмотров), - памятки для пациентов с ИБС, АГ, ЦВБ и другими поражениями сосудов, СД, второго типа, высоким и очень высоким СССР и их родственникам, которые содержат правила неотложных мер при возникновении жизнеугрожающих состояний, - справка о прохождении профилактического осмотра или диспансеризации, - шаблоны для советов и рекомендаций по результатам проведения обследований в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров и др., - шаблон информации для включения в "Медицинскую карту стационарного больного" и выписку из нее сведений об информировании пациента по вопросу проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра в период стационарного лечения | 01.01.2021 | 01.02.2021 | ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" Региональный центр развития первичной медико-санитарной помощи Главные внештатные специалисты Министерства по профилактической медицине, терапевт | Сокращение дефектов при оформлении первичной медицинской документации, повышение качества профилактических мероприятий в 100% медицинских организациях первичного звена | Разовое (неделимое)
1.4 | Тиражирование чек-листов для врачей первичного звена и фельдшеров ФАП (ФП), медицинских работников кабинетов (отделений) медицинской профилактики об объеме проведения профилактического осмотра и диспансеризации в зависимости от пола и возраста | 01.01.2021 | 01.05.2024 | Руководитель ООО "Капитал Медицинское Страхование" (по согласованию) | Ежегодное изготовление не менее 1500 экз. чек-листов. Повышение компетенции медицинских работников | Регулярное (ежегодное)
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1. | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, по вопросам онкологической настороженности, ведению групп риска, ранней диагностике (клиника, диагностика, ранее выявление), согласно графику | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист-терапевт Министерства | Повышение уровня онконастороженности у врачей первичного звена и врачей-специалистов), участвующими в первичной диагностике злокачественных новообразований. Не менее 10 видеоселекторных семинаров в год | Регулярное (ежегодное)
2.2 | Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний на экспертном совете в ГБУЗ "ООД" с участием сотрудников Министерства здравоохранения Пензенской области с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГБУЗ "ООД" Главный онколог Главные врачи МО | Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний ежеквартально позволит повысить уровень онконастороженности у врачей первичного звена и врачей-специалистов), участвующими в первичной диагностике злокачественных новообразований. Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний на экспертном совете в ГБУЗ "ООД" с участием сотрудников Министерства здравоохранения Пензенской области с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть не менее 100 случаев в год. | Регулярное (ежегодное)
2.3. | Повышение эффективности онкоскрининга через регулярный анализ результатов, контроль работы смотровых кабинетов, поддержку методологии онкоскрининга силами ГБУЗ "ООД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Романова Л.В. - главный специалист-эксперт Министерства Заместитель главного врача ГБУЗ "ООД" Главный врач ГБУЗ "ПОЦОЗ И МП" Главный онколог Главный специалист по сестринскому делу | Ежемесячный анализ эффективности онкоскрининга в срок до 15 следующего за отчетным периодом. Не менее 35 выездов в год в медицинские организации области с целью оказания организационно-методической помощи | Регулярное (ежегодное)
2.4 | Тиражирование в работе стоматологической службы методики флюоресцентной стоматоскопии с целью раннего выявления злокачественных новообразований полости рта с последующим анализом эффективности использования специального оборудования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" | Увеличение количества исследований с использованием метода флюоресцентной стоматоскопии с 1 тыс. до 3 тыс. в год, с целью раннего выявления злокачественных новообразований полости рта с последующим анализом их эффективности. Дооснащение медицинских организаций, на базе которых открыты ЦАОП, оборудованием для проведения флюоресцентной стоматоскопии: - ГАУЗ "Пензенская стоматологическая поликлиника" (для ГБУЗ "Пензенская РБ") - 2023 год, - ГБУЗ "Кузнецкая МРБ", ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" - 2023 год; - ГБУЗ "Каменская МРБ" - 2024 год. Увеличение количества лиц, прошедших обследование: - в 2023 году - на 1500 человек, - в 2024 году - на 2000 человек. | Разовое (делимое)
2.5 | Организовать ежегодное обучение 100% впервые принятых на работу фельдшеров осмотру полости рта с целью выявления злокачественных новообразований и фоновых заболеваний | 2021 | 2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный врач ГАУЗ "Пензенская областная стоматологическая поликлиника" | Повышение уровня настороженности у медицинских работников. Организация обучения на базе ГАУЗ ПО "Пензенская стоматологическая поликлиника" не менее 50 фельдшеров. | Регулярное (ежегодное)
2.6. | Проведение фельдшерами подворных обходов во всех медицинских организация первичного звена с целью выявления злокачественных новообразований и фоновых заболеваний ротовой полости у пациентов из групп риска | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный специалист по сестринскому делу Главные врачи МО | Ежегодный подворный обход не менее 145 тыс. сельских жителей медицинскими работниками 514 ФАП и ФП. Снижение запущенности злокачественных новообразований полости рта к 2024 году до 58,7%. | Регулярное (ежегодное)
2.7. | Внедрение алгоритма оценки риска развития рака легких у граждан старше 18 лет с ежегодным охватом аудитории не менее 5000 человек | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | При формировании группы риска будут учитываться жалобы, клинические проявления хронических заболеваний легких, верхних дыхательных путей (включая ранее диагностированные хронические заболевания легких), рентгенологические изменения в легких, семейный, онкологический анамнез, профессиональный анамнез, курение. В зависимости от риска (0, низкий, средний, высокий) формирование плана обследования. - Ежегодное утверждение плана для каждой МО первичного звена по обследованию групп риска. - Внедрение раздела "Учет результатов скрининга и методов исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний" в РИАМС "Промед" в сигнальную информацию - не позднее 2024 года. | Разовое (неделимое)
2.8. | Тиражирование проекта по проведению пациентам со стажем курения от 20 лет и старше компьютерной томографии органов грудной клетки вместо флюорографии с периодичностью 1 раз в год | 01.07.2021 - | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства Главные врачи МО | В рамках диспансеризации организация проведения КТ органов грудной клетки не менее 5000 пациентам в год, имеющим стаж курения более 20 лет и выкуривающим не менее 1 пачки в сигарет в день, на базах медицинских организаций: ГБУЗ "Городская поликлиника", ГБУЗ "Каменская межрайонная больница", ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница", ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная больница". Увеличение доли лиц, выявленных на ранней стадии (I - II стадия), с раком легких до 33% в 2024 году. Проведение КТ не менее 20 пациентам ежемесячно, что позволит увеличить долю лиц, выявленных на ранней стадии (I - II стадия) с раком легких ежегодно на 0,2 - 0,3% | Разовое (делимое)
2.9. | Осуществление диспансерного наблюдения за больными из групп риска по развитию ЗНО в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 N 173н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" (с 01.09.2022 - приказ от 15.03.2022 N 168н) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Проведение необходимого обследования и наблюдения с определенной периодичностью за лицами, страдающими ХНИЗ, которые являются фоновыми для развития злокачественных новообразований в 100% медицинских организаций первичного звена | Регулярное (ежегодное)
2.10. | Осуществление контроля за проведением кратности диспансерного наблюдения лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, являющимися фоновыми для развития рака пищевода, желудка, поджелудочной железы: гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом, язвенная болезнь желудка, эзофагит (эозинофильный, химический, лекарственный) хронический атрофический фундальный и мультифокальный гастрит, полипы (полипоз) желудка, хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-терапевт Министерства Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства Главные врачи МО | Осуществление ежеквартального контроля за проведением кратности диспансерного наблюдения лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, являющимися фоновыми для развития рака пищевода, желудка, поджелудочной железы. Закрепление за каждым муниципальным образованием врача-терапевта - куратора из медицинских организаций г. Пенза. Осуществлением контроля за проведением консультации врачом-гастроэнтерологом не реже 1 раза в год лицам, со следующими заболеваниями: - гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом и цилиндроклеточной метаплазией - пищевод Барретта; - язвенная болезнь желудка; - хронический атрофический фундальный и мультифокальный гастрит, полипы (полипоз) желудка; - хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью. | Регулярное (ежегодное)
2.11. | Осуществление контроля за проведением кратности диспансерного наблюдения лиц с заболеваниями органов дыхания, являющимися фоновыми для развития рака легкого: рецидивирующий и хронический бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, состояние после перенесенной пневмонии, интерстициальные заболевания легких | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства Главные врачи МО | Осуществление ежеквартального контроля за проведением кратности диспансерного наблюдения лиц с заболеваниями органов дыхания, являющимися фоновыми для развития рака пищевода, желудка, поджелудочной железы. Закрепление за каждым муниципальным образованием врача-терапевта - куратора из медицинских организаций г. Пенза. Осуществление контроля за проведением консультации врачом-пульмонологом не реже 1 раза в год лицам со следующими заболеваниями: рецидивирующий и хронический бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, состояние после перенесенной пневмонии, интерстициальные заболевания легких | Регулярное (ежегодное)
2.12 | Внедрение методики определения H.pylori с использованием 13С-уреазного дыхательного теста | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства Главные врачи МО | Внедрение методики определения Helicobacterpylori с использованием 13С-уреазного дыхательного теста на базе поликлиника ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко". Определение категории лиц, подлежащих данному исследованию. Эрадикация Н.руlоri. Тиражирование данной методики в МО, имеющих прикрепленное население | Разовое (неделимое)
2.13 | Внедрение на территории Пензенской области программы по эрадикации Н.руlоri с целью уменьшения риска развития рака желудка у лиц: - с диагнозом рака желудка у родственников первой степени родства; - с новообразованиями желудка в анамнезе, которым проводились эндоскопическое лечение или субтотальная резекция желудка; - страдающих гастритом высокого риска: тяжелым пангастритом, гастритом с преимущественным поражением тела желудка, тяжелой атрофией; - с хроническим подавлением кислотопродукции желудка (более 1 года); - пациенты, имеющие серьезные факторы риска рака желудка со стороны внешней среды (курение, воздействие пыли, угля, кварца, цемента и/или работа в карьерах/шахтах); - Н.руlоri-положительные пациенты | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства Главные врачи МО | Формирование персонифицированного списка лиц: - с диагнозом рака желудка у родственников первой степени родства; - с новообразованиями желудка в анамнезе, которым проводились эндоскопическое лечение или субтотальная резекция желудка; - страдающих гастритом высокого риска: тяжелый пангастрит, гастрит с преимущественным поражением тела желудка, тяжелая атрофия; - с хроническим подавлением кислотопродукции желудка (более 1 года); - пациенты, имеющие серьезные факторы риска рака желудка со стороны внешней среды (курение, воздействие пыли, угля, кварца, цемента и/или работа в карьерах/шахтах); - Н.руlоri-положительные пациенты; Разработка стандартных операционных процедур (далее - СОП) по проведению лечения Н.руlоri у данной категории пациентов. Контроль за проведением лечения главным гастроэнтерологом | Разовое (делимое)
2.14 | Внесение изменений в действующие СОП по раннему выявлению злокачественных новообразований полости рта и глотки | 01.07.2021 | 31.12.2020 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главные врачи ГБУЗ "ООД" ГАУЗ "Пензенская областная стоматологическая поликлиника" | Распределение задач в рамках компетенции, обеспечение качества и логической последовательности действий позволит повысить онконастороженность врачей первичного звена, соблюдать стандарты обследования и лечения пациентов, входящих в группы риска | Разовое (неделимое)
2.15 | Внесение корректировок в действующие СОП по раннему выявлению злокачественных новообразований молочной железы, предстательной железы, колоректального рака и рака шейки матки | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Детализация работы врачей по обследованию больных групп риска, повышение выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях | Разовое (неделимое)
2.16 | Разработка и внедрение новых скрининговых программ по раку верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка): выявление групп риска и программ их эндоскопического обследования со своевременным лечением предраковых изменений и последующим динамическим наблюдением при достаточной обеспеченности эндоскопических кабинетов и отделений современной аппаратурой и инструментами (телеэндоскопы, полипэктомические петли и др.) с применением современных методик (хромоскопия, ультразвуковая эндоскопия, приборы с увеличением) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения Пензенской области Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства Главный внештатный специалист-колопроктолог Министерства Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства | Увеличение к 2023 года показателя "Доля раннего выявления злокачественных новообразований (I - II стадия)" желудочно-кишечного тракта: ободочной кишки - до 53,4%, желудка - до 44,3%), прямой кишки - до 60,4%. Внедрение полипэктомии во всех медицинских организаций, в которых колоноскопия проводится под анестезией (во всех доступных случаях) | Разовое (делимое)
2.17 | Проведение скрининга рака шейки матки у женщин не реже 1 раза в год, начиная с 18 лет: взятие мазка с шейки матки, внедрение цитологического исследования мазка методом жидкостной цитологии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Романова Л.В. - главный специалист-эксперт Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист-акушер-гинеколог Министерства Начальник ГБУЗ "ОБСМЭ" | Снижение показателя запущенности злокачественных новообразований шейки матки с 16,4% в 2017 году до 15,8 в 2023 году | Разовое (делимое)
2.18. | Реализация проекта скрининга рака легкого с использованием низкодозовой КТ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства | Утвержден проект реализации скрининга рака легкого с использованием низкодозовой КТ 100% учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, онкоскрининг. Ежегодное увеличение плана охвата населения скринингом рака легкого с использованием низкодозовой КТ на 5% | Регулярное (ежегодное)
2.19. | Реализация пилотного проекта по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | 01.01.2021 - | 31.12.2022 | Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "ПОКБ им. Бурденко" Главные врачи МО | Обеспечение лекарственными препаратами по вторичной профилактике не менее 50% льготных категорий граждан, в первую очередь лиц, перенесших сердечно-сосудистые операции и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний | Регулярное (ежегодное)
2.20. | Разработка и утверждение схем маршрутизации пациентов с внебольничными пневмониями, гриппом и ОРВИ тяжелого течения в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (с последующими изменениями), а также обеспечение медицинских организаций необходимым запасом лекарственных средств и медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главные врачи МО | Разработка и утверждение приказа, регламентирующего порядок маршрутизации пациентов с внебольничными пневмониями, гриппом и ОРВИ тяжелого течения в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 N 198н. Обеспечение медицинских организаций необходимым запасом лекарственных средств и медицинским оборудованием. | Разовое (неделимое)
2.21 | Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Рожкова Г.П. - начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства Главные врачи МО | Организация и проведение массовой вакцинации населения от гриппа не менее 60% от числа лиц, подлежащих вакцинации, а также вакцинация групп риска от пневмококковой инфекции | Регулярное (ежегодное
2.22 | Ежемесячный мониторинг работы смотровых кабинетов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Выполнение не менее 100% годового плана по проведение онкоскринингов | Регулярное (ежегодное
2.23 | Дооснащение и переоснащение амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций диагностическим оборудованием в рамках реализации региональной программы Пензенской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы"" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главные врачи медицинских организаций | Повышение качества проводимых исследований. Замена устаревшего и выработавшего ресурс медицинского оборудования: - в 2022 году - 2 аппарата рентгеновских для флюорографии легких, 1 аппарат рентгеновский маммографический, 7 аппаратов рентгеновских стационарных для рентгенографии; - в 2023 году - 10 эндоскопов, 1 аппарат рентгеновский маммографический, 4 эндоскопических системы; - в 2024 году - 8 аппаратов рентгеновских маммографических | Регулярное (ежегодное)
3. Совершенствование оказания первичной специализированной первичной медико-санитарной помощи
3.1 | Совершенствование структуры медицинских организаций, оказывающих амбулаторную онкологическую помощь. Открытие двух ЦАОП 2021 году на базе поликлиники N 4 ГБУЗ "Городская поликлиника" и на базе ГБУЗ "Кузнецкая МРБ"; | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко", "Городская поликлиника", "Кузнецкая МРБ", ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина", "Каменская МРБ", "Пензенская РБ", "Нижнеломовская МРБ" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Создание 2-х ЦАОП в 2021 году на базе поликлиники N 4 ГБУЗ "Городская поликлиника" и на базе ГБУЗ "Кузнецкая МРБ"; Повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам следующих районов: 01.12.2021 - Железнодорожный район г. Пензы, Первомайский район г. Пензы - поликлиника N 4 ГБУЗ "Городская поликлиника" 01.12.2021 - Камешкирский район, Кузнецкий район, Неверкинский район, Сосновоборский район - поликлиника N 3 ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" | Разовое (делимое)
3.2 | Открытие двух ЦАОП на базе поликлиники N 2 ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза и на базе ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "Городская поликлиника", "ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Создание 2-х ЦАОП на базе поликлиники N 2 ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза и на базе ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"; Повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам следующих районов: 01.10.2022 - Ленинский район г. Пензы, Первомайский район г. Пензы - поликлиника N 2 ГБУЗ "Городская поликлиника"; 01.10.2022 - Бековский район, Колышлейский район, Малосердобинский район, Сердобский район - поликлиника ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" | Разовое (делимое)
3.3 | Открытие двух ЦАОП на базе ГБУЗ "Каменская МРБ" и на базе ГБУЗ "Пензенская РБ" | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "Каменская МРБ", "Пензенская РБ" специалист-онколог Министерства | Создание 2-х ЦАОП на базе ГБУЗ "Каменская МРБ" и на базе ГБУЗ "Пензенская РБ". Повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам следующих районов: 01.10.2023 - Башмаковский район, Белинский район, Каменский район, Тамалинский район - поликлиника ГБУЗ "Каменская МРБ", 01.10.2023 - Бессоновский район, Мокшанский район, Пензенский район - поликлиника ГБУЗ "Пензенская РБ" | Разовое (делимое)
3.4 | Открытие двух ЦАОП на базе поликлиники ГБУЗ "Городская поликлиника", и на базе ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "Городская поликлиника", "Нижнеломовская МРБ" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Создание двух ЦАОП на базе поликлиники ГБУЗ "Городская поликлиника" и на базе ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ". Повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам следующих районов: 01.10.2024 - Октябрьский район г. Пензы, Железнодорожный район г. Пензы - поликлиника ГБУЗ "Городская поликлиника" 01.10.2024 - Вадинский район, Земетчинский район, Наровчатский район, Нижнеломовский район, Пачелмский район, Спасский район - поликлиника ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ"
3.5 | Актуализация маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО с учетом открытия ЦАОП | 01.10.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Пациенты с подозрением на ЗНО будут направляться на консультацию в центр амбулаторной онкологической помощи для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в соответствии со наличием открывающихся ЦАОП Открытие 8 ЦАОП позволит сократить время ожидания пациентами с подозрением на онкологические заболевания консультаций врача - онколога до 5 рабочих дней. Врач-онколог ЦАОП в течение 1 дня с момента установления предварительного диагноза ЗНО организует взятие биопсийного материала, его консервацию в 10-процентном растворе нейтрального формалина, маркировку и направление в патологоанатомические отделения ГБУЗ "ОБСМЭ", ГБУЗ "ООД", а также организует выполнение иных диагностических исследований, необходимых для установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания. Для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания, врачом-онкологом ЦАОП) и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи врач-онколог ЦАОП будет направлять больного в ГБУЗ "ООД" | Разовое (делимое)
3.6 | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами (врачами-онкологами и средним медицинским персоналом) ЦАОП | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко", "Городская поликлиника", "Кузнецкая МРБ", ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина", "Каменская МРБ", "Пензенская РБ", "Нижнеломовская МРБ" | Потребность в кадрах составляет: - для ЦАОП, создаваемых в 2021 году на базе поликлиники N 4 ГБУЗ "Городская поликлиника" и на базе ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры; - для ЦАОП, создаваемых в 2022 году на базе поликлиники N 2 ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры и на базе поликлиники ГБУЗ "Сердобская МРБ", г. Сердобск - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры; - для ЦАОП, создаваемых в 2023 году на базе ГБУЗ "Каменская МРБ", г. Каменка - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры и на базе ГБУЗ "Пензенская РБ" - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры; - для ЦАОП, создаваемых в 2024 году на базе поликлиники ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры и на базе ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ", г. Нижний Ломов - 2 врача-онколога и 3 медицинских сестры | Разовое (делимое)
3.7 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники N 4 ГБУЗ "Городская поликлиника" в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; воспалительных заболеваний кишечника; - гастрофиброскоп; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.8 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кузнецкая МРБ" в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - маммограф рентгеновский; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой сканер с комплектом датчиков (конвексный, ректовагинальный, линейный) | Разовое (делимое)
3.9. | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники N 2 ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.1 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина", г. Сердобск в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - цифровой маммографический рентгеновский аппарат; - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса с комплектом датчиков (конвексный, ректовагинальный, линейный) | Разовое (делимое)
3.11. | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники ГБУЗ "Каменская МРБ", г. Каменка в 2023 году" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Каменская МРБ" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.12 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники ГБУЗ "Пензенская РБ" в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Пензенская районная больница" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.13 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники ГБУЗ "Городская поликлиника", г. Пенза в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.14 | Проведение мероприятий по обеспечению медицинским оборудованием ЦАОП, создаваемого на базе поликлиники ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ", г. Нижний Ломов в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства Главный врач ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная больница" | Планируется обеспечение ЦАОП медицинским оборудованием: - система компьютерной томографии; - комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый на 3 рабочих места; - видеогастроскоп (стойка) в комплекте с биопсийными щипцами; - ультразвуковой аппарат экспертного класса | Разовое (делимое)
3.15 | Совершенствование системы преемственности, путем осуществления между МО при оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | - включение пациентов с впервые установленным диагнозом ЗНО в регистр онкологических больных РИАМС "Промед" в день установления диагноза; - ежедневное мониторирование врачами-онкологами ПОК, ПОО, ЦАОП регистра онкологических больных РИАМС врачей-онкологов ЦАОП, ПОК, ПОО; - обеспечение взятия на диспансерное наблюдение пациентов с установленным диагнозом ЗНО врачами-онкологами ЦАОП в течение 3 рабочих дней; - осуществление динамического наблюдения врачами-онкологами ПОК и ПОО за больными с онкологическими заболеваниями, получающими лекарственную противоопухолевую терапию, проводимую в ГБУЗ "ООД" или в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями; - осуществление лечения больных с ЗНО врачами-онкологами ПОО с учетом рекомендации врачей-онкологов ГБУЗ "ООД"; - проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным с ЗНО врачами-онкологами ЦАОП в соответствии с решением консилиума врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов, с привлечением при необходимости других врачей-специалистов, проведенного в ГБУЗ "ООД"; - осуществление врачами-онкологами ЦАОП оценки эффективности и переносимости проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов исследования; - проведение анализа врачами-онкологами ПОК, ЦАОП и дневных стационаров онкологического профиля причин отказов больных с онкологическими заболеваниями от лечения в медицинских организациях; - консультативная и методическая помощь врачей-онкологов ПОК, ПОО и ЦАОП медицинским работникам медицинских организаций, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; - предоставление врачами-онкологами ПОК, ЦАОП и дневных стационаров онкологического профиля сведений в организационно-методический отдел ГБУЗ "ООД" для ведения достоверной базы данных "Канцер-регистра"; - разработка и организационно-методическое обеспечение медицинскими работниками ГБУЗ "ООД" мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и предопухолевых заболеваний; - ежемесячный анализ медицинскими работниками ГБУЗ "ООД" состояния медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за больными с онкологическими заболеваниями в разрезе муниципальных образований области | Регулярное (ежегодное)
3..16 | Внедрение новых диагностических технологий (цитогенетических и молекулярно-генетических) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Определение маршрутизации пациентов для проведения цитогенетических и молекулярно-генетических исследований с 01.07.2021 Внедрение не позднее 2024 года молекулярно-генетических и цитогенетических технологий на базе ГБУЗ "ООД" | Разовое (делимое)
3.17 | Продолжение работы по созданию условий для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Формирование среды по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных пациентов к медицинским объектам. Ежегодное формирование плана ремонтных работ входных групп с устройством пандуса для медицинских организаций, не имеющих условий для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам | Разовое (делимое)
3.18 | Установление отдельного тарифа ОМС на диагностические исследования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО Руководители МО, участвующих в реализации ТПГГ | Осуществление оплаты диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях (простых услуг), по тарифам за диагностические исследования (компьютерная томография органов и систем, магнитно-резонансная томография органов и систем, колоноскопия, ПЭТ КТ-позитронно-эмиссионная томография) позволяет обеспечивать проведение пациентам вышеуказанных диагностических исследований в медицинских организациях, имеющих соответствующее оборудование и участвующих в реализации ТПГГ | Регулярное (ежегодное)
3.19 | Тиражирование дистанционных телемедицинских консультаций при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40 - С41, С45 - С49, С58, D39, С62, С69 - С72, С74 МКБ-10, а также соответствующие кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, между МО области с врачами-онкологами ГБУЗ "ООД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Осуществление консультаций пациентов с заподозренным или установленным диагнозом ЗНО, входящим в рубрики С37, С38, С40 - С41, С45 - С49, С58, D39, С62, С69 - С72, С74 МКБ-10. а также соответствующие кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий СИСТЕМЫ ТПО в режиме реального времени и (или) отложенных консультаций. Проведение консультации при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в режиме реального времени предусматривает консультацию (консилиум врачей), при которой медицинский работник МО непосредственно взаимодействует с медицинским работником ГБУЗ "ООД". Проведение консультации при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций предусматривает консультацию, при которой медицинский работник ГБУЗ "ООД" дистанционно изучает медицинские документы пациента и иную информацию о состоянии здоровья пациента, готовит медицинское заключение без использования непосредственного общения с лечащим врачом и (или) медицинским работником, проводящим диагностическое исследование. Консультации (консилиумы врачей) с применением телемедицинских технологий осуществляются в сроки: - в экстренной форме - от 30 минут до 2 часов с момента поступления запроса на проведение консультации (консилиума врачей) в консультирующую медицинскую организацию; - в неотложной форме - от 3 до 24 часов с момента поступления запроса в консультирующую медицинскую организацию при проведении консультации (консилиума врачей) с применением телемедицинских технологий; - в плановой форме - исчисление сроков при проведении консультаций (консилиумов врачей) в плановой форме осуществляется с момента поступления запроса на проведение такой консультации (консилиума врачей) и медицинской документации, необходимой для их проведения, но не более 72 часов. Планируется ежегодное увеличение количества телемедицинских консультаций для МО области, в том числе плановых: - 2021 год не менее 55; - 2022 год не менее 60; - 2023 год не менее 65; - 2024 год не менее 70 и экстренных по потребности. Проведение разборов клинических случаев для обучения - не менее 12 в год | Регулярное (ежегодное)
3.20. | Повышение эффективности использования "тяжелого" диагностического оборудования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Оснащение компьютерными томографами медицинских организаций, на базе которых будут созданы 8 ЦАОП, позволит: - ежегодно увеличивать количество диагностических исследований: - в 2021 году не менее чем на 5 тыс. исследований; - в 2022 году не менее чем на 5 тыс. исследований; - в 2023 году не менее чем на 10 тыс. исследований; - в 2024 году не менее чем на 10 тыс. исследований; - сократить время ожидания онкологическими больными инструментального исследования с использованием "тяжелого" диагностического оборудования с 30 до 14 рабочих дней | Регулярное (ежегодное)
3.21 | Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи сотрудниками Министерства посредством проведения: - плановых проверок медицинских организаций, подведомственных Министерству, оказывающих помощь онкологическим больным по графику (не чаще 1 раза в год); - внеплановых документарных и выездных проверок медицинских организаций, подведомственных Министерству, оказывающих помощь онкологическим больным по графику (не чаще 1 раза в год): а) при поступлении в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями; б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний; в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или данных мониторинга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Отдел лицензирования и ведомственного контроля Министерства | Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи сотрудниками Министерства посредством проведения: - плановых проверок медицинских организаций, подведомственных Министерству, оказывающих помощь онкологическим больным по графику (не чаще 1 раза в год); - внеплановых документарных и выездных проверок медицинских организаций, подведомственных Министерству, оказывающих помощь онкологическим больным а) при поступлении в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями; б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний; в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или данных мониторинга. При проведении ведомственного контроля основными критериями качества являются: соблюдение сроков ожидания пациентом проведения лабораторного и инструментального исследования, проведения гистологического и цитологического исследования, сроков оказания первичной специализированной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи, клинических рекомендаций, разработанных Ассоциацией онкологов России (протоколов лечения) размещенных http://cr.rosmiNzdrav.ru), стандартов оказания медицинской помощи при злокачественных новообразованиях. При выявлении нарушений сотрудниками Министерства направление результатов проверки в Территориальный органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области | Регулярное (ежегодное)
3.22. | Проведение страховыми организациями медико-экономических экспертиз и экспертизы качества медицинской помощи, оказанной пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с объемами, установленными приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 12.04.2021 N 38н "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" от и с требованиями Методических рекомендаций по организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители СМО: Гагаринский Д.А., Ковалев В.А. (по согласованию) | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Ежегодное проведение страховыми организациями не менее 1000 медико-экономических экспертиз и не менее 4000 экспертиз качества медицинской помощи, оказанной пациентам с онкологическими заболеваниями | Регулярное (ежегодное)
3.23 | Проведение по итогам проведение страховыми организациями медико-экономических экспертиз и экспертизы качества медицинской помощи, оказанной пациентам с онкологическими заболеваниями совместных совещаний с участием Министерства не менее 1 раз в квартал | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Руководители СМО (по согласованию) | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Проведение по итогам проведение страховыми организациями не менее 1000 медико-экономических экспертиз и не менее 4000 экспертизы качества медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
3.24 | Открытие на функциональной основе ЦАОП в медицинских организациях сверх количества, запланированного в рамках регионального проекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зиновьев Д.Ю. - заместитель Министра главные врачи МО | Повышение доступности и сокращение сроков диагностики при подозрении на ЗНО за счет открытия ЦАОП на базе: - ГБУЗ "Бессоновская РБ", - ГБУЗ "Городищенская РБ" | Р (делимое)
3.25 | Открытие первичного онкологического кабинета в поликлинике ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Пенза" | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Пенза" (по согласованию) | Совершенствование оказания онкологической медицинской помощи прикрепленному для обслуживания взрослому населению | Разовое (делимое)
4. Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "ООД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства | Для переоснащения ГБУЗ "ООД" планируется приобретение медицинского оборудования: - в 2021 году - 13 единиц; - в 2022 году - 33 единицы; - в 2023 году - 12 единиц; - в 2024 году - 1 единица | Регулярное (ежегодное)
4.2 | Увеличение схем химиотерапевтического лечения, используемых в условиях дневного стационара ГБУЗ "ООД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Индивидуальный подход к лечению онкологических больных с использованием современных, в том числе таргетных препаратов и иммунотерапии, в соответствии с клиническими рекомендациями Ежегодное внедрение не менее 2 - 3 новых схем химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара ГБУЗ "ООД". | Регулярное (ежегодное
4.3 | Дополнительное оснащение операционных залов | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Снижение времени ожидания хирургического лечения в торакальном и абдоминальном отделениях до 10 рабочих дней | Разовое (делимое)
4.4 | Увеличение доли эндоскопических и реконструктивно-пластических операций до 30% от общего количества оперативных хирургических вмешательств | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Уменьшение числа послеоперационных осложнений и повышение качества жизни пациентов. Ежегодное увеличение доли эндоскопических и реконструктивно-пластических операций на 3 - 3,5% от общего количества оперативных хирургических вмешательств | Регулярное (ежегодное)
4.5 | Ежегодная организация выездного обучающего семинара на тему "Химиотерапия" для врачей-онкологов Пензенской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение уровня знаний и навыков у медицинских работников онкологической службы. Проведение не менее 1 семинара по химиотерапии в год. | Регулярное (ежегодное)
4.6 | Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи сотрудниками Министерства посредством проведения: - плановых проверок ГБУЗ "ООД" по графику (не чаще 1 раза в год); - внеплановых документарных и выездных проверок ГБУЗ "ООД": а) при поступлении в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями; б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний; в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или данных мониторинга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Отдел лицензирования и ведомственного контроля Министерства | Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи сотрудниками Министерства посредством проведения: - плановых проверок ГБУЗ "ООД" по графику (не чаще 1 раза в год); - внеплановых документарных и выездных проверок ГБУЗ "ООД" поступление в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями; б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний; в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или данных мониторинга При проведении ведомственного контроля основными критериями качества являются: соблюдение сроков оказания первичной специализированной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, сроков ожидания пациентом проведения лабораторного и инструментального исследования, проведения гистологического и цитологического исследования, клинических рекомендаций, разработанных Ассоциацией онкологов России (протоколов лечения) размещенных http://cr.rosmiNzdrav.ru), стандартов оказания медицинской помощи при злокачественных новообразованиях. При выявлении нарушений сотрудниками Министерства направление результатов проверки в Территориальный органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области | Регулярное (ежегодное)
4.7 | Проведение страховыми организациями медико-экономических экспертиз и экспертизы качества медицинской помощи, оказанной пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с объемами, установленными приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 12.04.2021 N 38н "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" и с требованиями Методических рекомендаций по организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители СМО: Гагаринский Д.А., Ковалев В.А. (по согласованию) | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Ежегодное проведение страховыми организациями не менее 1000 медико-экономических экспертиз и не менее 4000 экспертиз качества медицинской помощи, оказанной пациентам с онкологическими заболеваниями | Регулярное (ежегодное
4.8 | Разработка информационных бюллетеней для пациентов и их родственников: - Памятка "Уход за стомой" (эзофагостомой, трахеостомой, энтеростомой, колоностомой, уростомой); - Памятка пациенту, получающему лучевую терапию (питание, гигиена, профилактика осложнений); - Памятка пациенту после хирургического этапа спецонколечения (операция на органах грудной полости, органах желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, репродуктивных органов и др.): питание, гигиена, профилактика осложнений | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение качества жизни пациентов со злокачественными новообразованиями после оказания специализированной медицинской помощи Разработка информационного бюллетеня для пациентов и их родственников: - Памятка пациенту, получающему лучевую терапию (питание, гигиена, профилактика осложнений) - 2021 год; - Памятка пациенту после хирургического этапа спецонколечения (операция на оргной полости, х желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, репродуктивных органов и др.): питание, гигиена, профилактика осложнений - 2022 год. | Разовое (делимое)
4.9 | Реализация ПРОО "Круг доверия" проекта "Служба психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями и их родным "Я живу дальше" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Директор ПРОО "Круг доверия" Маньченкова Н.С. (по согласованию) | Оказание волонтерами-психологами ПРОО "Круг доверия" консультационной помощи пациентам государственных бюджетных учреждений здравоохранения "Областной онкологический диспансер" и "Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн" Ежегодное проведение волонтерами-психологами не менее 1 массового просветительского мероприятия. | Регулярное (ежегодное)
4.1 | Обеспечение преемственности между ГБУЗ "ООД" и медицинскими организациями I и II уровня при проведении медицинской реабилитации онкобольным после применения хирургических методов лечения, в том числе массажный - лимфодренаж пациенткам после мастэктомии и после операций на лимфатическом аппарате, физиотерапевтическое лечение, направленное на улучшение регенерации поврежденных тканей (электрофорез, магнитотерапия, импульсный физиотерапевтический метод (диадинамотерапия), лазерное облучение, воздействие метровых радиоволн (УВЧ-терапия) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства Главные врачи ГБУЗ "Городская поликлиника", "ПОКБ им. Н.Н. Бурденко", "Кузнецкая МРБ", "Каменская МРБ", "Сердобская МРБ им. А.И. Настина", "Нижнеломовская МРБ", "Пензенская РБ" | Осуществление медицинской реабилитации онкобольным после применения хирургических методов лечения, в том числе массажный лимфодренаж пациенткам после мастэктомии и после операций на лимфатическом аппарате врачами по медицинской реабилитации на базе ЦАОП. Подготовка не менее 1 специалиста по медицинской реабилитации - 2021; подготовка не менее 1 специалиста по медицинской реабилитации - 2022; подготовка не менее 3 специалистов по медицинской реабилитации - 2023; штатная укомплектованность врачами по медицинской реабилитации ЦАОП не менее 85%. | Разовое (делимое)
4.11 | Организация кабинета консультативной помощи с привлечением врача-психолога для организации и оказания информационной и психологической помощи пациентам и их родственникам | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Формирование образа взаимодействия пациента и болезни для увеличения комплаентности | Разовое (неделимое)
4.12. | Открытие реабилитационного отделения на 40 коек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение реабилитационного потенциала с полным или частичным восстановлением трудоспособности | Разовое (делимое)
4.13 | Получение лицензии головным онкологическим диспансером на медицинскую реабилитацию и физиотерапию, приобретение необходимого оборудования, обучение персонала | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение реабилитационного потенциала с полным или частичным восстановлением трудоспособности. Получение лицензии головным онкологическим диспансером на медицинскую реабилитацию и физиотерапию - 2024 год; приобретение необходимого оборудования - 2024 год; обучение персонала - не менее 50% в 2023 году. | Разовое (делимое)
4.14 | Оснащение реабилитационного отделения необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (с последующими изменениями) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Палиенко Д.А. - начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства | Повышение реабилитационного потенциала с полным или частичным восстановлением трудоспособности Оснащение реабилитационного отделения необходимым медицинским оборудованием в 2024 году. | Разовое (делимое)
4.15 | Обеспечение укомплектованности кадрами реабилитационного отделения ГБУЗ "ООД" в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" (с последующими изменениями) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | Повышение реабилитационного потенциала с полным или частичным восстановлением трудоспособности Достижение укомплектованности штатных должностей врачей физическими лицами в 2024 году не менее 85%. | Разовое (делимое)
4.16 | Строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ "Областной онкологический 2021 - 2024 годы Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Чумбаев А.В. - начальник отдела инфраструктуры здравоохранения Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Разовое (делимое)
4.17 | Проведение телемедицинских консультаций с референс-центрами НМИЦ цифровых копий гистологических цитологических, иммуногистохимических препаратов, а также результатов лучевых методов исследования, по результатам патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических, лучевых методов исследования, в сложных клинических случаях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Повышение качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Проведение не менее 30 телемедицинских консультаций с референс-центрами НМИЦ цифровых копий гистологических цитологических, иммуногистохимических препаратов, а также результатов лучевых методов исследования, по результатам патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических, лучевых методов исследования, в сложных клинических случаях | Регулярное (ежегодное)
4.18. | Организация и проведение централизованных торгов по закупке лекарственных препаратов для противоопухолевой терапии на основании данных Канцерорегистра и консилиумов, проведенных в ГБУЗ "Областной онкологический диспансер" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ "ООД" и медицинских организаций, на базе которых функционируют ЦАОП | Повышение качества оказания и доступности специализированной противоопухолевой терапии пациентам с ЗНО. Повышение уровня контроля за рациональным и эффективным назначением схем химиотерапевтического лечения в ЦАОП | Регулярное (ежегодное)
4.19 | Мероприятия, направленные на совершенствование методов лечения злокачественных новообразований: внедрение новых методов хирургического (указаны планируемые показатели числа органосохраняющих, эндоскопических, роботизированных операций по основным нозологиям), и радиотерапевтического (указана доля использования методов трехмерной конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителей электронов от общего числа проведенных случаев дистанционной лучевой терапии) лечения, обеспечение доступности лекарственных препаратов, таргетной и иммунной терапии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Обеспечение не менее 50% доли пациентов, пролеченных с использованием методов трехмерной конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителей электронов от общего числа проведенных случаев дистанционной лучевой терапии. Из 1170 пациентов, пролеченных в отделении в 2021 году, 588 (50,2%) пролечено с использованием методов трехмерной конформной лучевой терапии на современных системах линейного ускорителя. | Регулярное (ежегодное)
4.2 | Мероприятия по развитию метода цифровой микроскопии | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Необходимое оборудование для использования метода закуплено в 2021 году. Техническое подключение оборудования к высокоскоростной сети интернет выполнено. Метод цифровой микроскопии начал использоваться с 2022 года. | Регулярное (ежегодное)
4.21 | Формирование положительного образа врача-онколога, повышение мотивации и приверженности к специализированному лечению пациентов с подтвержденными диагнозами злокачественных новообразований | 01.08.2022 | 01.31.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Организация работы школы больных хроническими миелолейкозом. Обучение в школе - ежеквартально. Участие главного внештатного специалиста Министерства онколога в проведении онлайн-семинаров (школ) по актуальным вопросам организации медицинской помощи - не реже 1 раза в 6 месяцев. Функционирование странички "главного специалиста" на официальном сайте ГБУЗ "ООД" (прием и ответ на обращения пациентов на электронную почту) | Регулярное (делимое)
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний
5.1 | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Снижение смертности населения от онкологических заболеваний. Ежегодное утверждение плана для медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
5.2 | Анализ причин отказа от спецонколечения онкобольным с различной локализацией процесса | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Ежегодное снижение отказов от госпитализации на 2% | Регулярное (ежегодное)
5.3 | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями, к лечению, диспансерному наблюдению | 01.08.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства ГБУЗ "ПОЦОЗ и МП" | Осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с новообразованиями с использованием телемедицинских технологий: - 2022 год - ГБУЗ "ООД", не менее 1000 ТМК, - 2023 и 2024 годы - ГБУЗ "ООД" - не менее 2000 ТМК в год. Открытие дополнительных сверх предусмотренных региональным проектом ЦАОП в двух муниципальных районах Пензенской области. Изготовление памятки для пациента с впервые диагностированным диагнозом злокачественного новообразования, выпуск памятки тиражом не менее 5000, ежегодно.
6 Комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим пациентам
6.1 | Совершенствование нормативной базы паллиативной медицинской помощи в Пензенской области в 2021 году | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Разработка и утверждения приказа, регламентирующего порядок оказания паллиативной помощи пациентам онкологического профиля. | Разовое (неделимое)
6.2 | Внедрение на территории Пензенской области порядка предоставления отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Пензенской области, оборудования и расходных материалов для проведения искусственной вентиляции легких на дому | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Повышение качества жизни 100% граждан, постоянно проживающих на территории Пензенской области, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в использовании медицинского оборудования на дому. | Разовое (неделимое)
6.4 | Еженедельный мониторинг регистра паллиативных пациентов, обеспечение их неинвазивными формами наркотических средств (таблетки, трансдермальные системы) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой взрослому населению, направленной на улучшение качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, приводящими к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, при которой исчерпаны возможности радикального лечения Полнота выборки неинвазивных форм наркотических лекарственных препаратов областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения, (%) не менее 60% ежегодно. | Регулярное (ежегодное)
6.5 | Продолжение мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций медицинских работников в вопросах назначения обезболивающей терапии и по вопросам организации оказания паллиативной медицинской помощи. Проведение научно-практических конференций, посвященных вопросам обезболивания и изменения нормативной базы при назначении наркотических средств и психотропных препаратов, семинаров в медицинских организациях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Повышение уровня профессиональных компетенций медицинских работников в вопросах назначения обезболивающей терапии и по вопросам организации оказания паллиативной медицинской помощи. Проведение научно-практических конференций, посвященные вопросам обезболивания и изменения нормативной базы при назначении наркотических средств и психотропных препаратов, семинаров в медицинских организациях. Кол-во проведенных школ обезболивания. Не менее 2 в год. | Регулярное (ежегодное)
6.6 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам ПМП определен постановлением Правительства Пензенской обл. от 23.12.2014 N 900-пП (с последующими изменениями) "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Пензенской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения" | Регулярное (ежегодное)
6.7 | Ведение регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи МО Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | В единой государственной системе здравоохранения Пензенской области сформирован регистр пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (на 30.06.2022 - 100 пациентов). Введен мониторинг заполнения сведений о пациентах, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи - ежемесячно | Регулярное (ежегодное)
Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Пензенской области
7.1 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности первичной специализированной онкологической помощи с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" | Проведение телемедицинских консультаций для МО области, в том числе плановых: - 2021 год не менее 55; - 2022 год не менее 60; - 2023 год не менее 65; - 2024 год не менее 70 и экстренных по потребности. Проведение разборов клинических случаев для обучения - не менее 12 в год | Регулярное (ежегодное)
7.2 | Непрерывное повышение квалификации специалистов головного онкологического диспансера путем обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов с привлечением ведущих профильных специалистов научных медицинских исследовательских центров, согласно графику мероприятий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Непрерывное повышение квалификации специалистов онкологического диспансера, в том числе проведение мастер-классов с привлечением ведущих профильных специалистов научных медицинских исследовательских центров (согласно графику) позволит повысить профессиональный уровень, внедрять и тиражировать новые методики диагностики и лечения. Освоение, внедрение и тиражирование 1 - 2-х новых методик диагностики и лечения в течение года. | Регулярное (ежегодное)
7.3 | Консультации специалистами научных медицинских исследовательских центров или проведение междисциплинарных консилиумов при осложнениях противоопухолевого лечения и резистентности лечения злокачественных новообразований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Регулярное проведение междисциплинарных консилиумов и консультаций специалистами научных медицинских исследовательских центров (не менее 10% случаев) пациентов, имеющих осложнения противоопухолевого лечения и резистентность лечения злокачественных новообразований | Регулярное (ежегодное
7.4 | Обеспечение взаимодействия с НМИЦ радиологии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Обеспечение взаимодействия с НМИЦ радиологии, в т.ч. с целью совершенствования системы контроля качества медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
7.5 | Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с медицинскими работниками НМИЦ радиологии с применением телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Увеличение количества дистанционных консультаций/консилиумов с медицинскими работниками НМИЦ радиологии с применением телемедицинских технологий: - 2021 год не менее 25; - 2022 год не менее 30; - 2023 год не менее 35; - 2024 год не менее 40 | Регулярное (ежегодное)
7.6 | Организация проведения очных и заочных консультаций с применением телемедицинских технологий медицинскими работниками НМИЦ радиологии онкобольным, которые направлены на симптоматическое лечение врачами-специалистами ГБУЗ "ООД" для определения возможности оказания спецонколечения данной категории пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Формирование персонифицированного списка лиц направленных на симптоматическое лечение, а также ежегодное проведение не менее 10 очных и заочных консультаций с НМИЦ радиологии с применением телемедицинских технологий. Проведение оценки тяжести состояния пациентов с целью определение варианта проведения консультации (очная или заочная). Осуществление контроля за выполнением рекомендаций, данных специалистами НМИЦ радиологии | Регулярное (ежегодное)
7.7 | Участие в конференциях, проводимых медицинскими работниками НМИЦ радиологии по вторникам и четвергам | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" | Участие до 80% профильных специалистов в конференциях, проводимых медицинскими работниками НМИЦ радиологии по вторникам и четвергам с целью повышения повышение квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным | Регулярное (ежегодное)
7.8 | Совершенствование в подведомственных медицинских организациях систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, учитывающую утвержденные критерии качества оказания медицинской помощи, мероприятия по улучшению безопасности медицинской деятельности в части лекарственной безопасности, идентификации личности, профилактики внутрибольничного травматизма, операционной безопасности и др. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Отдел лицензирования и ведомственного контроля Министерства Главные врачи МО | На основе федеральных нормативных документов разработать и внедрить в ГБУЗ "ООД" и в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи онкобольным, систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, учитывающую утвержденные критерии качества оказания медицинской помощи, мероприятия по улучшению безопасности медицинской деятельности в части лекарственной безопасности, идентификации личности, профилактики внутрибольничного травматизма, операционной безопасности и др. 2020 г - 4800 экспертиз 2021 г - 6000 экспертиз 2022 г - 7200 экспертиз 2023 г - 8000 экспертиз 2024 г - 9200 экспертиз Характеристика результата - унификация системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных учреждениях здравоохранения на основе единых подходов | Разовое (неделимое)
7.9 | Мероприятия по формированию механизма мультидисциплинарного контроля и анализа предоставляемых медицинскими организациями данных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Проведение онкокомиссий в ГБУЗ "ООД" с участием сотрудников Министерства здравоохранения Пензенской области и главных внештатных специалистов Министерства с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть позволит повысить уровень онконастороженности у врачей-специалистов первичного звена | Регулярное (ежегодное)
7.10. | Мероприятия по внедрению инновационных методов лечения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций е | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Ежегодное внедрение в медицинскую практику не менее 1 инновационной методики лечения онкологических пациентов на основе клинических рекомендаций | Регулярное (ежегодное)
7.11 | Проведение мониторинга заболеваемости, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований организационно-методическим отделом ГБУЗ "ООД", ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный врач ГБУЗ ПО "МИАЦ" Главный врач ГБУЗ "ООД" | Ежемесячное проведение мониторинга заболеваемости, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований организационно-методическим отделом ГБУЗ "ООД", ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Регулярное (ежегодное)
7.12 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам ПМП определен постановлением Правительства Пензенской обл. от 23.12.2014 N 900-пП (с последующими изменениями) "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Пензенской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения" | Регулярное (ежегодное)
7.13 | Разработка и реализация регламента межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 15.12.2021 N 865-пП "О реализации на территории Пензенской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (с последующими изменениями) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства | Осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Повышение качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | Регулярное (ежегодное)
7.14 | Актуализация в соответствии с планом по открытию ЦАОП приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 14.03.2022 N 71 "О реализации на территории Пензенской области порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н (с последующими изменениями)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства | Разработан, утвержден, актуализирован региональный нормативный правовой акт по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания, пациентов с онкологическими заболеваниями для получения специализированной медицинской помощи, с учетом открывающихся центров амбулаторной онкологической помощи и перераспределение потока пациентов | Регулярное (ежегодное)
7.15. | Создание системы учета вновь выявленных случаев онкологических заболеваний, сквозного контроля за движением пациента, начиная с момента возникновения подозрения на онкологическое заболевание и заканчивая оказанием паллиативной помощи на основе информационной системы ВИМИС, при участии страховых медицинских организаций с учетом информационного обмена между субъектами РФ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по информационным системам Министерства Главные врачи МО | Усовершенствование мероприятий по вновь выявленным случаям | Разовое (неделимое)
7.16 | Создание центра управления рисками развития ЗНО в ГБУЗ "ООД" | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Главные врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Тюгаева Н.Ю. - начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства | На базе ГБУЗ "ООД" на функциональной основе создан центр управления рисками развития ЗНО. Осуществляется мониторинг соблюдения маршрутизации, установленной для пациентов групп риска развития ЗНО различных локализаций, в разрезе муниципальных образований | Разовое (неделимое)
7.17 | Организация функционирования на функциональной основе группы врачей-кураторов ГБУЗ "ООД" | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства | Муниципальные образования раскреплены между врачами-кураторами ГБУЗ "ООД". Проводится совместный анализ причин отклонения показателей онкологической службы от среднеобластных и рекомендованных значений. С учетом особенностей половозрастного постоянного населения муниципального образования, локализаций впервые диагностируемых ЗНО, уровня оснащенности медицинских организаций, по каждому муниципальному образованию принимаются меры, характерные для данного муниципального района | Регулярное (ежегодное)
7.18 | Реализация мероприятий по контролю за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалиста по патологической анатомии Министерства ГБУЗ ПО "МИАЦ" | Организация проведения обучения по профессиональной программе "Использование Международной классификации болезней 10 пересмотра в статистике заболеваемости и смертности" на базе ФГБ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. В медицинских организациях назначены лица, ответственные за правильность заполнения медицинских свидетельств, которые осуществляют контроль за оформлением медицинских свидетельств о смерти на уровне медицинских организаций. В ГИСЗ Пензенской области реализован автоматический контроль правильности заполнения медицинских свидетельств о смерти. На базе ГБУЗ ПО "МИАЦ" создано и функционирует структурное подразделение "Региональный консультационно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра медицинских свидетельств о смерти". Проверка соответствия кодирования причин смерти правилам МКБ-10 в РИАМС "ПроМед" осуществляется на постоянной основе. Организовано проведение постоянно действующего инструктивно-методического семинара по корректному кодированию причин смерти, осуществляют разбор ошибок при оформлении медицинских свидетельств о смерти. | Регулярное (ежегодное)
Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Пензенской области
8.1 | Обновление существующего парка компьютерного оборудования в медицинских организациях | 01.07.2021 | 30.11.2022 | Главные врачи МО | Замена 50% парка устаревшего компьютерного оборудования, в том числе на рабочих местах врачей-онкологов МО и ГБУЗ "ООД" в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области" запланирована. | Разовое (делимое)
8.2 | Выполнение работ по регламентному выпуску и перевыпуску квалифицированных усиленных электронных подписей для медицинского персонала | 01.07.2021 | 30.11.2024 | Главные врачи МО | Ежегодное обеспечение квалифицированными электронными подписями 100% врачей-специалистов в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области в количестве не менее 100% от потребности на текущий год. В 2021 г запланирован рост использования КЭП в связи с поэтапным оснащением рабочих мест автоматизированными рабочими местами и предоставлением персоналу возможности использования КЭП при работе с компонентами государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области. По результатам проекта весь медицинский персонал, осуществляющий ведение медицинской документации в электронном виде будет обеспечен личной электронной подписью для ее использования как в рамках медицинской информационной системы региона, так и для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия 4 | Регулярное (ежегодное)
8.3 | Проведение обследования рабочих мест медицинского персонала, работающего с компонентами РИАМС Пензенской области | 01.02.2022 | 30.11.2022 | Главные врачи МО | Проведение работ по обследованию рабочих мест медицинского персонала с целью обеспечения информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области". В работы по предпроектному обследованию рабочих мест включены все МО и их структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность в региональной медицинской информационной системе. Обследование 100% рабочих мест, используемых для служб скорой медицинской помощи - 2020 год; Обследование оставшихся рабочих мест медицинского персонала - 2022 год. | Разовое (делимое)
8.4 | Проведение аттестационных мероприятий (с установкой средств защиты информации на рабочих местах) для автоматизированных рабочих мест медицинского персонала | 01.02.2023 | 30.11.2024 | Главные врачи МО | Проведение работы по проведению аттестационных мероприятий с целью обеспечения информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области" по результатам предпроектного обследования рабочих мест медицинского персонала. Аттестационные мероприятия включают в себя внедрение в МО организационных и программно-аппаратных технологий обеспечения защиты медицинской информации о пациентах в государственной информационной системе в сфере здравоохранения Пензенской области. В работы по аттестации рабочих мест включены все МО и их структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность в региональной медицинской информационной системе. Проведение аттестационных мероприятий для 100% рабочих мест, используемых для служб скорой медицинской помощи - 2020 год; Проведение аттестационных мероприятий оставшихся рабочих мест - 2023 - 2024 | Разовое (делимое)
8.5 | Ежегодное сопровождение и развитие компонентов РИАМС Пензенской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Доработка интерфейсной и функциональной части РИАМС для обеспечения информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области". Выполнение работ по интеграции с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ, ТФОМС). Развитие компонентов региональной информационно-аналитической медицинской системы Пензенской области" запланировано в рамках выполнения следующих работ: - развитие информационных подсистем управления скорой и неотложной медицинской помощью; - развитие информационных систем учета льготного лекарственного обеспечения; - создание и внедрение централизованной системы "Управление потоками пациентов"; - развитию централизованной системы "Лабораторные исследования"; - развитию системы региональных телемедицинских консультаций; - внедрение компонентов для автоматизации профилактической работы медицинских организаций. Ежегодное заключение государственных контрактов на сопровождение не менее 5000 автоматизированных рабочих мест медицинского персонала (далее - АРМ) и развитие функционала системы в количестве не менее 5000 | Регулярное (ежегодное)
8.6 | Мероприятия по проведению эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирования объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра. Обеспечено наличие популяционного ракового регистра в сетевом варианте с АРМ в первичных онкологических кабинетах для обеспечения диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО. В регионе имеется "Канцер-регистр", разработанный МНИОИ им. П.А. Герцена - филиалом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр имени П.А. Герцена". | 01.07.2021 | 01.01.2024 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Главный внештатный специалист по информационным системам Министерства | Доработка компонентов региональной медицинской информационной системы в части организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области". Создание централизованного регистра пациентов с онкологическими заболеваниями в РИАМС "Промед" запланировано на 2021 год в рамках реализации интеграции РИАМС "ПроМед" с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой по профилю "Онкология". Работы по развитию информационной системы в части сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями запланирована по двум направлениям: - доработка компонентов РИАМС Пензенской области в части автоматической отправки экстренных извещений в профильную медицинскую организацию регионального уровня; - создание централизованного регионального регистра пациентов с онкологическими заболеваниями регионального уровня с доступом к медицинской документации из региональной интегрированной электронной карты. Реализованная на территории Пензенской области единая медицинская информационная система позволяет эффективно реализовать проекты по созданию централизованных регистров по нозологиям. Работа с единой электронной медицинской картой всех участников оказания медицинской помощи позволяет обеспечить лечащему врачу доступ к достоверной информации, состоянии здоровья пациентов, заболеваемости, смертности в том числе от злокачественных новообразований. Единая информационная система позволяет на всех этапах оказания медицинской помощи обеспечивать сквозной мониторинг состояния специализированной онкологической помощи населению и корректировать процессы оказания медицинской помощи пациентам | Разовое (делимое)
8.7 | Внедрение механизмов обратной связи и информирования пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Главные врачи МО | Осуществление обратной связи с пациентом путем его информирования смс-сообщением о дате приема врача-онколога. Данное оповещение генерируется РИАМС | Разовое (неделимое)
8.8. | Мероприятия по обеспечению оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Романов В.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Главный специалист по информационным системам ТФОМС | Ежемесячный мониторинг первичной диагностики ЗНО с соблюдением сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроков ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий | Регулярное (ежегодное)
8.9 | Мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации специализированной подсистемы по направлению "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист по информационным системам Министерства Главные врачи МО | Утвержден и актуализирован состав рабочей группы по развитию и эксплуатации специализированной подсистемы в государственной информационной системе в сфере здравоохранения Пензенской области по направлению "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Разработано техническое задание на доработку ГИСЗ Пензенской области в части развития централизованных систем (подсистем) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" - май, 2022. Осуществляется проверка и актуализация информации по медицинским работникам и медицинским организациям в ГИСЗ Пензенской области, в Федеральном регистре медицинских работников и Федеральном реестре медицинских организаций - на постоянной основе. Обеспечение передачи структурированных медицинских сведений в централизованную систему (подсистему) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", не менее, чем 50% структурных подразделений медицинских организаций.
8.1 | Создание и использование локального и регионального архива изображений | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ "ООД" Главный внештатный специалист-онколог Министерства Главный внештатный специалист по информационным системам Министерства Главные врачи МО | Обеспечена реализация мероприятий по расширению Модуля ГИСЗ Пензенской области "Архив цифровых изображений" и подготовки необходимого количества рабочих мест врачей-экспертов. Начато размещение цифровых изображений проведенных рентгенологических исследований (КТ, ЯМРТ, рентген и т.д.) в модуле ГИСЗ Пензенской области "Архив цифровых изображений".
9 Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Подготовка специалистов онкологической службы в ординатуре, по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием системы непрерывного образования медицинских работников, с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | Будут подготовлены: - 12 врачей-онкологов; - 1 детский врач-онколог; - 6 врачей-радиотерапевтов. Подготовка включает в себя обучение в ординатуре по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием системы непрерывного образования медицинских работников, с использованием дистанционных образовательных технологий | Регулярное (ежегодное)
9.2 | Проведение мониторинга подготовки кадров онкологической службы ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | Проведение мониторинга подготовки кадров онкологической службы. Должны быть подготовлены: - в 2019 году: 4 врача-онколога, 4 врача-радиотерапевта; - в 2020 году: 4 врача-онколога, 2 врача-радиотерапевта; - в 2021 году: 4 врача-онколога; - в 2022 году 1 детский врач-онколог | Регулярное (ежегодное)
9.3. | Мониторинг ведения подведомственными медицинскими организациями федерального регистра медицинскими работниками (ежеквартально) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | Мониторинг ведения подведомственными медицинскими организациями федерального регистра медицинскими работниками с целью планирования мероприятий по укомплектованности кадр | Регулярное (ежегодное)
9.4 | Актуализация банка вакансий на сайте Министерства ежеквартально | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства | Актуализация банка вакансий на сайте Министерства | Регулярное (ежегодное)
9.5 | Расширение материальных и моральных стимулов для медицинских работников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Давыдова Н.Н. - начальник отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства Главные врачи ГБУЗ "Каменская МРБ", "Кузнецкая МРБ", "Нижнеломовская МРБ", ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" | Ежегодные денежные выплаты, в рамках Постановления Правительства Пензенской области от 07.07.2011 N 439-пП "О правилах, определяющих порядок и условия предоставления единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области (межрайонные больницы, районные больницы, участковые больницы) и предоставлении мер поддержки студентам 1 - 6 курсов, ординаторам, обучающимся в медицинских образовательных организациях высшего образования" (с последующими изменениями). Единовременная компенсационная выплата в рамках постановления Правительства Пензенской области от 26.02.2018 N 101-пП "О порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" (с последующими изменениями); Предоставление в пользование жилого помещения (квартиры) с возможностью последующей приватизации в рамках Постановления Правительства Пензенской области от 05.03.2019 N 126-пП "Об утверждении Программы Пензенской области "Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями); Признание лучшим медицинским работником года по результатам ежегодного конкурса. Награждение грамотой Министерства | Разовое (делимое)