## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Республике Саха (Якутия)
1 | Приведение законодательства Республики Саха (Якутия) в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере образования и в области физической культуры и спорта (в части вопросов развития детско-юношеского спорта) | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2022 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Совершенствование законодательства в области физической культуры и спорта
2 | Приведение в соответствие учредительных документов, нормативных правовых актов, локальных и иных актов организациями, реализующими образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | Учредительные документы, нормативные правовые акты, локальные и иные акты | В течение переходного периода | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Учредительные документы, нормативные правовые акты, локальные и иные акты приведены в соответствие с законодательством
3 | Внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки в государственных (муниципальных) организациях физкультурно-спортивной направленности, имеющихся специализированных отделениях спортивной подготовки и организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на территории Республики Саха (Якутия), в целях обеспечения должного уровня их финансирования | Нормативный правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | 2022 - 2024 годы по отдельному плану-графику | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта в полном объеме
4 | Разработка и утверждение межведомственной программы, направленной на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку: создание условий к занятиям по плаванию; строительство плавательных бассейнов | Межведомственная программа | IV квартал 2022 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), региональная общественная организация "Федерация плавания Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) | Обеспечение обучения детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку и их оздоровления
5 | Разработка и утверждение межотраслевой программы развития школьного спорта в Республике Саха (Якутия) до 2030 года | Межведомственный акт | IV квартал 2022 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Обеспечение необходимых условий для создания спортивных клубов по месту жительства, а также для осуществления деятельности этих клубов, стимулирование членства детей в них, организация системы соревнований между такими клубами, их грантовая поддержка за счет бюджетных ассигнований
6 | Обеспечение финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, предусмотренные Федеральным законом от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" | Правовой акт Республики Саха (Якутия) | Ежегодно, начиная с 2023 года, при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, обеспечены финансированием на всех уровнях бюджетной системы
7 | Осуществление работы экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта на региональном уровне | Приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Поддержка и распространение инновационных технологий, проектов, методик в сфере детско-юношеского спорта
8 | Внедрение в работу результатов научно-исследовательской работы по определению минимального возраста для зачисления детей в организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в группы на этапе начальной подготовки по видам спорта | Приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | III квартал 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Приведение в соответствие возрастных категорий в группе начальной подготовки по видам спорта
9 | Создание и функционирование на территории Республики Саха (Якутия) сети детских спортивных лагерей, включая меры, направленные на развитие их спортивной инфраструктуры, в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Создание условий для эффективного функционирования сети детских спортивных лагерей, направленных на развитие их спортивной инфраструктуры, включая бассейны, в том числе мобильные. Обеспечение детей полноценным, круглогодичным тренировочным процессом в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и их оздоровления
10 | Создание структурного подразделения в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, интернатов для проживания лиц, обучающихся по этим программам, в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году | Локальный акт Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | начиная с 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Обеспечение круглогодичной непрерывной спортивной подготовки лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Создание необходимых условий для детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
11 | Внедрение профессионального стандарта "Врач по спортивной медицине": создание медицинских кабинетов в детско-юношеских спортивных школах, спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, республиканском центре подготовки спортивного резерва; введение штатной единицы "Спортивный врач" в структуры спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, республиканского центра подготовки спортивного резерва в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году; закрепление медицинских организаций за детско-юношескими спортивными школами, спортивными школами, спортивными школами олимпийского резерва по месту их расположения | Ведомственный акт Минтруда России, нормативный правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | начиная с 2024 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение медицинского сопровождения детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе прохождение углубленного медицинского обследования
12 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации II этапа Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года (2025 - 2030 годы) | Нормативный правовой акт Главы Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2024 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Реализация плана мероприятий II этапа Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года (2025 - 2030 годы)
2. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта
13 | Проведение мероприятий по получению лицензии на образовательную деятельность организациями, реализующими программы спортивной подготовки, дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | Локальный акт | 2022 - 2023 годы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Получение образовательной лицензии
14 | Разработка и утверждение системы мониторинга реализации плана мероприятий Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года | Приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2022 года, далее - ежегодно | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Внедрение системы мониторинга реализации плана мероприятий Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года. Формирование эффективного механизма государственно-общественного межведомственного управления детско-юношеским спортом
15 | Мониторинг реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и оценки ее эффективности | Приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2022 года, далее - ежегодно | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение реализации плана мероприятий Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года
16 | Разработка примерных образовательных программ по видам спорта для использования в образовательной программе школ, в том числе по национальным видам спорта | Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2022 года, далее - ежегодно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Улучшение гармоничного развития детей и их физического состояния. Реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, спортивно одаренными детьми
17 | Разработка и утверждение в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (при их наличии) дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, включающих комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций развития мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий | Локальный акт учреждений | 2022 - 2023 годы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение полноценного, круглогодичного тренировочного процесса в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта
18 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми по месту жительства | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | I квартал 2023 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение необходимых условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства. Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление
19 | Осуществление перевода лиц, работающих на должности "Тренер", с их письменного согласия на должности "Тренер-преподаватель", "Старший тренер-преподаватель", предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | Локальный акт | Начиная с 1 сентября 2023 года | Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Лица, работающие на должности "Тренер", переведены на должности "Тренер-преподаватель", "Старший тренер-преподаватель"
20 | Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Локальный акт | Начиная с 1 сентября 2023 года | Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Лица, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, переведены на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
21 | Проведение комплексного анализа деятельности ДЮСШ, СШ, СШОР, функционирующих на территории Республики Саха (Якутия) | Ведомственный акт | постоянно | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Систематизация и методическая помощь
22 | Проведение комплексного анализа деятельности школьных спортивных клубов в общеобразовательных школах Республики Саха (Якутия) | Ведомственный акт | постоянно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Систематизация и методическая помощь
23 | Предоставление государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) "Республиканский ресурсный центр "Юные якутяне" функции республиканского центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных и средних профессиональных образовательных организаций | Приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | II квартал 2022 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Увеличение охвата обучающихся, успешно сдавших нормативы ВФСК "ГТО" с I-VI ступени, увеличение количества мест тестирования при ДОУ, ОО, СПО. Увеличение качества участия обучающихся республики во Всероссийских спортивных мероприятиях
3. Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
24 | Внедрение современных методик проведения занятий физической культурой и спортом в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | Методические рекомендации | II квартал 2024 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Совершенствование системы занятий физической культурой и спортом
25 | Обновление спортивно-образовательных программ подготовки детей, профессионального развития тренеров-преподавателей и иных специалистов, работающих в системе детско-юношеского спорта | Программы | 2022 - 2030 годы | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Совершенствование системы занятий физической культурой и спортом
4. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта
26 | Внедрение единой цифровой подсистемы учета детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом "Детско-юношеский спорт", на базе государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" | Межведомственный акт | IV квартал 2022 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение единой цифровой трансформации в сфере детско-юношеского спорта. Систематизация и централизация сбора, хранения, обработки и актуализации сведений о деятельности организаций и объединений, функционирующих в системе детско-юношеского спорта
27 | Внедрение на региональном уровне федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" электронного сервиса "Запись в организации спортивной подготовки (организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки)" в рамках мероприятий по созданию и развитию государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" | Межведомственный акт | IV квартал 2022 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Совершенствование федерального статистического наблюдения в области физической культуры и спорта и в области образования
5. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
28 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | Положение о региональном этапе. Информационный отчет | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Успешное участие в финальном этапе конкурса. Повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей, социальной роли и статуса, а также совершенствование мер поддержки
29 | Разработка и утверждение плана мероприятий по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2023 года, далее - ежегодно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Формирование эффективного механизма стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических, медицинских и управленческих кадров в системе детско-юношеского спорта
6. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
30 | Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры": учреждение Кубка Главы Республики Саха (Якутия) для награждения общеобразовательных организаций, являющихся победителями регионального этапа | Межведомственный акт | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Успешное участие в финальном этапе соревнований. Развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников за организацию деятельности по развитию детско-юношеского спорта
31 | Реализация методических рекомендаций по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий среди школьных спортивных лиг в Республике Саха (Якутия) | Межведомственный акт | Начиная с IV квартала 2022 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные общественные организации Федерации Республики Саха (Якутия) по видам спорта (по согласованию) | Создание единого соревновательного пространства среди школьных спортивных лиг
32 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех общеобразовательных организациях, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения | Правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) | I квартал 2023 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление
33 | Совершенствование системы физкультурных мероприятий и соревнований для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2023 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные общественные организации Федерации Республики Саха (Якутия) по видам спорта (по согласованию) | Создание условий и увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление
34 | Участие во Всемирных летних школьных играх "Гимназиада" в 2024 году | Ведомственный акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2024 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Успешное выступление сборной команды Республики Саха (Якутия)
35 | Проведение Спартакиады среди учащихся Республики Саха (Якутия) с финальной частью: проведение муниципального этапа Спартакиады среди учащихся Республики Саха (Якутия); учреждение Кубка Правительства Республики Саха (Якутия) для награждения сборных команд муниципальных образований, являющихся победителями и призерами Спартакиады; предусмотрение финансовых средств на приобретение авиабилетов для северных и арктических улусов | Правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, совершенствование системы адресной поддержки юных спортсменов
36 | Проведение летних международных спортивных игр "Дети Азии" (включая административные мероприятия) | Правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2024 года 1 раз в 4 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Обмен опытом между спортсменами, тренерами-преподавателями и иными специалистами
37 | Участие в международных физкультурных и спортивных мероприятиях, включая административные мероприятия | Ведомственный акт | В течение года согласно ЕВКП | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Повышение спортивного мастерства спортсменов. Обмен опытом работы тренерами-преподавателями и иными специалистами
7. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения сети организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта
38 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе материально-техническое обеспечение таких организаций в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | 2022 год, далее - ежегодно | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Создание и функционирование системы регулярного обновления материально-технической базы детско-юношеского спорта с учетом потребностей детей и общественных потребностей в физическом развитии, оздоровлении, воспитании и образовании детей
39 | Создание единого регионального перечня (реестра) школьных спортивных клубов | Реестр | Начиная с III квартала 2022 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Упорядочение и систематизация работы школьных спортивных клубов
40 | Включение в единый всероссийский реестр школьных спортивных клубов школьных спортивных клубов, функционирующих на территории Республики Саха (Якутия) | Реестр | Начиная с III квартала 2022 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Упорядочение и систематизация работы школьных спортивных клубов
41 | Создание школьных спортивных клубов в общеобразовательных школах на территории Республики Саха (Якутия) | Ведомственный акт | Начиная с III квартала 2022 года по отдельному плану-графику | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление. Создание необходимых условий для занятия физической культурой и спортом детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
42 | Строительство интерната в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для проживания лиц, обучающихся по этим программам: в г. Якутске на 300 мест для детей, занимающихся в государственных бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия) "РССШ по зимним видам спорта", "РССШ по плаванию", "РССШ по футболу", "РЦПСР"; государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина" в с. Чурапча на 200 мест; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РСШОР им. Н.С. Тимофеева" в с. Намцы на 150 мест; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР в г. Покровске" на 150 мест. *реализация мероприятия возможна при определении источника финансирования | Правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2025 года по отдельному плану-графику | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Обеспечение круглогодичной непрерывной спортивной подготовки для лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Создание необходимых условий для детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
43 | Реконструкция и ремонт интерната в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки для проживания лиц, обучающихся по этим программам: государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР им. Иванова А.И." в с. Сунтар; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "СШОР по боксу им. А.И. Пахомова" в г. Якутске (филиал в г. Нюрбе); государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШ по футболу" (объекты в г. Нерюнгри); государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР по лыжным гонкам" в г. Алдан. *реализация мероприятия возможна при определении источника финансирования | Правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2025 года по отдельному плану-графику | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Обеспечение круглогодичной непрерывной спортивной подготовки для лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Создание необходимых условий для детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки
44 | Реконструкция и ремонт объектов, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки: государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР в г. Покровске"; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШ по плаванию" в г. Якутске; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШ по зимним видам спорта" в г. Якутске; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РЦПСР" в г. Якутске; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР им. Иванова А.И." в с. Сунтар; государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина" в с. Чурапча; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР в с. Борогонцы"; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР в с. Бердигестях"; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РШОР им. Н.С. Тимофеева в с. Намцы; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШОР по лыжным гонкам" в г. Алдан; государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "РССШ по футболу" (объекты в г. Нерюнгри). *реализация мероприятия возможна при определении источника финансирования | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2023 года по отдельному плану-графику | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Обеспечение полноценного, круглогодичного тренировочного процесса в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом детей и их оздоровление
45 | Строительство сети детских спортивных лагерей в соответствии с требованиями надзорных органов: - в г. Якутске на 300 мест и г. Покровск на 200 мест; реконструкция и ремонт детских спортивных лагерей при: государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "РССШОР им. Иванова А.И." в с. Сунтар; государственном бюджетном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) "ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина" в с. Чурапча; государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "СШОР по боксу им. А.И. Пахомова" в г. Якутске; государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "РСШОР им. Н.С. Тимофеева" в с. Намцы; государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "РССШОР в с. Борогонцы". Обеспечение мебелью, спортивным инвентарем и оборудованием спортивно-оздоровительных лагерей *реализация мероприятия возможна при определении источника финансирования | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2025 года по отдельному плану-графику | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Создание условий для эффективного функционирования сети детских спортивных лагерей, направленных на развитие их спортивной инфраструктуры, включая бассейны, в том числе мобильные. Обеспечение детей полноценным, круглогодичным тренировочным процессом в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и их оздоровление
46 | Проектирование и строительство малых бассейнов при строительстве общеобразовательных школ, детских садов, строительство бассейнов в городах и крупных населенных пунктах *реализация мероприятия возможна при определении источника финансирования | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2025 года по отдельному плану-графику | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Увеличение охвата детей, прошедших обучение плаванию как жизнеобеспечивающему навыку в рамках всероссийского проекта "Всеобуч по плаванию"
8. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта, в том числе адаптивным видам спорта
47 | Проведение образовательных интенсивных профильных смен по направлению "Спорт" на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | Начиная с 2022 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Целевая поддержка одаренных в спорте детей
48 | Внедрение методических рекомендаций по отбору спортивно одаренных детей в процессе выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для обучения по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Ведомственный акт Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2023 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Обеспечение качественного отбора детей к занятиям по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
49 | Внедрение методики тестирования детей, направленной для их спортивной ориентации, занятий видом (видами) спорта, в том числе по адаптивным видам спорта | Методические рекомендации Минспорта России | I квартал 2024 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Внедрение методических рекомендаций
50 | Создание в государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр подготовки спортивного резерва" структурного подразделения, отвечающего за организацию работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | 2023 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Обеспечение качественного отбора спортивно одаренных детей и их дальнейшее сопровождение. Развитие системы поиска, отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию
51 | Увеличение количества классов, реализующих углубленное изучение физической культуры в общеобразовательных организациях | Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Начиная с III квартала 2023 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
9. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения детско-юношеского спорта
52 | Утверждение плана проведения научных и научно-практических конференций по вопросам развития детско-юношеского спорта | Ведомственный акт Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | III квартал 2022 года, далее - ежегодно | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Проведение научно-практических конференций, распространение опыта работы в ДЮСШ, СШ, СШОР
53 | Распространение информационно-образовательных программ по антидопинговой тематике в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по таким программам, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта нулевой терпимости к допингу в спорте на разных этапах спортивной подготовки | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | 2022 - 2024 годы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Предотвращение использования допинга в спорте, установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил
54 | Проведение научных исследований по совершенствованию нормативно-тестирующей части комплекса ГТО, в том числе I-V ступеней, исходя из современного состояния уровня физической подготовленности детей, и обеспечение корректировки нормативно-тестирующей части | Ведомственный акт Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2022 - 2024 годы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Обеспечение научно-методического сопровождения ВФСК ГТО
55 | Создание структурного подразделения в государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр подготовки спортивного резерва" по организации комплексного контроля подготовки спортивного резерва, включающего диагностические методики и научный анализ оценки показателей здоровья, физического развития, функциональной, технической, психической, тактической подготовленности, в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | 2023 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | Формирование системы комплексного сопровождения подготовки спортивного резерва. Обеспечение научно-методического, медицинского сопровождения детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
56 | Создание системы организаций спортивной медицины в Республике Саха (Якутия) в целях медицинского сопровождения лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | I квартал 2023 года | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Формирование системы медицинского сопровождения детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе прохождения углубленного медицинского обследования
57 | Формирование системы реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление здоровья и функциональной подготовленности лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: закрепление медицинских учреждений за СШ, СШОР по месту расположения | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | 2023 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Создание системы реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление здоровья и функциональной подготовленности лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
58 | Проведение научных исследований по разработке научно обоснованных норм недельной двигательной активности у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, гарантирующих оздоровительный и развивающий эффект от занятий физической культурой и спортом | Методические рекомендации Минспорта России | 2023 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Внедрение методических рекомендаций
59 | Модернизация системы и разработка единых подходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва с учетом тенденций развития мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | IV квартал 2024 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Организация качественного научно-методического обеспечения
10. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта
60 | Популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях популяризации здорового образа жизни и физической активности | Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) | 2022 - 2024 годы | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Расширение информационного пространства детско-юношеского спорта, в том числе посредством обмена информацией и опытом работы. Популяризация и агитация здорового образа жизни, физической активности и профориентационная работа среди детей
61 | Создание еженедельной телевизионной передачи на канале Национальной вещательной компании "Саха" | Межведомственный акт | Начиная с IV квартала 2022 года | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Расширение информационного пространства детско-юношеского спорта. Популяризация и агитация здорового образа жизни, физической активности и профориентационная работа среди детей
62 | Разработка и реализация комплекса мер по привлечению известных российских спортсменов и спортивных специалистов для широкого вовлечения детей в систематические занятия спортом, формирования у них культуры здорового образа жизни, а также патриотического воспитания юных спортсменов | Межведомственный акт | Начиная с 2023 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | Усиление воспитательной и образовательной составляющей в системе детско-юношеского спорта, обеспечение формирования у детей гражданской позиции, патриотизма
11. Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
63 | Создание детско-юношеской спортивной школы по адаптивным видам спорта на базе государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорту" в пределах штатной численности подведомственных учреждений Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), действующей в 2022 году | Правовой акт Правительства Республики Саха (Якутия) | 2024 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Создание и функционирование системы оздоровления детей, а также систематизация занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья
64 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в школьных спортивных клубах для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Межведомственный локальный акт | Начиная с 2024 года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Создание условий и увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление
65 | Открытие в ДЮСШ, СШ, СШОР групп (отделений) по адаптивным видам спорта | Локальный акт | Начиная с 2024 года | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию) | Создание условий и увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и их оздоровление
66 | Включение адаптивных видов спорта в Положение Международных спортивных игр "Дети Азии" | Положение ЛМСИ "Дети Азии" | 2024 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), дирекция Международных спортивных игр "Дети Азии" | Пропаганда адаптивных видов спорта на международном уровне