## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации <1> | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | начало | окончание
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах
1.1 Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | Актуализация Приказа МЗ РИ от 06.07.2021 N 263 "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" регламентирует Порядок оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация взрослых" на всех этапах с учетом | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х. | Издан соответствующий приказ МЗ РИ (реквизиты НПА) | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н, и в соответствии с рекомендациями Минздрава России от 0.03.2021 N 17-5/и/2-3265 | Разовое (неделимое)
| 1.1.2 | Принятие нормативно-правового акта, регламентирующего организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С. | Разработан приказ Минздрава РИ "Об утверждении порядка организации оказания медицинской реабилитации детям в медицинских организациях на территории РИ", которым утверждены порядок организации оказания медицинской реабилитации детям, перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию детям, порядок проведения телемедицинских консультаций и иные организационные мероприятия. | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям, приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным Приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | Разовое (неделимое)
| 1.1.3 | Ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда Республики Ингушетия (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗРИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗРИ - Манкиева Л.С., Директор ГБУ "МИАЦ" - Костоева Р.А., Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | МЗ РИ подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа согласно утвержденной форме | Проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.4 | Проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций Республики Ингушетия на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., Главные врачи МО | МЗ РИ предоставлен отчет об аудите оснащенности (реквизиты документа с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций Республики Ингушетия на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного Приказом Минздрава России от 23.10.2019 N 878н | Разовое (неделимое)
| 1.1.5 | Повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главные врачи МО, Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в: 2023 году - в 2 медицинских организациях: ГБУЗ "Карабулакская городская больница", "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова"; 2024 году - в 2 медицинских организациях: ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Джейрахская районная больница; 2025 году - в 2 медицинских организациях: "Детская республиканская клиническая больница", "Городская поликлиника". | Увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.6 | Создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации взрослых и детей для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" и ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., Главный врач ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" Кодзоева Л.В. Главный врач ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" - Муцольгов М. | Приказы МЗ РИ о создании центров (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" и ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | Созданы центры (бюро) маршрутизации взрослых и детей для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" и ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | Разовое (неделимое)
| 1.1.7 | Создание и ведение регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Приказ МЗ РИ о создании Регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Создан и ведется в режиме онлайн центром (бюро) маршрутизации Регистр пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.9 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабилитации составляет в: 2022 году - не менее 50%; 2023 году - не менее 55%; 2024 году - не менее 57% 2025 году - не менее 60% 2026 году - не менее 65% 2027 году - не менее 67% 2028 году - не менее 70% 2029 году - не менее 75% 2030 году - не менее 80% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.10 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов, либо 2, 3 уровни курации для детей, и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла у взрослого населения, и 2, 3 уровни курации у детского населения, и направленных на 3 этап медицинской реабилитации составляет в: 2022 году - не менее 50%; 2023 году - не менее 50%; 2024 году - не менее 55% 2025 году - не менее 55% 2026 году - не менее 65% 2027 году - не менее 68% 2028 году - не менее 70% 2029 году - не менее 80% 2030 году - не менее 90% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по АРМ 2 - 3 балла для взрослых пациентов, либо 2,3 уровни курации для детей, направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.11 | Увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., | Доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с применением телемедицинских технологий в формате "врач-пациент" составила: 2023 году - не менее 10%; 2024 году - не менее 10% 2025 году - не менее 15% 2026 году - не менее 15% 2027 году - не менее 20% 2028 году - не менее 25% 2029 году - не менее 30% 2030 году - не менее 30% | Увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | Регулярное (ежеквартальное)
| 1.1.12 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в стационарных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 85% случаев и объемов финансирования; 2023 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2024 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2025 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2026 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2027 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2028 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2029 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования; 2030 году - не менее 95% случаев и объемов финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Территориальной программой ОМС | Регулярное (ежегодное)
| 1.1.13 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи МО | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС и объем финансирования составили в: 2022 году - не менее 34,5% случаев и объемов финансирования; 2023 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2024 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2025 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2026 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2027 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2028 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2029 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; 2030 году - не менее 35% случаев и объемов финансирования; | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в соответствии с Территориальной программой ОМС | Регулярное (ежегодное)
1.2. Совершенствование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1, 2 этап)
| 1.2.1 | Открытие отделений ранней реабилитации в медицинских организациях, осуществляющих 1 этап медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Изданы приказы МЗ РИ в медицинских организациях об открытии отделений ранней реабилитации | Функционируют отделения ранней реабилитации в РСЦ и ПСО на базе ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", "ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница" и
| 1.2.2 | Организация 1 этапа медицинской реабилитации детей путем открытия детского реабилитационного отделения | 01.01.2023 | 31.12.24 | МЗ РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Издан приказ МЗ РИ в медицинской организации об открытии детского реабилитационного отделения в 202 году | Функционирует детское реабилитационное отделение в ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 202 году | Разовое (неделимое)
| 1.2.3 | Открытие специализированного отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы в виде дневного стационара | 01.01.2023 | 31.12.24 | МЗ РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главный врач МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Издан приказ МЗ РИ в медицинской организации об открытии дневного стационара | Функционирует специализированное отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы в виде дневного стационара на 15 коек для оказания специализированной медицинской помощи по медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы на базе ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 202 году | Разовое (неделимое)
| 1.2.4 | Оптимизация круглосуточного реабилитационного коечного фонда с учетом нормативов объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, и потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, кардиологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями | 1.06.2022 | 31.12.2023 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Изданы приказы в медицинских организациях об изменении (оптимизации) реабилитационного коечного фонда | - увеличен коечный фонд медицинской помощи по медицинской реабилитации на втором этапе с учетом использования реабилитационного коечного фонда МО других форм собственности (федеральные и частные) в ГБУЗ "Джейрахская районная больница") путем перепрофилирования на 60 коек; | Разовое (делимое)
| 1.2.5 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями отделений медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 1.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям: в 2022 г. - 1 отделение в "ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница"; в 2023 г. - 1 отделение в "ГБУЗ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова"; в 2024 г. - 1 отделение в ГБУЗ "Джейрахская районная больница"; в 2024 г. 1 отделение медицинской реабилитации ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям отделения медицинской реабилитации в медицинских организациях "ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", "ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Джейрахская районная больница" и ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | Разовое (делимое)
| 1.2.6 | Внедрение в практику отделений медицинской реабилитации медицинских организаций положений клинических/методических рекомендаций | 01.06.2022 | 31.12.2023 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главные врачи МО, главный внештатный специалист Саутиев И.Х. | Число медицинских организаций, внедривших клинические/методические рекомендации в практику, составило в: 2022 году - 4 медицинских организациях, включая: ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Джейрахская районная больница", ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница"; 2023 году - в 3 медицинских организациях, включая: ГБУЗ "Карабулакская городская больница"; ГБУЗ "Городская поликлиника", ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | В 7 медицинских организациях, включая: ГБУЗ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Джейрахская районная больница", ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница"; ГБУЗ "Карабулакская городская больница"; ГБУЗ "Городская поликлиника", и ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций | Регулярное (ежегодное)
1.3 Совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | Открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.09.2022 | 31.12.2023 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Главные врачи МО, главный внештатный специалист Саутиев И.Х. | Открыто амбулаторное отделение медицинской реабилитации взрослых в 2022 году 1 в ГБУЗ "Городская поликлиника | Открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | Регулярное (разовое)
| 1.3.2 | Открытие и обеспечение деятельности дневных стационаров медицинской реабилитации в медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.06.2022 | 31.12.2023 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главные врачи МО, главный внештатный специалист Саутиев И.Х. | Открыт дневной стационар медицинской реабилитации на 15 пациенто-мест в 2023 году в ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница" | Организовано достаточное число реабилитационных коек дневных стационаров с учетом потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации всех категорий пациентов | регулярное (разовое)
| 1.3.3 | Обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, по медицинской реабилитации детей в амбулаторных условиях (3 этап) путем открытия кабинета медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 31.12.2024 | МЗ РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главный врач МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Открытие кабинета медицинской реабилитации для детей в 2024 году - в ГБУЗ "Городская детская поликлиника". | Открыт кабинет медицинской реабилитации для детей в 2024 году - в ГБУЗ "Городская детская поликлиника". | Разовое (неделимое)
| 1.3.4 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению МЗ РИ - Аушева М.А.-Х., Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения МЗ РИ - Манкиева Л.С., Главные врачи МО, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям в: 2022 г. - в ГБУЗ "Карабулакская городская больница" (амбулаторное отделение), ГБУЗ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова"; (дневной стационар); 2023 г. - ГБУЗ "Городская поликлиника (амбулаторное отделение), ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" (дневной стационар); 2024 г. - ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница" (дневной стационар) | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в медицинских организациях ГБУЗ "Карабулакская городская больница", ГБУЗ "Городская поликлиника", ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" ГБУЗ "Малгобекская центральная районная больница" (указать наименования МО) в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | Регулярное (ежегодное)
2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы
2.1. Повышение укомплектованности медицинских организаций кадрами специалистов, участвующих в медицинской реабилитации (не менее 70%) | 2.1.1 | Мониторинг кадрового состава и укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Минздрав РИ: Начальник отдела кадровой службы - Могушкова Х.Б., Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., главные врачи МО | Ежеквартальный отчет главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации МЗ РИ | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, Создание электронной базы вакансий | Регулярное (ежеквартальное)
2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.2.1 | Профессиональная переподготовка врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ, Начальник отдела кадров - Могушкова Х.Б. главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., главные врачи МО | Врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" от числа запланированных в отчетном году: 2022 году - не менее 100%; 2023 году - не менее 100%; 2024 году - не менее 100%. | Определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с утвержденным планом-графиком | регулярное (ежегодное)
| 2.2.2 | Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | 1.01.2023 | 31.12.2024 | Минздрав РИ: Начальник отдела кадров - Могушкова Х.Б., главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., главные врачи | Специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" в: 2023 году - не менее 100%; 2024 году - не менее 100%. | Определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием, входящих в состав МДРК, Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" (по каждой специальности), Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности "Специалист по физической реабилитации", "Медицинский логопед", "Медицинский психолог", "Специалист по эргореабилитации" | регулярное (ежегодное)
| 2.2.3 | Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | 1.01.2023 | 31.12.2025 | Минздрав РИ: Начальник отдела кадров - Могушкова Х.Б., главные врачи, главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности "Реабилитационное сестринское дело" в: 2023 году - не менее 100% 2024 году - не менее 100% 2025 году - не менее 100%. | Определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации, Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности "Реабилитационное сестринское дело" | Регулярное (ежегодное)
| 2.2.4 | Повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 1.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ: Начальник отдела кадров - Могушкова Х.Б., главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., главные врачи | Доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием, средним медицинским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по медицинской реабилитации составила в: 2022 году - не менее 10%; 2023 году - не менее 30%; 2024 году - не менее 60% | Повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Регулярное (ежегодное)
3. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации
3.1 Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | Открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях по принципу "врач-пациент" в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Минздрав РИ, главные врачи МО, Заместитель директора ГБУ "МИАЦ" - Газдиев О.М. | Открыты кабинеты телемедицины в: 2023 году - в 1 МО, включая: ГБУЗ "Карабулакская городская больница" 2024 году - в 2 МО, включая: ГБУ "Городская поликлиника"; ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" | Открыты кабинеты телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Регулярное (разовое)
| 3.1.2 | Организация и проведение телемедицинских консультаций (далее - ТМК) по профилю "медицинская реабилитация" по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3 - 4 группы | 01.01.2023 | 01.01.2030 | Минздрав РИ, Главные врачи МО, Заместитель директора ГБУ "МИАЦ" - Газдиев О.М. | Проведены ТМК по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3 - 4 группы ежегодно в количестве 10 | Организованы и проводятся ТМК по принципу "врач-врач" между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3 - 4 группы | Регулярное (ежегодное)
3.2 Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами | 3.2.1 | Увеличение дистанционных консультаций/консилиумов по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ | 01.06.2022 | 01.01.2030 | Главные врачи МО, Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Число телемедицинских консультаций/консилиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации составило в: 2022 году - не менее 10 ТМК ежегодно. | Осуществление "якорной" медицинской организацией по медицинской реабилитации и медицинскими организациями 3 группы, осуществляющими медицинскую реабилитацию, телемедицинских консультаций/консилиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
| 3.2.2 | Увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | 01.03.2022 | 01.01.2030 | Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами научно-практических мероприятиях из числа сотрудников, осуществляющих медицинскую реабилитацию, составила в: 2022 году - не менее 20%; 2023 году - не менее 40%; 2024 году - не менее 65% | Специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
5.1 Формирование и развитие цифрового контура | 5.1.1 | Унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 01.01.2023 | 01.12.2024 | Минздрав РИ, специалист по защите информации сектора развития информационных систем в сфере здравоохранения - Торшхоев Р.Б., заместитель директора ГБУ "МИАЦ" - Газдиев О.М. | Доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) от общего числа МО субъекта, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств ПГГ 2023 году - в 3 МО, включая: ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова" ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Джейрахская районная больница" 2024 году - в 3 МО, включая: ГБУЗ "Карабулакская городская больница", ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница", ГБУЗ "Городская поликлиника". | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | Регулярное (ежегодное)
| 5.1.2 | Внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в региональной медицинской информационной системе (далее - РМИС) | 01.06.2022 | 01.01.2024 | Минздрав РИ, специалист по защите информации сектора развития информационных систем в сфере здравоохранения - Торшхоев Р.Б., заместитель директора ГБУ "МИАЦ" - Газдиев О.М. | Внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РМИС, Доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, составила в: 2022 году 2 МО; 2023 году 2 МО; 2024 году 2 МО | Модернизация действующей региональной медицинской информационной системы путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разовое (делимое)
5.2 Внедрение передового опыта использования реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 5.2.1 | Проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ, Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х., Главные врачи МО | На базе "якорной" медицинской организации проведены рабочие совещания в: 2022 году 2-х рабочих совещаний; 2023 году 4-х рабочих совещаний; 2024 году 4-х рабочих совещаний; 2024 году 4-х рабочих совещаний | Проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе "якорной" медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Регулярное (ежеквартально)
| 5.2.2 | Проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Регулярное (ежегодное)
6. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций
| 6.1 | Внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.06.2022 | 01.12.2030 | Минздрав РИ: Начальник отдела кадров - Могушкова Х.Б., Главные врачи, Главный внештатный специалист по реабилитации Саутиев И.Х. | Повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Регулярное (ежегодное)
| 6.2 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", создание автоматизированных рабочих мест для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 01.06.2022 | 01.12.2023 | Минздрав РИ, специалист по защите информации сектора развития информационных систем в сфере здравоохранения - Торшхоев Р.Б. | Созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 году - в 5 МО, включая: ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова", ГБУЗ "Джейрахская районная больница", ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница", ГБУЗ "Карабулакская городская больница", ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница", 2023 году - в 1 МО: ГБУЗ "Городская поликлиника" | Медицинские организации обеспечены широкополосным доступом в сеть "Интернет", созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | Регулярное (ежегодное)
7. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации
| 7.1 | Создание блока информации по медицинской реабилитации на сайте МО субъекта, Внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | 01.06.2022 | 31.12.2024 | Минздрав РИ, главные врачи МО, заместитель директора ГБУ "МИАЦ" - Газдиев О.М. | Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по медицинской реабилитации и внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации в: 2022 году - в 1 МО, включая: ГБУЗ "Карабулакская городская больница"; 2023 году - в 3 МО, включая: ГБУЗ "Джейрахская районная больница", ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова", ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница"; 2024 году - 2 МО, включая: ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница", ГБУЗ "Городская поликлиника" | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | Регулярное (ежегодное)
| 7.2 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Минздрав РИ, пресс-служба, главный внештатный специалист по реабилитации, главные врачи. | В средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | Осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | Регулярное (ежегодное)