## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование и источники, тыс. рублей
|  |  |  | Срок начала | Срок окончания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе
1.1. | Принятие решения о реализации на территории Республики Мордовия системы долговременного ухода в соответствии с Типовой моделью | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | постановление Правительства Республики Мордовия | 01.01.2023 | 01.02.2023
| Утверждение (актуализация): - модели системы долговременного ухода, реализуемой в Республике Мордовия (далее - Модель); - правил определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; - формы анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, блок Б, блок В, блок Г); - правил заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; - перечня социальных услуг по уходу, включаемых в социальных пакет долговременного ухода; - порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - единых стандартов социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - формы дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг; - формы отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому - положения о региональном координационном центре; - положения о территориальном координационном центре; - положения о школе ухода. |  |  | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.2. | Создание и функционирование межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, утверждение регламента работы межведомственной рабочей группы, функционирование межведомственной группы и при необходимости актуализация состава. | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 15 апреля 2019 г. N 182 "О межведомственной рабочей группы по вопросам реализации пилотного проекта, направленного на внедрение в Республике Мордовия системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (при необходимости) | 01.01.2023 | 31.12.2023
| Определение должностных лиц, ответственных в Республике Мордовия за реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе |  | совместный приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.3 | Приведение актов субъекта Российской Федерации в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе и региональным проектом по СДУ | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Соответствие целям и задачам, предусмотренным Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.4 | Утверждение и актуализация (при необходимости) порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода. | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, организаций социального обслуживания населения, подведомственных Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в Республике Мордовия, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 февраля 2019 г. N 60 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2014 г. N 595" | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.5. | Утверждение порядка мониторинга функционирования системы долговременного ухода, осуществляемого региональным координационным центром и территориальными координационными центрами | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, | приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2022
1.6. | Утверждение ключевых показателей, отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2022
1.7 | Актуализация нормативно-правового акта, регулирующего проведение контроля (надзора) в части осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимися в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Внесение изменений в Постановление Правительства Республики Мордовия от 10 сентября 2021 г. N 428 "Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия" | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.8 | Определение перечня организаций социального обслуживания (в том числе некоммерческих) и медицинских организаций, участвующих в организации системы долговременного ухода в 2023 году | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Министерство здравоохранения Республики Мордовия | совместный приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 01.01.2023 | 01.02.2023
1.9. | Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственное взаимодействие участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Введен в эксплуатацию модуль "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2023 | 31.12.2023
1.1 | Включение муниципальных районов Республики Мордовия для реализации отдельных элементов и механизмов типовой модели системы долговременного ухода в пилотный проект: Дубенский, Ельниковский, Ичалковский, Большеигнатовский, Большеберезниковский, Лямбирский, Чамзинский районы | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | постановление Правительства Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | в рамках текущего финансирования
2. Актуализация механизмов по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, в организациях социального обслуживания и медицинских организациях
2.1 | Определение должностных лиц в каждой медицинской организации, ответственных за сбор данных и передачу информации о (возможных) нуждающихся в организации социального обслуживания | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 01.01.2023 | 28.02.2023
2.2 | Обеспечение наличия формы информированного согласия по перечню персональных данных (информации), передаваемой между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | форма бланка информированного согласия пациента (получателя услуг). Регламент получения информированного согласия у пациента (получателя услуг) | 01.01.2023 | 28.02.2023
2.3 | Актуализация перечня информации, передаваемой из соответствующих организаций в организации социального обслуживания, форм передаваемых документов, способов передачи, лиц, ответственных за передачу и получение соответствующей информации (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | бланк передачи данных из медицинской организации в организации социального обслуживания, включающий раздел ограничений жизнедеятельности, а также назначения и противопоказания, детальная процедура (Технологическая карта) по передаче данных из медицинской организации в организации социального обслуживания | 01.01.2023 | 28.02.2023
2.4 | Актуализация критериев для передачи данных о потенциально нуждающихся в социальных услугах для использования в организациях здравоохранения в целях определения граждан, потенциально нуждающихся в уходе на дому (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, организаций социального обслуживания населения, подведомственных Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в Республике Мордовия | 01.01.2023 | 01.02.2023
2.5 | Выявление граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия: - при проведении опросов (анкетирования) граждан; - при проведении поквартирных (подомовых обходов), осуществляемых органами местного самоуправления, органам исполнительной власти субъекта; - при проведении мониторингов и иных мероприятий, осуществляемых общественными организациями и объединениями, добровольцами (волонтерами), действующими в интересах, нуждающихся в постороннем уходе; - по результатам проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; - при взаимодействии с территориальными отделениями Фонда пенсионного и социального страхования РФ, федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; - при обращении граждан, нуждающихся в постороннем уход, их законных представителей или иных лиц, действующих в интересах граждан указанных категорий, на "горячую линию" или "телефон доверия" уполномоченных органов и организаций; - при обработке запросов (заявлений) о предоставлении государственных или муниципальных услуг, поданных на единый портал государственных и муниципальных услуг или региональные порталы государственных и муниципальных услуг; - при информационном обмене сведениями о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, в рамках межведомственного взаимодействия уполномоченных органов и организаций | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | выявление граждан, нуждающихся в услугах долговременного ухода, а также определение объема и вида необходимой помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023
2.6 | Осуществление передачи данных о лицах, нуждающихся (или потенциально нуждающихся) в социальной помощи из пилотных медицинских организаций в органы социального обслуживания, включая: - из амбулаторных медицинских организаций; - из медицинских стационаров | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | количество переданных форм документов, соответствующее количеству граждан, отвечающих разработанным критериям, которым была предоставлена медицинская помощь в пилотных организациях системы здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023
3. Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода
3.1. | Определение уполномоченной организации, осуществляющей функции Регионального координационного центра и организация ее деятельности (РКЦ) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Определена уполномоченная организация на базе, которой создан Региональный координационный центр | 01.01.2023 | 31.12.2023
3.1.1 | Определение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание организации, в структуре которой создан РКЦ | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | 3 специалиста по социальной работе, введены (определены) в штатное расписание Регионального координационного центра | 01.01.2023 | 01.02.2023
3.2. | Определение уполномоченной организации, осуществляющей функции Территориальных координационных центров и организация ее деятельности (ТКЦ) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Определены уполномоченные организации на базе, которых созданы Территориальные координационные центры | 01.01.2023 | 01.02.2023
3.2.1 | Определение специалистов по социальной работе структурных подразделений, не участвующих в исполнении индивидуальных программ предоставления социальных услуг, входящих в состав территориальных координационных центров | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Не менее 2 специалистов по социальной работе, входящих в состав ТКЦ (по каждому муниципальному району) | 01.01.2023 | 31.01.2023
3.3. | Составления перечня "школ ухода" на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | "Школы ухода" функционируют в следующих организациях: ГКУ "Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ", г. Ардатов, улица Комсомольская, дом 90; ГКУ "Соцзащита населения по Атяшевскому району РМ", п. Атяшево, улица Центральная, дом 4; ГКУ "Соцзащита населения по Зубово-Полянскому району РМ", рп Зубово-Поляна, ул. Советская, дом. 2А; ГКУ "Соцзащита населения по Инсарскому району РМ (межрайонная)" г. Инсар, улица Советская, дом 76; ГКУ "Соцзащита населения по Ковылкинскому району РМ" г. Ковылкино улица Большевистская, дом 30; ГКУ "Соцзащита населения по Кочкуровскому району РМ" с. Кочкурово, улица Ленинская, дом 10; ГКУ "Соцзащита населения по Краснослободскому району РМ" г. Краснослободск, Советская пл., дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ", п. Ромоданово, улица Ленина, дом 153; ГКУ "Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 79; ГКУ "Соцзащита населения по Старошайговскому району РМ" с. Старое Шайгово, улица Рабочая, дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Темниковскому району РМ", г. Темников, улица Карла Маркса, дом 2; ГКУ "Соцзащита населения по Теньгушевскому району РМ", с. Теньгушево, улица К.Маркса, дом 39; ГКУ "Соцзащита населения по Торбеевскому району РМ (межрайонная)", п. Торбеево, ул. К.Маркса, дом 7а | 01.01.2023 | 31.12.2022
3.3.1 | Организация работы "школ ухода" на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень "школ ухода", оснащенных оборудованием согласно утвержденному перечню для организации их функционирования: ГКУ "Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ", г. Ардатов, улица Комсомольская, дом 90; ГКУ "Соцзащита населения по Атяшевскому району РМ", п. Атяшево, улица Центральная, дом 4; ГКУ "Соцзащита населения по Зубово-Полянскому району РМ", рп Зубово-Поляна, ул. Советская, дом. 2А; ГКУ "Соцзащита населения по Инсарскому району РМ (межрайонная)" г. Инсар, улица Советская, дом 76; ГКУ "Соцзащита населения по Ковылкинскому району РМ" г. Ковылкино улица Большевистская, дом 30; ГКУ "Соцзащита населения по Кочкуровскому району РМ" с. Кочкурово, улица Ленинская, дом 10; ГКУ "Соцзащита населения по Краснослободскому району РМ" г. Краснослободск, Советская пл., дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ", п. Ромоданово, улица Ленина, дом 153; ГКУ "Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ", г. Рузаевка, улица Ленина, дом 79; ГКУ "Соцзащита населения по Старошайговскому району РМ", с. Старое Шайгово, улица Рабочая, дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Темниковскому району РМ", г. Темников, улица Карла Маркса, дом 2; ГКУ "Соцзащита населения по Теньгушевскому району РМ", с. Теньгушево, улица К. Маркса, дом 39; ГКУ "Соцзащита населения по Торбеевскому району РМ (межрайонная)", п. Торбеево, ул. К.Маркса, дом 7а | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
3.4. | Составление перечня пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень пунктов проката ТСР: АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, дом 90; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, дом 5; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп. Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, дом 76; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, дом 2А; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, дом 30; АНО СОГ "Уют" Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, дом 11; АНО СОГ "Милосердие" г. Темников, ул. Карла Маркса, дом 2 АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с Кочкурово, ул. Ленинская, дом 10; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60. | 01.01.2023 | 31.12.2022
3.4.1. | Организация работы пунктов проката ТСР на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень доукомплектованных пунктов проката ТСР согласно утвержденному перечню АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, дом 90; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, дом 5; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, дом 76; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, дом 2А; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, дом 30; АНО СОГ "Уют", Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, дом 11; АНО СОГ "Милосердие", г. Темников, ул. Карла Маркса, дом 2; АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, дом. 10; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
3.4.2 | Открытие новых пунктов прокатов ТСР на базе негосударственных поставщиков социальных услуг, находящихся на территориях муниципальных районов | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Открыты новые пункты проката технических средств реабилитации в АНО СОГ "Благо" Ельниковский район, с. Ельники, пл. 1 Мая, дом 17; АНО СОГ "Границы добра", Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, дом 11; АНО СОГ "Исток", Ичалковский район, с. Кемля, пер. Кооперативный, дом 4; АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, дом 90; АНО СОГ "Добро рядом", Лямбирский район, с. Лямбирь, ул. Ленина, дом 9 АНО СОГ "Доверие", Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Ленина, дом 6; АНО СОГ "Луч надежды", Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Терешковой, дом 24А. На всей территории Республики Мордовия функционируют пункты проката ТСР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 1200 тыс. руб.
3.5. | Организация работы центров дневного пребывания на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень центров дневного пребывания с указанием адресов нахождения организаций ГКУ "Соцзащита населения по Ардатовскому району РМ", г. Ардатов, улица Комсомольская, дом 90; ГКУ "Соцзащита населения по Атяшевскому району РМ", п. Атяшево, улица Центральная, дом 4; ГКУ "Соцзащита населения по Зубово-Полянскому району РМ", рп Зубово-Поляна, ул. Советская, дом. 2А; ГКУ "Соцзащита населения по Инсарскому району РМ (межрайонная)" г. Инсар, улица Советская, дом 76; ГКУ "Соцзащита населения по Ковылкинскому району РМ" г. Ковылкино улица Большевистская, дом 30; ГКУ "Соцзащита населения по Кочкуровскому району РМ" с. Кочкурово, улица Ленинская, дом 10; ГКУ "Соцзащита населения по Краснослободскому району РМ" г. Краснослободск, Советская пл., дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ" п. Ромоданово, улица Ленина, дом 153; ГКУ "Соцзащита населения по Рузаевскому району РМ" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 79; ГКУ "Соцзащита населения по Старошайговскому району РМ" с. Старое Шайгово, улица Рабочая, дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Темниковскому району РМ", г. Темников, улица Карла Маркса, дом 2; ГКУ "Соцзащита населения по Теньгушевскому району РМ" с. Теньгушево, улица К. Маркса, дом 39; ГКУ "Соцзащита населения по Торбеевскому району РМ (межрайонная)" п. Торбеево, ул. К. Маркса, дом 7а; ГКУ "Соцзащита населения по Дубенскому району РМ" с. Дубенки, улица Бровцева, дом 11; ГКУ "Соцзащита населения по Ельниковскому району РМ" с. Ельники, пл. 1 Мая, дом 17; ГКУ "Соцзащита населения по Ичалковскому району РМ" с. Кемля, переулок Кооперативный, дом 4 | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 24943,9 тыс. руб.
3.6. | Проведение заседаний рабочей группы по апробации формы заключения об индивидуальной потребности граждан в уходе и проекта перечня социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | мониторинг реализации внедрения социального пакета долговременного ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023
3.7. | Организация работы поставщиков социальных услуг - государственных организаций социального обслуживания (далее - государственные поставщики социальных услуг) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Предоставление социальных услуг в рамках системы долговременного ухода осуществляет ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск", адрес нахождения г. Саранск, улица Воинова, дом 29: | 01.01.2023 | 31.12.2022
3.7.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | 84 помощника по уходу введены (определены) в штатное расписание ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
3.7.2. | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
3.7.3. | Обеспечение средствами ухода помощников по уходу государственных поставщиков социальных услуг, оказывающих предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
3.8. | Организация работы негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляемых предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Предоставление социальных услуг в рамках системы долговременного ухода осуществляют АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 90; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 5; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, д. 76; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 2А; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30; АНО СОГ "Уют" Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, д. 11; АНО СОГ "Милосердие", г. Темников, ул. Карла Маркса, д. 2; АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 10; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 211918,02 тыс. руб.
3.8.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 90 введено 12 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 5, введено 7 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп. Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А, введено 8 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, д. 76, введено 8 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 2А, введено 12 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30., введено 10 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Уют" Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, д. 11, введено 9 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Милосердие", г. Темников, ул. Карла Маркса, д. 2, введено 8 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 10, введено 7 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4, введено 5 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А, введено 6 шт. ед. помощников по уходу; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60 введено 12 шт. ед. помощников по уходу. | 01.01.2023 | 31.12.2023
3.8.2. | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Не менее 2 организаторов ухода, определенны в каждой каждой организации: АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 90; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 5; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, д. 76; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 2А; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30; АНО СОГ "Уют" Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, д. 11; АНО СОГ "Милосердие", г. Темников, ул. Карла Маркса, д. 2; АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 10; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60. | 01.01.2023 | 31.12.2023
3.8.3. | Обеспечение средствами ухода работников негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляемых предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Задействованы в предоставлении социальных услуг на дому, обеспеченных средствами ухода следующие организации АНО СОГ "Веста" г. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 90; АНО СОГ "Доброе дело", Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 5; АНО СОГ "Очаг" Торбеевский район, рп Торбеево, ул. Карла Маркса, дом 7А; АНО СОГ "Дари добро" г. Инсар, ул. Советская, д. 76; АНО СОГ "Забота" Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 2А; АНО СОГ "Долголетие" г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 30; АНО СОГ "Уют" Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, д. 11; АНО СОГ "Милосердие", г. Темников, ул. Карла Маркса, д. 2; АНО СОГ "Мы рядом", Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 10; АНО СОГ "Надежда", Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, дом 4; АНО СОГ "Содействие", г. Краснослободск, ул. Интернациональная, дом 25А; АНО СОГ "Вера" г. Рузаевка, улица Ленина, дом 60. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках имеющихся финансовых средств организации
3.9. | Организация проведения экспертами по оценке нуждаемости определения (пересмотра) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с Моделью | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Пересмотрено не менее 4320 индивидуальных программ предоставления социальных услуг; Численность граждан, которым утверждены дополнения к ИППСУ в соответствии с Моделью составляет не менее 540 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023
3.9.1. | Определение численности граждан, нуждающихся в уходе | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Численность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе 18207 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023
4. Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами гражданам, признанным нуждающимся в уходе, в форме социального обслуживания на дому
4.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, поставщики социальных услуг | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому не менее 3600 чел., из них: не менее 2976 граждан - 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 520 граждан - 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 104 чел. - 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета 88945,87 тыс. руб. Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 1815,22 тыс. руб. Средства получателей социальных услуг
4.1.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, поставщики социальных услуг | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому у государственных поставщиков социальных услуг не менее 603 чел., из них: не менее 425 граждан - 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 156 граждан - 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 22 чел. - 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета 37466,87 тыс. руб. Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 764,63 тыс. руб. Средства получателей социальных услуг
4.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, предоставляются негосударственными поставщиками социальных услуг | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, у негосударственных поставщиков социальных услуг, не менее 2997 чел., из них: не менее 2551 граждан - 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 364 граждан - 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 82 - 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета 51479,0 тыс. руб. Средства республиканского бюджета Республики Мордовия 1050,59 тыс. руб. Средства получателей социальных услуг
5. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания
5.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, оказываются социальные услуги по уходу | 08.12.2022 | 31.12.2023
5.2. | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Численность граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания не менее 720 чел., в том числе не менее 216 граждан - 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 442 граждан - 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности); не менее 62 - 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности). | 08.12.2022 | 31.12.2023
5.3 | Дооснащение стационарных организаций социального обслуживания оборудованием и инвентарем в соответствии с рекомендуемым перечнем оборудования для оснащения стационарных организаций социального обслуживания, утвержденным приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. N 940н | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень стационарных организаций, оснащенных оборудованием и инвентарем | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках текущего финансирования
5.4 | Организация регулярного посещения граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, медицинским персоналом по всем основным медицинским профилям | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | сформирован и выполняется календарь регулярных осмотров граждан, проживающих в пилотных стационарах, специалистами органов здравоохранения по всем основным медицинским профилям | 01.01.2023 | 31.12.2023
5.5. | Проведение медицинских осмотров с обязательной выдачей медицинских рекомендаций гражданам, проживающим в стационарных организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, | проведено обследования 100% граждан, проживающих в пилотных стационарах, специалистами органов здравоохранения по всем основным медицинским профилям | 01.01.2023 | 31.12.2023
5.6 | Организация совместной работы с Министерством здравоохранения Республики Мордовия и ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике Мордовия" по проведению необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий гражданам, получающим социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с целью установления им групп инвалидности и разработки (актуализации) индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия; ФКУ "Главное бюро МСЭ по Республике Мордовия" (по согласованию) | своевременное установление групп инвалидности и разработка (актуализация) индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА) | 01.01.2023 | 31.12.2023
5.7 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания: организация ежегодной диспансеризации и профилактических осмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе с организацией проведения им диагностических и лечебно - оздоровительных мероприятий по итогам проведенных осмотров, стационарного лечения при наличии медицинских показаний в медицинских организациях; организация совместно с территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечения инвалидов, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания, техническими средствами реабилитации в соответствии с разработанными (актуализированными) ИПРА; организация (при наличии медицинских показаний) получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; оказание содействия в направлении на санаторно-курортное лечение граждан в соответствии с рекомендациями ИПРА | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия; территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | своевременный мониторинг состояния здоровья получателей социальных услуг, укрепление здоровья получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023
5.8 | Разработка комплекса мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов: подготовка и формирование регистра граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания, имеющих право на получение лекарственных препаратов по рецептам врача бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", программой семи высокозатратных нозологий, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"; проведение еженедельного мониторинга выписанных, обслуженных, отсроченных рецептов; контроль за обоснованностью выписывания рецептов и отпуском лекарственных препаратов; доставка лекарственных препаратов инвалидам и лицам пожилого возраста сотрудниками стационарных организаций социального обслуживания, учреждений здравоохранения и аптечных организаций; создание в стационарных организациях социального обслуживания, в аптечных учреждениях, в медицинских организациях неснижаемого запаса медикаментов в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; поставщики социальных услуг | обеспечение доступности лекарственного обеспечения инвалидов и граждан пожилого возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023
6. Организация межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания и медицинских организаций
6.1. | Организация и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в уходе | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Внесены изменения в совместный акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания и в сфере охраны здоровья (при необходимости) | 01.01.2023 | 31.12.2023
6.2. | Актуализация предложений по получению информации органами социального обслуживания: о выписке человека, соответствующего критериям, из стационарных организаций здравоохранения, входящих в пилотный проект или о посещении поликлиники (или медицинским персоналом, выходящим на дом к нуждающемуся), входящей в пилотный проект, в том числе: - определение перечня информации и формы ее передачи между органами здравоохранения и социального обслуживания граждан в целях формирования оптимальной программы работы с нуждающимся; - определение каналов межведомственного взаимодействия и механизмов их функционирования; - определение участников процесса межведомственного обмена данными, их ролей и ответственности в указанном процессе; - разработка решений по получению информации в органах социального обслуживания о госпитализации граждан, получающих социальное обслуживание в рамках СДУ; - разработка форм документов для обмена данными между вовлеченными ведомствами | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | межведомственные нормативно-правовые акты с указанием: - целей и задач осуществляемого взаимодействия, - процесса взаимодействия, - участников процесса взаимодействия, - перечня качественных и количественных требований к процессу и его участникам, - форм документов, в соответствии с которыми производится взаимодействие - должностных лиц в пилотных организациях, на которых возложена ответственность за межведомственное взаимодействие | 01.01.2023 | 31.12.2023
6.3. | Обеспечение передачи данных о медицинских назначениях и противопоказаниях гражданам по завершении медицинского приема (госпитализации) из медицинских организаций в организации социального обслуживания | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | переданные данные из пилотных организаций здравоохранения о гражданах, нуждающихся (возможно нуждающихся) в социальных услугах, из которых, по результатам работы организаций социального обслуживания, которым предоставлены услуги в рамках СДУ по результатам проведенной типизации | 01.01.2023 | 31.12.2023
6.4. | Актуализация предложений по получению информации из медицинских организаций о гражданах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | межведомственные НПА с указанием: - целей и задач осуществляемого взаимодействия, - процесса взаимодействия, - участников процесса взаимодействия, - перечня нормативных документов медицинских организаций, в соответствии с которыми немедицинским персоналом может быть определено состояние получателя социальных услуг как требующее вмешательство работников медицинских организаций, - форм документов, в соответствии с которыми производится взаимодействие - должностных лиц в пилотных организациях, на которых возложена ответственность за межведомственное взаимодействие | 01.01.2023 | 31.12.2023
6.5. | Организация сопровождения процесса исполнения заявок, имеющих межведомственный характер, по обращениям граждан (ведение случая) в рамках СДУ | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | нормативно-правовые акты субъекта РФ или ЛНА Центра координации СДУ, регламентирующего процессы и ответственность за сопровождение и контроль случаев (заявок) по работе с гражданами, в том числе, в рамках межведомственного взаимодействия в СДУ | 01.01.2023 | 31.12.2023
7. Участие негосударственных организаций и волонтеров в предоставлении социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках пилотного проекта
7.1. | Проведение оценки возможности оказания социальных и медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода негосударственными организациями: мониторинг рынка поставщиков социальных и медицинских услуг - возможных участников предоставления услуг в системе долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | определение наличия негосударственных поставщиков социальных и медицинских услуг, соответствующих установленным требованиям и возможности оказания услуг негосударственными организациями в рамках долговременного ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023
| Включение социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, в систему долговременного ухода Республики Мордовия |  | увеличение количества организаций, предоставляющих социальные услуги
7.2. | Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | обеспечение доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | в рамках текущего финансирования
7.3. | Привлечение волонтеров для организации досуговых мероприятий во всех формах социального обслуживания, помощи в хозяйственных работах, в том числе: внесение изменений в соглашения с Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия, в части участия волонтеров в мероприятиях системы долговременного ухода | Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство образования Республики Мордовия | заключение дополнительных соглашений | 01.01.2023 | 31.12.2023
7.4 | Привлечение Мордовского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" к проведению мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | проведение мероприятий по укреплению здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов членами Мордовского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" | 01.01.2023 | 31.12.2023
8. Мероприятия по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания
8.1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования, на базе которых возможно организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки/переподготовки и (или) повышения квалификации | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Перечень образовательных организаций | 08.12.2022 | 31.12.2022
8.2. | Организация обучения (при необходимости) работников организаций социального обслуживания участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу (помощники по уходу, организаторы ухода) по программам профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) (далее - профессиональные программы). | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | Наименование профессиональной программы обучения, количество академических часов в программе, пропускная способность в месяц, год | 01.01.2023 | 31.12.2023
8.3. | Участие руководителей пилотных организаций в обучающих мероприятиях | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | руководители пилотных организаций обучены по направлениям: Система долговременного ухода, технологии межведомственного взаимодействия в СДУ, осуществление ухода и междисциплинарного взаимодействия в стационарах социального обслуживания | 01.01.2023 | 30.06.2023
8.4. | Организация и проведение обучающих семинаров (стажировок) для специалистов, включая представителей негосударственных организаций и добровольцев, осуществляющих долговременный уход в различных формах социального обслуживания | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Региональный координационный центр, образовательные организации (по согласованию) | формирование у сотрудников организаций социального обслуживания навыков ухода и взаимодействия с лицами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2023 | 31.12.2023
9. Организация компенсации функциональных дефицитов граждан, проживающих на дому
9.1. | Проведение обследования имеющихся помещений с целью составления дефектной ведомости на выполнение работ по ремонту помещений для открытия отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | подготовлена дефектная ведомость на выполнение ремонтных работ | 01.02.2023 | 01.04.2023 | в рамках текущего финансирования
9.2. | Подготовка на основании сформированной дефектной ведомости сметной документации на выполнение ремонтных работ помещений отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | подготовлена сметная документация на выполнение ремонтных работ помещений отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.04.2023 | 01.05.2023 | в рамках текущего финансирования
9.3. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта помещений отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | получено положительное заключение ГАУ "Управление Государственной экспертизы Республики Мордовия" о достоверности определения сметной стоимости | 01.05.2023 | 15.06.2023
9.4. | Проведение конкурсной процедуры на определение подрядной организации на выполнение работ по ремонту помещений отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | заключение контракта на выполнение работ по ремонту помещений отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.06.2023 | 01.07.2023 | в рамках текущего финансирования
9.5. | Проведение ремонтных работ в организациях социального обслуживания с целью открытия на их базе отделений дневного пребывания (при необходимости) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | приведение помещений отделений дневного пребывания в соответствие с требованиями санитарного законодательства | 01.07.2023 | 01.09.2023 | в рамках текущего финансирования
9.6. | Создание условий для реализации стационарозамещающей технологии "Крепость долголетия" и организация функционирования отделений дневного пребывания для когнитивно и физически сохранных, со старческой астенией, маломобильных граждан на базе организаций социального обслуживания: - оснащение отделений дневного пребывания необходимой мебелью и оборудованием (реабилитационная перчатка "Аника", реабилитационный тренажер "Капитан", реабилитационные тренажеры для работы с гражданами перенесшими инсульт и имеющими различные заболевания опорно-двигательного аппарата, материалы для разработки моторики и др. | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | оснащение отделений дневного пребывания, доставка получателей социальных услуг в отделения дневного пребывания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | в рамках текущего финансирования
9.7. | Оборудование и запуск новых Школ ухода, ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников Школы ухода на дом к проживающему для формирования рекомендаций по изменению жилища) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход в каждом пилотном муниципальном образовании, включая: - обеспечение помещением; - обеспечение персоналом; - обеспечение оборудованием. | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | консультирование граждан по осуществлению ухода, в каждом формате работы (индивидуальная, групповая и с выходом на дом) во всех пилотных муниципальных образованиях | 01.01.2023 | 01.09.2023 | в рамках текущего финансирования
9.8. | Консультирование и обучение лиц, осуществляющих уход, из окружения нуждающегося в уходе, практическим навыкам ухода (функционирование "Школ родственного ухода", организация тематического обучения лиц из окружения нуждающегося в уходе, проведение профилактических лекций с участием врачей-специалистов по профильному заболеванию) | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, поставщики социальных услуг | формирование у родственников и других лиц из близкого окружения, нуждающихся граждан навыков ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Проведение социального патронажа граждан, признанных нуждающимися в услугах долговременного ухода и не состоящих на социальном обслуживании | 01.01.2023 | 31.12.2023
10. Привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов
10.1. | Освещение в СМИ мероприятий по реализации пилотного проекта, в том числе информирование о применении новых технологий работы | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия | привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов, информирование и формирование позитивного настроя о возможных формах социального обслуживания и видах социальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023
10.2. | Проведение круглых столов, конференций по вопросам реализации системы долговременного ухода в Республике Мордовия | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обсуждение и решение вопросов, связанных с реализацией системы долговременного ухода, а также обмен опыта между муниципальными образованиями Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2023
10.3. | Размещение информации о предоставлении социальных услуг в рамках системы долговременного ухода и формах социального обслуживания на информационных стендах организаций социального обслуживания, аптек, медицинских организаций, территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и в других общественных местах | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | информирование о возможных формах социального обслуживания и видах социальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023
10.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, нуждающихся в долговременном уходе, о формах социального обслуживания, включая стационарозамещающие технологии, о перечне предоставляемых социальных услуг, порядке их предоставления и т.д., учитывая степень потери способности указанных граждан к самообслуживанию при выборе формы их информирования | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | информирование о возможных формах социального обслуживания и видах социальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023
| Координация взаимодействия и информирование медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, социальных работников организаций, подведомственных Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, волонтеров Мордовского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", священнослужителей Саранской епархии Мордовской митрополии Русской Православной Церкви и других региональных конфессий о лицах, нуждающихся в долговременном уходе в рамках действующего законодательства | Министерство здравоохранения Республики Мордовия медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия организации, подведомственные Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Мордовское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики", (по согласованию), территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по согласованию) Саранская епархия Мордовской митрополии Русской Православной Церкви (по согласованию), религиозные конфессии (по согласованию) | обеспечение межведомственного взаимодействия с целью повышения качества жизни граждан, признанных нуждающимися в услугах системы долговременного ухода, путем предоставления качественных социально-медицинских услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023
11. Реализация пилотного проекта по созданию Системы долговременного ухода (СДУ) в части обеспечения медицинской помощи пожилым пациентам в Республике Мордовия в 2023 году
11.1. | Совершенствование гериатрической помощи в регионе в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность и качество гериатрической медицинской помощи в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | 01.01.2023 | 31.12.2023
11.2. | Функционирование на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский гериатрический центр" выездной бригады | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский гериатрический центр" | обеспечено не менее 2500 посещений в год лицами старше 60 лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.3. | Функционирование коек круглосуточного пребывания по профилю "Геронтология" на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский госпиталь" (45 коек) | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Обеспечено лечение лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста не менее 55,3 усл. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.4. | Функционирование 11 гериатрических кабинетов | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечено не менее 3500 посещений в гериатрические кабинеты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.5. | Проведение врачами-гериатрами гражданам, нуждающимся в долговременном уходе, комплексной гериатрической оценки с целью формирования долгосрочного индивидуального плана проведения профилактических, реабилитационных и лечебных мероприятий, а также плана социальной и психологической адаптации | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | повышено качество оказания медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.6. | Активное посещение пациентов на дому со старческой астенией, нуждающихся в долговременном уходе врачами терапевтами участковыми и медицинскими сестрами участковыми с оценкой динамики состояния здоровья, проявлений старческой астении и способности к самообслуживанию | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | повышено качество медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.7. | Анализ работы гериатрической службы республики с целью определения направлений по совершенствованию гериатрической помощи в стационарных и амбулаторных условиях, медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | совершенствование гериатрической службы Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.8. | Совершенствование паллиативной медицинской помощи пожилым пациентам в регионе в соответствии с положениями, клиническими рекомендациями, стандартами | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечены доступность и качество паллиативной медицинской помощи в соответствии с положениями, клиническими рекомендациями, стандартами | 01.01.2023 | 31.12.2023
11.9. | Актуализация Регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (обезболивающей терапии, организации ухода и медико-социального сопровождения) | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | поддержание в актуальном состоянии списка пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.10. | Оказание сестринской помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи (обработка пролежней, перебинтовывание, проведение инъекций и медицинских манипуляций по назначению врача | Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия (патронажная медицинская сестра, врач кабинета паллиативной медицинской помощи) | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.11. | Врачебное консультирование пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи относительно состояния здоровья и рекомендаций по лечению и профилактике заболеваний, соблюдение режима | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия (врачи-терапевты участковые, врачи общей практики, семейные врачи, врачи-онкологи, врачи паллиативной медицинской помощи) | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.12. | Увеличение охвата пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи составляет 75% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.13. | Предоставление психологической помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, и, ухаживающим за ними родственникам | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия (медицинский психолог, врач-психотерапевт) | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.14. | Своевременное обеспечение паллиативных пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, при наличии медицинских показаний обезболивающими наркотическими средствами и психотропными веществами. Обеспечение контроля эффективности проводимого обезболивания | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, обеспечение доступности обезболивания паллиативным пациентам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.15. | Своевременное обеспечение паллиативных пациентов лекарственными препаратами и адъювантной терапией, направленной на устранение иных тягостных симптомов, путем сохранения полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, обеспечена доступность обезболивания паллиативным пациентам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.16. | Оформление медицинской документации паллиативных пациентов в соответствии с пунктом 27 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом Минтруда России 29 января 2014 г. N 59н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы" в ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия" для получения инвалидности для паллиативных пациентов. Обеспечение исполнения индивидуальной программы реабилитации у паллиативных пациентов | медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Мордовия | повышено качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.17. | Обеспечено функционирование 245 коек паллиативного профиля на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | оказана круглосуточная стационарная паллиативная медицинская помощь, в том числе хирургического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.18. | Совершенствование системы медицинской реабилитации для пожилых пациентов в регионе в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечены доступность и качество реабилитационной помощи в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | 01.01.2023 | 31.12.2023
11.19. | Оказание специализированной медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" в ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский госпиталь" пациентам старше трудоспособного возраста | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность реабилитационной помощи пациентам в возрасте 70 лет и старше | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.20. | Обеспечено функционирование 20 коек круглосуточного пребывания по профилю "медицинская реабилитация" на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская республиканская центральная клиническая больница" для пациентов после хирургических вмешательств травматологического профиля | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность реабилитационной помощи пациентам в возрасте 70 лет и старше травматологического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.20.1. | Проведены организационные мероприятия по открытию стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы круглосуточного пребывания по профилю "медицинская реабилитация" на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 4" на 20 коек в соответствии с Правилами организации деятельности стационарных отделений медицинской реабилитации, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" и обеспечение его функционирования | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность реабилитационной помощи пациентам в возрасте 70 лет и старше травматологического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.21. | Проведены организационные мероприятия по открытию стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская республиканская центральная клиническая больница" на 20 коек в соответствии с Правилами организации деятельности стационарных отделений медицинской реабилитации, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" и обеспечение его функционирования | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность реабилитационной помощи пациентам в возрасте 70 лет и старше травматологического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.21.1. | Проведены организационные мероприятия по открытию стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы на базе ГБУЗ Республики Мордовия "Комсомольская центральная районная больница" на 15 коек в соответствии с Правилами организации деятельности стационарных отделений медицинской реабилитации, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" и обеспечение его функционирования | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечена доступность реабилитационной помощи пациентам в возрасте 70 лет и старше травматологического профиля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.22. | Определение перечня учреждений здравоохранения, участвующих в организации системы долговременного ухода (СДУ) в 2023 году | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия | организация в медицинских организациях системы долговременного ухода (СДУ)" | 01.01.2023 | 29.02.2023
11.23. | Продолжение реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания на дому | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | организован уход за ослабленными пожилыми пациентами в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, и на дому, в соответствии комплексом мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, рекомендуемым Министерством здравоохранения Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.24. | Обучение врачей и медицинских сестер первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | повышен профессиональный уровень врачей по вопросам оказания медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.25. | Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады, в том числе врачей-гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей-реабилитологов | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | повышен профессиональный уровень врачей по вопросам оказания медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023
11.26. | Проведение образовательных программ по основам оказания гериатрической медико-социальной помощи гражданам старшего поколения для врачей различных специальностей, фельдшеров, медицинских сестер, работников системы социальной защиты населения, специалистов по уходу | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева" (по согласованию), ГАОУ ДПО Республики Мордовия "Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | повышен профессиональный уровень врачей и медицинских сестер по вопросам оказания медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.27. | Проведение тематического усовершенствования по профилю "Гериатрия" врачей терапевтического профиля (терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов), в том числе обучение сотрудников отделений, кабинетов медицинской профилактики углубленному профилактическому консультированию граждан в возрасте 75 лет и старше на предмет коррекции специфических для данного возраста факторов риска | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева" (по согласованию) | повышен профессиональный уровень квалификации врачей по вопросам оказания медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.28. | Тематическое усовершенствование медицинских сестер по направлению "Основы долговременного ухода: мультидисциплинарный подход" | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ГАОУ ДПО Республики Мордовия "Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" | повышен профессиональный уровень младшего медицинского персонала, повышено качество медицинской помощи, предоставляемой пожилым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование
11.29. | Мероприятия, направленные на оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся жителями Республики Мордовия, в том числе проживающим в сельской местности | пилотные частные медицинские организации Республики Мордовия, задействованные в системе долговременного ухода, Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ТФОМС (по согласованию) | развитие медико-социального патронажа | 01.01.2023 | 31.03.2023 | текущее финансирование
11.30. | Организация оказания медицинской помощи пилотными частными медицинскими организациями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1915 "О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности" | частные медицинские организации Республики Мордовия, участвующие в пилотном проекте, Министерство здравоохранения Республики Мордовия, ТФОМС Республики Мордовия (по согласованию), Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | обеспечение доступности медико-социально помощи гражданам 65 лет и старше | 01.01.2023 | 31.03.2023
12. Осуществление контрольных мероприятий
12.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Территориальный координационный центр, поставщики социальных услуг | Проведение на постоянной основе контрольных мероприятий в целях проверки результативности исполнения договора и дополнения к индивидуальной программе (включая исполнение помощником по уходу своих должностных обязанностей) | 01.01.2023 | 31.12.2023
12.2. | Мониторинг функционирования системы долговременного ухода | Региональный координационный центр, Территориальный координационный центр | Осуществление ежемесячно постоянного наблюдения посредством сбора, обобщения, анализа и систематизации информации: 1) по выявлению территориальным координационным центром граждан, потенциально нуждающихся в уходе; 2) по определению экспертом по оценке нуждаемости индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; 3) по исполнению поставщиком социальных услуг дополнения к индивидуальной программе; 4) по получению и исполнению медицинских рекомендаций по организации ухода за гражданином, нуждающемся в уходе | 01.01.2023 | 31.12.2023
12.3. | Рассмотрение на заседаниях Общественных советов при исполнительных органах государственной власти в сфере социального обслуживания и здравоохранения промежуточных итогов реализации настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; Министерство здравоохранения Республики Мордовия | обеспечение публичного контроля за реализацией плана мероприятий ("дорожной карты") | 01.01.2023 | 31.12.2023
12.4. | Участие представителей органов местного самоуправления муниципальных районов, руководителей районных общественных организаций в обеспечении контроля качества услуг, оказываемых автономными некоммерческими организациями социального обслуживания граждан | автономные некоммерческие организации социального обслуживания граждан - поставщики социальных услуг | проведение заседаний (согласно графиков) Наблюдательных советов автономных некоммерческих организаций социального обслуживания граждан по вопросам обеспечения качественного предоставления услуг в рамках системы долговременного ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023
12.5. | Осуществление контроля качества предоставления социального обслуживания гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, а также контроля за исполнением требований нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление социальных услуг в рамках системы долговременного ухода, в том числе осуществление регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания: утверждение и согласование с прокуратурой Республики Мордовия плана проверок по осуществлению регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания в соответствии со сроками утверждения планов проверок; осуществление проверок в соответствии с планом | Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия | предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований организациями социального обслуживания и организациями здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023
Итого | Всего средств: 328823,01 тыс. руб. Средства федерального бюджета 88945,87 тыс. руб. Средства бюджета субъекта Российской Федерации 239877,14 тыс. руб.