## Sheet1
N п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество - наименование должности лица, ответственного за реализацию структурного элемента (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Государственная программа "Содействие занятости населения Оренбургской области" | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма I "Реализация политики занятости населения Оренбургской области" | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1 "Проведение мероприятий, способствующих обеспечению занятости населения" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН; Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
4 | Показатель 1 "Численность граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда в Оренбургской области" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | человек | 839047 | Х | Х
5 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | ограничение проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции; технический сбой интернет-связи при работе в социальных сетях, с официальным сайтом; прекращение деятельности организаций, оказывающих информационные услуги (газеты, ТВ, радио, интернет-порталы и другие)
6 | Показатель 2 "Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 748 | Х | Х
7 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отказ граждан и работодателей от участия в ярмарках вакансий
8 | Показатель 3 "Удельный вес граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, охваченных специальными мероприятиями по профилированию (распределение указанных граждан на группы в зависимости от сферы их предыдущей профессиональной деятельности, пола, возраста и других социально-демографических характеристик, а также статуса на рынке труда, потенциала трудоустройства и мотивации к трудоустройству), в общей численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
9 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отказ граждан от предоставления необходимой информации для проведения мероприятий по профилированию
10 | Показатель 4 "Удельный вес работодателей, охваченных специальными мероприятиями по профилированию (распределение работодателей на группы в зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической деятельности, финансово-экономического положения, условий труда, уровня заработной платы и других характеристик), в общей численности работодателей, обратившихся за предоставлением государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
11 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о профилировании работодателей, обратившихся за предоставлением государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отказ работодателей от предоставления необходимой информации для проведения мероприятий по профилированию
12 | Показатель 5 "Численность работников, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | человек | 50 | Х | Х
13 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие на промышленных предприятиях работников, находящихся под риском увольнения; отсутствие потребности у работодателей в обучении работников, находящихся под риском увольнения
14 | Показатель 6 "Доля занятых по истечении 3 месяцев после завершения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в численности работников, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 85,0 | Х | Х
15 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие на промышленных предприятиях работников, находящихся под риском увольнения; отсутствие потребности у работодателей в обучении работников, находящихся под риском увольнения
16 | Основное мероприятие 1.2 "Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
17 | Показатель 1 "Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 60,0 | Х | Х
18 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | ухудшение финансово-экономического состояния предприятий и организаций Оренбургской области; неисполнение работодателями Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в части ежемесячного предоставления в органы службы занятости населения информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов
19 | Показатель 2 "Количество проведенных проверок прохождения гражданами альтернативной гражданской службы на территории Оренбургской области (при наличии)" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 1 | Х | Х
20 | Контрольное событие 1 "Подготовка акта по результатам проверки прохождения гражданами альтернативной гражданской службы на территории Оренбургской области" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | по мере прохождения гражданами альтернативной гражданской службы на территории Оренбургской области | отсутствие граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу на территории Оренбургской области
21 | Показатель 3 "Численность специалистов ГКУ ЦЗН, принимающих участие в работе призывных комиссий" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | человек | 39 | Х | Х
22 | Контрольное событие 1 "Участие специалистов органов службы занятости населения в работе призывных комиссий" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежегодно, апрель - июнь, октябрь - декабрь | отсутствие у военных комиссариатов Оренбургской области необходимости включения специалистов ГКУ ЦЗН в составы призывных комиссий
23 | Показатель 4 "Количество направленных сведений о выполнении рекомендаций по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 8000 | Х | Х
24 | Контрольное событие 1 "Представление в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области" сведений о выполнении рекомендаций по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | за месяц до окончания срока действия индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов; ежегодно, до 1 марта (по бессрочным индивидуальным программам реабилитации или абилитации инвалидов) | снижение количества индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, поступивших в органы службы занятости, в связи с нежеланием инвалидов прибегнуть к помощи специалистов ГКУ ЦЗН в целях получения содействия в трудоустройстве
25 | Показатель 5 "Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН, включая безработных" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | человек | 2837 | Х | Х
26 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН, включая безработных" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие желания у граждан принимать участие в общественных работах
27 | Показатель 6 "Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | человек | 2631 | Х | Х
28 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие желания у граждан принимать участие во временных работах
29 | Показатель 7 "Доля сохранивших занятость в численности трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН, включая безработных, на дату окончания общественных работ" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 80,0 | Х | Х
30 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН, включая безработных, на дату окончания общественных работ" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие желания у граждан принимать участие в общественных работах
31 | Показатель 8 "Доля сохранивших занятость в численности трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения на дату окончания временных работ" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 80,0 | Х | Х
32 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие желания у граждан принимать участие во временных работах
33 | Показатель 9 "Общая численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН (включая безработных), а также трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | человек | 5468 | Х | Х
34 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в ГКУ ЦЗН (включая безработных), а также трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие желания у граждан принимать участие в общественных и во временных работах
35 | Показатель 10 "Удельный вес граждан, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, состоящих на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, получивших услуги в сфере занятости, в общей численности граждан, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а также отбывших наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, состоящих на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, обратившихся в ГКУ ЦЗН" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
36 | Контрольное событие 1 "Подготовка сведений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения, содержащиеся в программном комплексе "Катарсис" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | в течение года | утрата базы данных программного комплекса "Катарсис"
37 | Основное мероприятие 1.3 "Профессиональная ориентация населения и социальная адаптация на рынке труда безработных граждан" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | Х | Х
38 | Показатель 1 "Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | человек | 39590 | Х | Х
39 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие заявлений граждан о предоставлении государственной услуги или отказ граждан от предложения по предоставлению услуги
40 | Показатель 2 "Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | человек | 3723 | Х | Х
41 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие заявлений граждан о предоставлении государственной услуги или отказ граждан от предложения по предоставлению услуги
42 | Показатель 3 "Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | человек | 3723 | Х | Х
43 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие заявлений граждан о предоставлении государственной услуги или отказ граждан от предложения по предоставлению услуги
44 | Основное мероприятие 1.4 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | Х | Х
45 | Показатель 1 "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | человек | 2470 | Х | Х
46 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации об исполнении государственного задания по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа | отсутствие заявлений граждан о предоставлении государственной услуги или отказ граждан от предложения по предоставлению услуги
47 | Контрольное событие 2 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отсутствие заявлений граждан о предоставлении государственной услуги или отказ граждан от предложения по предоставлению услуги
48 | Основное мероприятие 1.5 "Предоставление денежных выплат гражданам при осуществлении полномочий Оренбургской области в сфере содействия занятости населения" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | Х | Х
49 | Показатель 1 "Удельный вес граждан, которым предоставлены денежные выплаты при осуществлении полномочий Оренбургской области в сфере содействия занятости населения, в общей численности граждан, которым данные выплаты назначены" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | процентов | 90,0 | Х | Х
50 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о расходовании средств областного бюджета на осуществление полномочий в сфере содействия занятости населения" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | утрата базы данных программного комплекса "Катарсис"; отмена нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению денежных выплат
51 | Основное мероприятие 1.6 "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | Х | Х
52 | Показатель 1 "Обеспеченность получателей социальными выплатами в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
53 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета о расходовании средств федерального бюджета на осуществление полномочий по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным безработными" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | утрата базы данных программного комплекса "Катарсис"; отмена нормативных правовых актов, устанавливающих требования по осуществлению социальных выплат
54 | Основное мероприятие 1.7 "Предоставление в 2022 году грантов в форме субсидий на поддержку работодателей" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | Х | Х
55 | Показатель 1 "Количество трудоустроенных граждан в рамках предоставления грантов в форме субсидий на поддержку работодателей, трудоустроивших граждан при содействии органов службы занятости населения Оренбургской области с размером заработной платы не ниже 1,25 МРОТ (с учетом районного коэффициента)" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | человек | 3759 | Х | Х
56 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о количестве трудоустроенных граждан в рамках предоставления грантов в форме субсидий на поддержку работодателей, трудоустроивших граждан при содействии органов службы занятости населения Оренбургской области" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие потребности у работодателей в получении грантов
57 | Показатель 2 "Обеспечение занятости трудоустроенных граждан на дату истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | процентов | 80,0 | Х | Х
58 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о количестве трудоустроенных граждан в рамках предоставления грантов в форме субсидий на поддержку работодателей, трудоустроивших граждан при содействии органов службы занятости населения Оренбургской области" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие потребности у работодателей в получении грантов
59 | Региональный проект "Содействие занятости" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
60 | Показатель 1 "Количество ГКУ ЦЗН, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц (нарастающим итогом с 2021 года) | 2 | Х | Х
61 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о ходе реализации регионального проекта" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 4 числа | несвоевременное и некачественное выполнение работ поставщиками в ГКУ ЦЗН, в которых реализуются проекты по модернизации
62 | Основное мероприятие 1.10 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
63 | Показатель 1 "Количество разработанных проектов прогноза баланса трудовых ресурсов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц | 1 | Х | Х
64 | Контрольное событие 1 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | ежегодно, до 25 сентября | несвоевременное предоставление заинтересованными органами исполнительной власти Оренбургской области и другими структурами информации для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов в рамках компетенции
65 | Основное мероприятие 1.11 "Подготовка сведений о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
66 | Показатель 1 "Количество подготовленных сведений о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц | 1 | Х | Х
67 | Контрольное событие 1 "Подготовка сведений о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | ежегодно, до 15 октября | несвоевременное предоставление органами исполнительной власти Оренбургской области информации для подготовки сведений о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
68 | Основное мероприятие 1.12 "Формирование и актуализация паспортов рынка труда городских округов и муниципальных районов Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
69 | Показатель 1 "Удельный вес городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, по которым сформированы и актуализированы паспорта рынка труда, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
70 | Контрольное событие 1 "Формирование и актуализация паспортов рынка труда городских округов и муниципальных районов Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | в течение года | сбои в работе интерактивной карты паспортов муниципальных образований Оренбургской области
71 | Основное мероприятие 1.13 "Проведение еженедельного мониторинга состояния занятости населения в организациях, изменение финансово-экономического состояния которых может оказать негативное влияние на ситуацию на рынке труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
72 | Показатель 1 "Количество проведенных еженедельных мониторингов состояния занятости в организациях, изменение финансово-экономического состояния которых может оказать негативное влияние на ситуацию на рынке труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц | 50 | Х | Х
73 | Контрольное событие 1 "Проведение мониторингов занятости в организациях, изменение финансово-экономического состояния которых может оказать негативное влияние на ситуацию на рынке труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | еженедельно, в четверг | несвоевременное предоставление организациями информации в ГКУ ЦЗН о высвобождении работников, а также введении режимов вынужденной неполной занятости
74 | Основное мероприятие 1.14 "Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения Оренбургской области" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | Х | Х | Х | Х
75 | Показатель 1 "Удельный вес граждан и работодателей, данные о которых внесены в регистры получателей государственных услуг в сфере занятости населения Оренбургской области, в общей численности граждан и работодателей, обратившихся в ГКУ ЦЗН" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
76 | Контрольное событие 1 "Подготовка сведений о гражданах и работодателях, обратившихся в ГКУ ЦЗН в подсистеме "Регистр получателей услуг" информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 20 числа | утрата базы данных программного комплекса "Катарсис" в центре обработки данных Правительства Оренбургской области
77 | Основное мероприятие 1.15 "Определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | Х | Х
78 | Показатель 1 "Количество подготовленных проектов перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | единиц | 1 | Х | Х
79 | Контрольное событие 1 "Подготовка перечня приоритетных профессий (специальностей) для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежегодно, до 1 февраля | внесение изменений в нормативные правовые акты об исключении соответствующего полномочия
80 | Основное мероприятие 1.16 "Разработка проектов прогнозных оценок рынка труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
81 | Показатель 1 "Количество разработанных проектов прогнозных оценок рынка труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц | 2 | Х | Х
82 | Контрольное событие 1 "Разработка проектов прогнозных оценок рынка труда" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | два раза в год, до 20 июля, до 15 октября | несвоевременное предоставление Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области информации о показателях занятости населения
83 | Основное мероприятие 1.17 "Ежедневное обновление информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
84 | Показатель 1 "Удельный вес свободных рабочих мест и вакантных должностей, информация о которых размещена в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России", в общем количестве свободных рабочих мест и вакантных должностей, информация о которых подлежит размещению в данной системе" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
85 | Контрольное событие 1 "Обновление информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежедневно | утрата базы данных программного комплекса "Катарсис" в центре обработки данных Правительства Оренбургской области; сбой в работе оборудования в центре обработки данных Правительства Оренбургской области
86 | Основное мероприятие 1.18 "Организация работы по снижению неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | Х | Х
87 | Показатель 1 "Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов и снижения неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | единиц | 12 | Х | Х
88 | Контрольное событие 1 "Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов и снижения неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | ежемесячно | ограничения проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой
89 | Показатель 2 "Количество проведенных мониторингов результатов работы по снижению неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | единиц | 12 | Х | Х
90 | Контрольное событие 1 "Проведение мониторингов результатов работы по снижению неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | ежемесячно | неполадки интернет-связи
91 | Показатель 3 "Количество обращений, поступивших на телефон "горячей линии", по вопросам оплаты труда и снижения неформальной занятости" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | единиц | 900 | Х | Х
92 | Контрольное событие 1 "Ведение журнала учета принятых обращений" | Курец Татьяна Николаевна - начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений МТиЗН | Х | Х | в течение года | неисправность телефонных линий
93 | Основное мероприятие 1.19 "Обеспечение возможности подачи заявления на получение государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде посредством единой цифровой платформы "Работа в России" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | Х | Х | Х | Х
94 | Показатель 1 "Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы "Работа в России" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
95 | Контрольное событие 1 "Сведения о государственных услугах в области содействия занятости населения, размещенных на единой цифровой платформе "Работа в России" | Новичков Игорь Анатольевич - начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем и защиты информации МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | технические сбои в работе единой цифровой платформы "Работа в России"
96 | Подпрограмма II "Улучшение условий и охраны труда в Оренбургской области" | Х | Х | Х | Х | Х
97 | Основное мероприятие 2.1 "Актуализация нормативно-правовой базы, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
98 | Показатель 1 "Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников, занятых в организациях" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | процентов | 23,5 | Х | Х
99 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации об удельном весе работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников, занятых в организациях (по данным ФСС)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | ограничения проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой; сокращение работодателями финансирования работ в области охраны труда и проведения производственного контроля; отсутствие финансовых средств для своевременной замены устаревшего производственного оборудования
100 | Основное мероприятие 2.2 "Организация работы по проведению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
101 | Показатель 1 "Численность работников с установленным профессиональным заболеванием" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | человек | 92 | Х | Х
102 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников с установленным профессиональным заболеванием (по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие должного контроля и четкой системы управления охраной труда в организациях; неудовлетворительный уровень знаний правил безопасности; низкая дисциплина труда
103 | Показатель 2 "Численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | человек | 24 | Х | Х
104 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (по данным ГИТ)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие должного контроля и четкой системы управления охраной труда в организациях; неудовлетворительный уровень знаний правил безопасности; низкая дисциплина труда
105 | Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение консультативно-методической помощи в организации проведения специальной оценки условий труда" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
106 | Показатель 1 "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | тыс. рабочих мест (нарастающим итогом) | 350,0 | Х | Х
107 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о количестве рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (по данным ГИТ или ФГИС СОУТ)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | нестабильное финансово-экономическое состояние организаций, влекущее неспособность работодателя обеспечить выполнение требований трудового законодательства в части мероприятий, требующих финансирования
108 | Основное мероприятие 2.4 "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
109 | Показатель 1 "Численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | человек | 397 | Х | Х
110 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более (по данным ФСС)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие должного контроля и четкой системы управления охраной труда в организациях; неудовлетворительный уровень знаний правил безопасности; низкая дисциплина труда
111 | Основное мероприятие 2.5 "Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
112 | Показатель 1 "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | тыс. человек | 111,5 | Х | Х
113 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (по данным ФСС)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | финансовая неспособность работодателей обеспечить выполнение всех требований трудового законодательства; ограничения проведения проверок и проведения мониторинга условий труда в организациях в связи с эпидемиологической обстановкой
114 | Подпрограмма III "Обеспечение реализации программы" | Х | Х | Х | Х | Х
115 | Основное мероприятие 3.1 "Реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МТиЗН; Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН; Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН; Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
116 | Показатель 1 "Количество информационных ресурсов и баз данных" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 2 | Х | Х
117 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации об исполнении государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными МТиЗН" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | непредставление работодателями в ГКУ ЦЗН информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
118 | Показатель 2 "Эксплуатируемая площадь - всего, в том числе зданий прилегающей территории" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | тыс. кв. метров | 5,49035 | Х | Х
119 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации об исполнении государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными МТиЗН" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | рост цен на товары и услуги
120 | Показатель 3 "Машино-часы работы автомобилей" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | машино-часы | 8000 | Х | Х
121 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации об исполнении государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными МТиЗН" | Бодрова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического анализа, финансового планирования МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | рост цен на товары и услуги
122 | Показатель 4 "Количество обслуживаемых ГКУ ЦЗН, передавших полномочия ГБУ "МИХЦ МТиЗН" по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | единиц | 10 | Х | Х
123 | Контрольное событие 1 "Заключение соглашения о передаче полномочий по ведению бюджетного учета, формированию бюджетной отчетности, начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Х | Х | по мере передачи полномочий | реорганизация или прекращение деятельности ГБУ "МИХЦ МТиЗН" или ГКУ ЦЗН
124 | Показатель 5 "Количество обслуживаемых ГКУ ЦЗН, передавших полномочия ГБУ "МИХЦ МТиЗН" по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, включая составление и представление бюджетной отчетности обслуживаемых государственных казенных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные органы" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | единиц | 10 | Х | Х
125 | Контрольное событие 1 "Заключение соглашения о передаче полномочий по ведению бюджетного учета, формированию бюджетной отчетности, начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Х | Х | по мере передачи полномочий | реорганизация или прекращение деятельности ГБУ "МИХЦ МТиЗН" или ГКУ ЦЗН
126 | Показатель 6 "Отношение объема просроченной кредиторской задолженности МТиЗН и подведомственных ему учреждений к общему объему расходов МТиЗН и подведомственных ему учреждений" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МТиЗН | процентов | 5,0 | Х | Х
127 | Контрольное событие 1 "Подготовка сведений о кредиторской задолженности учреждений (форма N 0503769)" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно, до 1 февраля | рост цен на товары и услуги
128 | Контрольное событие 2 "Подготовка сведений о дебиторской задолженности учреждений (форма N 0503769)" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно, до 1 февраля | рост цен на товары и услуги
129 | Контрольное событие 3 "Подготовка сведений о кредиторской и дебиторской задолженности (форма N 0503169)" | Алиева Альбина Равильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 23 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно, до 1 февраля | рост цен на товары и услуги
130 | Показатель 7 "Исполнение плановых показателей по реализации отдельных мероприятий в области содействия занятости населения по численности участников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 95,0 | Х | Х
131 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | ухудшение финансово-экономического состояния организаций Оренбургской области; отсутствие у граждан потребности в получении государственных услуг
132 | Основное мероприятие 3.5 "Принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | Х | Х | Х | Х
133 | Показатель 1 "Количество подготовленных обзоров нарушений законодательства Российской Федерации о занятости" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | единиц | 2 | Х | Х
134 | Контрольное событие 1 "Подготовка обзора нарушений законодательства о занятости" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | Х | Х | два раза в год, до 31 января, до 31 июля | изменение законодательства в части осуществления надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; ликвидация учреждения, подлежащего проверке
135 | Основное мероприятие 3.6 "Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | Х | Х | Х | Х
136 | Показатель 1 "Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных нарушений по вопросам осуществления контроля и надзора за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
137 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о проведенных проверках" | Блинова Елена Васильевна - начальник отдела контроля, надзора и внутреннего аудита МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ликвидация учреждения, подлежащего проверке; несвоевременное принятие нормативных правовых актов
138 | Подпрограмма IV "Привлечение и использование иностранных работников для обеспечения потребности экономики Оренбургской области в кадрах" | Х | Х | Х | Х | Х
139 | Основное мероприятие 4.1 "Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
140 | Показатель 1 "Количество выданных заключений о привлечении и об использовании иностранных работников" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | единиц | 6 | Х | Х
141 | Контрольное событие 1 "Подготовка формы N 2-Т (трудоустройство) "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отсутствие потребности работодателей в привлечении и использовании иностранных работников с визовым режимом въезда на территорию Российской Федерации; недостоверность сведений, содержащихся в заявках работодателей, заказчиков работ (услуг), о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг); наличие на учете в ГКУ ЦЗН российских граждан, желающих трудоустроиться на рабочие места, предполагаемые для привлечения иностранных работников
142 | Основное мероприятие 4.2 "Организация и координация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот в Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | Х | Х
143 | Показатель 1 "Численность иностранных работников, планируемых к привлечению для осуществления трудовой деятельности на территории Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | человек | 46 | Х | Х
144 | Контрольное событие 1 "Представление в министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информации о потребности в привлечении иностранных работников, об увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных работников на территории Оренбургской области" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | два раза в год, до 1 сентября, до 1 ноября | отсутствие возможности въезда у иностранных граждан в Российскую Федерацию в связи с распространением коронавирусной инфекции; технические сбои в работе автоматизированного информационного комплекса "Миграквоты"
145 | Подпрограмма V "Развитие социального партнерства в Оренбургской области" | Х | Х | Х | Х | Х
146 | Основное мероприятие 5.1 "Совершенствование социального партнерства и коллективно-договорных отношений" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
147 | Показатель 1 "Удельный вес работников, охваченных коллективно-договорными отношениями, в общей численности работников по полному кругу организаций Оренбургской области" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | процентов | 79,5 | Х | Х
148 | Контрольное событие 1 "Подготовка оперативной информации по итогам выполнения работы в области охраны труда и социального партнерства (форма ОТ-1)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 5 числа | отсутствие мотивации у работодателей заключать коллективные договоры и пассивность работников в данном вопросе; отсутствие системы развития коллективно-договорных отношений на уровне муниципальных образований Оренбургской области
149 | Основное мероприятие 5.3 "Оказание содействия в урегулировании разногласий между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по вопросу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | Х | Х
150 | Показатель 1 "Удельный вес коллективных трудовых споров, урегулированных при содействии МТиЗН, в общем количестве коллективных трудовых споров" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
151 | Контрольное событие 1 "Подготовка оперативной информации по итогам выполнения работы в области охраны труда и социального партнерства (форма ОТ-1)" | Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда, социального партнерства и государственной экспертизы условий труда МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 5 числа | возникновение непреодолимых разногласий между работниками и работодателями
152 | Подпрограмма VI "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения в Оренбургской области и при получении ими профессионального образования" | Х | Х | Х | Х | Х
153 | Основное мероприятие 6.1 "Организация информационно-разъяснительной работы с инвалидами, в том числе с инвалидами молодого возраста, о состоянии рынка труда, об имеющихся вакансиях, услугах, оказываемых ГКУ ЦЗН" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
154 | Показатель 1 "Удельный вес свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, информация о которых опубликована в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" и на интерактивном портале www.szn.orb.ru, в общем количестве свободных рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов, информация о которых подлежит опубликованию" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
155 | Контрольное событие 1 "Подготовка формы N 2-Т (трудоустройство) "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения", а также оперативной отчетности о состоянии занятости" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | технические сбои в работе единой цифровой платформы "Работа в России"
156 | Основное мероприятие 6.2 "Подготовка анализа вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
157 | Показатель 1 "Удельный вес вакансий, заявленных для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в общем количестве вакансий, информация о которых поступила в ГКУ ЦЗН" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 6,0 | Х | Х
158 | Контрольное событие 1 "Подготовка формы N 2-Т (трудоустройство) "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения", а также оперативной отчетности о состоянии занятости" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отказ работодателей от участия в консультациях
159 | Основное мероприятие 6.3 "Оказание содействия инвалидам по размещению резюме в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
160 | Показатель 1 "Доля инвалидов, для которых разработаны резюме и размещены в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России", в общей численности инвалидов, признанных безработными" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 80,0 | Х | Х
161 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "О количестве безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | ежегодно, до 30 декабря | отказ соискателей от получения помощи в составлении резюме
162 | Основное мероприятие 6.4 "Оказание содействия инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, при встрече их с представителями работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
163 | Показатель 1 "Количество консультаций, проведенных с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 401 | Х | Х
164 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Мероприятия по формированию банка вакансий" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отказ инвалидов или работодателей от участия в собеседовании
165 | Основное мероприятие 6.5 "Оказание содействия инвалидам, в том числе инвалидам-выпускникам, при формировании и освоении доступного маршрута передвижения к рабочему месту" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
166 | Показатель 1 "Доля инвалидов, в том числе инвалидов-выпускников, для которых разработаны маршруты передвижения к рабочему месту, в общей численности инвалидов, обратившихся в ГКУ ЦЗН за предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии их занятости" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 100,0 | Х | Х
167 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Информация о работе с инвалидами" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | отказ инвалидов от получения помощи в составлении маршрута
168 | Основное мероприятие 6.6 "Содействие трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов-выпускников" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | Х | Х
169 | Показатель 1 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам высшего образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 43,0 | Х | Х
170 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
171 | Показатель 2 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам среднего профессионального образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 40,0 | Х | Х
172 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
173 | Показатель 3 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам высшего образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 44,0 | Х | Х
174 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
175 | Показатель 4 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам среднего профессионального образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 39,0 | Х | Х
176 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
177 | Показатель 5 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам высшего образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 48,0 | Х | Х
178 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
179 | Показатель 6 "Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам среднего профессионального образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 43,0 | Х | Х
180 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
181 | Показатель 7 "Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных при содействии ГКУ ЦЗН, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | процентов | 40,6 | Х | Х
182 | Контрольное событие 1 "Подготовка формы N 2-Т (трудоустройство) "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения", а также оперативной отчетности о состоянии занятости" | Бочкарева Наталья Александровна - начальник сводно-аналитического отдела МТиЗН | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | снижение объемов производства предприятий; введение режима вынужденной неполной занятости на предприятиях; массовое высвобождение работников; отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
183 | Показатель 8 "Количество утвержденных регламентов межведомственного взаимодействия по организации профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию их трудоустройству" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | единиц (нарастающим итогом с 2021 года) | 1 | Х | Х
184 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации в Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | 2022 год | отказ участников регламента осуществлять межведомственное взаимодействие по организации профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию их трудоустройству
185 | Показатель 9 "Численность инвалидов, получивших государственную услугу по организации сопровождения при содействии их занятости" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | человек | 100 | Х | Х
186 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации о плановых показателях по мероприятиям, направленным на обеспечение государственных функций (предоставление государственных услуг (работ)) в сфере содействия занятости населения" | Матявина Юлия Дмитриевна - начальник отдела государственных программ, проектов, мониторинга рынка труда и миграции МТиЗН | Х | Х | ежемесячно, до 10 числа | отказ инвалидов от государственных услуг в сфере занятости населения
187 | Основное мероприятие 6.7 "Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | Х | Х | Х | Х
188 | Показатель 1 "Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования, в общей численности выпускников из числа инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам высшего образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 5,0 | Х | Х
189 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН, МО "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолжать обучение на следующем уровне
190 | Показатель 2 "Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников из числа инвалидов молодого возраста, получивших образование по образовательным программам среднего профессионального образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 10,0 | Х | Х
191 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН, МО "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолжать обучение на следующем уровне
192 | Показатель 3 "Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в соответствующем году по образовательным программам высшего образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 85,0 | Х | Х
193 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МТиЗН, МО "Сведения о трудоустройстве инвалидов-выпускников" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолжать обучение на следующем уровне
194 | Показатель 4 "Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в соответствующем году по образовательным программам среднего профессионального образования" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН | процентов | 85,0 | Х | Х
195 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Берникова Лариса Геннадиевна - начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения МТиЗН; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолжать обучение на следующем уровне
196 | Показатель 5 "Доля инвалидов в возрасте 15 - 17 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 7,0 | Х | Х
197 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
198 | Показатель 6 "Доля инвалидов в возрасте 18 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,6 | Х | Х
199 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
200 | Показатель 7 "Доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,01 | Х | Х
201 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
202 | Показатель 8 "Доля инвалидов в возрасте 15 - 17 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,02 | Х | Х
203 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
204 | Показатель 9 "Доля инвалидов в возрасте 18 - 24 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,7 | Х | Х
205 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
206 | Показатель 10 "Доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,03 | Х | Х
207 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста обучаться
208 | Показатель 11 "Доля инвалидов в возрасте 15 - 17 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 10,0 | Х | Х
209 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
210 | Показатель 12 "Доля инвалидов в возрасте 18 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 2,0 | Х | Х
211 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
212 | Показатель 13 "Доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,01 | Х | Х
213 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
214 | Показатель 14 "Доля инвалидов в возрасте 15 - 17 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,02 | Х | Х
215 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
216 | Показатель 15 "Доля инвалидов в возрасте 18 - 24 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 3,0 | Х | Х
217 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
218 | Показатель 16 "Доля инвалидов в возрасте 25 - 44 лет, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,03 | Х | Х
219 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
220 | Показатель 17 "Доля инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования по договору целевого обучения, в общем числе участников национальных и региональных чемпионатов "Абилимпикс" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | процентов | 0,5 | Х | Х
221 | Контрольное событие 1 "Подготовка отчета МО о достижении целевых показателей подпрограммы и выполнении мероприятий" | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО | Х | Х | ежегодно, до 1 марта | отсутствие желания или возможности инвалидов молодого возраста завершить обучение
222 | Основное мероприятие 6.8 "Подготовка предложений в Федеральную службу по труду и занятости в части модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | Х | Х
223 | Показатель 1 "Количество подготовленных предложений в Федеральную службу по труду и занятости в части модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | единиц | 1 | Х | Х
224 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации в Федеральную службу по труду и занятости о необходимости модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН | Х | Х | второе полугодие текущего года | модернизация Федеральной службой по труду и занятости информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России"