## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Наименование результата, на достижение которого направлено мероприятие | Вид документа (источник, на основании которого фиксируется достижение результата) | Результат в указанном периоде
|  | начало | окончание
1 | Обеспечение нормативно-правового регулирования расширенного неонатального скрининга (далее - РНС) в Забайкальском крае
1.1. | Принятие постановления Правительства Забайкальского края "Об утверждении региональной программы "Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Забайкальского края на 2023 - 2025 годы" | 20 декабря 2022 года | 31 декабря 2022 года | Заместитель министра здравоохранения Забайкальского края, начальник отдела охраны материнства и детства С.Е.Якименко | Разработана региональная программа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Забайкальского края на 2023 - 2025 годы" | Постановление Правительства Забайкальского края | Утверждена региональная программа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Забайкальского края на 2023 - 2025 годы"
2 | Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС
2.1. | Принятие приказа Минздрава Забайкальского края "Об организации проведения неонатального скрининга и расширенного скрининга новорожденных детей на врожденные и (или) наследственные заболевания в Забайкальском крае" | 20 декабря 2022 года | 25 декабря 2022 года | Минздрав Забайкальского края, МО | Разработана оптимальная маршрутизация в, основанная на существующей инфраструктуре в крае, обеспечивающей проведение расширенного неонатального скрининга, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава России от 21 апреля 2022 года N 274н. | Приказ Минздрава Забайкальского края | Утвержден порядок организации проведения неонатального скрининга и расширенного скрининга новорожденных детей на врожденные и (или) наследственные заболевания в Забайкальском крае, включающий оптимальную маршрутизацию
3 | Совершенствование материально-технической базы медико-генетических кабинетов (центров) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
3.1. | Переоснащение и дооснащение оборудованием медико-генетических кабинетов (центров) и/или иных МО, осуществляющих проведение НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава России N 274н. | 20 декабря 2022 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, руководители медицинских организаций | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам при проведении НС и РНС. | Отчет руководителей медицинских организаций | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам при проведении НС и РНС.
4 | Обеспечение квалифицированными кадрами МО, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
4.1. | Проведение работы по приему на целевое обучение для подготовки специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС по следующим специальностям: врач-генетик - 1; врач - лабораторный генетик - 1; врач-пульмонолог - 2; врач-невролог - 3; врач - детский эндокринолог - 2 | 1 января 2023 | 31 декабря 2025 года | Заместитель министра здравоохранения Забайкальского края, начальник отдела охраны материнства и детства С.Е.Якименко, начальник отдела кадров Минздрава Забайкальского края Е.В.Лазарева | Прием на целевое обучение для подготовки специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС | Заключение договоров по целевой подготовке специалистов | К 31 декабря 2025 году обучены специалисты участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС по следующим специальностям: врач-генетик - 1; врач - лабораторный генетик - 1; врач-пульмонолог - 2; врач-невролог - 3; врач детский эндокринолог - 2
4.2. | Мониторинг потребности Забайкальского края в медицинских кадрах в разрезе каждой МО с учетом реальной потребности Забайкальского края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, (по согласованию) | Прием на целевое обучение для подготовки специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС | Заключение договоров по целевой подготовке специалистов | Обеспечение высококвалифицированными кадрами МО Забайкальского края при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения.
4.3. | Обучение медицинских работников (врачей, медицинских сестер, фельдшеров) по вопросам организации проведения НС и РНС, технике забора образцов крови, маршрутизации, диспансерному наблюдению за детьми с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, (по согласованию) | 100% медицинских работников обучены по вопросам проведения НС и РНС, оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты руководителей медицинских организаций | Ежегодный 100% охват обучением медицинских работников, участвующих в проведении НС, РНС, оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС
4.4. | Проведение мероприятий по укомплектованию кадрами МО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС. | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, руководители МО, ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, (по согласованию) | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты руководителей МО, форма федеральной статистической отчетности N 30 (годовая) | К 31 декабря 2025 года укомплектованность кадрами МО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС, не менее 95%.
4.5. | Осуществление контроля за формированием соответствующего штатного расписания МО, осуществляющих проведение НС и РНС, обеспечение обучения медицинского персонала с учетом масштабов и направлений оказания медицинской помощи в рамках НС и РНС | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, руководители МО | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Согласованное с Минздравом Забайкальского края штатное расписания медицинских организаций | К 31 декабря 2025 года укомплектованность кадрами МО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС, не менее 95%.
4.6. | Мероприятия по повышению квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, руководители МО, ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, (по согласованию) | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты руководителей МО | К 31 декабря 2025 года повышено качество оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями и как следствие, снижен показатель смертности и инвалидизации детей.
5 | Информационное взаимодействие, сопровождающее оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
5.1. | Создание рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края | Создана рабочая группа по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС. | Распоряжение Минздрава Забайкальского края о создании рабочей группы | К 20 декабря 2022 года создана рабочая группа
5.2. | Разработка "дорожной карты" по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края | Разработана "дорожная карта" по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС. | Распоряжение Минздрава Забайкальского края о создании рабочей группы | К 20 декабря 2022 года разработана "дорожная карта" по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС.
5.3. | Определение МО, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении. | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края | Утвержден список МО, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении. | Приказ Минздрава Забайкальского края | К 20 декабря 2022 года утвержден список МО, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении
5.4. | Определение МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники). | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края | Утвержден список МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники). | Приказ Минздрава Забайкальского края | К 20 декабря 2022 года утвержден список МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники).
5.5. | Обеспечение МО, в которых выдается медицинское свидетельство о рождении, возможностью передачи сведений о факте рождения (далее - СЭМД "МСР") в Реестр электронных медицинских документов (далее - РЭМД). | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечена возможность передачи сведений СЭМД "МСР" из МО в РЭМД. | Электронный документооборот. | К 20 декабря 2022 года организована передача сведений СЭМД "МСР" из МО в РЭМД.
5.6. | Обеспечение МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС, возможностью передачи сведений о факте забора крови (СЭМД "ННС") в ВИМИС "АКиНЕО". | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечена возможность передачи СЭМД "Направление на неонатальный скрининг" в ВИМИС "АКиНЕО". | Электронный документооборот. | К 20 декабря 2022 года обеспечена возможность передачи СЭМД "ННС" в ВИМИС "АКиНЕО".
5.7. | Обеспечение МО, осуществляющих лабораторную диагностику в рамках НС (МГК/МГЦ), возможностью передачи сведений о результате исследования (СЭМД "Протокол лабораторного исследования") в ВИМИС "АКиНЕО". | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Обеспечена возможность передачи сведений СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в ВИМИС "АКиНЕО". | СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в ВИМИС "АКиНЕО" | К 31 декабря 2022 года обеспечена возможность передачи сведений СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в ВИМИС "АКиНЕО".
5.8. | Сбор сведений о специалистах, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Определен перечень специалистов МО, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС. | Регистрация специалистов МО в ВИМИС "АКиНЕО". | Специалистам МО, предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС.
5.9. | Проведение первичной регистрации в ВИМИС "АКиНЕО" специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС. | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Специалистам МО, предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС. | Регистрация специалистов МО в ВИМИС "АКиНЕО". | Специалистам МО, предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС.
5.10. | Передача данных с указанием специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии в рамках проведения НС и РНС в ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава России для регистрации | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Информация о специалистах МО, которым предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС направлена в ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава России | Регистрация специалистов медицинских организаций в ВИМИС "АКиНЕО". | Специалистам МО, предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС
5.11. | Обучение работе в ВИМИС "АКиНЕО" специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии в рамках проведения НС и РНС | 20 декабря 2022 года | 1 января 2023 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Специалисты МО обучены работе в ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС | Регистрация специалистов медицинских организаций в ВИМИС "АКиНЕО". | Специалисты МО обучены работе в ВИМИС "АКиНЕО" по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС
6 | Обеспечение своевременного диспансерного наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
6.1. | Обеспечение своевременной передачи информации из медико-генетических консультаций в детские поликлиники (поликлинические отделения) о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием. | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, медицинские организации | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты медико-генетической консультации. | К 31 декабря 2025 года повышено качество оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями и как следствие, снижение показателя смертности и инвалидизации детей.
6.2. | Постановка детей на диспансерное наблюдение с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями по каждому заболеванию. | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, медицинские организации | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты медицинских организаций | 100% взятие на диспансерное наблюдение пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС.
6.3. | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, оказания консультативной помощи врачом-генетиком; | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, медицинские организации | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | Отчеты медицинских организаций | 100% направление пациентов (по показаниям) для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, оказания консультативной помощи врачом-генетиком.
6.4. | Развитие телемедицинского консультирования при осуществлении динамического диспансерного наблюдения пациента. | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, медицинские организации | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС. | Отчеты медицинских организаций | К 31 декабря 2025 года повышено качество оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями и как следствие, снижение показателя смертности и инвалидизации детей.
6.5. | Своевременное обеспечение пациента необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания (при необходимости). | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, медицинские организации | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС. | Отчеты медицинских организаций | К 31 декабря 2025 года повышено качество оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями и как следствие, снижение показателя смертности и инвалидизации детей.
7 | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
7.1. | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом России, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. | 20 декабря 2022 года | 1 апреля 2023 года | Минздрав Забайкальского края медицинские организации | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные Минздравом России, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. | Приказы Минздрава России, распорядительные акты Минздрава Забайкальского края | К 31 декабря 2025 года внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи в 100% профильных МО.
8 | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями.
8.1. | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями с указанием источников для оценки степени достижения каждого результата в виде конкретного документа | 1 января 2023 года | 31 декабря 2025 года | Минздрав Забайкальского края, ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Анализ данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями с указанием источников для оценки степени достижения каждого результата в виде конкретного документа, принятие управленческих решений. | Ежемесячно форма федерального статистического наблюдения, справка, аналитический отчет или информационная система). | Анализ данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями с указанием источников для оценки степени достижения каждого результата в виде конкретного документа, принятие управленческих решений.