## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители
I. Организационные мероприятия
1.1 | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, размещение на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым | Постоянно | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
1.2 | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров-практикумов для организаторов отдыха детей и их оздоровления органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских работников, организаторов питания, поставщиков пищевых продуктов, работников пищеблоков | Постоянно | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство здравоохранения Республики Крым; Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия); Министерство внутренних дел по Республике Крым (с согласия)
1.3 | Обеспечение выполнения предписаний контрольно-надзорных органов при подготовке к оздоровительной кампании 2023 года | За 10 дней до начала 1 оздоровительной смены | Главы муниципальных образований Республики Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.4 | Обеспечение получения разрешительных документов территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю; территориального подразделения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, подтверждающих соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления, детских санаторных учреждений требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Крым в сфере отдыха и оздоровления детей | Не позднее 10 дней до начала функционирования организации отдыха детей и их оздоровления | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.5 | Применение административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" на территории муниципальных образований Республики Крым | Постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.6 | Организация проведения инструктажей и практических отработок действий на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций с членами добровольных пожарных дружин и пожарно-сторожевой охраны, работниками организаций отдыха детей и их оздоровления, а также прибывающими на отдых детьми | Постоянно | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.7 | Организация профильных смен на базе Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым "Детский оздоровительный центр "Сокол", "Детский оздоровительный центр "Алые паруса", "Детский оздоровительный центр "Фортуна" с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил | В течение оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.8 | Организация на базе детских оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания: профильных и тематических смен, экскурсионных программ, культурно-массовых мероприятий, однодневных походов для детей и подростков, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов Министерства внутренних дел по Республике Крым, муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым, инклюзивных смен для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство внутренних дел по Республике Крым (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.9 | Организация работы лагерей дневного пребывания детей, дневных тематических площадок, лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов, в том числе с проведением оздоровительных и закаливающих процедур (водные, воздушные, солнечные ванны), с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил | В течение оздоровительной кампании | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.1 | Обеспечение санаторно-курортным лечением детей, нуждающихся в нем, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил | Постоянно | Министерство здравоохранения Республики Крым
1.11 | Организация подбора и направления детей в соответствии с установленными требованиями, согласно выделенной квоте в федеральные государственные бюджетные учреждения "Международный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр "Смена", "Всероссийский детский центр "Алые паруса" с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил | Постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.12 | Организация совместно с территориальными отделениями Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" занятости (временное трудоустройство, привлечение на работы по благоустройству территорий муниципальных образований и т.д.) подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов Министерства внутренних дел по Республике Крым | В течение оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство внутренних дел по Республике Крым (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.13 | Обеспечение продвижения организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым, на внутреннем и внешнем туристских рынках Российской Федерации | Постоянно | Министерство курортов и туризма Республики Крым
1.14 | Оказание консультационно-методической помощи организациям отдыха детей и их оздоровления, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам деятельности в сфере детского туризма | Постоянно | Министерство курортов и туризма Республики Крым
1.15 | Обеспечение проведения мероприятий по лицензированию медицинской деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления, детских санаторных учреждениях | Постоянно | Министерство здравоохранения Республики Крым; Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия); руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.16 | Проведение мониторинга готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительному сезону | Не менее чем за 10 дней до начала первой оздоровительной смены | Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым; муниципальные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления
1.17 | Организация проведения проверок противопожарного состояния объектов защиты (организаций отдыха детей и их оздоровления), в том числе установок автоматической противопожарной защиты, путей эвакуации, обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения и источниками противопожарного водоснабжения, состояния электрохозяйства | До начала оздоровительной кампании | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия); руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.18 | Вынесение на рассмотрение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Республики Крым вопросов о состоянии противопожарной защиты организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечении безопасности на водных объектах | До начала оздоровительной кампании | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия)
1.19 | Создание в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым, добровольных пожарных дружин из числа сотрудников | До начала оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
1.2 | Принятие мер по созданию спасательных станций, ведомственных спасательных постов, коммунальных спасательных формирований и служб, проведению проверок их готовности к началу оздоровительной кампании | До начала оздоровительной кампании | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
1.21 | Актуализация информации о субъектах хозяйственной деятельности, которые на постоянной основе осуществляют перевозки организованных групп детей автобусами на территории Республики Крым | До начала оздоровительной кампании | Министерство транспорта Республики Крым; Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия)
1.22 | Определение на территории муниципальных образований городские округа Армянск, Джанкой, Керчь мест для безопасного размещения организованных групп детей с целью дальнейшего сопровождения патрульными машинами Государственной инспекции безопасности дорожного движения к пунктам постоянной дислокации | До начала оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
II. Информационное обеспечение
2.1 | Освещение мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления на сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в сети Интернет, сайтах муниципальных образований Республики Крым, детских оздоровительных лагерей, в средствах массовой информации | В течение оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым; Автономная некоммерческая организация "Телерадиокомпания Крым"; Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания"; Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Редакция газеты "Крымская газета"; администрации муниципальных образований Республики Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, детских санаторных учреждений
2.2 | Размещение на сайте организации отдыха детей и их оздоровления в сети Интернет рабочей программы воспитания | До начала и в течение оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
2.3 | Размещение на сайтах администраций муниципальных образований Республики Крым перечня перевозчиков с целью исключения случаев заключения договоров фрахтования заказчиками (образовательными и оздоровительными организациями, родителями и т.д.) с недобросовестными субъектами хозяйственной деятельности, оказывающими услуги по перевозкам организованных групп детей | До начала оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
III. Кадровое обеспечение
3.1 | Предоставление в территориальные органы Министерства внутренних дел по Республике Крым списков всех сотрудников детских оздоровительных лагерей для дополнительной проверки на наличие судимости в целях исполнения требований статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации | За 5 дней до приема на работу сотрудников | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
3.2 | Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным педагогическим, медицинским и другим персоналом по трудовым договорам о приеме на работу при наличии справок об отсутствии судимости и медицинских книжек установленного образца с допуском к работе - в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года N 29-н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", с отметками о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 года N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" | Постоянно | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
3.3 | Обеспечение иммунизации сотрудников в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года N 1122-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", уделяя особое внимание иммунизации сотрудников против новой коронавирусной инфекции, гриппа, кори, а также обеспечение иммунизации групп риска против шигеллеза и гепатита A медицинских работников и работников пищеблоков детских санаторных учреждений и отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | До начала оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления совместно с руководителями медицинских организаций, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым
3.4 | Организация проведения обследований на наличие вирусных кишечных инфекций (рота-, норо-, астровирусы) работников пищеблоков и лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | В период подготовки и функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
3.5 | Организация обучения по охране труда и безопасности жизнедеятельности руководителей, заместителей руководителей, специалистов по охране труда и пожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления | До начала оздоровительной кампании | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
IV. Мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей
4.1 | Проведение практических отработок планов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах защиты (организациях отдыха детей и их оздоровления) | В течение оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха и оздоровления детей; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия)
4.2 | Обеспечение в пожароопасный период круглосуточного дежурства обученного персонала и наличия приспособленной водополивочной техники в организациях отдыха детей и их оздоровления | Постоянно | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
4.3 | Осуществление контроля за обеспечением бесперебойной работы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства всех форм собственности и подачи питьевой воды гарантированного качества в организации отдыха детей и их оздоровления | Постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
4.4 | Обеспечение выполнения натуральных норм питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым, недопущение поступления в организации отдыха и оздоровления продуктов питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность | Постоянно | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
4.5 | Обеспечение диетического питания для детей с заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании | В течение оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
4.6 | Проведение обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц в местах расположения общедоступных пляжей, подходов к санаторно-курортным и оздоровительным комплексам, а также в местах организации отдыха детей и их оздоровления | Апрель - сентябрь | Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия); Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
4.7 | Обеспечение комплекса мер антитеррористической защищенности в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым | Постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
4.8 | Обеспечение межведомственного обследования временных мест промежуточных остановок на маршрутах движения автобусов с организованными группами детей от Крымского транспортного перехода до организаций отдыха детей и их оздоровления, на автодороге федерального значения "Таврида", региональной сети автомобильных дорог и объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, ж/д вокзалы, станции, автовокзалы, автостанции), организация мест стоянки, питания, отдыха, питьевого режима | В течение оздоровительной кампании | Министерство транспорта Республики Крым; Государственное унитарное предприятие "Служба автомобильных дорог Республики Крым"; Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия); Крымское линейное управление Министерства внутренних дел России на транспорте (с согласия); Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (с согласия); Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия); Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
4.9 | Обеспечение информирования о движении запланированных организованных групп детей, направляющихся к местам отдыха и обратно, следующих служб: - территориальные отделы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю; - Крымское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым; - Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | Постоянно | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
4.1 | Организация выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах Республики Крым в летний период 2023 года | Май - сентябрь | Подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия)
4.11 | Обеспечение проведения акарицидной обработки территорий организаций отдыха детей и их оздоровления (с контролем ее эффективности) перед первым заездом, в дальнейшем - по энтомологическим показаниям; обеспечение проведения туристических походов на территориях, подвергшихся акарицидной обработке | Постоянно | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
4.12 | Недопущение размещения на территории муниципального образования Республики Крым и территории, отнесенной к ведению организации отдыха детей и их оздоровления, детских лагерей палаточного типа | Постоянно | Администрации муниципальных образований Республики Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
4.13 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в период оздоровительной кампании по недопущению функционирования "несанкционированных лагерей", своевременному их выявлению на территории муниципальных образований Республики Крым | В течение оздоровительной кампании | Администрации муниципальных образований Республики Крым; муниципальные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
4.14 | Обеспечение безопасности детей при проведении туристических слетов, туристических походов, других мероприятий туристической направленности в части размещения, обеспечения питьевой водой гарантированного качества, организации питания | Постоянно | Организаторы мероприятий
4.15 | Информирование организаторов детского отдыха субъектов Российской Федерации о необходимости предоставления при заездах в оздоровительные организации результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования до заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления | Постоянно | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
(п. 4.15 введен Распоряжением Совета министров Республики Крым от 15.06.2023 N 953-р)
V. Организация воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы
5.1 | Проведение тематических классных часов, занятий с участием сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым, бесед по правилам безопасного перехода проезжей части, "минуток безопасности", конкурсов, акций, инструктажей с обучающимися образовательных организаций по предупреждению дорожно-транспортного травматизма "Безопасные каникулы"; проведение профилактических бесед и лекций с детьми на различную правовую тематику, в том числе об административной и уголовной ответственности, безопасной работе в Интернете, по предотвращению преступлений в отношении несовершеннолетних | Апрель - май | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; Министерство внутренних дел по Республике Крым (с согласия)
5.2 | Обеспечение работы лагерей дневного пребывания детей, дневных тематических площадок, лагерей труда и отдыха, детских оздоровительных лагерей стационарного действия в период оздоровительной кампании согласно утвержденным программам организаций отдыха детей и их оздоровления | Период оздоровительной кампании | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
5.3 | Проведение воспитательных мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления | Период оздоровительной кампании | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
5.4 | Обеспечение работы спортивных школ, клубов, стадионов и спортивных площадок | Период оздоровительной кампании | Министерство спорта Республики Крым; Министерство культуры Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
5.5 | Организация и проведение тренировочных, оздоровительных сборов, массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми на территории муниципальных образований Республики Крым (сдача нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", всеобщие зарядки выходного дня "Зарядка с чемпионом", подвижные игры, "Веселые старты") | Июнь - август | Министерство спорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
5.6 | Обеспечение посещения музейных учреждений, театров, цирка, концертных организаций детьми от 14 лет, находящимися на отдыхе и оздоровлении в организациях отдыха детей и их оздоровления, в рамках программы "Пушкинская карта" | Июнь - август | Министерство культуры Республики Крым; руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
5.7 | Проведение республиканского конкурса "Лучшая программа организации детского отдыха" | Июнь - сентябрь | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
VI. Контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления
6.1 | Осуществление в рамках полномочий контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, требований санитарного законодательства в части размещения детей, организации питания, медицинского обслуживания, профилактики групповых заболеваний инфекционной и неинфекционной природы, прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации сотрудников оздоровительных организаций | Постоянно | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия); Министерство здравоохранения Республики Крым
6.2 | Осуществление контроля за: - соблюдением пожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления; - соблюдением Правил организованной перевозки группы детей автобусами; - недопущением поступления в организации отдыха детей и их оздоровления продуктов питания без документов, удостоверяющих их качество и безопасность | Постоянно | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (с согласия); Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия); Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (с согласия)
6.3 | Проведение проверок соответствия конструкции техническому состоянию и оборудованию транспортных средств; несение службы на постах и маршрутах патрулирования | Постоянно | Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
6.4 | Осуществление профилактических мероприятий в рамках регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым | Постоянно | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
6.5 | Осуществление контроля за передвижением организованных групп детей авиационным, железнодорожным и автомобильным сообщением по территории Республики Крым, а также организация взаимодействия с Правительством Краснодарского края, Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с целью исключения несанкционированных заездов организованных групп детей на территорию Республики Крым | Постоянно | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым (с согласия); Министерство транспорта Республики Крым; Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым