## Sheet1
N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений <*> в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | ГО "город Якутск" | г. Якутск | 1 117 | АО "Сахатранснефтегаз" | 584 | январь | декабрь | 222 | январь | декабрь | 221 | январь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
2 | ГО "город Якутск" | с. Хатассы | 22 | АО "Сахатранснефтегаз" | 16 | январь | декабрь | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | ГО "город Якутск" | с. Маган | 23 | АО "Сахатранснефтегаз" | 12 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 10 | январь | декабрь
4 | ГО "город Якутск" | п. Кангалассы | 7 | АО "Сахатранснефтегаз" | 5 | январь | декабрь | 0 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
5 | ГО "город Якутск" | с. Тулагино | 22 | АО "Сахатранснефтегаз" | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 0
6 | ГО "город Якутск" | с. Капитоновка | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | ГО "город Якутск" | с. Табага | 12 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 8 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
8 | ГО "Жатай" | п. Жатай | 43 | АО "Сахатранснефтегаз" | 20 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
9 | Хангаласский район | с. Улахан-Ан | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Хангаласский район | с. Булгунняхтах | 8 | АО "Сахатранснефтегаз" | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
11 | Хангаласский район | с. Улах-Ан | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Хангаласский район | с. Октемцы | 8 | АО "Сахатранснефтегаз" | 8 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Хангаласский район | с. Ой | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Хангаласский район | п. Мохсоголлох | 29 | АО "Сахатранснефтегаз" | 29 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Хангаласский район | с. Бестях | 8 | АО "Сахатранснефтегаз" | 5 | январь | декабрь | 1 |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0
16 | Хангаласский район | с. Техтюр | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Хангаласский район | с. Чапаево | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Хангаласский район | г. Покровск | 43 | АО "Сахатранснефтегаз" | 34 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 3 |  |  | 4 | январь | декабрь
19 | Горный район | с. Бердигестях | 248 | АО "Сахатранснефтегаз" | 232 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
20 | Горный район | с. Бясь-Кюёль | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Горный улус | с. Асыма | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Вилюйский район | с. Тасагар | 4 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Вилюйский район | г. Вилюйск | 51 | АО "Сахатранснефтегаз" | 36 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 12 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Вилюйский район | с. Усун | 8 | АО "Сахатранснефтегаз" | 7 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Вилюйский район | п. Кысыл-Сыр | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Вилюйский район | с. Бетюнг | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Вилюйский район | с. Кюбяинде | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Вилюйский район | с. Эбя | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Вилюйский район | с. Екюндю | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Вилюйский район | с. Кюнде | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Вилюйский район | с. Чинеке | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Вилюйский район | с. Сыдыбыл | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Вилюйский улус | с. Тербяс | 6 | АО "Сахатранснефтегаз" | 6 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Вилюйский улус | с. Тымпы | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Вилюйский улус | с. Хампа | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Верхневилюйский район | с. Верхневилюйск | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 | январь | декабрь | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Верхневилюйский район | с. Балаганнах | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Верхневилюйский район | с. Хомустах | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Верхневилюйский район | с. Кюль | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Верхневилюйский район | с. Тамалакан | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Верхневилюйский район | с. Харыялах | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Верхневилюйский район | с. Андреевский | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Верхневилюйский район | с. Оросу | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Кобяйский район | с. Тыайа | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Кобяйский район | с. Кобяй | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Кобяйский район | с. Чагда | 5 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
47 | Кобяйский район | с. Арыктах | 10 | АО "Сахатранснефтегаз" | 9 | январь | декабрь | 0 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
48 | Кобяйский район | с. Люксюгюн | 7 | АО "Сахатранснефтегаз" | 7 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Кобяйский район | с. Ситте | 11 | АО "Сахатранснефтегаз" | 11 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Кобяйский район | с. Багадя | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Кобяйский улус | с. Аргас | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Мегино-Кангаласский район | с. Бёкё | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Мегино-Кангаласский район | с. Майя | 19 | АО "Сахатранснефтегаз" | 9 | январь | декабрь | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Мегино-Кангаласский район | с. Суола (Мельжехсинский наслег) | 4 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | Мегино-Кангаласский район | п. Нижний-Бестях | 52 | АО "Сахатранснефтегаз" | 26 | январь | декабрь | 16 |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0
56 | Мегино-Кангаласский район | с. Павловск | 11 | АО "Сахатранснефтегаз" | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
57 | Мегино-Кангаласский район | с. Петровка | 8 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 |  |  | 7 |  |  | 0 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
58 | Мегино-Кангаласский район | с. Суола (Морукский наслег) | 3 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
59 | Мегино-Кангаласский район | с. Тюнгюлю | 3 | АО "Сахатранснефтегаз" | 3 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
60 | Мегино-Кангаласский район | с. Хаптагай | 4 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | Мегино-Кангаласский район | с. Чюйя | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
62 | Мегино-Кангаласский район | с. Тарат | 10 | АО "Сахатранснефтегаз" | 10 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
63 | Мегино-Кангаласский район | с. Бютейдях | 22 | АО "Сахатранснефтегаз" | 22 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
64 | Мегино-Кангаласский район | с. Бедемё | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
65 | Мегино-Кангаласский улус | с. Тумул | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
66 | Чурапчинский район | с. Чурапча | 437 | АО "Сахатранснефтегаз" | 251 | январь | декабрь | 173 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь
67 | Чурапчинский район | с. Туора-Кюёль | 6 | АО "Сахатранснефтегаз" | 6 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
68 | Чурапчинский район | с. Диринг | 36 | АО "Сахатранснефтегаз" | 36 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
69 | Чурапчинский улус | с. Дябыла | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
70 | Чурапчинский улус | с. Толон | 9 | АО "Сахатранснефтегаз" | 9 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
71 | Чурапчинский улус | с. Юрюнг-Кюель | 57 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 57 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
72 | Намский район | с. Аппаны | 10 | АО "Сахатранснефтегаз" | 6 | январь | декабрь | 2 |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0
73 | Намский район | с. Бютяй-Юрдя | 3 | АО "Сахатранснефтегаз" | 3 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
74 | Намский район | с. Ергёлёх | 9 | АО "Сахатранснефтегаз" | 7 | январь | декабрь | 1 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
75 | Намский район | с. Крест-Кытыл | 34 | АО "Сахатранснефтегаз" | 28 | январь | декабрь | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
76 | Намский район | с. Кысыл-Сыр | 43 | АО "Сахатранснефтегаз" | 41 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
77 | Намский район | с. Кюренг-Ат | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | Намский район | с. Маймага | 6 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | Намский район | с. Намцы | 97 | АО "Сахатранснефтегаз" | 69 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 0
80 | Намский район | с. Никольский | 10 | АО "Сахатранснефтегаз" | 10 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | Намский район | с. Партизан | 5 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
82 | Намский район | с. Столбы | 3 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
83 | Намский район | с. Тумул | 7 | АО "Сахатранснефтегаз" | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
84 | Намский район | с. Ымыяхтах | 29 | АО "Сахатранснефтегаз" | 25 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь
85 | Намский район | с. Булус | 2 | АО "Сахатранснефтегаз" | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
86 | Намский район | с. Кысыл-Деревня | 1 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0
87 | Намский улус | с. Графский-Берег | 0 | АО "Сахатранснефтегаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
88 | Ленский район | г. Ленск | 100 | АО "Сахатранснефтегаз" | 61 | январь | декабрь | 2 |  |  | 35 | январь | декабрь | 1 |  |  | 1 | январь | декабрь
89 | Мирнинский район | г. Мирный | 279 | ООО "Айхалтрансгаз" | 72 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
90 | Мирнинский район | с. Арылах | 28 | ООО "Айхалтрансгаз" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 11 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
91 | Мирнинский район | с. Тас-Юрях | 7 | ООО "Айхалтрансгаз" | 7 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО |  | 3 080 |  | 1 813 |  |  | 525 |  |  | 518 |  |  | 114 |  |  | 110