## Sheet1
N | Наименование объекта | Тип объекта | Объем потребления газа | Количество газифицируемых населенных пунктов | Обязательства группы компаний Газпром | Обязательства Администрации (Правительства) региона
[5 empty] | Объекты газификации (газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы) | Строительство внутрипоселковых газопроводов
|  |  | всего | население |  | Заказчик <*> | протяженность | период выполнения работ | протяженность | период выполнения работ | протяженность | период выполнения работ
|  |  | тыс. куб. м/ год | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км | начало ПИР | окончание ПИР
1 | Газопровод-отвод и ГРС г. Олёкминск | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,0 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС Олёкминск до н.п. Олёкминск Олёкминского района Республики Саха (Якутия) | Газопровод межпоселковый | 34 751 | 3 905 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 13,0 | 2 017 | 2019 | 2022 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Распределительный газопровод н.п. Олёкминск | Газопровод внутрипоселковый | 34 751 | 3 905 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 105,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 105,0 | 2 016 | 2022
1.2 | Газопровод межпоселковый от н.п. Олёкминск до н.п. Юнкюр, н.п. Улахан-Мунку, н.п. Олёкминское, н.п. Кяччи, н.п. Абага и к н.п. Центральная Абага Олёкминского района. | Газопровод межпоселковый | 5 479 | 3 996 | 6 | ООО "Газпром газификация" | 32,0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Распределительный газопровод н.п. Юнкюр | Газопровод внутрипоселковый | 327 | - | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 24,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 24,0 | 2 021 | 2022
1.2.3 | Распределительный газопровод н.п. Улахан-Мунку | Газопровод внутрипоселковый | 512 | 470 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 6,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.2.4 | Распределительный газопровод н.п. Олёкминское | Газопровод внутрипоселковый | 2 090 | 1 788 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 19,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 19,0 | 2 022 | 2023
1.2.5 | Распределительный газопровод н.п. Кяччи | Газопровод внутрипоселковый | 641 | 443 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 7,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.2.6 | Распределительный газопровод н.п. Абага | Газопровод внутрипоселковый | 1 265 | 812 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 12,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.2.7 | Распределительный газопровод н.п. Центральная Абага | Газопровод внутрипоселковый | 644 | 483 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 5,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.3 | Газопровод межпоселковый ГРС Олёкминск - н.п. Нефтебаза - н.п. Селиваново с отводом к н.п. Солянка Олёкминского района. | Газопровод межпоселковый | 547 | 547 | 3 | ООО "Газпром газификация" | 21,0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.8 | Распределительный газопровод н.п. Нефтебаза | Газопровод внутрипоселковый | 68 | 68 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 3,0 | 2023 | 2 024 | 2 024 | 2 025 | - | - | -
1.3.9 | Распределительный газопровод н.п. Селиваново | Газопровод внутрипоселковый | 73 | 73 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 4,0 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.3.10 | Распределительный газопровод н.п. Солянка | Газопровод внутрипоселковый | 407 | 407 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 7,0 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | -
1.4 | Газопровод межпоселковый с. Центральная Абага - с. Холго - с. Бердинка - с. Нерюктяйинск 2-й - с. Нерюктяйинск 1-й - с. Бирюк Олёкминского улуса (района). | Газопровод межпоселковый | 3 186 | 2 299 | 5 | ООО "Газпром газификация" | 20,2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.11 | Газопровод внутрипоселковый с. Холго | Газопровод внутрипоселковый | 103 | 103 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 1,7 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.4.12 | Газопровод внутрипоселковый с. Бердинка | Газопровод внутрипоселковый | 55 | 55 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 0,9 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.4.13 | Газопровод внутрипоселковый с. Нерюктяйинск 2-й | Газопровод внутрипоселковый | 1 260 | 900 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 14,6 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.4.14 | Газопровод внутрипоселковый с. Нерюктяйинск 1-й | Газопровод внутрипоселковый | 1 500 | 973 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 15,8 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.4.15 | Газопровод внутрипоселковый с. Бирюк | Газопровод внутрипоселковый | 268 | 268 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 4,4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.5 | Газопровод межпоселковый к п. Заречный с отводом к с. Троицк Олёкминского улуса (района). | Газопровод межпоселковый | 1 535 | 1 121 | 2 | ООО "Газпром газификация" | 15,6 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.16 | Газопровод внутрипоселковый п. Заречный | Газопровод внутрипоселковый | 931 | 699 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 11,2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
1.5.17 | Газопровод внутрипоселковый с. Троицк | Газопровод внутрипоселковый | 603 | 422 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 6,9 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | -
2 | Газопровод-отвод и ГРС г. Алдан | перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Газопровод межпоселковый от ГРС Алдан до н.п. Алдан с отводом на н.п. Ленинский и н.п. Лебединый Алданского района | Газопровод межпоселковый | 89 219 | 2 590 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 24,0 | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 |  | - | - | - | - | - | - | -
2.6.18 | Распределительный газопровод н.п. Алдан (1 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 49 021 | 596 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 30,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 30,0 | 2021 | 2022
| Распределительный газопровод н.п. Алдан (2 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 16 346 | 1 789 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 90,0 | 2 023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | -
2.6.19 | Распределительный газопровод н.п. Ленинский | Газопровод внутрипоселковый | 4 527 | 53 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 13,9 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 8,0 | 2021 | 2022
2.6.20 | Распределительный газопровод н.п. Лебединый | Газопровод внутрипоселковый | 19 324 | 152 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 12,8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 8,0 | 2021 | 2022
3 | Газопровод-отвод и ГРС с. Мурья (Беченча) | перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,7 | 2 017 | 2 021 | 2 022 | 2 024 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | Газопровод межпоселковый от ГРС Мурья до н.п. Беченча и н.п. Мурья Ленского района | Газопровод межпоселковый | 1 930 | 1 454 | 2 | ООО "Газпром газификация" | 36,0 | 2 017 | 2 019 | 2 022 | 2 024 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7.21 | Распределительный газопровод н.п. Беченча | Газопровод внутрипоселковый | 1 432 | 1 006 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 16,9 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 17,0 | 2016 | 2022
3.7.22 | Распределительный газопровод н.п. Мурья | Газопровод внутрипоселковый | 498 | 448 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 6,0 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 6,0 | 2016 | 2022
3.8 | Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района | Газопровод межпоселковый | 228 | 198 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 14,0 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |  | - | - | - | - | - | - | -
3.8.23 | Распределительный газопровод н.п. Батамай | Газопровод внутрипоселковый | 228 | 198 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 1,7 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 6,0 | 2021 | 2022
4 | Газопровод-отвод и ГРС с. Иенгра | перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 9,3 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.9 | Газопровод межпоселковый от ГРС Иенгра до н.п. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) | Газопровод межпоселковый | 3 082 | 209 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,0 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 |  | - | - | - | - | - | - | -
4.9.24 | Распределительный газопровод н.п. Иенгра | Газопровод внутрипоселковый | 3 082 | 209 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 14,8 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 14,0 | 2021 | 2022
5 | Газопровод-отвод и ГРС г. Алдан-2 | перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром газификация" | 28,0 | 2021 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Газопровод межпоселковый до н.п. Верхний Куранах н.п. Нижний Куранах и н.п. Хатыстыр Алданского района | Газопровод межпоселковый | 32 575 | 2 228 | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 60,0 | 2021 | 2024 | 2024 | 2025 |  | - | - | - | - | - | - | -
5.10.25 | Распределительный газопровод н.п. Верхний Куранах | Газопровод внутрипоселковый | 1 956 | 718 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 15,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | - | - | -
5.10.26 | Распределительный газопровод н.п. Нижний Куранах | Газопровод внутрипоселковый | 29 212 | 102 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 7,4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 10,0 | 2021 | 2022
5.10.27 | Распределительный газопровод н.п. Хатыстыр | Газопровод внутрипоселковый | 1 408 | 1 408 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 25,0 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | - | - | -
6 | Газопровод-отвод и ГРС п. Чульман | перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | - | - | ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.12 | Газопровод межпоселковый от ГРС Чульман до н.п. Чульман Нерюнгринского района. | Газопровод межпоселковый | 50 183 | 160 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,0 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 |  | - | - | - | - | - | - | -
6.12.28 | Распределительный газопровод н.п. Чульман | Газопровод внутрипоселковый | 50 183 | 160 | 1 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | - | - | 3,0 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 3,0 | 2020 | 2021