## Sheet1
Наименование федерального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации
Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта | Л.Ю.Карачева, заместитель Председателя Правительства Республики Коми
Руководитель регионального проекта | И.В.Дягилев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми
Реквизиты документа об утверждении паспорта регионального проекта
Государственные программы Республики Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий регионального проекта | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения"
Общественно значимый результат (ОЗР) | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
Показатели федерального проекта по Республике Коми
Наименование показателя | Наименование единицы измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта
|  | значение | дата расчета (мм.гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | единица | 6,9900 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,9800 | 9220 | 9,4600
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | процент | 36,0000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1000 | 28,0000 | 27,3000
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | процент | 19,0000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,4000 | 10,6000 | 5,9000
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | процент | 0 | 01.05.2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5 | 33,0 | 37,0
Результаты федерального проекта по Республике Коми
N п/п | Наименование задачи, результата | Наименование единицы измерения | Результат
|  |  | Значения | 2019 г.: Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единица | 72 | 2019 г.: 31.12.2022
1.2 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единица | 138 | 2019 г.: 31.12.2023
1.3 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единица | 145 | 2019 г.: 31.12.2024
1.4 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единица | 0 | 2019 г.: 31.12.2022
1.5 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единица | 2 | 2019 г.: 31.12.2023
1.6 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единица | 4 | 2019 г.: 31.12.2024
1.7 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | единица | 11 | 2019 г.: 31.12.2022
1.8 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | единица | 17 | 2019 г.: 31.12.2023
1.9 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | единица | 30 | 2019 г.: 31.12.2024
1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 9 | 2019 г.: 31.12.2022
1.11 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 9 | 2019 г.: 31.12.2023
1.12 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 13 | 2019 г.: 31.12.2024
1.13 | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году | единица | 1 | 2019 г.: 31.12.2022
1.14 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 777 | 2019 г.: 31.12.2022
1.15 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 1300 | 2019 г.: 31.12.2023
1.16 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 2364 | 2019 г.: 31.12.2024