## Sheet1
Наименование раздела | N мероприятия | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Проведение образовательных региональных семинаров по вопросам ранней диагностики ОНМК, ОКС, первичной и вторичной профилактики ОНМК и ОКС, в том числе в режиме видеоконференции | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Проведено 30 семинаров, 22 лекции, 16 вебинаров по тематике "Клиника, дифференциальный диагноз, лечение, и профилактика ОКС и ОНМК" | Повышена квалификация врачей, кардиологов и неврологов поликлиник по вопросам ранней диагностики ОНМК, ОКС, первичной и вторичной профилактики ОНМК и ОКС | Ежегодно
| 2 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики тромболитической терапии в лечении инфарктов головного мозга. Использование в рутинной практике современных методов РКТ и МРТ, например, перфузионной РКТ в случае "ночных инсультов" и ситуаций, когда сложно уточнить время начала ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Достижение показателя времени "от двери и до иглы" не более 40 минут | Существенное увеличение количества проводимых тромболизисов, достижение целевого показателя 5% от всех случаев ишемических инсультов | Ежегодно
| 3 | Активизация оказания хирургической помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями, увеличение количества ангиохирургических операций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист нейрохирург департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Достижение уровня 10 - 15% операций в случае геморрагического инсульта | Улучшение качества жизни и снижение смертности пациентов, перенесших геморрагический инсульт | Ежегодно
| 4 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России в рамках системы внутреннего контроля качества и выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи по профилям болезней системы кровообращения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамент ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области | Осуществлено 20 проверок в год по выполнению стандартов и порядков оказания медицинской помощи по профилям болезней системы кровообращения (в соответствии с утвержденным графиком) | Выполнение стандартов и порядков оказания медицинской помощи по профилям болезней системы кровообращения и улучшение качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Ежегодно
| 5 | Проведение обучения специалистов по профилю кардиология и неврология с использованием образовательных модулей на основе клинических рекомендаций с контролем знаний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, ТОМИАЦ, главный внештатный специалист невролог, кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Проведено 12 циклов обучения | Снижение смертности пациентов с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
| 6 | Организация и проведение мероприятий по организации и обеспечению доли больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения с круглосуточной палатой реанимации (ОРИТ/БИТР) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные внештатные специалисты кардиолог и невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Доля больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения с круглосуточной палатой реанимации (ОРИТ/БИТР) не менее 95% | Улучшение качества жизни и снижение смертности пациентов с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 7 | Усиление ведомственного контроля за ведением медицинской документации пациентов с болезнями системы кровообращения. Применение в работе современных шкал скрининга у пациентов в остром периоде ОНМК и ОКС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Проверено не менее 10 историй болезни пациентов с болезнями системы кровообращения | Разбор летальных случаев при инсультах и инфарктах; разбор случаев отказа от госпитализации пациентов с направительным диагнозом ОКС и ОНМК при подтверждении данного диагноза в дальнейшем; разбор случаев оказания помощи у пациентов, умерших от инфаркта миокарда и ОНМК в ПСО, путем анализа историй болезни | Ежеквартально
| 8 | Разбор смертности пациентов на дому от сердечно-сосудистых заболеваний на комиссиях по координации и реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Тульской области | Снижение смертности от болезней системы кровообращения | Ежегодно
| 9 | Формирование регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Смертность от болезней системы кровообращения в 2023 году - 670,5 на 100 тыс. населения; 651,4 на 100 тысяч населения к 2024 году | Снижение смертности пациентов с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
| 10 | Проведение контроля качества оказания медицинской помощи и качества диагностики инсультов и инфарктов в стационарах и умерших вне стационара, с обсуждением на врачебных конференциях государственных учреждений здравоохранения, обратив особое внимание на смертность в трудоспособном возрасте | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Снижение смертности от инфаркта миокарда В 2023 году - 83,0; в 2024 году не более 28,0 на 100 тысяч населения, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в 2023 - 83,0, в 2024 году не более 80,3 на 100 тысяч населения | Разбор неясных случаев летального исхода при инсультах для предупреждения случаев нарушения ведения пациентов с ОНМК; разбор случаев отказа от госпитализации пациентов с направительным диагнозом ОНМК при подтверждении данного диагноза в дальнейшем; разбор случаев оказания помощи у пациентов, умерших от инфаркта миокарда и ОНМК в ПСО, путем анализа историй болезни | Ежегодно
| 11 | Проведение обучающих мероприятий (образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций, тренингов) для медицинского персонала, участвующего в оказании помощи пациентам с болезнями системы кровообращения совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации и ВУЗами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные внештатные специалисты департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Проведено не менее 4 обучающих мероприятий (образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций, тренингов) для медицинского персонала, участвующего в оказании помощи пациентам с болезнями системы кровообращения | Повышение компетенции специалистов, участвующих в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Ежеквартально
| 12 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации, эффективное использование ресурсов круглосуточного стационара | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Увеличение доли больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения с круглосуточной палатой реанимации (ОРИТ/БИТР) не менее 95% | Создание легко управляемой, мобильной базы пациентов с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 13 | Мониторинг распространенности факторов риска, распространенность потребления табачных изделий, алкоголя, физическая активность, потребления соли, фруктов и овощей, определение избыточной массы тела при опросе населения |  |  | Руководители государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Определение уровня информированности граждан о факторах риска развития ХНИЗ, мотивации к коррекции образа жизни | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения с целью корректировки профилактических программ и определения степени мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | Ежегодно
| 14 | Выявление распространенности поведенческих и основных факторов риска развития болезней системы кровообращения при проведении профилактических осмотров, в том числе диспансеризации | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение частоты выявляемости факторов риска по результатам профилактических мероприятий в зависимости от фактора риска: гиперхолестеринемия - 7%, курение - 10%, избыточная масса тела и ожирение - 35% | Своевременное выявление факторов риска развития болезней системы кровообращения с целью дальнейшей их коррекции | Ежегодно
| 15 | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Охват диспансерным наблюдением граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, граждан 2 группы здоровья, не менее 70% | Достижение коррекции поведенческих факторов риска | Ежегодно
| 16 | Профилактическое углубленное консультирование граждан с высоким абсолютным и относительным сердечно-сосудистым риском, факторами риска развития болезней системы кровообращения | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Охват не менее 70% от подлежащих | Повышение информированности граждан по вопросам коррекции поведенческих факторов риска | Ежегодно
| 17 | Увеличение охвата населения профилактической и лечебной медицинской помощью в кабинетах медицинской помощи при отказе от курения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение числа обращений в кабинеты медицинской помощи при отказе от курения по результатам диспансеризации, посещения центров здоровья на 10% | Повышение информированности населения по вопросам коррекции фактора риска, связанного с курением, формирование мотивации к отказу от курения, до 10% | Ежегодно
| 18 | Приоритетная работа с пациентами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, мозговой инсульт) по результатам диспансеризации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, государственные учреждения здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Охват углубленным профилактическим консультированием граждан с выявленными ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением - не менее 70% | Повышение информированности граждан по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Ежегодно
| 19 | Подготовка и реализация совместного плана мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с Тульским отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры - медики" | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Выполнение плана не менее, чем на 90% | Формирование мотивации у населения Тульской области к здоровому образу жизни | Ежегодно
| 20 | Анализ эффективности проводимых профилактических мероприятий | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Осуществление выездов и выходов в государственные учреждения здравоохранения Тульской области с целью контроля и анализа реализации проводимых профилактических мероприятий. Количество проверок - не менее 12 в год | Подготовка предложений по улучшению работы и повышению эффективности проводимых профилактических мероприятий | Ежегодно
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 21 | Профилактическое консультирование пациентов в стационарах терапевтического профиля (кабинеты медицинской профилактики в стационаре) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение количества граждан, направленных после лечения в стационаре в отделение/ кабинет медицинской профилактики для прохождения диспансеризации на 10% | Повышение информированности по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и формирование приверженности к аспектам здорового образа жизни | Ежегодно
| 22 | Групповое профилактическое консультирование (школа здоровья) граждан при впервые установленном диагнозе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Охват не менее 70% от подлежащих профилактическому консультированию | Повышение информированности граждан с целью предупреждения неотложных состояний | Ежегодно
| 23 | Обеспечение контроля достижения целевых показателей уровня артериального давления, общего холестерина, отказа от курения по результатам обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Достижение целевого уровня АД: 2019 год - 31,5%; 2020 год - 40%; 2021 год - 48,3%; 2022 год - 55%; 2023 год - 65%; 2024 год - 75%. Достижение целевого уровня холестерина: 2019 год - 23,7%; 2020 год - 35,6%; 2021 год - 45,7%; 2022 год - 55,8%; 2023 год - 65,6%; 2024 год - 75% | Повышение мотивации к приему лекарственных препаратов для достижения целевых значений артериального давления, общего холестерина | Ежегодно
| 24 | Повышение эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Тульской области при проведении профилактических мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Обеспечение эффективности реализации медицинских мероприятий при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (частота выявленных факторов риска, охват углубленным консультированием, диспансерное наблюдение 2 группы здоровья) | Увеличение частоты выявления патологических отклонений с целью своевременного направления на дообследования с целью установления диагноза | Ежегодно
| 25 | Охват граждан профилактическим консультированием с целью коррекции пищевого статуса на базе центров здоровья для взрослых | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение количества граждан, направленных в кабинеты здорового питания на 10% | Повышение информированности граждан по вопросам здорового питания, коррекция избыточной массы тела | Ежегодно
| 26 | Подготовка методических и научно-популярных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям | Ежегодно подготовлено не менее 10 методических и научно-популярных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Повышение профессиональной компетенции медицинских работников и информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний | Ежегодно
| 27 | Информационная кампания с использованием средств массовой информации по вопросам раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Публикации в областной прессе по вопросам ЗОЖ и профилактики НИЗ - не менее 500 в год, выступления по областному радио - не менее 50 в год, выступления по областному телевидению - не менее 100 в год | Повышение информированности граждан по аспектам здорового образа жизни, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременном обращении за медицинской помощью при появлении симптомов жизнеугрожающих состояний | Ежегодно
| 28 | Массовые профилактические мероприятия для населения (образовательные, скрининговые и др.) в рамках Всемирных дней здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Проведено не менее 10 тематических профилактических акций для населения | Выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременная госпитализация и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение информированности по этим вопросам | Ежегодно
| 29 | Обучение граждан по вопросам профилактики лекторскими группами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области | Увеличение количества граждан, обученных в лекторских группах по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% | Повышение информированности граждан по аспектам здорового образа жизни, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременном обращении за медицинской помощью при появлении симптомов жизнеугрожающих состояний | Ежегодно
| 30 | Обучение врачей и средних медицинских работников по актуальным аспектам проведения профилактической работы, в том числе, в режиме видеоконференцсвязи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Обучено не менее 300 медицинских работников по актуальным аспектам проведения профилактической работы, в том числе, в режиме видеоконференцсвязи | Повышение компетенции терапевтов, врачей общей практики, участвующих в профилактической работе | Ежегодно
| 31 | Расширение в поликлинике ГУЗ "Городская больница N 13 г. Тулы" и клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" практики оценки предтестовой вероятности в диагностике ИБС, а также применения визуализирующих нагрузочных проб (стресс-эхокардиография, нагрузочная сцинтиграфия миокарда) в первичной диагностике ИБС и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для оценки тяжести заболевания, коррекции лечения и своевременного направления на хирургические вмешательства | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Снижение смертности от инфаркта миокарда в 2023 году - до 28,9 на 100 тыс. населения; к 2024 году не более 28,0 на 100 тысяч населения | Проведение оценки предтестовой вероятности в диагностике ИБС, а также применения визуализирующих нагрузочных проб (стресс-эхокардиография, нагрузочная сцинтиграфия миокарда) в первичной диагностике ИБС и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для оценки тяжести заболевания, коррекции лечения и своевременного направления на хирургические вмешательства | Ежегодно
Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 32 | Виртуальные обходы в РСЦ и ПСО посредством телемедицины с еженедельным мониторингом смертности от ОНМК и ОКС. Разбор дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и мозгового инсульта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Проведение 52 видео-конференцсовещаний (далее - ВКС) с РСЦ и ПСО | Своевременное принятие мер в случае роста смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения в районах области | Ежегодно
| 33 | Совместно с терапевтами области совершенствование работы по профилактике и лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обращая особое внимание на первичную и вторичную профилактику ишемических инсультов, в т.ч. при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля МНО, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Увеличение выявления больных ишемической болезнью сердца на 10%. Вовлечение в школы пациентов (в том числе с использованием телемедицинских технологий) не менее 10% больных с ишемической болезнью сердца, находящихся на диспансерном наблюдении | Формирование приверженности к аспектам здорового образа жизни после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний | Ежегодно
| 34 | Обеспечение контроля достижения целевых показателей уровня холестерина у пациентов, перенесших инфаркт миокарда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Достижение целевого уровня холестерина: 2019 год - 35%; 2020 год - 45,2%; 2021 год - 57,1%; 2022 год - 65,6%; 2023 год - 75%; 2024 год - 85% | Улучшение качества и продолжительности жизни пациентов, перенесших инфаркт миокарда | Ежегодно
| 35 | Проведение региональных образовательных семинаров, конференций для специалистов первичного звена, в том числе по методам ранней диагностики и современным возможностям вторичной профилактики, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе с использованием дистанционных методов обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Обучено ежеквартально не менее 250 врачей и средних медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе на селе) | Повышение квалификации специалистов первичного звена, в том числе по методам ранней диагностики и современным возможностям вторичной профилактики | Ежеквартально
| 36 | Ведение регистра пациента с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки. Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в 2023 году до 83,0 на 100 тыс. населения; в 2024 году не более 80,3 на 100 тысяч населения | Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Ежегодно
| 37 | Выезды мобильных бригад в сельские населенные пункты с целью проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, государственные учреждения здравоохранения Тульской области (по согласованию) | Осуществлено ежегодно не менее 15 выездов в муниципальные образования Тульской области (согласно графикам) | Создания условий для повышения доступности медицинских знаний у населения по формированию здорового образа жизни | Ежегодно
Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 38 | Проведение диспансерного наблюдения в соответствии с действующим Порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Доля государственных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проводящих своевременную актуализацию списков лиц с болезнями системы кровообращения, подлежащих диспансерному наблюдению совместно с Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Тульской области: 2023 год - 100% 2024 год - 100%. Доля государственных учреждений здравоохранения Тульской области, осуществляющих активный вызов пациентов на прием по диспансерному наблюдению по заранее спланированному графику 2023 год - 100% 2024 год - 100% | Снижение смертности от БСК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Ежегодно
| 39 | Проведение анализа группы пациентов, получающих лекарственные препараты в рамках Приказа Минздрава России от 29 сентября 2022 года N 639н | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные внештатные специалисты кардиолог и невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Обеспеченность пациентов лекарственными препаратами не менее 85% в 2022 году; не менее 90% в 2023 году; не менее 95% в 2024 году | Улучшение обеспеченности лекарственными препаратами | Ежегодно
| 40 | Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших высокотехнологичные операции (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартеэктомию, стентирование коронарных мозговых и брахиоцефальных артерий, имплантацию электрокардиостимулятора и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению Тульской области, главные внештатные специалисты кардиолог и невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Полнота охвата больных, перенесших высокотехнологичные операции, диспансерным наблюдением 85% в 2022 году; 92% в 2023 году; в 100% случаев к 2024 году | Снижение риска повторного острого коронарного синдрома | Ежегодно
| 41 | Организация диспансерного наблюдения пациентов, перенесших ОКС и ОНМК | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты кардиолог и невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, руководители государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Охват диспансерным наблюдением пациентов с ОКС и ОНМК не менее 80% | Снижение смертности от инфаркта миокарда и ОНМК | Ежегодно
Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 42 | Функционирование единой региональной информационной системы управления службой скорой медицинской помощи Тульской области, работа единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГУЗ ТО "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи", главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Выявление на этапе оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации пациентов с экстренными заболеваниями (состояниями), нуждающихся в медицинской эвакуации, сразу в медицинские организации 2-го и 3-го уровня с помощью автомобилей скорой медицинской помощи | Обеспечение профильной госпитализации не менее 95% | Ежегодно
| 43 | Проведение занятий с работниками скорой медицинской помощи по вопросам ранней диагностики и лечения на догоспитальном этапе пациентов с ОКС и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГУЗ ТО "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи", главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Ежеквартально обучается не менее 200 медицинских работников скорой медицинской помощи | Повышение компетенции работников скорой медицинской помощи по вопросам диагностики и лечения на догоспитальном этапе пациентов с ОКС и ОНМК | Ежеквартально
| 44 | Обеспечение приоритетного выезда скорой медицинской помощи при ОНМК с первоочередной транспортировкой с предварительным информированием принимающего стационара | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГУЗ ТО "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи", главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Достижение времени "от двери до иглы" не более 40 минут | Охват пациентов с ОНМК тромболитической терапией не менее 5% | Ежегодно
Развитие структуры специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи | 45 | Госпитализация пациентов с ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST в ЧКВ - центры | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Достижение целевого показателя в 2022 году: количество рентгенэндоваскулярных вмешательств - 2794 единиц | Снижение смертности от БСК, в том числе ИБС | Ежегодно
| 46 | Организация дополнительно кабинетов ХСН в 4 ГУЗ Тульской области (ГУЗ "Городская больница N 3 г. Тулы", ГУЗ "Городская больница N 11 г. Тулы", ГУЗ "Тульская областная клиническая больница N 2 имени Л.Н. Толстого", ГУЗ "Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина") | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Снижение смертности от ишемической болезни сердца на 100 тысяч населения 2023 год - до 335,8 2024 год - до 326,2 | Организована и работает схема маршрутизации больных с ИБС с прикреплением населения близлежащих районов | Ежегодно
| 48 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Тульской области согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 года N 90-н "Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Переоснащены: 2019 год - РСЦ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" и 3 ПСО ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи имени Д.Я. Ваныкина", ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница", ГУЗ "Ефремовская районная клиническая больница имени А.И. Козлова" 2020 год - 2 РСЦ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница", ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" и ПСО ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи имени Д.Я. Ваныкина" 2021 год - 2 РСЦ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница", ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" и 4 ПСО - ГУЗ "Алексинская районная больница N 1 имени профессора В.Ф. Снегирева", ГУЗ ТО "Киреевская районная больница", ГУЗ "Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина", ГУЗ "Суворовская центральная районная больница" 2022 год - 3 РСЦ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница", ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница", ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи имени Д.Я. Ваныкина" и 4 ПСО - ГУЗ "Алексинская районная больница N 1 имени профессора В.Ф. Снегирева", ГУЗ "Щекинская районная больница", ГУЗ "Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина", ГУЗ "Ефремовская районная больница Имени А.И. Козлова" 2023 год - РСУ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" и ПСО ГУЗ "Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина" 2024 год - 2 РСЦ ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница", ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" и 2 ПСО - ГУЗ "Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина", ГУЗ "Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова" | Оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Тульской области в соответствии с требованиями Приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и N 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Ежегодно
| 49 | Разработка и внедрение в практику работы диспетчеров скорой медицинской помощи алгоритмов приема вызовов с поводом "боль в груди", "парализовало", советы позвонившему при подозрении на острый коронарный синдром и ОНМК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Профильность госпитализации не менее 95% | Своевременная установка диагноза, своевременный доезд бригады скорой медицинской помощи | Ежегодно
| 50 | Обеспечение, контрольный мониторинг приоритетного выезда скорой медицинской помощи при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области и скорой медицинской помощи | Охват пациентов с ишемическим инсультом тромболизисом не менее 5% | Снижение смертности от ОНМК | Ежегодно
| 51 | Увеличение количества проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с ОНМК по геморрагическому и ишемическому типам (тромбоэкстракция, тромбоаспирация, аспирация внутримозговых гематом, эндоваскулярные методики лечения аневризм головного мозга) путем увеличения количества специалистов, прошедших курсы повышения по вышеперечисленным методикам, а также тщательный отбор пациентов для оперативных вмешательств нейрохирургом с учетом прогноза и соотношения "польза-риск" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалист невролог, сосудистый хирург, нейрохирург департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств пациентам с ОНМК по ишемическому типу ежегодно на 5%, увеличение количества нейрохирургических операций при геморрагическом инсульте с достижением целевого показателя в 15% (ежегодно на 5%) | Снижение смертности от ОНМК | Ежегодно
| 53 | Увеличение количества проведения системных тромболизисов в острейшем периоде ишемического инсульта: с использованием перфузионных методик РКТ и МРТ, в результате оптимизации маршрутизации пациентов с ОНМК по области с предельным сокращением времени довоза, за счет отсутствия временных задержек внутри стационаров для максимального сокращения времени "от двери до иглы" и строгого соблюдения временных критериев согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Увеличение количества проведения системных тромболизисов в острейшем периоде ишемического инсульта для достижения целевого показателя в 5% | Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения к 2024 году не более 80,3 на 100 тысяч населения | Ежегодно
| 54 | Разработка и реализация плана мероприятий по увеличению количества пациентов, получивших высокоспециализированную медицинскую помощь, не включенную в территориальную программу ОМС высокотехнологичную медицинскую помощь), в т.ч. в федеральных медицинских центрах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентгенваскулярным методам диагностики и лечения департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Обеспеченность населения Тульской области высокотехнологичными видами медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия до 75 человек на 100 тысяч населения | Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями не менее 5% | Ежегодно
| 55 | Увеличение количества реконструктивных операций, проводимых на базе ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" до 200 в год | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | 200 операций ежегодно | Вторичная профилактика ОНМК | Ежегодно
| 56 | Обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Обеспечена доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ с острой сердечной недостаточностью, декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией только в кардиологических отделениях с ПРИТ не менее 95% | Снижение смертности от БСК, в том числе ИБС | Ежеквартально
| 57 | Обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Обеспечена доля профильной госпитализации в кардиологических отделениях с ПРИТ или в отделениях хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма не менее 95% | Снижение смертности от БСК, в том числе ИБС | Ежеквартально
Медицинская реабилитация | 58 | Оснащение отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Кардиодиспансера, согласно Порядку оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 788н от 31 июля 2020 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | В 2023 году приобретено 25 единиц оборудования, из них: система ультразвуковой визуализации универсальная; 3 велоэргометра медицинских с электропитанием; дорожка беговая стандартная с электропитанием; 12 кроватей больничных с электроприводом; 2 регистратора/ анализатора амбулаторных для длительного электрокардиографического мониторинга; 2 регистратора амбулаторных для мониторинга артериального давления; электрокардиограф многоканальный интерпретирующий, профессиональный; кресло-коляска; 2 дефибриллятора наружных автоматических | Оснащение отделения медицинской реабилитации Кардиодиспансера соответствует Порядку оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 788н от 31 июля 2020 года | 30.12.2023
| 59 | Оказание медицинской реабилитации пациентам кардиологического профиля на 3 этапе | 01.03.2022 | 31.12.2024 | Руководители Кардиодиспансера, ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" | Пролечено в 2023 году 1009 пациентов | Снижение смертности от БСК | 1 раз в год
| 60 | Оказание медицинской реабилитации пациентам кардиологического профиля на 2 этапе | 01.03.2022 | 31.12.2024 | Руководители Кардиодиспансера, ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" | Пролечено в 2023 году 1030 пациентов | Снижение смертности от БСК | 1 раз в год
| 61 | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области | Оснащены (дооснащены) медицинскими изделиями государственные учреждения здравоохранения Тульской области, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации ГУЗ "Городская больница N 10 г. Тулы", Кардиодиспансер | Оснащение медицинскими изделиями государственные учреждения здравоохранения Тульской области, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с требованиями Приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" и от 23.10.2019 N 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" | 1 раз в год
| 62 | Переоснащение медицинским оборудованием отделения реабилитации ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" согласно Приказу от 22 февраля 2019 года N 90н "Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Повышение качества жизни и сохранение трудовой активности больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. Снижение частоты осложнений и увеличение степени функциональной независимости у пациентов с инсультом | Улучшение восстановления когнитивных функций головного мозга и восстановление двигательной активности на раннем этапе реабилитации у больных с ОНМК | 1 раз в год
| 63 | Разработка протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2 этапе реабилитации, индивидуальных планов реабилитации, определения реабилитационного потенциала, оценка его в динамике | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Доля больных, прошедших реабилитационное лечение на втором этапе медицинской реабилитации, не менее 12% | Определение реабилитационного прогноза для выбора дальнейшей реабилитационной тактики | Ежегодно
| 64 | Организация системы внутреннего контроля качества по медицинской реабилитации, соблюдение федеральных клинических рекомендаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | В рамках системы внутреннего контроля качества и выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи по профилям болезней системы кровообращения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности осуществлено 12 проверок в год | Повышение качества лечения согласно реабилитационному диагнозу и формирование дальнейшей реабилитационной тактики | Ежегодно
| 65 | Сотрудничество с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том числе с использованием телемедицинских консультаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Проведение телемедицинских консультаций, направление пациентов на проведение реабилитационного лечения в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том числе с использованием телемедицинских консультаций | Совместная разработка реабилитационного лечения у сложных для курации больных | Ежегодно
| 66 | Совершенствование оказания медицинской помощи на втором этапе реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Увеличение числа реабилитационных коек в Тульской области до 100 коек | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение охвата реабилитационным лечением на 2 этапе реабилитации для больных, перенесших ОНМК, на 10% | Увеличение объемов оказания реабилитационной помощью на этапе раннего восстановления после перенесенного ОНМК | Ежегодно
| 67 | Совершенствование оказания медицинской помощи на третьем этапе реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Увеличение охвата реабилитационным лечением на 3 этапе реабилитации для больных, перенесших ОНМК, на 10% | Увеличение объемов оказания реабилитационной помощью на этапе раннего восстановления после перенесенного ОНМК | Ежегодно
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 68 | Привлечение молодых специалистов (кардиологов, неврологов), доукомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области | Осуществлена подготовка: 15 врачей-специалистов и 10 средних медицинских работников в 2023 году; 15 врачей-специалистов и 10 средних медицинских работников в 2024 году | Уменьшение кадрового дефицита в медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
| 69 | Направление на обучение 18 врачей на первичную специализацию по специальности "физическая и реабилитационная медицина" | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Обучено 18 врачей по специальности "физическая и реабилитационная медицина" | Повышение квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
| 70 | Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области | Предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам, вновь устроившимся в государственные учреждения здравоохранения Тульской области | Повышение престижа профессии | Ежегодно
| 71 | Анализ кадровой потребности в разрезе государственных учреждений здравоохранения Тульской области, имеющих в своем составе ПСО и РСЦ | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области | Сформирована потребность во врачах и средних медицинских работниках в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, участвующих в мероприятиях федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на 2020 - 2024 годы будет формироваться с учетом заявок учреждений по итогам года и в соответствии с вновь организованными ПСО с ежегодным изданием приказа министерства здравоохранения Тульской области "Об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области" | Уменьшение кадрового дефицита в медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 72 | Функционирование телемедицинского центра для проведения консультаций пациентов, совещаний, образовательных семинаров с руководителями государственных учреждений здравоохранения, проведение консультаций и врачебных консилиумов с федеральными клиниками (в том числе с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Проведение не менее 15 телемедицинских консультаций в месяц | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения | Ежеквартально
| 73 | Проведение совместных научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, конференций, показательных операций и др.) по вопросам повышения качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области | Снижение смертности от инфаркта миокарда в 2023 году - 28,9 на 100 тысяч населения; в 2024 году не более 28,0 на 100 тысяч населения, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в 2023 году - 83,0 на 100 тыс. населения; в 2024 году не более 80,3 на 100 тысяч населения | Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения | Ежегодно
| 74 | Актуализация паспортов терапевтических участков государственных учреждений здравоохранения Тульской области с целью выделения групп граждан, подлежащих диспансеризации, профилактическим осмотрам, диспансерному наблюдению | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, главный внештатный терапевт департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области | Выполнение плана по охвату взрослого населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами в объеме 100% | Улучшение качества планирования профилактических и диагностических мероприятий на каждом терапевтическом участке | Ежегодно
| 75 | Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Тульской области, ГУЗ ТО "Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр", главные врачи государственных учреждений здравоохранения Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам по открытого управления Тульской области | Развитие региональной информационной системы здравоохранения Тульской области, работа в ВИМИС ССЗ | Наличие в РИСЗ ТО всех необходимых отчетных форм, регистров пациентов | Ежегодно