## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее - ГБУЗ ПК "ЦОЗМП"), главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края (далее - Минздрав Пермского края) по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ ПК "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 100000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций на интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.2 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 80000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе | Регулярное
1.3 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню меланомы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 1 видеосюжета в СМИ, не менее 3 публикаций в интернет-ресурсе | Регулярное
1.4 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню без табака | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.5 | Проведение акции, посвященной Дню физкультурника | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 30000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе | Регулярное
1.6 | Проведение акции, посвященной Всероссийскому дню трезвости | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 1 видеосюжета в СМИ, не менее 3 публикаций в интернет-ресурсе | Регулярное
1.7 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком груди | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 100000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 3 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции | Регулярное
1.8 | Проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с ожирением | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват населения - не менее 50000 ежегодно, вовлечено не менее 50 медицинских организаций, размещено не менее 2 видеосюжетов в СМИ, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе | Регулярное
1.9 | Разработка дизайна, тиражирование и распространение среди населения наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.), посвященных профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний и факторов риска их развития | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Разработано, растиражировано и распространено среди населения: листовок формата А5 - не менее 16000, листовок формата А4 - не менее 2400, плакатов формата А1 - не менее 400 ежегодно (I квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее 800, листовки формата А5 - не менее 4000; II квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее 800, листовки формата А5 - не менее 4000; III квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А4 - не менее 800, листовки формата А5 - не менее 4000; IV квартал: плакаты формата А1 - не менее 100, листовки формата А5 - не менее 4000, листовки формата А4 - не менее 800) | Регулярное
1.1 | Разработка дизайна, монтаж и распространение среди населения видеороликов, материалов с использованием инфографики, посвященных вопросам профилактики и раннему выявлению онкологических заболеваний и факторов риска их развития | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Разработано, смонтировано и распространено среди населения: видеороликов - не менее 9, инфографик - не менее 4 ежегодно (I квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; II квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; III квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики; IV квартал: не менее 3 видеороликов, не менее 1 инфографики) | Регулярное
1.11 | Проведение мероприятий "Онкопатруль" в соответствии с приказом Минздрава ПК | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охват не менее 200 человек от каждого предприятия (организации). Не менее 1 выезда в квартал - для медицинских организаций, участвующих в проведении комплекса мероприятий "Онкопатруль". Не менее 2 выездов в квартал в районы с высоким уровнем смертности и одногодичной летальности, с низким уровнем ранней диагностики, с низким уровнем и качеством профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Регулярное
1.12 | Повышение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики инфекций, повышающих риск развития онкологических заболеваний (ВПЧ, гепатит B) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный внештатный специалист - акушер-гинеколог Минздрава ПК | Размещено не менее 3 публикаций в интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
1.13 | Повышение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, факторов риска их развития с использованием ресурса СМИ (телевидение, радио, наружная реклама, периодические печатные издания и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Размещено (вышло) не менее 16 видеосюжетов, не менее 36 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 4 онлайн-лекций, вышло не менее 4 радиопередач, опубликовано не менее 12 статей ежегодно (I квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; II квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; III квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в интернет-ресурсе, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей; IV квартал: вышло не менее 4 видеосюжетов, не менее 9 публикаций в интернет-ресурсе, проведено не менее 1 онлайн-лекции, вышло не менее 1 радиопередачи, опубликовано не менее 3 статей | Регулярное
1.14 | Анкетирование населения на онконастороженность в ходе проведения профилактических мероприятий и массовых акций в рамках реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья работающего населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охвачено анкетированием не менее 5000 человек ежегодно | Регулярное
1.15 | Проведение обучающих семинаров по профилактике факторов риска развития онкологических заболеваний для лидеров фокусных групп в рамках реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Проведено не менее 9 обучающих семинаров ежегодно | Регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Анкетирование населения и формирование групп риска в ходе проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Охвачено анкетированием не менее 100% населения, прошедшего профилактический осмотр и диспансеризацию взрослого населения | Регулярное
2.2 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по информированию населения о работе федерального интернет-портала по профилактике онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Размещено не менее 1 видеосюжета, не менее 3 публикаций в интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
2.3 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по информированию населения о мерах по раннему выявлению онкологических заболеваний (диспансеризация, кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций Пермского края | Размещено не менее 3 видеосюжетов, 5 публикаций в интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
2.4 | Проведение вебинаров для медицинских работников по вопросам качества проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (выявление факторов риска ХНИЗ, установление групп здоровья, качество интерпретации анкет, определение тактики ведения пациентов) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Проведено не менее 4 вебинаров в год, охвачено не менее 50 медицинских организаций | Регулярное
2.5 | Проведение выездных образовательных семинаров для медицинских работников по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в медицинских организациях Пермского края с низким выявлением ЗНО по результатам анализа формы статистической отчетности 131 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Проведено не менее 12 выездных семинаров в год | Регулярное
2.6 | Проведение контрольных мероприятий по организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях Пермского края с низким выявлением ЗНО по результатам анализа формы статистической отчетности 131 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике | Проведено не менее 4 контрольных мероприятий в год | Регулярное
2.7 | Проведение дополнительных скрининговых исследований методом "жидкостная цитология" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный внештатный специалист-гинеколог Минздрава ПК, главный внештатный специалист Минздрава Пермского края по медицинской профилактике | Проведение дополнительных скрининговых исследований методом "жидкостная цитология" в соответствии с планом, утвержденным приказом Минздрава ПК от 05 мая 2023 г. N 34-01-02-435 "О проведении скрининга "жидкостная цитология" при прохождении скрининга женским населением Пермского края в возрастных категориях 21-65 лет. Проведение скрининговых исследований методом "жидкостная цитология" в соответствии с приказом Минздрава ПК от 23 января 2023 г. N 34-01-02-42 "О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации в 2023 году". Охвачено не менее 95% женщин от числа подлежащих скринингу методом "жидкостная цитология". Целевой показатель выявления рака шейки матки - 0,11 на 1000 обследованных женщин | Регулярное
2.8 | Проведение дополнительных скрининговых исследований рака легкого методом низкодозовой компьютерной томографии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Разработка плана-графика проведения дополнительных скрининговых исследований, его утверждение приказом Минздрава ПК | Регулярное
2.9 | Проведение скрининговых исследований рака молочных желез (у женщин): в возрасте от 40 до 75 лет - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций | Охвачено маммографией обеих молочных желез не менее 95% женщин от числа подлежащих обследованию, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава ПК от 23.01.2023 N 34-01-02-42 "О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации в 2023 году". Целевой показатель выявления рака молочной железы - 0,55 на 1000 обследованных женщин | Регулярное
2.1 | Проведение скрининговых исследований рака предстательной железы (у мужчин): в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - определение простат-специфического антигена в крови в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций | Охвачено определением простат-специфического антигена в крови не менее 95% мужчин от числа подлежащих, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава ПК от 23 января 2023 г. N 34-01-02-42 "О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации в 2023 году" | Регулярное
2.11 | Проведение скрининговых исследований рака толстого кишечника и прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 лет - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет - 1 раз в год в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций | Охвачено исследованием кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом не менее 95% лиц от числа подлежащих, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава ПК от 23 января 2023 г. N 34-01-02-42 "О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации в 2023 году". Целевой показатель выявления рака толстого кишечника и прямой кишки - 0,3 на 1000 обследованных лиц | Регулярное
2.12 | Проведение скрининговых исследований рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: в возрасте 45 лет - эзофагогастродуоденоскопия в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций | Охвачено эзофагогастродуоденоскопией не менее 95% лиц от числа подлежащих, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава ПК от 23 января 2023 г. N 34-01-02-42 "О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации в 2023 году" | Регулярное
2.13 | Организация комплекса мероприятий "Онкопатруль" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Организация выездов врачей-специалистов на предприятия Пермского края с привлечением сотрудников ЦАОП и передвижных мобильных комплексов. Не менее 1 выезда в квартал - для медицинских организаций, участвующих в проведении комплекса мероприятий "Онкопатруль" | Регулярно
2.14 | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с ежемесячным анализом онкологических показателей (заболеваемость новообразованиями, смертность от новообразований, раннее выявление, число посмертно учтенных, запущенность, активное выявление) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Протокол видеоселекторных совещаний (4 совещания в год, ежеквартально) | Регулярное
2.15 | Проведение совещаний по разбору случаев поздней диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Разработка плана-графика проведения совещаний, его утверждение приказом Минздрава ПК | Регулярное
2.16 | Проведение цикла усовершенствования для медицинских работников смотровых кабинетов (кабинетов раннего выявления заболеваний) по теме "Онконастороженность" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Организация и проведение ежегодного тематического цикла общего усовершенствования по вопросам онконастороженности медицинских работников смотровых кабинетов | Регулярное
2.17 | Увеличение числа профилактических мероприятий в районах Пермского края с высоким уровнем смертности и одногодичной летальности, с низким уровнем ранней диагностики, с низким уровнем и качеством профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главные врачи медицинских организаций | Организация выездов врачей-специалистов на предприятия Пермского края с привлечением сотрудников ЦАОП и передвижных мобильных комплексов. Не менее 2 выездов в квартал в районы с высоким уровнем смертности и одногодичной летальности, с низким уровнем ранней диагностики, с низким уровнем и качеством профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Регулярно
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Увеличение абсолютного числа диагностической технологии ПЭТ КТ | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, руководитель филиала в г. Перми Акционерного общества "К+31", главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение количества ПЭТ-КТ-исследований в рамках обязательного медицинского страхования с учетом федерального норматива объема ПЭТ-КТ-исследований с целью выявления онкологических заболеваний и норматива объема Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Пермского края. План на 2023 год - количество ПЭТ-КТ-исследований - 8000. План на 2024 год - количество ПЭТ-КТ-исследований - 8000 | Регулярное
3.2 | Внедрение клинических рекомендаций по обследованию и лечению онкологических больных | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Проведение мониторинга актуализации клинических рекомендаций и внедрение их в практику в медицинских организациях Пермского края | Регулярное
3.3 | Проведение анализа обеспеченности врачами-онкологами в медицинских организациях города Перми с целью определения дополнительной потребности и возможного открытия дополнительных первичных онкологических кабинетов с учетом прикрепленного населения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, заместитель министра здравоохранения Пермского края | Ежегодная аналитическая записка | Разовое, неделимое
3.4 | Мониторинг деятельности кабинетов раннего выявления заболеваний в медицинских организациях Пермского края. Проведение мероприятий по организации работы кабинетов раннего выявления заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ГКУЗ ПК "МИАЦ"), Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Ежемесячный отчет по числу обследованных пациентов, количестве выявленной опухолевой и предопухолевой патологии, количестве оказанных услуг. Мониторинг кадровой обеспеченности, сменности работы, анализ организации потока пациентов кабинетов раннего выявления заболеваний (ежеквартально). Проведение мероприятий по повышению квалификации акушерок и фельдшеров кабинетов (в объеме не менее 144 часов). Обеспечение работы всех действующих кабинетов в 2 смены с нагрузкой 4-5 человек в час. Проведение разъяснительной работы врачами-специалистами для привлечения пациентов в кабинеты, обеспечение массового поточного характера профилактических исследований с возможностью записи через регистратуру поликлиник, инфоматы, сеть "Интернет" | Регулярно
3.5 | Разработка единого протокола обследования в кабинете раннего выявления онкологических заболеваний (смотрового кабинета, ФАП) | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Разработан единый протокол обследования в кабинете раннего выявления онкологических заболеваний (смотрового кабинета, ФАП) и направлен в медицинские организации Пермского края письмом Минздрава Пермского края | Разовое, неделимое
3.6 | Обеспечение укомплектованности врачебных должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность врачебных должностей в 2023 году составляет 94% | Регулярное
3.7 | Обеспечение укомплектованности врачебных должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность врачебных должностей в 2024 году составляет 95% | Регулярное
3.8 | Обеспечение укомплектованности должностей фельдшерско-акушерских пунктов Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность ФАП медицинскими работниками в 2023 году составляет 94% | Регулярное
3.9 | Обеспечение укомплектованности должностей фельдшерско-акушерских пунктов Пермского края | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность ФАП медицинскими работниками в 2024 году составляет 95% | Регулярное
3.1 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами-рентгенологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2023 году составляет 88% | Регулярное
3.11 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами-рентгенологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2024 году составляет 90% | Регулярное
3.12 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами ультразвуковой диагностики | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2023 году составляет 88% | Регулярное
3.13 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами ультразвуковой диагностики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2024 году составляет 90% | Регулярное
3.14 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами-эндоскопистами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2023 году составляет 77% | Регулярное
3.15 | Повышение укомплектованности медицинских организаций Пермского края врачами-эндоскопистами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК | Укомплектованность должностей в 2024 году составляет 80% | Регулярное
3.16 | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2023 году до 85000 исследований в год | Регулярное
3.17 | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году до 90000 исследований в год | Регулярное
3.18 | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний в 2023 году до 90000 исследований в год | Регулярное
3.19 | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний в 2024 году до 100000 исследований в год | Регулярное
3.2 | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2023 году до 7000 исследований в год | Регулярное
3.21 | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году до 10000 исследований в год | Регулярное
3.22 | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с диагностической целью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2023 году до 250000 исследований в год | Регулярное
3.23 | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с диагностической целью | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году до 355000 исследований в год | Регулярное
3.24 | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с диагностической целью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2023 году до 25000 исследований в год | Регулярное
3.25 | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с диагностической целью | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году до 30000 исследований в год | Регулярное
3.26 | Повышение доли ЗНО, имеющих морфологическую верификацию | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Доля злокачественных новообразований, имеющих морфологическую верификацию, составляет к 2024 году 95% от общего числа злокачественных новообразований | Регулярное
3.27 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 14 аппаратами рентгеновскими для флюорографии легких | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края" | Разовое, делимое
3.28 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 13 аппаратами рентгеновскими маммографическими | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края" | Разовое, делимое
3.29 | Оснащение медицинских организаций Пермского края 10 аппаратами рентгеновскими маммографическими | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края" | Разовое, делимое
3.3 | Анализ потребности в организации работы ЦАОП на территории города Перми | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Аналитическая справка | Разовое, неделимое
3.31 | Открытие ЦАОП на базе медицинской организации города Перми при наличии потребности на основании проведенного анализа | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Открыт ЦАОП при наличии потребности на основании проведенного анализа с учетом федерального норматива объема медицинской помощи в условиях дневного стационара и норматива объема Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Пермского края | Разовое, неделимое
3.32 | Организация маршрутизации пациентов в ЦАОП из прилегающих территорий города Перми | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Организована маршрутизация пациентов в ЦАОП | Разовое, неделимое
3.33 | Организация и проведение диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями в первичных онкологических кабинетах, ЦАОП и ГБУЗ ПК "ПКОД" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Организовано диспансерное наблюдение онкологических больных в 44 первичных онкологических кабинетах и 8 ЦАОП, осуществляется ежемесячный мониторинг охвата диспансерным наблюдением по данным ЕИСЗ ПК | Регулярное
3.34 | Анализ текущей деятельности ЦАОП | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Ежемесячный анализ доступности медицинской помощи, количества посещений врача-онколога, курсов противоопухолевой лекарственной терапии. Ежеквартальный анализ схем для проведения противоопухолевой лекарственной терапии, кадровой обеспеченности ЦАОП, функции врачебной должности и др. | Регулярное
3.35 | Увеличение количества коек для проведения лекарственной терапии в условиях дневного стационара ЦАОП | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | ГБУЗ ПК "Городская больница г. Соликамск" - 10 коек, ГБУЗ ПК "КБ им. Вагнера Е.А." г. Березники - 20 коек, ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ" - 20 коек | Разовое, неделимое
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию положительного образа врача-онколога, повышению мотивации и приверженности к лечению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "ЦОЗМП", главный внештатный специалист Минздрава ПК по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ ПК "ПКОД", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Размещено не менее 3 видеосюжетов, не менее 5 публикаций в интернет-ресурсе в квартал ежегодно | Регулярное
4.2 | Организация системы трехэтапной медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Трехэтапная медицинская реабилитация утверждена приказом Минздрава ПК | Разовое, неделимое
4.3 | Приобретение необходимого реабилитационного оборудования в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31 июля 2020 г. N 788н, в медицинские организации 1, 2, 3-го этапов медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главные врачи медицинских организаций | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в рамках реализации программы медицинской реабилитации | Разовое, делимое
4.4 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главный врач медицинской организации | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 2-го этапа медицинской реабилитации в 1 медицинской организации (ГБУЗ ПК "ПККГВВ") | Разовое, неделимое
4.5 | Оснащение реабилитационным оборудованием отделения медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главный врач медицинской организации | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для организации 2-го этапа медицинской реабилитации в 1 медицинской организации (ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа") | Разовое, неделимое
4.6 | Обучение членов мультидисциплинарной реабилитационной команды физической и реабилитационной медицине для работы в отделении медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главный врач медицинской организации | Проведено обучение врачей по специальности "Врач физической и реабилитационной медицины" | Разовое, делимое
4.7 | Организация 2-го этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главный врач медицинской организации | 2-й этап медицинской реабилитации онкологических пациентов организован в ГБУЗ ПК "ПККГВВ" | Разовое, неделимое
4.8 | Организация 3-го этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | 3-й этап медицинской реабилитации организован в 14 медицинских организациях | Разовое, делимое
4.9 | Организация 3-го этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | 3-й этап медицинской реабилитации организован в 2 медицинских организациях (ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника г. Перми") | Разовое, неделимое
4.1 | Организация 3-го этапа медицинской реабилитации онкологических пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | 3-й этап медицинской реабилитации организован в 1 медицинской организации ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Разовое, неделимое
4.11 | Увеличение доли пациентов, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа медицинской реабилитации, составляет в: 2022 г. - не менее 20%; 2023 г. - не менее 23%; 2024 г. - не менее 25% | Регулярное, ежегодное
4.12 | Увеличение доли пациентов, направленных на 3-й этап медицинской реабилитации после завершения 1-го этапа и (или) 2-го этапа | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, закончивших лечение на 1-м или 2-м этапе и направленных на 3-й этап медицинской реабилитации, составляет в: 2022 г. - не менее 15%; 2023 г. - не менее 20%; 2024 г. - не менее 25% | Регулярное, ежегодное
4.13 | Увеличение абсолютного числа генетических исследований на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение молекулярно-генетических исследований в рамках обязательного медицинского страхования с учетом федерального норматива объема молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и норматива объема Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Пермского края. Не менее 2000 исследований в год (2023, 2024 годы) | Регулярное
4.14 | Организация, внедрение и развитие практики дистанционного консультирования в сложных клинических случаях и для уточнения диагноза с патолого-анатомическими референс-центрами, с дистанционными консультативными центрами лучевой диагностики, организованными на базе федеральной медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение не менее 50 консультаций в год | Регулярное
4.15 | Организация отбора онкологических пациентов с целью направления для высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", председатель комиссии Пермского края по отбору пациентов для направления на высокотехнологичную медицинскую помощь за пределы территории Пермского края | Осуществление направления пациентов в ЕИСЗ ПК для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за пределы территории Пермского края в федеральные медицинские организации. План на 2023 год - 150 человек, план на 2024 год - 200 человек | Регулярное
4.16 | Организация пребывания пациентов вне места проживания после прохождения процедуры противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края | Ежегодно обеспечено пребывание онкологических пациентов в медицинских организациях в период лечения в условиях дневного стационара | Регулярное
4.17 | Дистанционное консультирование отдельных онкологических пациентов с федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - НМИЦ) с целью определения лечебной тактики | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики C37, C38, C40-C41, C45-C49, C58, D39, C62, C69-C72, C74. План на 2023 год - 50 человек, План на 2024 год - 100 человек | Регулярное
4.18 | Проведен анализ потребности в переоснащении медицинских организаций Пермского края медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края | Сформирован перечень медицинских организаций, подлежащих к переоснащению, ежегодно | Разовое, делимое
4.19 | Проведена закупка медицинского оборудования в 1 медицинскую организацию Пермского края, оказывающую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач медицинской организации | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования, запланированного на 2023 год для ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Разовое, неделимое
4.2 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" линейным ускорителем с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.21 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" линейным ускорителем с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач медицинской организации | Мониторинг числа пациентов, получивших лучевое лечение на линейном ускорителе. Не менее 1000 человек в 2023 году, не менее 1100 человек в 2024 году | Регулярное
4.22 | Оснащение ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" станцией дозиметрического планирования и оконтуривания Eclipse (версия 16) с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач медицинской организации | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования | Разовое, делимое
4.23 | Увеличение абсолютного числа случаев оказания медицинской помощи онкологическим больным в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" на линейном ускорителе с целью проведения конформной дистанционной лучевой терапии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Мониторинг числа пациентов, получивших лучевое лечение на линейном ускорителе. Не менее 1000 случаев в 2023 году, не менее 1100 случаев в 2024 году | Регулярное
4.24 | Проведена закупка медицинского оборудования в медицинские организации Пермского края, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 19 февраля 2021 г. N 116н | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный врач медицинской организации | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования для нужд ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" (в 2023 и 2024 годах), ГБУЗ ПК "Краевая больница им. Вагнера Е.А." г. Березники и ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница" в 2024 году | Разовое, неделимое
4.25 | Создание на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" процедурного кабинета централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер | Проведены закупка, поставка, установка и ввод в эксплуатацию нового оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" для организации работы процедурного кабинета централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов | Разовое, делимое
4.26 | Внедрение на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" методов лечения из Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (раздел II Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 02.03.2023 N 152-п) (далее - Перечень) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Осуществлено оказание медицинской помощи методами лечения из Перечня. В 2023 году - не менее 30 случаев, в 2024 году - не менее 40 случаев | Регулярное
4.27 | Внедрение видеоэндоскопических оперативных технологий при ЗНО желудочно-кишечного тракта | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Выполнение лапароскопически-ассистированных хирургических вмешательств. В 2023 году - не менее 30 случаев, в 2024 году - не менее 40 случаев | Регулярное
4.28 | Внедрение реконструктивно-пластических хирургических вмешательств | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов, отсроченная реконструкция молочной железы, в том числе с использованием эндопротеза, реконструктивно-пластические операции при фарингостомах. В 2023 году - не менее 10 случаев, в 2024 году - не менее 20 случаев | Регулярное
4.29 | Внедрение микрохирургических хирургические вмешательств при ЗНО головы и шеи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края; главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Внедрение резекции щитовидной железы и тиреоиэктомии с микрохирургическим невролизом. В 2023 году - не менее 10 случаев, в 2024 году - не менее 20 случаев | Регулярное
4.3 | Проведен анализ коечного фонда медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, с учетом подходов к территориальному планированию | 01.08.2023 | 31.10.2023 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Аналитическая записка и организация коечного фонда медицинских организаций с учетом норматива объема медицинской помощи Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Пермского края | Разовое, неделимое
4.31 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным с учетом требований Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Структура медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при онкологических заболеваниях, утверждена приказом Минздрава ПК | Разовое, неделимое
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Сверка данных регионального сегмента "канцер-регистра" ЕИСЗ ПК с данными медицинских организаций | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Организована ежемесячная сверка данных | Регулярное
5.2 | Контроль за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, ГКУЗ ПК "МИАЦ", начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Мониторинг числа пациентов, прошедших обследование в текущем году, ежемесячно | Регулярное
5.3 | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Обеспечение доступности медицинской помощи (часы работы врачей-специалистов, транспортная доступность). Комплексный подход врача-онколога к пациенту с учетом индивидуальных психологических особенностей, информирование о степени риска и важности лечения, ответы на вопросы, конструктивная когнитивная оценка. Упрощение режима дозирования лекарственных препаратов | Регулярное
5.4 | Создание цифрового мониторинга диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями в ЕИСЗ ПК | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ", начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | В подсистеме "Онкология" ЕИСЗ ПК создана возможность ведения мониторинга диспансерного наблюдения | Разовое, неделимое
5.5 | Осуществление диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями с применением телемедицинских технологий | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | В рамках центра телемедицинских технологий ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" организовано телемедицинское консультирование пациентов с онкологическими заболеваниями. В 2023 году выполнено 100 консультаций. В 2024 году выполнено 500 консультаций | Разовое, делимое
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Создание отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | Созданы и функционируют отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для оказания амбулаторной паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | Разовое, делимое
6.2 | Создание отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | Создано 4 отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе: ГБУЗ ПК "Городская поликлиника N 7", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 5", ГБУЗ ПК "Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил", ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника N 2" | Разовое, неделимое
6.3 | Создание отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | Создано 1 отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" | Разовое, неделимое
6.4 | Увеличение числа пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа пациентов, в том числе онкологических, получивших паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на 10% | Ежегодное, регулярное
6.5 | Обеспечение медицинскими изделиями паллиативных пациентов, выписанных из респираторного центра паллиативной медицинской помощи и нуждающихся в респираторной поддержке на дому | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | 100% пациентов, выписанных из респираторного центра паллиативной медицинской помощи и нуждающихся в респираторной поддержке на дому, обеспечены медицинскими изделиями для ее проведения | Ежегодное, регулярное
6.6 | Совершенствование формирования сводной заявки на наркотические средства и психотропные вещества с учетом расчета потребности | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи | Ежегодное формирование сводной заявки на наркотические средства и психотропные вещества с учетом расчета потребности | Регулярное
6.7 | Проведение закупочных процедур наркотических средств и психотропных веществ для лечения паллиативных пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи | Заключен государственный контракт, произведена поставка лекарственных препаратов | Разовое, делимое
6.8 | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи, главные врачи медицинских организаций | Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ в инвазивных лекарственных формах - не менее 95% | Ежегодное, регулярное
6.9 | Ведение регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист Минздрава ПК по паллиативной медицинской помощи | 100% пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, включены в регистр | Регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1 | Анализ качества и полноты предоставления учетно-отчетных форм медицинскими организациями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Ежемесячно | Регулярно
7.2 | Организация выездной работы специалистов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" в медицинские организации с целью контроля исполнения Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Не менее 50 выездов в год в соответствии с планом-графиком | Регулярно
7.3 | Ведение ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" и контроль достижения целевых показателей медицинскими организациями Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 1 отчет ежемесячно | Регулярно
7.4 | Ведение ежемесячного мониторинга реализации мероприятий по снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных (19 сигнальных показателей), и контроль достижения целевых показателей медицинскими организациями Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | 1 отчет ежемесячно | Регулярно
7.5 | Организация деятельности Центра телемедицинских консультаций на базе ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" и проведение телемедицинских консультаций, в том числе в НМИЦ, по вопросам диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи в формате консультирования "врач - врач" на всех этапах оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК; главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведено не менее 100 консультаций в год | Регулярное
7.6 | Участие в организационно-методических мероприятиях ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в рамках соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Минздравом ПК | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Совместно с НМИЦ организация и проведение на территории Пермского края организационно-методических мероприятий (мастер-класс, выезд кураторов НМИЦ, ВКС с главным онкологом Минздрава России) | Регулярное
7.7 | Проведение мониторинга реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части реализации скрининговых программ, разбора запущенных случаев, срока оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главные внештатные специалисты Минздрава ПК, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Подготовлен ежеквартальный анализ реестров счетов медицинских организаций Пермского края в части своевременности начала оказания медицинской помощи, диспансерного наблюдения онкологических больных, а также выполнения скрининговых программ в рамках профилактических мероприятий | Регулярное
7.8 | Мониторинг правильности выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | ГКУЗ ПК "МИАЦ", главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", главные врачи медицинских организаций | Главными внештатными специалистами Минздрава ПК (онкологом, патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом) проведен 100% анализ первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | Регулярное
7.9 | Организация выездов врачей-кураторов в медицинские организации в целях оказания методической помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", главные врачи медицинских организаций | Оказание методической и консультативной помощи специалистам медицинских организаций, рекомендации, предложения по улучшению качества оказания онкологической помощи. Запланировано не менее 50 выездов в год | Регулярное
7.1 | Контроль качества и обоснованности выбора первоначальной причины смерти и сверка с данными территориального "Канцер-регистра" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, ГКУЗ ПК "МИАЦ", главные внештатные специалисты Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Осуществление централизованного мониторинга показателей смертности населения и повышение качества оформления медицинских свидетельств о смерти с учетом данных территориального сегмента "Канцер-регистра" | Регулярное
7.11 | Разработка и внедрение стандартных операционных процедур (далее - СОП) по уходу за трахеостомическими и эндотрахеальными трубками в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Проведен внутренний аудит по выполнению СОП. В 2023 году СОП внедрены в 3 медицинских организациях. В 2024 году СОП внедрены в 8 медицинских организациях | Разовое, неделимое
7.12 | Разработка и внедрение СОП по профилактике осложнений у хирургических больных в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Проведен внутренний аудит по выполнению СОП. В 2023 году СОП внедрены в 3 медицинских организациях. В 2024 году СОП внедрены в 8 медицинских организациях | Разовое, неделимое
7.13 | Обеспечение безопасности пациента: разработка и внедрение стандартных операционных процедур (СОП, программы) профилактики падений в медицинских организациях Пермского края | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК | Проведен внутренний аудит по выполнению СОП. В 2023 году СОП внедрены в 10 медицинских организациях. В 2024 году СОП внедрены в 20 медицинских организациях | Разовое, неделимое
7.14 | Разработка, утверждение, актуализация регионального нормативного правового акта по маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", главные врачи медицинских организаций | Утверждена схема территориального закрепления медицинских организаций Пермского края, осуществляющих диспансерное наблюдение за взрослыми с онкологическими заболеваниями | Ежегодное, регулярное
7.15 | Разработан мониторинг основных эпидемиологических показателей (заболеваемость, смертность, инвалидизация) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава ПК, главный внештатный специалист-онколог Минздрава ПК | Сформирован ежемесячный мониторинг основных демографических показателей для оценки деятельности медицинских организаций и планирования объемов медицинской помощи | Регулярное
7.16 | Разработан план по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными организациями, волонтерскими движениями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края | Проведение общественных советов Минздрава ПК и медицинских организаций, а также иных межведомственных мероприятий по вопросам сотрудничества, в том числе в целях развития паллиативной помощи и ухода за пациентами на дому и в медицинских организациях, не менее двух раз в год | Ежегодное, регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Организация и проведение очных и заочных телемедицинских консультаций по определению тактики диагностики и лечения онкологических больных Пермского края с национальными медицинскими исследовательскими центрами | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" | Проведено не менее 100 телемедицинских консультаций в год | Регулярное
8.2 | Создание в ЕИСЗ ПК мониторинга сроков проведения диагностических исследований для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание и больных со злокачественными новообразованиями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | В подсистеме "Онкология" ЕИСЗ ПК создана возможность ведения мониторинга сроков оказания диагностических исследований для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи | Разовое, неделимое
8.3 | Создание электронного расписания в ЕИСЗ ПК для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | В подсистеме "Онкология" ЕИСЗ ПК создана возможность ведения электронного расписания для онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи для оказания медицинской помощи и диагностических услуг | Разовое, неделимое
8.4 | Создание электронного расписания для диспансерной группы онкологических больных в ЕИСЗ ПК | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | В подсистеме "Онкология" ЕИСЗ ПК создана возможность ведения электронного расписания для диспансерного наблюдения онкологических больных на всех уровнях оказания медицинской помощи с возможностью оповещения через личный кабинет пациента | Разовое, неделимое
8.5 | Создание отдельного модуля в ЕИСЗ ПК "Канцер-регистр" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Создан модуль "Канцер-регистр" | Разовое, неделимое
8.6 | Создание в ЕИСЗ ПК системы возможности передачи результатов диагностических исследований в личный кабинет пациента | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Реализована техническая возможность в ЕИСЗ ПК передачи результатов диагностических исследований в личный кабинет пациента на едином портале государственных услуг | Разовое, неделимое
8.7 | Организация и проведение мониторинга показателя "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, %" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; ГКУЗ ПК "МИАЦ" | 100% государственных медицинских организаций Пермского края, участвующих в оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Регулярное
8.8 | Мониторинг передачи количества структурированных электронных медицинских документов из медицинских организаций в федеральную вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему (далее - ВИМИС) "Онко" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Отчет по количеству переданных структурированных электронных медицинских документов ежеквартально | Регулярное
8.9 | Мониторинг подключения системы "Центральный архив медицинских изображений" (далее - ЦАМИ) с целью увеличения функциональных возможностей использования программной части для качественного оказания медицинской помощи, увеличения производительности, выстраивания распределенной архитектуры хранения изображений, организации "второго мнения" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Мониторинг подключения компьютерных томографов. Мониторинг подключения магнитно-резонансных томографов. Мониторинг подключения маммографических комплексов. Мониторинг подключения флюорографов. Мониторинг подключения рентгенодиагностических комплексов | Регулярное
8.1 | Мониторинг функционирования системы ЦАМИ с целью увеличения функциональных возможностей использования программной части для качественного оказания медицинской помощи, увеличения производительности, выстраивания распределенной архитектуры хранения изображений, организации "второго мнения" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Мониторинг передачи ЦАМИ ЕИСЗ ПК данных 31 компьютерного томографа. Мониторинг передачи ЦАМИ ЕИСЗ ПК данных 4 магнитно-резонансных томографов. Мониторинг передачи ЦАМИ ЕИСЗ ПК данных 33 маммографических комплексов. Мониторинг передачи ЦАМИ ЕИСЗ ПК данных 43 флюорографов. Мониторинг передачи ЦАМИ ЕИСЗ ПК данных 148 рентгенодиагностических комплексов | Регулярное
8.11 | Контроль актуальности унифицированных форм медицинской документации и справочников | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Соответствие унифицированных форм медицинской документации и справочников | Регулярное
8.12 | Разработаны мероприятия по развитию метода цифровой микроскопии | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике, главный внештатный специалист по патологической анатомии, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Возможность передачи цифрового изображения цитологической и гистологической микроскопии в центральный архив медицинских изображений | Разовое, неделимое
8.13 | Мониторинг обеспеченности медицинских организаций подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" через защищенную сеть передачи данных, оснащением автоматизированными рабочими местами медицинских работников | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | 100% медицинских организаций обеспечены доступом к сети "Интернет" через ЗСПД. Ежемесячная отчетность о подключении к сети "Интернет" и оснащении автоматизированных рабочих мест в подсистеме ЕГИСЗ | Регулярное
8.14 | Мониторинг информирования пациентов механизмами обратной связи посредством сайта учреждения, инфоматов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Организация на сайтах медицинских организаций Пермского края рубрик "вопрос - ответ" или "анкета" | Разовое, делимое
8.15 | Формирование маршрута онкологического пациента на основании клинических рекомендаций и данных ЕИСЗ ПК в ВИМИС "Онко" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Создана в ЕИСЗ ПК возможность построения маршрута онкологического пациента для анализа своевременности и качества оказания медицинской помощи | Разовое, неделимое
8.16 | Создание "зеленого коридора" в расписании для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края, главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении, ГКУЗ ПК "МИАЦ" | Обеспечена возможность создания "зеленого коридора" в расписании ЕИСЗ ПК на диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание | Разовое, неделимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Анализ потребности медицинских организаций Пермского края в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Ежегодное утверждение приказа Минздравом ПК об утверждении потребности в кадрах | круглосут.
9.2 | Проведение обучения врачей-специалистов по специальности "рентгенология" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Сформирована потребность, и соответствующая заявка на целевое обучение не менее 9 специалистов направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Направляется ежегодно | Регулярно
9.3 | Проведение обучения врачей-специалистов по специальности "эндоскопия" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Сформирована потребность, и соответствующая заявка на переподготовку не менее 2 специалистов направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Направляется ежегодно | Регулярно
9.4 | Проведение обучения врачей-специалистов по специальности "ультразвуковая диагностика" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Сформирована потребность, и соответствующая заявка на целевое обучение не менее 2 специалистов и не менее 1 специалиста на переподготовку направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Направляется ежегодно | Регулярно
9.5 | Мероприятия по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года" и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК, главные врачи медицинских организаций | Ежегодное проведение регионального этапа Всероссийских конкурсов "Врач года" и "Лучший средний медицинский работник". Привлечение врачей и средних медицинских работников к участию в программе "Земский доктор - земский фельдшер", в региональной программе "Медицинские кадры Прикамья", реализация Закона Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков для жилищного строительства", введение доплаты за наставничество. Сформирован отчет по проведению мероприятий по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | Регулярно
9.6 | Формирование заявки на целевое обучение по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и в рамках проекта "Краевая ординатура" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК; ФГБОУ ВО "ПГМУ им. Вагнера Е.А." Минздрава России; главные врачи медицинских организаций | Заявка на целевое обучение не менее 9 специалистов по рентгенологии, не менее 2 специалистов по ультразвуковой диагностике, не менее 8 специалистов по онкологии, по "краевой ординатуре", не менее 6 специалистов по рентгенологии, не менее 2 специалистов по УЗД направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Направляется ежегодно | Регулярно
9.7 | Формирование ежегодного плана повышения квалификации и переподготовки медицинских и немедицинских специалистов, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК; главные врачи медицинских организаций | Направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявки на обучение медицинских и немедицинских работников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Направляется ежегодно | Регулярно
9.8 | Контроль уровня укомплектованности профильными специалистами в медицинских организациях Пермского края и ЦАОП | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами в отрасли здравоохранения Минздрава ПК; главные врачи медицинских организаций | Укомплектованность врачами до 90%. Ежеквартальный мониторинг кадрового обеспечения ЦАОП | Регулярно