## Sheet1
N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Задача "Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК"
1.1 | Результат "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С. | В целях предоставления государственной поддержки в области мелиорации сельхозтоваропроизводители в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов мелиорации, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты мелиорации, прошедшие предварительный отбор, направляются министерством в Департамент мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов мелиорации, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год. В году, следующем за годом участия в федеральном отборе проектов мелиорации, сельхозтоваропроизводитель представляет в министерство необходимый пакет документов для получения субсидии, в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 08.02.2017 N 25-П "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области" | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Сенькина Т.В. | Соглашение | - | официальный сайт министерства
1.1.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Отчет | - | официальный сайт министерства
1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Сенькина Т.В. | Соглашение | - | официальный сайт министерства
1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Отчет | - | официальный сайт министерства
1.1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Сенькина Т.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | официальный сайт министерства
1.1.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Отчет | - | официальный сайт министерства
1.1.7 | Контрольная точка "Опубликовано извещение о проведении дополнительного отбора проектов мелиорации в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" | - | 07.02.2023 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении контрольной точки (далее - КТ) | - | официальный сайт министерства
1.1.8 | Контрольная точка "Направлена заявочная документация, представленная сельскохозяйственными товаропроизводителями на отбор проектов мелиорации, в Комиссию по организации проведения отбора проектов мелиорации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации" | - | 10.02.2023 | 14 | 16 | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении КТ | - | административные данные
1.1.9 | Контрольная точка "Анализ опубликованного протокола решения Комиссии по организации и проведению отбора проектов мелиорации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в том числе перечня проектов мелиорации, отобранных с целью предоставления государственной поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" | - | 01.03.2023 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении КТ | - | официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" по итогам отбора проектов мелиорации" | - | 01.04.2023 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении КТ | - | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.11 | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор проектов мелиорации на очередной финансовый год в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" | - | 10.08.2023 | 17 | 19 | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении КТ | - | административные данные
1.1.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.11.2023 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Справка об исполнении КТ | - | административные данные
1.1.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 29.12.2023 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В. | Прочий тип документа. Отчет об исполнении КТ | - | административные данные