## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача "Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области"
1.1 | Мероприятие (результат) "Созданы условия по обеспечению доступным и комфортным жильем сельского населения в рамках федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 436627,97 | В целях предоставления государственной поддержки на развитие жилищного строительства муниципальные образования Астраханской области в сроки, установленные министерством, представляют соответствующий пакет документов с целью предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.1 | Мероприятие (результат) "Созданы условия по обеспечению доступным и комфортным жильем сельского населения в рамках федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 245776,30 | В целях предоставления государственной поддержки на развитие жилищного строительства муниципальные образования Астраханской области в сроки, установленные министерством, представляют соответствующий пакет документов с целью предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.1.К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Астраханской области" | X | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет")
1.1.К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за I квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за II квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.К.4 | Контрольная точка "Осуществлен прием заявочной документации для участия в отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" | X | 01.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Исходящее письмо министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Данные министерства
1.1.К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии" | X | 15.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за III квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджету субъекта Российской Федерации" | X | 28.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 | Мероприятие (результат) "Созданы условия по обеспечению доступным и комфортным жильем сельского населения в рамках федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" в 2025 - 2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 190851,67 | В целях предоставления государственной поддержки на развитие жилищного строительства муниципальные образования Астраханской области в сроки, установленные министерством, представляют соответствующий пакет документов с целью предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.2 | Мероприятие (результат) "Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, в рамках федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 7801,19 | В целях предоставления государственной поддержки на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами сельхозтоваропроизводители в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе получателей субсидий, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем заявки, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень заявок, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.2 | Мероприятие (результат) "Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях в рамках федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 1010,07 | В целях предоставления государственной поддержки на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами сельхозтоваропроизводители в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе получателей субсидий, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем заявки прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень заявок, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.2.К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Астраханской области" | X | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за I квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за II квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.К.4 | Контрольная точка "Осуществлен прием заявочной документации для участия в отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" | X | 01.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Исходящее письмо министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Данные министерства
1.2.К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии" | X | 15.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за III квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджету субъекта Российской Федерации" | X | 28.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 | Мероприятие (результат) "Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, в рамках федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" в 2025 - 2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 6791,12 | В целях предоставления государственной поддержки на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами сельхозтоваропроизводители в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе получателей субсидий, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем заявки, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень заявок, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.3 | Мероприятие (результат) "Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах в рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 124918,64 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.3 | Мероприятие (результат) "Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах в рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 17845,52 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.3.К.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Астраханской области" | X | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.К.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за I квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.К.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за II квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.К.4 | Контрольная точка "Осуществлен прием заявочной документации для участия в отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" | X | 01.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Исходящее письмо министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Данные министерства
1.3.К.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии" | X | 15.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Отчет за III квартал министерства в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.К.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | X | 01.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Родионов А.В. | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС "Электронный бюджет"
1.3 | Мероприятие (результат) "Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах в рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" в 2025 - 2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 107073,12 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными действующими нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Османов К.И. | X | X | X | 1000000,00 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов, направленных на обеспечение качественного улучшения и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях), муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие | X
предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области
1.5 | Мероприятие (результат) "Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории, в рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | 1691162,10 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.5 | Мероприятие (результат) "Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории, в рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | 245919,90 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | X
1.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидий" | X | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области | Административные данные
1.5.К.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Отчет за I квартал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в министерство | Административные данные
1.5.К.3. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 15.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Отчет за II квартал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в министерство | Административные данные
1.5.К.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии" | X | 15.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Отчет за III квартал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в министерство | Административные данные
1.5.К.5 | Контрольная точка "Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию, разработана проектная документация на реализацию объектов недвижимого имущества" | X | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Прочие документы, подтверждающие завершение работ на объекте и (или) положительное заключение государственной экспертизы | Административные данные
1.5.К.6 | Контрольная точка "Подготовка отчета о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии" | X | 28.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | X | Проект отчета за IV квартал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в министерство | Административные данные
1.5.1.1 | Объект мероприятия (результата) "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования "Подъезд от региональной дороги Астрахань - Зеленга к п. Садовый, в том числе ПИР" | X | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | километр | 3,6 | 126216,46 | X | Административные данные
1.5.1.1.К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидий" | X | 15.02.2024 | X | X | Иващенко С.Г., глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Заключенное соглашение с муниципальным образованием "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.1.К2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ" | X | 01.05.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области", муниципальный контракт | Единая информационная система (система ЕИС)
1.5.1.1.К3. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 10%" | X | 01.07.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.1.К4. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 15%" | X | 01.11.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.1.К5. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 20%" | X | 01.12.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.1.К6. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 25%" | X | 31.12.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.2. | Объект мероприятия (результата) "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Боевая в с. Тумак, Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР" | X | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | Астраханская область, Володарский муниципальный район | километр | 1349 | 83918,94 | X | Административные данные
1.5.1.2.К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидий" | X | 15.02.2024 | X | X | Иващенко С.Г., глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Заключено соглашение с муниципальным образованием "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.2.К2 | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ" | X | 01.05.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области", муниципальный контракт | Административные данные
1.5.1.2.К3 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 10%" | X | 01.07.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.2.К4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 20%" | X | 01.10.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.2.К5 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства 30%" | X | 01.11.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.2.К6 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | X | 31.12.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Акт законченного строительства объекта по форме КС-11 | Административные данные
1.5.1.3 | Объект мероприятия (результата) "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина в п. Трубный Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР | X | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | Астраханская область, Володарский муниципальный район | километр | 1,1 | 2757,15 | X | Административные данные
1.5.1.3. К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидий" | X | 15.02.2024 | X | X | Иващенко С.Г., глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области | Административные данные
1.5.1.3.К2 | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ" | X | 01.05.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.3.К3 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 10%" | X | 01.07.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.3.К4 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 15%" | X | 01.10.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.3.К5 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 20%" | X | 01.11.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.3.К6 | Контрольная точка "Получено положительное заключение экспертизы" | X | 31.12.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.4 | Объект мероприятия (результата) "Реконструкция автомобильной дороги от автодороги "Камызяк - Тузуклей" в с. Тузуклей до Тузуклейской участковой больницы в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР" | X | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | Астраханская область, Камызякский муниципальный район | километр | 869 | 14729,82 | X | Административные данные
1.5.1.4. К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области о предоставлении субсидий" | X | 15.02.2024 | X | X | Иващенко С.Г., глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Заключено соглашение с муниципальным образованием Астраханской области | Административные данные
1.5.1.4. К2 | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ" | X | 01.05.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.4. К3 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 10%" | X | 01.07.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.4. К4 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 15%" | X | 01.10.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.4. К5 | Контрольная точка "Техническая готовность проектной документации 20%" | X | 01.11.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5.1.4. К6 | Контрольная точка "Получено положительное заключение экспертизы" | X | 31.12.2024 | X | X | Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | X | X | X | X | Письмо-отчет муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" | Административные данные
1.5 | Мероприятие (результат) "Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории в рамках федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в 2025 - 2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Иващенко С.Г. | X | X | X | 1445242,20 | В целях предоставления государственной поддержки на реализацию проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, муниципальные образования в сроки, установленные министерством, представляют пакет документов для участия в предварительном отборе проектов, проводимом на уровне министерства. В дальнейшем проекты, прошедшие предварительный отбор, направляются в Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По итогам отбора формируется перечень проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Астраханской области | -