## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"
1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в полном объеме" | Х | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационных характеристик, содержании сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в полном объеме | информационная система отсутствует
1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | 1 апреля 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о включении закупок в план закупок | информационная система отсутствует
1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует
1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует
1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | 25 декабря 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | информационная система отсутствует
1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Закупки включены в план закупок | 1 апреля 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о включении закупок в план закупок | информационная система отсутствует
1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует
1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует
1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | 25 декабря 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | информационная система отсутствует
1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Закупки включены в план закупок | 1 апреля 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о включении закупок в план закупок | информационная система отсутствует
1.11. | Контрольная точка 1.1.10. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 июня 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует
1.12. | Контрольная точка 1.1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 16 декабря 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует
1.13. | Контрольная точка 1.1.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | 25 декабря 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Колбин Алексей Валентинович, заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам | информационная система отсутствует