## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечен капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализация проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области, софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях"
1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии, развитие трамвайной сети" | Х | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области об обеспечении субсидирования из областного бюджета бюджетов муниципальных образований, направленного на развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии, развитие трамвайной сети | информационная система отсутствует
1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 10 июля 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 10 октября 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 20 декабря 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 10 июля 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 10 октября 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 22 декабря 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
1.11. | Контрольная точка 1.1.10. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 10 июля 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует
1.12. | Контрольная точка 1.1.11. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 12 октября 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует
1.13. | Контрольная точка 1.1.12. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 21 декабря 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена дорожная деятельность (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)"
2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 "Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности" | Х | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о обеспечении иными межбюджетными трансфертами из областного бюджета бюджетов муниципальных образований, направленными на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует
2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 10 июля 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 10 октября 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | 20 декабря 2024 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2024 году | информационная система отсутствует
2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
2.7. | Контрольная точка 2.1.6. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 10 июля 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
2.8. | Контрольная точка 2.1.7. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 10 октября 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
2.9. | Контрольная точка 2.1.8. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | 22 декабря 2025 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году | информационная система отсутствует
2.10. | Контрольная точка 2.1.9. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о заключении соглашений с органами местного самоуправления, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий | информационная система отсутствует
2.11. | Контрольная точка 2.1.10. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 10 июля 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует
2.12. | Контрольная точка 2.1.11. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 12 октября 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует
2.13. | Контрольная точка 2.1.12. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | 21 декабря 2026 г. | министерство транспорта Ростовской области (Шаповалова С.В., заместитель министра транспорта Ростовской области) | информация министерства транспорта Ростовской области о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году | информационная система отсутствует