## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания"
1.1. | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Гладнев В.Ю., Хамзатова Т.Е. | x | нет | -
1.1.1. | Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики утверждена программа Чувашской Республики "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2022 г. N 696 "О программе Чувашской Республики "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | нет | -
1.1.2. | Направлено информационное письмо о порядке проведения расширенного неонатального скрининга, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков | - | 08.12.2022 | - | - | Дубнер Е.Ю. | информационное письмо о порядке проведения расширенного неонатального скрининга, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков | нет | -
1.1.3. | Издан приказ медицинской организации об утверждении стандарта операционной процедуры при проведении неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга | - | 08.12.2022 | - | - | руководители медицинских организаций | приказ медицинской организации об утверждении стандарта операционной процедуры при проведении неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга | нет | -
1.1.4. | Направлено письмо Минздрава Чувашии об обеспечении взаимодействия централизованной лабораторной системы с электронной медицинской картой пациента | - | 01.12.2022 | - | - | Ананьева С.И. | письмо Минздрава Чувашии об обеспечении взаимодействия централизованной лабораторной системы с электронной медицинской картой пациента | нет | -
1.1.5. | Издан приказ Минздрава Чувашии об утверждении логистической схемы обеспечения проведения расширенного неонатального скрининга | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | приказ Минздрава Чувашии об утверждении логистической схемы обеспечения проведения расширенного неонатального скрининга | нет | -
1.1.6 | Заключены договоры с ФГБУ "НМИЦ АГП им. академика В.И.Кулакова" Минздрава России для проведения в рамках расширенного неонатального скрининга и ФГБНУ "МГНЦ" для подтверждающей диагностики в рамках расширенного неонатального скрининга | - | 20.12.2022 | - | - | Дубнер Е.Ю. | договоры с ФГБУ "НМИЦ АГП им. академика В.И.Кулакова" Минздрава России, ФГБНУ "МГНЦ" | нет | -
1.1.7. | Издан приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрута оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Чувашской Республике | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрута оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Чувашской Республике | нет | -
1.1.8. | Получен итоговый отчет о количестве обследованных новорожденных в рамках программы Чувашской Республики "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | - | 31.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Хамзатова Т.Е. | отчет о количестве обследованных новорожденных в рамках программы Чувашской Республики "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | нет | -