## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом "Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации"
1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | x | нет | -
1.1.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию | - | 01.02.2024, далее - ежегодно | - | 1.1.2 | Мурзакова Э.Н., Антонов А.А. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | д
1.1.2. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | 1.1.1 | 1.1.3 | Алимова О.А. | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.1.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | 1.1.2 | 1.1.4 | Алимова О.А. | государственный контракт | нет | -
1.1.4. | нет -1.1.4.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказа | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | 1.1.3 | 1.1.5 | Алимова О.А. | акты выполненных работ | нет | -
1.1.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.1.4 | 1.1.6 | Мурзакова Э.Н. | платежное поручение | нет | -
1.1.6. | Предоставлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.1.5 | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии | нет | -