## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом "Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами"
1.1. | Больные сахарным диабетом обеспечены медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и больные сахарным диабетом 1 типа обеспечены сахароснижающими препаратами | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Якимова Т.В. | x | нет | -
1.1.1. | Разработана "дорожная карта" по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 01.02.2024 | - | - |  | утвержденная "дорожная карта" | - | -
1.1.2. | Обеспечен мониторинг исполнения "дорожной карты" по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, в соответствии с клиническими рекомендациями" | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении мониторинга исполнения "дорожной карты" за I квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | -
1.1.3. | Отчет об исполнении "дорожной карты" по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 01.07.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении мониторинга исполнения "дорожной карты" за II квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | -
1.1.4. | Отчет об исполнении "дорожной карты" по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 01.10.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении мониторинга исполнения "дорожной карты" за III квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | -
1.1.5. | Отчет об исполнении "дорожной карты" по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 31.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении мониторинга исполнения "дорожной карты" за IV квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | -
1.2. | Больные сахарным диабетом обеспечены школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Якимова Т.В. | x | нет | -
1.2.1. | Утвержден перечень медицинских организаций, на базе которых функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом | - | 01.01.2024 | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В. | приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня медицинских организаций, на базе которых функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом | нет | -
1.2.2. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 01.05.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.2.3. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 01.07.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.2.4. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 31.10.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.2.5. | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 31.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | отчет об обеспечении больных сахарным диабетом школами для пациентов с сахарным диабетом как обязательным методом диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.3. | Выстроена единая маршрутизация пациентов на основе республиканских, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерского пункта (поликлиники) до Республиканского эндокринологического центра | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Якимова Т.В. | x | нет | -
1.3.1. | С 2024 года обеспечена возможность использования транспорта, закупленного в рамках национального проекта "Демография", для доставки пациентов с сахарным диабетом из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные (районные) центры (отделения) и Республиканский эндокринологический центр для диспансерного наблюдения и лечения | - | 01.02.2024 | - | 1 | Антонов А.А., Алимова О.А., главные врачи медицинских организаций | отчет об использовании транспорта, закупленного в рамках национального проекта "Демография", для доставки пациентов с сахарным диабетом из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные (районные) центры (отделения) и региональные эндокринологические центры для диспансерного наблюдения и лечения | нет | -
1.3.2. | На основе требований разработаны и согласованы с профильным национальными медицинскими исследовательскими центрами нормативные правовые акты о маршрутизации пациентов с нарушениями липидного обмена | - | 31.07.2025 | - | - | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Якимова Т.В. | приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрутизации пациентов с нарушениями липидного обмена | нет | -
1.4. | Выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с сахарным диабетом ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения - гликированным гемоглобином | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Якимова Т.В. | x | нет | -
1.4.1. | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с сахарным диабетом ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения - гликированным гемоглобином | - | 31.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В. | отчет Минздрава Чувашии о реализации мероприятий | нет | -
1.5. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А., Хамзатова Т.Е. | x | нет | -
1.5.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | - | 01.08.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Антонов А.А. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | -
1.5.2. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.04.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за I квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.5.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.09.2024, далее - ежегодно | - | 1.5.1 | Алимова О.А. | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.5.4. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.07.2024, далее - ежегодно | 1.5.3 | 1.5.5 | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за II квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.5.5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.10.2024, далее - ежегодно | 1.5.4 | - | Алимова О.А. | государственный контракт | нет | -
1.5.6. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.07.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за III квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.5.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | 1.5.5. | 1.5.8. | Алимова О.А. | акты выполненных работ | нет | -
1.5.8. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.5.7. | - | Мурзакова Э.Н. | платежное поручение | нет | -
1.5.9. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за IV квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.6. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А., Хамзатова Т.Е. | х | нет | -
1.6.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | - | 01.08.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Антонов А.А. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | -
1.6.2. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.04.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за 1 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.6.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.09.2024, далее - ежегодно | - | 1.6.1 | Алимова О.А. | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.6.4. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.07.2024, далее - ежегодно | 1.6.3 | 1.6.5 | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за II квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.6.5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.10.2024, далее - ежегодно | 1.6.4 | - | Алимова О.А. | государственный контракт | нет | -
1.6.6. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.07.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за III квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.6.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | 1.6.5. | 1.6.8. | Алимова О.А. | акты выполненных работ | 1.1 | -
1.6.8. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.6.7. | - | Мурзакова Э.Н. | платежное поручение | нет | -
1.6.9. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии за IV квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | -
1.7. | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | - | - | - | - | - | - | - | -