## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом "Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы"
1.1. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И., Салмин Е.А. | x | x | x | созданы и модернизированы объекты здравоохранения | нет | -
1.1.1. | Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | -
1.1.2. | Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов | - | 31.12.2026 | - | 1.1.3 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов (при необходимости) | нет | -
1.1.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.10.2026 | 1.1.2 | 1.1.4 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.1.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2026 | 1.1.3 | 1.1.5 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | государственный контракт | нет | -
1.1.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2030 | 1.1.4 | 1.1.6 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | акты выполненных работ | нет | -
1.1.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2030 | 1.1.5 | 1.1.7 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | платежное поручение | нет | -
1.1.7. | Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 31.12.2030 | 1.1.6 | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | -
1.1.8. | Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | -
1.2. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И., Салмин Е.А. | x | x | x | созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями | нет | -
1.2.1. | Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | -
1.2.2. | Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов | - | 31.12.2026 | - | 1.2.3 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов (при необходимости) | нет | -
1.2.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.10.2026 | 1.2.2 | 1.2.4 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.2.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2026 | 1.2.3 | 1.2.5 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | государственный контракт | нет | -
1.2.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2030 | 1.2.4 | 1.2.6 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | акты выполненных работ | нет | -
1.2.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2030 | 1.2.5 | 1.2.7 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | платежное поручение | нет | -
1.2.7. | Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 31.12.2030 | 1.2.6 | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | -
1.2.8. | Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | -
1.3. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И., Салмин Е.А. | x | x | x | созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям | нет | -
1.3.1. | Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | -
1.3.2. | Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов | - | 31.12.2026 | - | 1.3.3 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов (при необходимости) | нет | -
1.3.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.10.2026 | 1.3.2 | 1.3.4 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.3.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2026 | 1.3.3 | 1.3.5 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | государственный контракт | нет | -
1.3.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2030 | 1.3.4 | 1.3.6 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | акты выполненных работ | нет | -
1.3.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2030 | 1.3.5 | 1.3.7 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | платежное поручение | нет | -
1.3.7. | Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 31.12.2030 | 1.3.6 | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | -
1.3.8. | Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | -
1.4. | Созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И., Салмин Е.А. | x | x | x | созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи | нет | -
1.4.1. | Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | -
1.4.2. | Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов | - | 31.12.2026 | - | 1.4.3 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) на строительство объектов (при необходимости) | нет | -
1.4.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.10.2026 | 1.4.2 | 1.4.4 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.4.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2026 | 1.4.3 | 1.4.5 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | государственный контракт | нет | -
1.4.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2030 | 1.4.4 | 1.4.6 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | акты выполненных работ | нет | -
1.4.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2030 | 1.4.5 | 1.4.7 | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | платежное поручение | нет | -
1.4.7. | Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 31.12.2030 | 1.4.6 | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | -
1.4.8. | Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И., Салмин Е.А. | - | - | - | отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | -
1.5. | Проведены капитальный ремонт и благоустройство территории медицинских организаций | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | проведены капитальный ремонт и благоустройство территории учреждений здравоохранения | нет | -
1.5.1. | Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 31.12.2023 | - | 1.5.2 | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | нет | -
1.5.2. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | 1.5.1 | - | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.5.3. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | 1.5.2 | 1.5.4 | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | государственный контракт | нет | -
1.5.4. | Получен отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | 1.5.3 | - | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций | нет | -
1.5.5. | Получен отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций | - | 01.10.2024, далее - ежегодно | - | - | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций | нет | -
1.5.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 15.12.2024, далее - ежегодно | - | 1.5.7 | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | акты выполненных работ | нет | -
1.5.7. | Получен отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов | - | 15.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Алимова О.А., Салмин Е.А. | x | x | x | отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов | нет | -
1.5.8. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.5.6 | - | Мурзакова Э.Н. | x | x | x | платежное поручение | нет | -
1.6. | Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, автотранспортом, медицинскими изделиями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | x | x | x | в медицинские организации поставлены медицинское оборудование и автомобили | нет | -
1.6.1. | Получен отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | - | 31.12.2023, далее - ежегодно | - | - | Алимова О.А. | x | x | x | отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | нет | -
1.6.2. | Получен отчет о плановом количестве единиц автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | 31.12.2023, далее - ежегодно | - | - | Алимова О.А. | x | x | x | отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | нет | -
1.6.3. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | - | 1.6.4 | Алимова О.А. | x | x | x | план-график закупок товаров, работ, услуг | нет | -
1.6.4. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | 1.6.3 | 1.6.5 | Алимова О.А. | x | x | x | государственный контракт | нет | -
1.6.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.6.4 | 1.6.6 | Алимова О.А. | x | x | x | акты выполненных работ | нет | -
1.6.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | 1.6.5 | - | Мурзакова Э.Н. | x | x | x | платежное поручение | нет | -