## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задача "Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"
1.1. | Реализованы мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Хамзатова Т.Е. | x | -
1.1.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год и плановый период | - | 01.02.2024, далее - ежегодно | Антонов А.А., Хамзатова Т.Е. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России | -
1.1.2. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Антонов А.А., Хамзатова Т.Е., Мурзакова Э.Н. | отчет об использовании субсидии | -
1.1.3. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 01.07.2024, далее - ежегодно | Антонов А.А., Хамзатова Т.Е., Мурзакова Э.Н. | отчет об использовании субсидии | -
1.1.4. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 01.10.2024, далее - ежегодно | Антонов А.А., Хамзатова Т.Е., Мурзакова Э.Н. | отчет об использовании субсидии | -
1.1.5. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 10.01.2025, далее - ежегодно | Антонов А.А., Хамзатова Т.Е., Мурзакова Э.Н. | отчет об использовании субсидии | -
1.2. | Обеспечено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Чувашской Республики | - | - | - | - | -