## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задача "Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне"
1.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и медицинских изделий | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | x | -
1.1.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | - | 01.02.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А., Еленкина Ж.В. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России | -
1.1.2. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Еленкина Ж.В. | план-график закупок товаров, работ, услуг | -
1.1.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Еленкина Ж.В. | государственный контракт | -
1.1.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Еленкина Ж.В. | акты выполненных работ | -
1.1.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Еленкина Ж.В. | платежное поручение | -
1.1.6. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А., Еленкина Ж.В. | отчет об использовании субсидии | -
2 | Задача "Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций"
2.1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Игнатьева О.О., Антонов А.А., Гимранова Н.П. | x | -
2.1.1. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | план-график закупок товаров, работ, услуг | -
2.1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | государственный контракт | -
2.1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | акты выполненных работ | -
2.1.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Гимранова Н.П. | платежное поручение | -
3 | Задача "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C"
3.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А., Гимранова Н.П. | x | -
3.1.1. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | - | 01.02.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А., Гимранова Н.П. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России | -
3.1.2. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | план-график закупок товаров, работ, услуг | -
3.1.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | государственный контракт | -
3.1.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., Гимранова Н.П. | акты выполненных работ | -
3.1.5. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Гимранова Н.П. | платежное поручение | -
3.1.6. | Предоставлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А., Гимранова Н.П. | отчет об использовании субсидии | -
4 | Задача "Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения особо опасных инфекций"
4.1. | Реализованы мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Игнатьева О.О., Антонов А.А., Алимова О.А. | x | -
4.1.1. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., руководители медицинских организаций | план-график закупок товаров, работ, услуг | -
4.1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., руководители медицинских организаций | государственный контракт | -
4.1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А., руководители медицинских организаций | акты выполненных работ | -
4.1.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., руководители медицинских организаций | платежное поручение | -