## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задача "Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях"
1.1. | Обеспечено совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю., Игнатьева О.О., Хуснетдинова Р.М., Антонов А.А., Хамзатова Т.Е., Алимова О.А. | x | -
1.1.1. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 01.01.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.2. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.04.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.3. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.07.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.4. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.10.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.5. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.01.2025, далее - ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.6. | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | - | 01.02.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А., Антонов А.А., Хамзатова Т.Е. | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России | -
1.1.7. | Закупка включена в план закупок | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А. | план-график закупок товаров, работ, услуг | -
1.1.8. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.04.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А. | государственный контракт | -
1.1.9. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.11.2024, далее - ежегодно | Алимова О.А. | акты выполненных работ | -
1.1.10. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н. | платежное поручение | -
1.1.11. | Представлен отчет об использовании субсидии | - | 25.12.2024, далее - ежегодно | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | отчет об использовании субсидии | -