## Sheet1
N пп | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задача "Обеспечение технологической поддержки деятельности Минздрава Чувашии в области использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
1.1. | Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, осуществляющего создание аппаратно-программных решений Единой государственной регистрационной системы в сфере здравоохранения для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю., Хуснетдинова Р.М., Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | x | -
1.1.1. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | - | 01.03.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.2. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.04.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.3. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.07.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.4. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.10.2024, далее - ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -
1.1.5. | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - | 15.01.2025, далее - ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | -