## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста"
1.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 329 341,0 | -
1.1.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 135 000,0 | -
1.1.1. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение
1.1.1. К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС
1.1.1. К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.1. К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования
1.1.1. К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ
1.1.1. К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы
1.1.2 | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 16 216,0 | -
1.1.2. К.1. | Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение
1.1.2. К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС
1.1.2. К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.2. К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования
1.1.2. К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ
1.1.2 К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы
1.1.3. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2024 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 178 125,0 | -
1.1.3. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение
1.1.3. К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС
1.1.3. К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.3. К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования
1.1.3. К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ
1.1.3. К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы