## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"
1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 33166,9 | 2 314 501,5 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 9185,1 | 385 828,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.1.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.1.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.2. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 88 000,0 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде", 1,7 км + оснежнение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Скриншот размещения
1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.2.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.2.К.6. | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.3. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 100 168,2 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" 3,3 км + оснежнение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.3.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.3.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.3.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.К.6. | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.4. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 12 870,3 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.4.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.4.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.4.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.4.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.4.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.4.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.4.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.5. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 26 395,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.5.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Подготовка основания футбольного поля, легкоатлетических беговых дорожек, монтаж искусственных покрытий стадиона в мкр. "Юго-Западный" г. Белгород" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.5.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.5.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.5.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.5.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.5.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.5.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.5.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.6. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 200 000,0 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.6.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" 2 этап 10 км | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.6.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.6.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.6.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт
1.1.6.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.6.К.6. | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.7. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 250 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.7.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.7.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.7.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.7.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.7.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.7.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.7.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.7.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.8. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1374,0 | 250 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.8.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.8.К.2 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.8.К.3 | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.8.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт
1.1.8.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.8.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.8.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.8.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.9. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 100 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.9.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство стрелкового тира в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.9.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.9.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.9.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.9.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.9.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.9.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.9.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.10. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 2732,2 | 156 553,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.10.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция здания МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" п. Чернянка, Чернянского" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.10.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.10.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.10.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.10.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.10.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.10.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.10.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.11. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 300 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.11.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде", 2 этап 10 км | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.11.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.11.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.11.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.11.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.11.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.11.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.11.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.12. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 5266,1 | 244 686,3 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.12.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря "Альтаир" в г. Белгороде" | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.12.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.12.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.12.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.12.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.12.К.6. | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.13. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 6068,0 | 100 000,0 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.13.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство центра единоборств в г. Белгороде" | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.13.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.13.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.13.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.13.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.13.К.6 | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.14. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 100 000,0 | Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.14.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство ДС Космос г. Белгород" | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.14.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.14.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.14.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.14.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.14.К.6. | Контрольная точка "Промежуточный отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Промежуточный отчет
1.1.15 | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.15.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря "Альтаир" в г. Белгороде" | 01.01.2027 | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.15.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2027 | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.15.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.15.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2027 | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.15.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2027 | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.15.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.15.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.15.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.16 | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.16.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительства центра единоборств в г. Белгороде" | 01.01.2027 | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.16.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2027 | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.16.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.16.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2027 | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.16.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2027 | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.16.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.16.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.16.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
1.1.17 | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.17.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство ДС Космос г. Белгород" | 01.01.2027 | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
1.1.17.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2027 | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
1.1.17.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.17.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2027 | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
1.1.17.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2027 | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
1.1.17.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2027 | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.17.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
1.1.17.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
2.1 | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 195 250,3 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.1 | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 12 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Ремонт футбольного поля на территории велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
2.1.1.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
2.1.1.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.1.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
2.1.1.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
2.1.1.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | КС-14
2.1.1.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
2.1.1.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
2.1.2 | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1 633,2 | 89 249,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.2.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт ГБУ "СШОР N 2 Белгородской области" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
2.1.2.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
2.1.2.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.2.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
2.1.2.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
2.1.2.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | КС-14
2.1.2.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
2.1.2.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
2.1.3. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 43 243,8 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.3.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт спортивного комплекса "Южный" г. Алексеевка Белгородской области" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
2.1.3.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
2.1.3.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.3.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
2.1.3.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
2.1.3.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | КС-14
2.1.3.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
2.1.3.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
2.1.4 | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1332,8 | 36 687,6 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.4.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" п. Ивня Ивнянского района" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
2.1.4.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
2.1.4.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
2.1.4.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
2.1.4.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | КС-14
2.1.4.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
2.1.4.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет
2.1.5. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 3000,0 | 14 069,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия
2.1.5.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт стадиона г. Бирюч Красногвардейского района" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Заключение
2.1.5.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | План закупок
2.1.5.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение
2.1.5.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт
2.1.5.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80 процентов работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3
2.1.5.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100 процентов работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | КС-14
2.1.5.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии
2.1.5.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Отчет