## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области"
1.1. | Мероприятия (результаты) "Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1 | Мероприятие "Проведение XLII Открытой Всероссийской массовой гонки "Лыжня России" в Белгородской области в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | План-график закупок
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.01.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | Государственный контракт
1.1.1.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 05.02.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | Иной документ
1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 08.02.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка
1.1.1.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 11.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет
1.1.2 | Мероприятие "Проведение спартакиады профессиональных учебных заведений Белгородской области в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.2.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок
1.1.2.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 25.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт
1.1.2.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет
1.1.2.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 15.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка
1.1.2.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 01.12.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет
1.1.3 | Мероприятие "Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.3.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок
1.1.3.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 28.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт
1.1.3.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 09.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет
1.1.3.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 18.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка
1.1.3.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 01.12.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет
1.1.4 | Мероприятие "Мероприятие (результат) "Осуществление выезда команд участников Всероссийского этапа соревнований на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.4.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок
1.1.4.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 20.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт
1.1.4.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 25.03.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет
1.1.4.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 01.04.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка
1.1.4.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 15.04.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет