## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта"
1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2024 | Руководитель учреждения | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2024 | Руководитель учреждения | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2. | Мероприятие "Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1 | Мероприятие "Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.1 | Мероприятие "Областной смотр - конкурс среди органов местного самоуправления в области ФК и спорта по реализации комплекса ГТО" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 04.03.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.1.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 11.03.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.1.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 18.03.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 22.03.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.1.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 29.03.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.2 | Мероприятие "Участие в III этапе всероссийского фестиваля чемпионов ВФСК ГТО "ИГРЫ ГТО" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.2.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 04.03.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 11.03.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.2.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 18.03.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.2.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 22.03.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.2.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 29.03.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.3 | Мероприятие "Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.3.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 05.04.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.3.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.04.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.3.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 19.04.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.3.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 26.04.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.3.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 30.04.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.4 | Мероприятие "Тестирование ОИВ и подведомственных учреждений министерством спорта Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.4.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 06.05.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.4.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 13.05.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.4.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.05.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.4.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 24.05.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.4.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 31.05.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.5 | Мероприятие "Спортивный праздник "От золотой академии к золотому знаку ГТО!", тестирование ОГАНОУ "Академия спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.5.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 13.05.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.5.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 17.05.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.5.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 24.05.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.5.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 10.06.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.5.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 28.06.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.6 | Мероприятие "Проведение фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (12 - 15 лет)" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.6.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 13.05.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.6.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 17.05.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.6.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 24.05.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.6.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 10.06.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.6.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 28.06.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.7 | Мероприятие "Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.7.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 13.05.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.7.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 17.05.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.7.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 24.05.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.7.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 10.06.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.7.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 28.06.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.8 | Мероприятие "Спортивный праздник "Лето с ГТО" 1 июня - День защиты детей" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.8.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.05.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.8.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 17.05.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.8.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 24.05.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.8.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 29.05.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.8.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 01.06.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.9 | Мероприятие "Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.9.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 12.07.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.9.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 26.07.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.9.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 19.08.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.9.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 26.08.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.9.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 30.08.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.10 | Мероприятие "Участие в III этапе Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.10.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 05.08.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.10.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 16.08.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.10.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 21.08.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.10.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 22.08.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.10.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 28.08.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.11 | Мероприятие "Проведение Фестиваля чемпионатов "ИГРЫ ГТО" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.11.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 06.09.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.11.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 13.09.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.11.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.09.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.11.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 27.09.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.11.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 30.09.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.12 | Мероприятие "Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (10 - 11 лет)" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.12.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 06.09.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.12.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 13.09.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.12.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.09.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.12.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 27.09.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.12.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 30.09.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.13 | Мероприятие "Проведение тестирования ОИВ и подведомственных учреждений министерству спорта Белгородской области - Туристский поход" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.13.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 06.09.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.13.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 13.09.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.13.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.09.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.13.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 27.09.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.13.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 30.09.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.14 | Мероприятие "Участие в III этапе всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в общеобразовательных организациях (12 - 15 лет)" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.14.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 17.09.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.14.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 25.09.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.14.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 26.09.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.14.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 11.10.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.14.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 16.10.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.15 | Мероприятие "Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (18 - 39 лет)" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.15.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 07.10.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.15.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 14.10.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.15.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 21.10.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.15.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 28.10.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.15.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 31.10.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.16 | Мероприятие "Проведение регионального (II этапа) фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.16.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 08.11.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.16.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.11.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.16.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 22.11.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.16.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.11.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.16.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 29.11.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.17 | Мероприятие "Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (40 - 59 лет)" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.17.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 08.11.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.17.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.11.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.17.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 22.11.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.17.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.11.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.17.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 29.11.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.18 | Мероприятие "Проведение фестиваля ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.18.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 02.12.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.18.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 06.12.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.18.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 16.12.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.18.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 17.12.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.18.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 25.12.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет
1.2.1.19 | Мероприятие "День здоровья" Тестирование ОИВ и подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области "Бег" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.2.1.19.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 02.12.2024 | Руководитель учреждения | План-график закупок
1.2.1.19.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 06.12.2024 | Руководитель учреждения | Государственный контракт
1.2.1.19.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 16.12.2024 | Руководитель учреждения | Иной документ
1.2.1.19.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 17.12.2024 | Руководитель учреждения | Платежное поручение, выписка
1.2.1.19.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 25.12.2024 | Руководитель учреждения | Фотоотчет