## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта"
1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1 | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2024 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2024 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2025 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.3 | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2026 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X
1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.3.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/
1.1.3.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/