## Sheet1
N п/п | Содержание мероприятия по решению задачи ВП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. рублей) | Показатель реализации мероприятия
|  |  |  | всего | в том числе
|  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | показатель | ед. измерения | базовое значение <1> | 1 год | 2 год | 3 год
Задача ВП: организация выполнения работ по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы, с подключением к комплексу диспетчерского контроля
1 | Прием документов на участие в ВП от Органов управления многоквартирными домами | с 1 января текущего года | до 1 августа текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 20 ноября текущего года) | МКУ "Служба заказчика"
2 | Проверка документов на полноту и правильность оформления | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами | МКУ "Служба заказчика"
3 | Заключение 3-сторонних договоров на перечисление субсидий на возмещение расходов по замене лифтов между Органами управления многоквартирными домами, МКУ "Служба заказчика", Администрацией Петрозаводского городского округа | до 15 августа текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 25 ноября текущего года) | МКУ "Служба заказчика"
4 | Выполнение работ по замене лифтов и лифтового оборудования и направление в МКУ "Служба заказчика" документов, подтверждающих фактические затраты по замене лифтов в соответствии с условиями заключенных договоров | 1 января текущего года | 10 декабря текущего года (по домам, включенным в Перечень после внесения изменений, - до 25 декабря текущего года) | Органы управления многоквартирными домами | 85108,50 | 14508,00 | 31878,50 | 38722,00 | лифт | шт. |  | 8 | 18 | 21
5 | Согласование документов, подтверждающих фактические затраты по замене лифтов | 14 дней с момента предоставления Органами управления многоквартирными домами | МКУ "Служба заказчика"
6 | Перечисление Органам управления многоквартирными домами субсидии на возмещение расходов по замене лифтов в соответствии с условиями заключенных договоров | 14 дней с момента согласования МКУ "Служба заказчика" | Администрация Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика" | 59535,20 | 10155,00 | 22313,20 | 27067,00 | лифт | шт. |  | 8 | 18 | 21