## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель
1 | Письменно уведомить ИФНС России по г. Петрозаводску о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего постановления | МДОУ "Детский сад N 81"
2 | Дважды разместить в СМИ информацию о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации (один раз в месяц) | МДОУ "Детский сад N 81"
3 | Письменно уведомить кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС России по г. Петрозаводску | МДОУ "Детский сад N 81"
4 | Произвести инвентаризацию активов, обязательств, правоустанавливающих документов на имущество муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" | до 15.09.2017 | МУ "ЦБ N 2"
5 | Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, в отношении работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" | в соответствии с действующим законодательством | Комитет социального развития
МДОУ "Детский сад N 81"
6 | Обеспечить подготовку и подписание передаточного акта с приложением актов инвентаризации имущества и обязательств, актов приема-передачи основных средств, материальных запасов, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности и утверждение его учредителем | до 01.12.2017 | Комитет социального развития
МДОУ "Детский сад N 81"
МУ "ЦБ N 2"
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 23.10.2017 N 3534)
7 | Передать нежилое помещение общей площадью 268,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Петрозаводск, шоссе Шуйское, 9 км., а также земельный участок общей площадью 2 083,00 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0210107:49, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
МДОУ "Детский сад N 81"
МДОУ "Детский сад N 22"
8 | Обеспечить подготовку и направить в ИФНС России по г. Петрозаводску документы для внесения записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" | после подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | МДОУ "Детский сад N 81"
9 | Внести изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | до 25.10.2017 | Комитет социального развития
МДОУ "Детский сад N 22"
10 | Внести изменения в штатное расписание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | до 15.10.2017 | МДОУ "Детский сад N 22"
Комитет социального развития
11 | Направить в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия заявление о закрытии лицевого счета с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" | до 25.11.2017 | МУ "ЦБ N 2"
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 23.10.2017 N 3534)
12 | Перечислить остатки денежных средств с лицевых счетов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" на лицевые счета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей N 22 "Яблонька" | до 25.11.2017 | МУ "ЦБ N 2"
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 23.10.2017 N 3534)
13 | Предоставить в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа бухгалтерскую отчетность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад N 81 "Одуванчик" на дату проведения реорганизации | на дату завершения процедуры реорганизации согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц | МДОУ "Детский сад N 81"
МУ "ЦБ N 2"
14 | Направить документы в ИФНС России по г. Петрозаводску для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | в соответствии с действующим законодательством | МДОУ "Детский сад N 22"