## Sheet1
N п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки
1 | Доведение информации о проведении ярмарки до сельхозпредприятий Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, предприятий оптовой торговли, реализующих продовольственную группу товаров, семена, посадочный материал (саженцы, рассаду и др.), удобрения, садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 24.04.2019
2 | Составление проекта сметы расходов на организацию и проведение ярмарки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 08.04.2019
3 | Заключение договоров: - на вывоз твердых коммунальных отходов с учетом количества торговых мест и объемов отходов с каждого торгового места, установку контейнеров для сбора отходов в период проведения ярмарки; - на содержание биотуалетов; - на установку и содержание дорожных знаков по схеме, согласованной с ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску; - на обеспечение текущего содержания земельного участка на пересечении ул. Инженерной и пр. Октябрьского в период проведения ярмарки; - с участниками ярмарки на возмещение затрат по организации ярмарки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 24.04.2019 и в течение работы ярмарки при наличии свободных мест
4 | Организация выполнения подготовительных работ на месте проведения ярмарки: уборка территории ярмарки, разметка и нумерация торговых мест согласно схеме размещения; установка информационного стенда, содержащего информацию об организаторе ярмарки, схему размещения торговых мест, срок и режим работы ярмарки, в том числе с возможностью ознакомления с информацией инвалидам по зрению | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 24.04.2019
5 | Организация выполнения работ по установке в месте проведения ярмарки биотуалетов, по ограждению места проведения ярмарки; установке круглосуточного поста охраны на месте проведения ярмарки, киоска "Администрация ярмарки", изготовлению баннера с указанием срока проведения ярмарки, режима работы | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 24.04.2019
6 | Согласование схемы размещения дорожных знаков с ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску и организация выполнения работ по установке дорожных знаков в месте проведения ярмарки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 17.04.2019
7 | Осуществление координации работы участников ярмарки по текущему содержанию места проведения ярмарки. Обеспечение своевременной уборки и вывоз твердых коммунальных отходов. Обеспечение наличия средств оказания первой медицинской помощи, контрольных весов | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 24.04. по 28.04.2019
8 | Определение места для оказания услуг общественного питания | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 24.04. по 28.04.2019
9 | Подготовка и утверждение схемы размещения торговых мест, с учетом стоянок автотранспорта, предусматривающих отдельные места для автотранспортных средств инвалидов | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | до 10.04.2019
10 | Сбор письменных заявок от участников ярмарки | Организационный комитет по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | до 24.04.2019
11 | Предоставление хозяйствующим субъектам торговых мест на ярмарке, при условии наличия свободных, без оформления заявки | МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 24.04. по 28.04.2019
12 | Расстановка участников на территории ярмарки | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 24.04. по 28.04.2019
13 | Обеспечение транспортной доступности для жителей районов города до места проведения ярмарки, с учетом требований безопасности дорожного движения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства (Мизинкова Ю.И.) | с 24.04. по 28.04.2019
14 | Работа со СМИ по проведению мероприятий ярмарки (информация о месте, сроках проведения, режиме работы ярмарки, подготовке, итогах) | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.) | с 25.03. по 17.05.2019
15 | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | Организационный комитет по подготовке и проведению ярмарок на территории Петрозаводского городского округа | по мере необходимости
16 | Совещание по организации торгового обслуживания с участниками ярмарки | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.) | 24.04.2019
17 | Контроль за работой ярмарки. Обеспечение наличия журнала учета мероприятий по контролю, книги отзывов и предложений | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.), МКУ "ЦУИ" (Мленик И.Е.) | с 24.04. по 28.04.2019
18 | Дежурство специалистов управления потребительского рынка согласно графику | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.) | с 24.04. по 28.04.2019
19 | Подведение итогов ярмарки (сбор информации об объемах реализованных товаров и ценах) | Управление потребительского рынка (Курбатова Н.В.) | до 17.05.2019