## Sheet1
N п/п | Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (N показателя)
|  | Соисполнитель | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель. Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа
1 | Задача 1. Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее - дети-сироты)
1.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Комитет ЖКХ) | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению не менее 300 жилых помещений детям-сиротам | Неосуществление переданных государственных полномочий | 1, 2
1.1.1. | Мероприятие: Включение детей-сирот в список лиц, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями, направление списка в Министерство социальной защиты Республики Карелия | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Осуществление переданных государственных полномочий по формированию списка детей-сирот | Неосуществление переданных государственных полномочий по формированию списка детей-сирот | 1, 2
1.1.2. | Мероприятие: Подготовка и принятие решений до приобретения жилых помещений детям-сиротам | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Ноябрь 2028 | Планирование расходов, определение количества приобретаемых жилых помещений | Отсутствие планирования расходов влечет за собой срыв подписания муниципальных контрактов | 1, 2
1.1.3. | Мероприятие: Приобретение жилых помещений для детей-сирот | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Ноябрь 2028 | Приобретение посредством проведения электронных аукционов не менее 300 жилых помещений для детей-сирот | Отсутствие предложений на рынке недвижимости не позволит приобрести жилые помещения | 1, 2
1.1.4. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений детям-сиротам | Комитет ЖКХ | Март 2016 | Декабрь 2028 | Обеспечение не менее 300 детей-сирот жилыми помещениями | Непредоставление жилых помещений повлечет за собой невыполнение переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот | 1, 2
2 | Задача 2. Обеспечение граждан жилыми помещениями во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот)
2.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Обеспечение не менее 166 семей граждан жилыми помещениями во исполнение судебных решений | Неисполнение судебных решений | 1, 3
2.1.1. | Мероприятие: Подготовка и принятие решений до приобретения жилых помещений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Ноябрь 2028 | Планирование расходов, определение количества приобретаемых жилых помещений | Отсутствие планирования расходов влечет за собой срыв подписания муниципальных контрактов | 1, 3
2.1.2. | Мероприятие: Приобретение жилых помещений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Ноябрь 2028 | Приобретение не менее 20 жилых помещений посредством проведения электронных аукционов | Отсутствие предложений на рынке недвижимости не позволит приобрести жилые помещения | 1, 3
2.1.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга освободившихся жилых помещений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Выявление освободившихся по различным причинам жилых помещений | Отсутствие информации об освободившихся жилых помещениях | 1, 3
2.1.4. | Мероприятие: Направление запросов об имущественной принадлежности освободившихся жилых помещений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Выявление освободившихся жилых помещений, право на которые за гражданами не зарегистрировано | Отсутствие запросов не позволяет достоверно определить право на жилые помещения за Петрозаводским городским округом | 1, 3
2.1.5. | Мероприятие: Проведение обследования освободившихся жилых помещений | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Определение объема и планирование ремонтных работ, а также определение наличия жилых помещений, готовых к распределению | Непроведение обследования и отсутствие данных о состоянии освободившихся жилых помещений повлечет за собой задержку исполнения графика предоставления жилых помещений | 1, 3, 8
2.1.6. | Мероприятие: Проведение капитального ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам во исполнение судебных решений | МКУ "Служба заказчика" | Февраль 2016 | Декабрь 2028 | Осуществление капитального ремонта не менее чем в 2 жилых помещениях (квартирах) ежегодно | Непроведение капитального ремонта жилых помещений не позволит предоставить жилые помещения, что повлечет за собой затраты на их дальнейшее содержание | 1, 3, 8
2.1.7. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений | Комитет ЖКХ | Март 2016 | Декабрь 2028 | Обеспечение жилыми помещениями не менее 164 семей граждан | Непредоставление жилых помещений повлечет за собой срыв графика исполнения судебных решений, что может подвергнуть Администрацию Петрозаводского городского округа штрафным санкциям | 1, 3
3 | Задача 3. Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
3.1. | Основное мероприятие: Организация обеспечения жилыми помещениями и улучшение жилищных условий населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Создание условий для обеспечения жилыми помещениями населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Необеспечение жилыми помещениями населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 1, 4
3.1.1. | Мероприятие: Осуществление консультаций, прием необходимых документов от населения, нуждающегося в жилых помещениях | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Извещение населения о порядке признания граждан нуждающимися в жилых помещениях | Недостаточное информирование населения, непредставление населением необходимых документов | 1, 4
3.1.2. | Мероприятие: Направление запросов на предмет наличия (отсутствия) жилья в собственности у населения, нуждающегося в жилых помещениях в том числе о сделках, совершенных за предыдущие 5 лет | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Выявление населения, намеренно ухудшившего свои жилищные условия с целью постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях | Неправомерное включение в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения | 1, 4
3.1.3. | Мероприятие: Признание населения в качестве нуждающегося в жилых помещениях; включение населения, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Ведение учета населения, нуждающегося в жилых помещениях | Не признание населения в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 1, 4
3.1.4. | Мероприятие: Подготовка и принятие решений до предоставления гражданам жилых помещений | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Проведение перерегистрации населения, признанного нуждающимся в жилом помещении (1 раз в три года) | Сохранение права населения на предоставление жилого помещения | 1, 4
3.1.5. | Мероприятие: Подборка вариантов предоставления жилых помещений; извещение населения о предоставлении жилых помещений и необходимости предоставления документов, подтверждающих право на предоставление жилого помещения | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Определение количества и площади предоставляемых жилых помещений | Не предоставление жилого помещения | 1, 4
3.1.6. | Мероприятие: Проведение проверки документов с целью выявления обстоятельств, подтверждающих нуждаемость и малоимущность граждан-получателей жилых помещений и членов их семей | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Выявление обстоятельств, дающих право на предоставление жилых помещений | Не предоставление или неправомерное предоставление жилого помещения | 1, 4
3.1.7. | Мероприятие: Предоставление жилых помещений и улучшение жилищных условий населения | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Предоставление жилого помещения | Не предоставление жилого помещения | 1, 4
4 | Задача 4. Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
4.1. | Основное мероприятие: Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Создание условий для обеспечения жильем молодых семей | Необеспечение жильем молодых семей | 1, 5
4.1.1. | Мероприятие: Осуществление консультаций, прием необходимых документов от молодых семей | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Июнь 2028 | Информирование и включение молодых семей в список желающих получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата) | Недостаточное информирование, непредставление молодыми семьями необходимых документов | 1, 5
4.1.2. | Мероприятие: Направление запросов на предмет наличия (отсутствия) жилья в собственности у членов молодой семьи | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Июнь 2028 | Определение права молодых семей на получение социальных выплат | Неправомерное включение молодых семей в список желающих получить социальную выплату | 1, 5
4.1.3. | Мероприятие: Формирование списка молодых семей, направление его в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Июнь 2028 | Предоставление информации о составе и количестве желающих получить социальную выплату молодых семей | Непредоставление бюджетных средств из вышестоящих бюджетов | 1, 5
4.1.4. | Мероприятие: Подготовка и принятие решений до предоставления социальных выплат молодым семьям | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Январь 2028 | Определение финансовых объемов и количества предоставляемых социальных выплат | Недостоверный объем предоставления социальных выплат | 1, 5
4.1.5. | Мероприятие: Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат | Комитет ЖКХ | Июль 2016 | Май 2028 | Наличие права на социальные выплаты | Отсутствие права на социальные выплаты | 1, 5
4.1.6. | Мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Комитет ЖКХ | Июль 2016 | Декабрь 2028 | Поддержка молодых семей в приобретении жилья путем предоставления социальных выплат | Непредоставление социальных выплат | 1, 5
4.1.7. | Мероприятие: Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилья (строительством индивидуального жилого дома) экономкласса | Комитет ЖКХ | Август 2016 | Декабрь 2019 | Дополнительная поддержка молодых семей в приобретении жилья, стимулирование рождаемости | Непредоставление дополнительной поддержки молодым семьям в приобретении жилья | 1, 5
5 | Задача 5. Улучшение технического состояния жилищного фонда Петрозаводского городского округа, снос расселенных аварийных многоквартирных домов
5.1. | Основное мероприятие: Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Комитет ЖКХ | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Нарушение действующего законодательства, штрафные санкции в адрес Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 6
5.1.1. | Мероприятие: Направление запросов об имущественной принадлежности жилых помещений | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Поддержание в актуальном состоянии площадей жилых помещений не менее чем 500 многоквартирных домов | Отсутствие сведений для достоверного перечисления взносов по жилым помещениям | 1, 6
5.1.2. | Мероприятие: Направление запросов об имущественной принадлежности нежилых помещений | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом (до 01.10.2018), Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (с 01.10.2018), далее - Комитет ЭР | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Поддержание в актуальном состоянии площадей нежилых помещений | Отсутствие сведений для достоверного перечисления взносов по нежилым помещениям | 1, 6
5.1.3. | Мероприятие: Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2028 | Формирование фондов капитального ремонта собственниками помещений для обеспечения финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | Неперечисление либо несвоевременное перечисление взносов приведет к выставлению штрафных санкций в адрес Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 6
5.2. | Основное мероприятие: Перевод жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Перевод многоквартирных домов на природный газ | Исключение жилищного фонда Петрозаводского городского округа из Мероприятий по газификации Республики Карелия на 2013-2020 годы, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.01.2014 N 4р-П | 1, 7, 8
5.2.1. | Мероприятие: Разработка проектной документации | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Разработка проектной документации для перевода на природный газ 19 многоквартирных домов |  | 1, 7, 8
5.2.2. | Мероприятие: Строительно-монтажные работы по переводу жилищного фонда Петрозаводского городского округа на природный газ | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Подключение к природному газу 19 многоквартирных домов |  | 1, 7, 8
5.3. | Основное мероприятие: Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности <*> | Комитет ЖКХ, МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Улучшение технического состояния жилищного фонда | Ухудшение технического состояния жилищного фонда, увеличение судебных исков на Администрацию Петрозаводского городского округа | 1, 6, 7, 8, 9, 10
5.3.1. | Мероприятие: Учет муниципальных жилых помещений | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Обеспечение достоверного учета муниципального жилищного фонда (по состоянию на 01.01.2023 - в 1875 многоквартирных домах) | Неосвоение средств бюджета Петрозаводского городского округа, ухудшение состояния муниципального жилищного фонда, увеличение судебных исков и невозможность их исполнения | 1, 6, 7, 8
5.3.2. | Мероприятие: Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Обеспечение подготовки муниципального жилищного фонда к зимнему периоду путем проведения ремонта отопительных приборов не менее чем в 4 помещениях ежегодно | Ненадлежащее содержание муниципального жилищного фонда со стороны Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 8
5.3.3. | Мероприятие: Обследование зданий, проектно-сметные работы | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Выполнение проектов на капитальный ремонт муниципальных помещений (домов) не менее чем по 5 помещениям (домам) | Невозможность дальнейшего проведения ремонтных работ ввиду отсутствия проектной документации | 1, 8
5.3.4. | Мероприятие: Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам, снос аварийных домов | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Организация работ по капитальному ремонту муниципальных помещений и общего имущества не менее чем в 2 домах ежегодно, осуществление мероприятий по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | Ухудшение технического состояния муниципального жилищного фонда, оплата штрафов за неисполнение решений суда. Неисполнение условий реализации программы по переселению, ненадлежащее содержание муниципального жилищного фонда со стороны Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 8
5.3.5. | Мероприятие: Установка (замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Исполнение обязанности собственника муниципальных помещений по установке (замене) приборов учета потребления коммунальных услуг не менее чем в 40 помещениях ежегодно при наличии заявок | Дополнительные расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оплату судебных исков, нарушение законодательства | 1, 8
5.3.6. | Мероприятие: Ремонт жилых помещений маневренного фонда | МКУ "Служба заказчика" | Январь 2018 | Декабрь 2028 | Осуществление капитального ремонта не менее чем в 5 жилых помещениях (квартирах) ежегодно | Непроведение капитального ремонта жилых помещений не позволит предоставить жилые помещения, что повлечет за собой затраты на их дальнейшее содержание | 1, 3, 8
5.3.7. | Мероприятие: Ремонт фасадов зданий в центральной части г. Петрозаводска (в т.ч. текущий, косметический, капитальный, включая многоквартирные дома) | Комитет ЖКХ, МКУ "Служба заказчика" | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Осуществление ремонта фасадов многоквартирных домов, месторасположение которых связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия | Непроведение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных в центральной части города, приведет к неисполнению мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия | 1, 9
5.3.8 | Мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | Комитет ЖКХ, МКУ "Служба заказчика" | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Осуществление ремонта фасадов многоквартирных домов | Непроведение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов | 1, 9
6 | Задача 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
6.1. | Основное мероприятие: Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа | Комитет экономического развития | Июнь 2019 | Декабрь 2023 | Определение способа переселения граждан-собственников, установление рыночной стоимости жилых помещений, расположенных на территории Петрозаводского городского округа | Неопределение способа переселения граждан-собственников, установление рыночной стоимости жилых помещений, расположенных на территории Петрозаводского городского округа | 1, 10
6.1.1. | Мероприятие: Предусмотрение денежных средств для проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, а также рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа | Комитет экономического развития | Июнь 2019 | Декабрь 2023 | Наличие финансирования проведения оценочной экспертизы жилых помещений | Отсутствие финансирования проведения оценочной экспертизы жилых помещений | 1, 10
6.1.2. | Мероприятие: Выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа | Комитет экономического развития | Июнь 2019 | Декабрь 2023 | Проведение электронных аукционов на оказание услуг оценочной экспертизы рыночной стоимости жилых помещений, определение рыночной стоимости изымаемых жилых помещений | Непроведение электронных аукционов на оказание услуг оценочной экспертизы рыночной стоимости жилых помещений, неопределение рыночной стоимости изымаемых жилых помещений | 1, 10
6.1.3. | Мероприятие: Направление отчетов об оценке рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, в отношении которых будет проводиться изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а также отчетов об оценке рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа, в Комитет ЖКХ | Комитет экономического развития | Июль 2019 | Декабрь 2023 | Определение граждан-собственников жилых помещений, по которым будет проводиться изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости | Неопределение граждан-собственников жилых помещений, по которым будет проводиться изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости | 1, 10
6.2. | Основное мероприятие. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Комитет ГиЗ), Комитет ЖКХ, Комитет ЭР, МКУ "Служба заказчика" | Май 2019 | Декабрь 2023 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Не переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1, 10
6.2.1. | Мероприятие: Разработка и утверждение проекта планировки территории в составе с проектом межевания территории | Комитет ГиЗ | Июль 2019 | Декабрь 2022 | Возможность оформления межевого плана | Невозможность оформления межевого плана | 1, 10
6.2.2. | Мероприятие: Подготовка межевого плана для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, проведение кадастровых работ | Комитет ГиЗ | Сентябрь 2019 | Апрель 2022 | Возможность постановки земельного участка на государственный кадастровый учет | Невозможность постановки земельного участка на государственный кадастровый учет | 1, 10
6.2.3. | Мероприятие: Направление информации в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Республике Карелия для постановки земельного участка на государственный учет | Комитет ГиЗ | Октябрь 2019 | Май 2022 | Осуществление кадастрового учета земельного участка | Отсутствие кадастрового учета земельного участка | 1, 10
6.2.4. | Мероприятие: Направление в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия информации о земельном участке | Комитет ГиЗ | Октябрь 2019 | Май 2022 | Принятие решения о предоставлении земельного участка | Непринятие решения о предоставлении земельного участка | 1, 10
6.2.5. | Мероприятие: Оформление прав Петрозаводского городского округа на вновь образованные земельные участки | Комитет ГиЗ | Ноябрь 2019 | Май 2022 | Регистрация права собственности Петрозаводского городского округа на земельные участки | Отсутствие регистрации права собственности Петрозаводского городского округа на земельные участки | 1, 10
6.2.6. | Мероприятие: Подготовка документации для проведения конкурентных закупок на выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов, проведение конкурентных закупок, заключение контракта(ов) | Комитет ГиЗ | Февраль 2020 | Июль 2022 | Заключение муниципального(ых) контракта(ов) на выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | Незаключение муниципального(ых) контракта(ов) на выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | 1, 10
6.2.7. | Мероприятие: Разработка проектной документации на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы | Комитет ГиЗ | Июнь 2020 | Ноябрь 2022 | Наличие проектной документации на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | Отсутствие проектной документации на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(в) для расселения граждан из аварийных домов | 1, 10
6.2.8. | Мероприятие: Обращение в полномочный орган за получением разрешения на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | Комитет ГиЗ | Июнь 2020 | Ноябрь 2022 | Наличие разрешения на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | Отсутствие разрешения на строительство многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) для расселения граждан из аварийных домов | 1, 10
6.2.9. | Мероприятие: Строительство многоквартирных домов | Комитет ГиЗ | Октябрь 2020 | Май 2022 | Построенный многоквартирный(ые) жилой(ые) дом(а) для расселения граждан из аварийных домов | Непостроенный многоквартирный(ые) жилой(ые) дом(а) для расселения граждан из аварийных домов | 1, 10
6.2.10. | Мероприятие: Обращение в Управление Росреестра по Республике Карелия о регистрации права муниципальной собственности на вновь построенный объект | Комитет ГиЗ | Октябрь 2020 | Май 2022 | Регистрация права муниципальной собственности | Отсутствие регистрации права муниципальной собственности | 1, 10
6.2.11. | Мероприятие: Подготовка заявок на осуществление закупок путем проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ЖКХ | Июнь 2019 | Ноябрь 2023 | Проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | Непроведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | 1, 10
6.2.12. | Мероприятие: Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ЖКХ | Июль 2019 | Ноябрь 2023 | Приобретение жилых помещений | Отсутствие приобретения жилых помещений | 1, 10
6.2.13. | Мероприятие: Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам, в том числе на основании вступивших в законную силу соответствующих решений суда | Комитет ЖКХ | Июль 2019 | Ноябрь 2023 | Приобретение жилых помещений | Отсутствие приобретения жилых помещений | 1, 10
6.2.14. | Мероприятие: Подготовка и выполнение работ по проведению закупок жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ГиЗ | Декабрь 2020 | Ноябрь 2023 | Проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | Непроведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | 1, 10
6.2.15. | Мероприятие: Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ГиЗ | Декабрь 2020 | Ноябрь 2023 | Приобретение жилых помещений | Отсутствие приобретения жилых помещений | 1, 10
6.2.16. | Мероприятие: Направление заключенных муниципальных контрактов в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | Комитет ГиЗ Комитет ЖКХ | Июль 2019 | Декабрь 2023 | Регистрация права собственности на жилые помещения | Отсутствие регистрации права собственности на приобретенные жилые помещения | 1, 10
6.2.17. | Мероприятие: Заключение договоров социального найма с нанимателями (договоров мены с собственниками) жилых помещений | Комитет ЖКХ | Ноябрь 2020 | Декабрь 2023 | Вселение граждан в предоставленные жилые помещения | Невозможность вселения граждан в предоставленные жилые помещения | 1, 10
6.2.18. | Мероприятие: Направление заключенных договоров мены жилых помещений в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода прав собственности | Комитет ЖКХ | Ноябрь 2020 | Декабрь 2023 | Регистрация перехода права собственности на жилые помещения | Отсутствие факта государственной регистрации перехода права собственности на жилые помещения | 1, 10
6.2.19. | Мероприятие: Выполнение оценки рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников | Комитет ЭР | Июль 2019 | Май 2023 | Определение способа переселения граждан-собственников | Неопределение способа переселения граждан-собственников | 1, 10
6.2.20. | Мероприятие: Подготовка и направление собственникам соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества | Комитет ЖКХ | Август 2019 | Июнь 2023 | Уведомление собственников жилых помещений об условиях изъятия жилых помещений | Невозможность заключения соглашений об изъятии жилых помещений | 1, 10
6.2.21. | Мероприятие: Направление заключенных соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества, с собственниками в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | Комитет ЖКХ | Август 2019 | Август 2023 | Регистрация перехода права собственности на жилые помещения | Отсутствие регистрации права собственности на приобретенные жилые помещения | 1, 10
6.2.22. | Мероприятие: Направление документов в нормативно-правовое управление для проведения изъятия жилых помещений в судебном порядке | Комитет ЖКХ | Ноябрь 2019 | Сентябрь 2023 | Урегулирование судебных споров в процессе изъятия жилых помещений, изъятие жилых помещений | Неурегулирование судебных споров в процессе изъятия жилых помещений, изъятие жилых помещений | 1, 10
6.2.23. | Мероприятие: Оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам, в том числе на основании вступивших в законную силу соответствующих решений суда | Комитет ЖКХ | Август 2019 | Декабрь 2023 | Произведение расчетов с собственниками жилых помещений, изъятие их в собственность Администрации Петрозаводского городского округа | Невозможность произведение расчетов с собственниками жилых помещений, изъятие их в собственность Администрации Петрозаводского городского округа | 1, 10
6.3. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за исключением средств, установленных региональным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда") | Комитет ЖКХ | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Не переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1, 10
6.3.1. | Мероприятие: Подготовка заявок на осуществление закупок путем проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ЖКХ | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | Непроведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений | 1, 10
6.3.2 | Мероприятие: Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Комитет ЖКХ | Июнь 2022 | Декабрь 2022 | Приобретение жилых помещений | Отсутствие приобретения жилых помещений | 1, 10
7 | Задача 7. Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами бытового обслуживания, организация работы бань
7.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности бань | МКУ "Служба заказчика" | Июль 2020 | Декабрь 2028 | Предоставление жителям Петрозаводского городского округа услуг бытового обслуживания | Неисполнение Администрацией Петрозаводского городского округа полномочий по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами бытового обслуживания | 11
7.1.1. | Мероприятие: Организация деятельности бань: N 5 по адресу: ул. Соломенская, д. 1; N 8 по адресу: ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, д. 3. | МКУ "Служба заказчика" | Июль 2020 | Декабрь 2028 | Обеспечение ежегодно не менее 5, 0 тыс. помывок граждан, проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде отдаленных районов города | Невозможность обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами бытового обслуживания | 11
8 | Задача 8. Увеличение объемов жилищного строительства
8.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства | Комитет ГиЗ | Июнь 2022 | Декабрь 2023 | Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой | Невозможность обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой | 1, 10, 12
8.1.1. | Мероприятие: "Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа" | Комитет ГиЗ | Июнь 2022 | Декабрь 2023 | Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа | Невозможность обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа | 1, 10, 12