## Sheet1
N п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Задача "Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации"
1.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 121959,0 | 110971,6 | Прочий тип документа | -
1.2 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 61497,0 | 55346,9 | Прочий тип документа | -
1.2.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 25.01.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 01.02.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.3 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены методики расчета показателей" |  | 01.03.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Приказ | -
1.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.04.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.07.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.6 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | - | 01.08.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.10.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 60462,0 | 55624,7 | Прочий тип документа | -
1.3.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 25.01.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 01.02.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.04.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.07.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.5 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | - | 01.08.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" | - | 15.10.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -