## Sheet1
N п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Задача "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания"
1.1 | Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 40065,0 | 29686,3 | Прочий тип документа | -
1.2 | Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 13195,0 | 9880,5 | Прочий тип документа | -
1.2.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.01.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 25.01.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.02.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.4 | Контрольная точка "Разработана и утверждена методика расчета показателя" | - | 01.03.2024 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Приказ | -
1.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.04.2024 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.07.2024 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.10.2024 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3 | Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 13235,0 | 10174,5 | Прочий тип документа | -
1.3.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.01.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 25.01.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.02.2025 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.04.2025 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.07.2025 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.10.2025 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4 | Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 13635,0 | 9631,3 | Прочий тип документа | -
1.4.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.01.2026 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 25.01.2026 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.02.2026 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.04.2026 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.07.2026 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.10.2026 | Быкова Е.В. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -