## Sheet1
N п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Задача "Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Обеспечение больных с сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами"
1.1 | Мероприятие (результат) "Число детей в возрасте от 2 до 4 лет с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 709,0 | 637,9 | Прочий тип документа | -
1.2 | Мероприятие (результат) "Число детей в возрасте от 2 до 4 лет с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 709,0 | 637,9 | Прочий тип документа | -
1.2.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о представлении субсидии" | - | 01.02.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.04.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.07.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг результата" | - | 15.08.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.10.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг результата" | - | 15.12.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3 | Мероприятие (результат) "Число детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 20372,0 | 18333,9 | Прочий тип документа | -
1.4 | Мероприятие (результат) "Число детей в возрасте от 4 до 17 лет включительно с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 20372,0 | 18333,9 | Прочий тип документа | -
1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | - | 01.02.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.04.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.07.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг результата" | - | 15.08.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" | - | 15.10.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг результата" | - | 15.12.2024 | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -