## Sheet1
N п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Задача "Обеспечение строительства и реконструкции объектов государственной собственности, а также оснащение оборудованием учреждений здравоохранения"
1.1 | Мероприятие (результат) "Осуществлена разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкция объектов государственной собственности" | 01.01.2024 | 31.12.2029 | Келин В.А. - исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | - | - | 2754567,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2 | Мероприятие (результат) "Осуществлена разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкция объектов государственной собственности" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Келин В.А. - исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | - | - | 41752,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.2. К.1 | Контрольная точка "Разработана и утверждена методика расчета показателя" | - | 01.03.2024 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Приказ | -
1.2. К.2 | Контрольная точка "Разработана аукционная документация на выполнение работ и услуг и объявлен аукцион на проведение закупочных процедур" | - | 01.04.2024 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Извещение | Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС)
1.2. К.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 15.05.2024 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт | ЕИС
1.2. К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2024 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС
1.2. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2024 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС
1.3 | Мероприятие (результат) "Осуществлена разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкция объектов государственной собственности" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Келин В.А. - исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | - | - | 188196,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.3. К.1 | Контрольная точка "Разработана аукционная документация на выполнение работ и услуг и объявлен аукцион на проведение закупочных процедур" | - | 01.04.2025 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Извещение | ЕИС
1.3. К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 15.05.2025 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт | ЕИС
1.3. К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2025 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС
1.3. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2025 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС
1.4 | Мероприятие (результат) "Осуществлена разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкция объектов государственной собственности" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Келин В.А. - исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | - | - | 21119,0 | 0,0 | Прочий тип документа | -
1.4. К.1 | Контрольная точка "Разработана аукционная документация на выполнение работ и услуг и объявлен аукцион на проведение закупочных процедур" | - | 01.04.2026 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Извещение | ЕИС
1.4. К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 15.05.2026 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Государственный контракт | ЕИС
1.4. К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2026 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС
1.4. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2026 | Филюшин А.В. - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства | - | - | 0,0 | 0,0 | Прочий тип документа | ЕИС