## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача 1 "Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания первичной медико-санитарной помощи, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации"
2 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
4 | Мероприятие (результат) 2 "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | Bus.gov.ru
5 | Мероприятие (результат) "Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями" в 2024 году реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | Bus.gov.ru
6 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | 15.07.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
7 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 15.09.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
8 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.12.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
9 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 25.12.2024 | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
10 | Мероприятие (результат) 3 "Приобретены средства для диагностики защиты и профилактики" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | -
11 | Мероприятие (результат) "Приобретены средства для диагностики защиты и профилактики" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | - | -
12 | Мероприятие (результат) 4 "Проведен скрининг рака шейки матки" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
13 | Мероприятие (результат) "Проведен скрининг рака шейки матки" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
14 | Мероприятие (результат) 5 "Осуществлен дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
15 | Мероприятие (результат) "Осуществлен дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
16 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | Ежегодно 15 июля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
17 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Ежегодно 15 сентября | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
18 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Ежегодно 15 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
19 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Ежегодно 25 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС