## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход"
2 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений (в сфере здравоохранения)" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
4 | Мероприятие (результат) 2 "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, указанным в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
5 | Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, указанным в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
6 | Мероприятие (результат) 3 "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
7 | Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
8 | Мероприятие (результат) 4 "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
9 | Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
10 | Мероприятие (результат) 5 "Реализованы мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
11 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
12 | Мероприятие (результат) 6 "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Отчет | -
13 | Мероприятие (результат) "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Отчет | -
14 | Мероприятие (результат) 7 "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
15 | Мероприятие (результат) "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
16 | Мероприятие (результат) 8 "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
17 | Мероприятие (результат) "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Отчет | -
18 | Мероприятие (результат) 9 "Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
19 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
20 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | Ежегодно 15 апреля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
21 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Ежегодно 15 июня | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
22 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Ежегодно 15 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
23 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Ежегодно 25 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
24 | Мероприятие (результат) 10 "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
25 | Мероприятие (результат) "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
26 | Мероприятие (результат) 11 "Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
27 | Мероприятие (результат) "Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
28 | Мероприятие (результат) 12 "Осуществлены выплаты денежной компенсации донаций крови и ее компонентов" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
29 | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты денежной компенсации донаций крови и ее компонентов" в 2024 - 2025 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия |  | -
30 | Контрольная точка 1.1 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 20 апреля | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
31 | Контрольная точка 1.2 "Проведен промежуточный мониторинг по выплатам физическим лицам" | Ежегодно 20 июля | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
32 | Контрольная точка 1.3 "Проведен промежуточный мониторинг по выплатам физическим лицам" | Ежегодно 20 декабря | Андрейчикова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
33 | Контрольная точка 1.4 "Выплаты осуществлены" | Ежегодно 25 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -