## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, повышение доступности и качества медицинской помощи"
2 | Мероприятие (результат) 1 "Осуществлены выплаты беременным женщинам и кормящим матерям" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа
3 | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты беременным женщинам и кормящим матерям" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа
4 | Контрольная точка 1.1 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 20 февраля | Быкова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
5 | Контрольная точка 1.2 "Разработана и утверждена методика расчета показателя" | До 01 марта 2024 года | Быкова Е.А. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Приказ
6 | Контрольная точка 1.3 "Выплаты осуществлены" | Ежегодно 20 апреля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
7 | Контрольная точка 1.4 "Выплаты осуществлены" | Ежегодно 20 июля | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
8 | Контрольная точка 1.5 "Выплаты осуществлены" | Ежегодно 20 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
9 | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены полноценным питанием дети в возрасте до трех лет" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа
10 | Мероприятие (результат) "Обеспечены полноценным питанием дети в возрасте до трех лет" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа
11 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | Ежегодно 15 августа | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
12 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Ежегодно 15 сентября | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Государственный контракт | ЕИС
13 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Ежегодно 15 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС
14 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Ежегодно 25 декабря | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | ЕИС