## Sheet1
N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Задача "Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, в том числе обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями"
2 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
3 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
4 | Контрольная точка 1.1 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 25 января | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
5 | Контрольная точка 1.2 "Разработаны и утверждены методики расчета показателей" | До 01 марта 2024 года | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Приказ | -
6 | Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 апреля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
7 | Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 июля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
8 | Контрольная точка 1.5 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 октября | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
9 | Мероприятие (результат) 3 "Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
10 | Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
11 | Контрольная точка 1.1 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 25 января | Шоев П.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
12 | Контрольная точка 1.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 апреля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
13 | Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 июля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
14 | Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 октября | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
15 | Мероприятие (результат) 4 "Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
16 | Мероприятие (результат) "Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
17 | Контрольная точка 1.1 "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | Ежегодно 25 января | Вельмезева О.Г. - заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
18 | Контрольная точка 1.2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 апреля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
19 | Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 июля | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
20 | Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания" | Ежегодно 20 октября | Аверина Н.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
21 | Мероприятие (результат) 5 "Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -
22 | Мероприятие (результат) "Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" в 2024 - 2026 годах реализации | Х | Ананьевский О.В. - исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Хакасия | Прочий тип документа | -